Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku Vzdělávací a poradenské služby pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

# Specifikace plnění

## Bližší specifikace zadavatele

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „UMPOD“ nebo „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Úřad je správním úřadem s celostátní působností a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je zřízen jako orgán sociálně-právní ochrany dětí. Úřad působí jako tzv. ústřední orgán podle celé řady mezinárodních smluv a unijních nařízení a implementuje závazky vyplývající z těchto právních předpisů pro Českou republiku. Předmětem činnosti je zejména pomoc při vymáhání výživného, řešení mezinárodních únosů, zajištění práva styku a zprostředkování mezinárodního osvojení. Dále UMPOD vystupuje jako opatrovník (popřípadě kolizní opatrovník) v soudních řízeních ve věcech nezletilých s mezinárodním prvkem.

Od poloviny roku 2009 prošel UMPOD změnami v činnosti a realizuje soubor stabilizačních opatření, jejichž cílem je postupná transformace Úřadu do podoby moderní, otevřené a efektivní instituce veřejné správy pracující v mezích zákonných pravidel neformálními metodami vedoucími k poskytování kvalitní veřejné služby.

## Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zabezpečení aktivit projektu Efektivní řízení lidských zdrojů na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.1, výzvy č. 58 (dále jen „projekt“), který je UMPOD realizován v době od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012.

Obecným cílem projektu je efektivní činnost UMPOD. Specifickým cílem je vytvoření systému rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců UMPOD.

V rámci projektu bude zefektivněn systém řízení a systém vzdělávání lidských zdrojů, tj.:

- Upevnění a rozvoj znalosti a dovednosti managementu v oblasti řízení lidských zdrojů se zohledněním mezinárodního aspektu agendy UMPOD;

- Navržení a aktualizace systémů a procesů řízení lidských zdrojů;

- Umožnění účinné komunikace managementu a zaměstnanců UMPOD o nástrojích řízení a jejich konkrétních aplikacích na situace a problémy úřadu;

- Upevnění procesu trvalého učení úřadu.

Uchazeč ve své nabídce na veřejnou zakázku „Poskytnutí vzdělávacích a poradenských služeb“ nabídne zadavateli vzdělávací a poradenské služby tak, aby byly naplněny dále uvedené aktivity, výstupy a monitorovací ukazatelé projektu:

### Číslo aktivity: 02

### Analýza potřeb rozvoje lidských zdrojů a nastavení interního systému vzdělávání

Analýza potřeb rozvoje lidských zdrojů je přípravou pro vytvoření systému organizačního vzdělávání, určí směr rozvoje zaměstnanců v souladu s potřebami a požadavky UMPOD.

Hlavním cílem aktivity pro cílovou skupinu Top-management (T), střední management (SM) a všech zaměstnanců (Z) je zmapovat situaci organizace zejména z hlediska manažerského vzdělávání, vedení zaměstnanců, organizační kultury, motivace, komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci.

Bude zmapován stav klíčových znalostí a dovedností všech zaměstnanců. Cílem bude zjištění vzdělávacích potřeb zaměstnanců za účelem zefektivnění výkonu jejich práce. Analýza potřeb bude podrobněji zaměřena na potřeby rozvoje managementu. K analýze bude vytvořena oponentní zpráva supervizora zadavatele, který poskytne žadateli externí zpětnou vazbu. (Služby supervizora již zajišťuje zadavatel.)

Následně bude nastaven interní systém vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů UMPOD.

Činnosti:

- zpracování priorit vzdělávání
-	konzultace témat a priorit vzdělávání s cílovou skupinou a supervizorem
-	vypracování harmonogramu a individuálních plánů vzdělávání zaměstnanců

Tématické okruhy vzdělávání uvedené v následujících vzdělávacích aktivitách mohou být změněny, pokud potřeba jejich změny vyplyne z provedené analýzy a změny budou dostatečně zdůvodněny. Je však nezbytné, aby byl zachován stanovený cíl aktivit, stanovené výstupy a monitorovací indikátory (možná odchylka v dosažených indikátorech je 20 %).

Výstupy: závěrečná zpráva (nastavení rámce strategie rozvoje lidských zdrojů. Zpráva bude obsahovat podklady pro vytvoření vzdělávacích kurzů odpovídajících potřebám cílové skupiny), 1 seznam priorit vzdělávání, 1 návrh harmonogramu vzdělávání, individuální plány vzdělávání odpovídající počtu zaměstnanců v době výstupu, které budou vypracovány s ohledem na oponentní zprávu supervizora.

Předpokládaná doba realizace: 3/2011 – 4/2011

### Číslo aktivity: 03

### Strategické dovednosti při řízení lidských zdrojů organizace

Hlavním cílem klíčové aktivity je zajistit vzdělávání pro cílovou skupinu: Top management (T), tj. ředitel a zástupkyně ředitele.

Vzdělávání bude zajištěno formou kurzů (účast v otevřeném kurzu, tak aby mohlo docházet k výměně zkušeností s vedoucími zaměstnanci jiných subjektů) nebo formou individuálních konzultací. Kurzy budou realizovány externím dodavatelem dle aktualizovaného harmonogramu, moderní a efektivní formou spočívající v užití zpětných vazeb, interaktivitě, řešení témat a úkolů samostatně nebo v týmech a nacvičování modelových situací.

Účastníci kurzu si zvýší vědomosti v oblasti managementu, vedení týmů a pracovních skupin, rozhodování, řízení změn, řízení lidských zdrojů a řízení toku finančních prostředků. Předpokládané tématické oblasti kurzů: tvořivost a management, řízení a vedení, individuální interpersonální dovednosti, strategie, marketing, rozhodování, struktura organizace, řízení financí, řízení informací, interpersonální dovednosti v týmu, řízení lidských zdrojů, firemní kultura, řízení manažerských projektů.

Předpokládá se realizace celkem 13 vzdělávacích kurzů o celkové délce 15 dnů mimo sídlo zadavatele.

Předpokládaná doba realizace: 4/2011 – 10/2012

### Číslo aktivity: 04

### Rozvoj managementu organizace

Cílová skupina: 9 osob, tj. ředitel a zástupkyně ředitele (T), kancléř, 3 vedoucí oddělení a 3 náhradníci (SM).

Bude realizováno 6 vzdělávacích kurzů, v celkové délce 10 školících dnů v následujících předpokládaných tematických okruzích: metody řízení, metody hodnocení a odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb, time-management, rozhodovací procesy, metody motivace.

Ke každému z tematických okruhů budou vytvořeny učební materiály, které budou poskytnuty cílové skupině dodavatelem vzdělávacích služeb v tištěné i elektronické podobě.

Předpokládá se, že 6 školících dnů bude realizováno mimo prostory žadatele, 4 školící dny budou realizovány ve školících místnostech zadavatele.

Počet nových inovovaných produktů: 6 vzdělávacích kurzů, 6 učebních materiálů.

Předpokládaná doba realizace: 4/2011 – 10/2012

### Číslo aktivity: 05

### Pilotní kurzy rozvoje kompetenčních modelů

Cílem aktivity je vytvoření kurzu rozvoje kompetenčních modelů dle specifických potřeb UMPOD a jejich následné ověření.

Bude realizováno 10 pilotních vzdělávacích kurzů v celkové délce 20 školících dnů pro dvě skupiny (tj. celkem 40 školících dnů) v následujících předpokládaných tématických okruzích:

- komunikační dovedností: asertivní komunikace; aktivní naslouchání; klientský přístup;

- zacházení s konflikty: jednání s problematickými klienty; zvládání konfliktů; telefonická krizová intervence;

- týmová spolupráce: využití zpětné vazby; firemní kultura; interpersonální dovedností

Cílová skupina: všichni zaměstnanci UMPOD (Z), kteří budou rozděleni do 2 skupin.

8 školících dnů z každého běhu bude realizováno mimo sídlo UMPOD.

Ke každému z tematických okruhů budou dodavatelem vytvořeny učební materiály, které budou poskytnuty cílové skupině dodavatelem vzdělávacích služeb v tištěné i elektronické podobě na USB-flashdisc (USB-flashdisc zajistí zadavatel).

Obsah kurzů vytvoří dodavatel na základě výstupů klíčové aktivity 02. Bude kladen důraz na využitelnost školících materiálů pro případné nové zaměstnance a zaměstnance orgánů sociální-právní ochrany dětí jiných úřadů, kteří pracují s mezinárodní klientelou.

Rozvoj kompetenčních modelů cílové skupiny bude ověřen formou interaktivního workshopu v rozsahu 2 školících dnů pro dvě skupiny (tj. celkem 4 školící dny). Na základě výsledku ověření dojde k aktualizaci dalších vzdělávacích potřeb cílové skupiny a k aktualizaci učebních materiálů. Interaktivní workshop zajistí dodavatel školících služeb.

Na aktualizaci dalších vzdělávacích potřeb se bude podílet supervizor zadavatele, který poskytne externí zpětnou vazbu a zhodnotí, jak pilotní kurzy přispěly k rozvoji UMPOD. Navrhne úpravu či doplnění vzdělávacích plánů, případně osnov pilotních kurzů.

Předpokládaná doba realizace: 4/2011 – 10/2012

### Číslo aktivity: 07

### Analýza potřeb změny systému a procesů a návrh implementace

Analýza potřeb změny systému a procesu bude realizována jako základ procesu řízené změny systémů řízení lidských zdrojů. Aktivita bude zaměřena na popsání a zhodnocení hlavních aspektů řízení lidských zdrojů. Cílem analýzy potřeb systémů a procesů řízení lidských zdrojů bude zjištění potřeb změn nastavení systémů a procesů řízení lidských zdrojů.

Výstupem je jeden nový/inovovaný produkt: závěrečná zpráva - nastavení rámce strategie rozvoje systémů a procesů řízení lidských zdrojů.

K analýze bude vytvořen oponentní posudek supervizora.

Předpokládaná doba realizace: 4/2012 – 6/2012

### Číslo aktivity: 08

### Implementace změn systému a procesů

Implementace bude zajištěna formou setkání pracovních skupin pod vedením poradců (dále "workshop"). Workshopy budou realizovány, moderní a efektivní formou spočívající ve facilitování užití zpětné vazby, interaktivity, řešení témat a úkolů samostatně nebo v týmech.

Cílová skupina: Top-management (T), Střední a nižší management (SM).

Budou zařazeny celkem 4 jednodenní workshopy vedené vždy dvěma konzultanty. Celkem bude do klíčové aktivity zapojeno 9 účastníků. Předpokládaný obsah workshopů:

- Návrh postupů průzkumu spokojenosti zaměstnanců

Výstupem je směrnice metodiky průzkumu spokojenosti zaměstnanců a formuláře průzkumu spokojenosti zaměstnanců

- Metody a postupy hodnocení a odměňování zaměstnanců

Výstupem je návrh směrnice hodnocení a odměňování zaměstnanců UMPOD

- Organizační struktura a popisy pracovních míst

Výstupem jsou návrhy směrnice organizační struktury a popisů pracovních míst pro aktuální počet zaměstnanců UMPOD.

- Stanovení konkrétních priorit činnosti UMPOD, jeho útvarů a zaměstnanců

Výstupem je návrh dokumentu "strom priorit" seznam  priorit činnosti Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Předpokládaná doba realizace: 6/2011 – 11/2012

### Číslo aktivity: 09

### Ověření úspěšnosti a vyhodnocení projektu

Vyhodnocení projektu bude zajištěno formou setkání pracovní skupiny (dále "workshop"), které bude zabezpečeno dodavatelem. Workshop bude realizován před ukončením projektu, moderní a efektivní formou spočívající ve facilitování užití zpětné vazby, interaktivity, řešení témat a úkolů samostatně nebo v týmech.

Hlavním cílem klíčové aktivity je zhodnocení projektu a jeho dopadu na činnost UMPOD. Na vyhodnocení projektu se bude podílet cílová skupina všech zaměstnanců (Z) a bude se podílet supervizor.

Je zařazen celkem 1 workshop o celkové délce 2 dny. Celkem budou do klíčové aktivity zapojeni všichni zaměstnanci UMPOD (v současné době 21).

Výstupy: Dvoudenní workshop, hodnotící zpráva o úspěšnosti projektu a nastavení rámce dalšího rozvoje řízení lidských zdrojů. Ke zprávě bude supervizorem zpracován oponentní posudek.

Předpokládaná doba realizace: 11/2012 – 12/2012

### Popis a způsob zapojení cílové skupiny:

Po mnohých personálních změnách v posledních letech, které se týkaly i managementu, byl UMPOD v roce 2009 personálně konsolidován. Z toho vyplývá, že nové vedení a kolektiv UMPOD v současné chvíli potřebuje nastavit efektivní řízení lidských zdrojů a nastavit efektivní systém vzdělávání a získat poznatky z praxe při fungování obdobných úřadů ze zahraničí.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci a management UMPOD, v současné době celkem 21 osob s tím, že se tento počet pravděpodobně zvýší v souvislosti s rozšířením kompetencí UMPOD a nepřekročí počet 27. V cílové skupině je v současné době zastoupeno 18 žen, 4 osoby starší 50 let.

Cílovou skupinu dělíme na:

- Top-management (T) – ředitel, zástupkyně ředitele

- Střední management (SM) – kancléř, vedoucí oddělení I (slovenská agenda), vedoucí oddělení II (agenda ostatních zemí) a vedoucí oddělení III (mezinárodní adopce) a tři právníci – náhradníci (nástupci) vedoucích oddělení. Zapojení náhradníků je nezbytné z důvodů možné fluktuace ve vedoucích pozicích, či rozšíření činnosti UMPOD.

3. 	Zaměstnanci UMPOD (Z): Skupina všech zaměstnanců žadatele, tj. Top-management (T), střední management (SM) a právníci a administrativní zaměstnanci, celkem 21 osob, případně počet vyšší (viz výše).

### Přehled indikátorů dle aktivit (možná odchylka -20 %):

KA č. 03: Strategické dovednosti pro řízení lidských zdrojů organizace

Účastníci: Top-management (T)

Absolventů: 26 (13 vzdělávacích kurzů x 2 účastníci)

KA č. 04: Rozvoj managementu organizace

Účastníci: Střední management (SM)

Absolventů: 54 (9 účastníků x 6 kurzů)

KA č. 5: Pilotní kurzy kompetenčních modelů

- pilotní kurzy, ověření rozvoje kompetenčních modelů formou workshopu; aktualizace dalších vzdělávacích potřeb cílové skupiny a aktualizace učebních materiálů

Účastníci: zaměstnanci UMPOD (Z)

Absolventů: 231, resp. nejvýše 297 (10 kurzů x 21, resp. nejvýše 27 účastníků + 1 ověření x 21, resp. nejvýše 27 účastníků)

KA č. 08: Implementace změn systému a procesů

- interaktivní workshopy pod vedením poradců

Účastníci: Střední management (SM), Top-management (T)

Absolventů: 36 (9 účastníků x 4 workshopy)

KA č. 09: Ověření úspěšnosti a vyhodnocení projektu

- vyhodnocení úspěšnosti projektu a nastavení rámce dalšího rozvoje řízení lidských zdrojů

Účastníci: zaměstnanci UMPOD (Z)

Absolventů: 21 (21 účastníků x 1 workshop)

### Přehled výstupů dle aktivit:

KA č. 02 Analýza potřeb rozvoje lidských zdrojů a nastavení interního systému vzdělávání

Produktů: 25 (1 seznam priorit vzdělávání, 1 harmonogram vzdělávání, 1 oponentní zpráva, 21 individuálních plánů vzdělávání zaměstnanců, 1 závěrečná zpráva, 1 oponentní zpráva)

KA č. 03 Strategické dovednosti při řízení lidských zdrojů organizace

Produktů: 14 ((13 inovovaných kurzů, tvořících 1 nový vzdělávací program) + prezenční listiny, průběžná hodnocení vzdělávacích aktivit, osvědčení.)

KA č. 04 Rozvoj managementu organizace

Produktů: 12 ((6 vzdělávacích kurzů, 6 učebních materiálů) + prezenční listiny, průběžná hodnocení vzdělávacích aktivit, osvědčení.)

KA č. 05 Pilotní kurzy rozvoje kompetenčních modelů

Produktů: 21 ((10 inovovaných kurzů, tvořících 1 nový vzdělávací program, 10 učebních materiálů) + prezenční listiny, průběžná hodnocení vzdělávacích aktivit, osvědčení.)

KA č. 07 Analýza potřeb změny systému a procesů a návrh implementace

Produktů: 2 (závěrečná zpráva "nastavení rámce strategie rozvoje systémů a procesů řízení lidských zdrojů", oponentní posudek supervizora)

KA č. 08 Implementace změn systému a procesů

Produktů: 8 (4 směrnice + 4 workshopy)

KA č. 09 Ověření úspěšnosti a vyhodnocení projektu

Produktů: 3 (1 hodnotící zpráva o úspěšnosti projektu a nastavení rámce dalšího rozvoje řízení lidských zdrojů, 1 oponentní posudek, 1 workshop)

## Požadavky na formu nabídky

Uchazeč ve své nabídce uvede své vzdělávací a poradenské služby v takovém rozsahu, aby naplňovaly podmínky uvedené v této Specifikaci plnění. Součásti nabídky bude rovněž podrobná cenová kalkulace uchazeče ve struktuře dle klíčových aktivit, a která bude zahrnovat veškeré náklady související s realizací semináře včetně všech výukových materiálů a pomůcek. Ubytování, stravu a pronájem externích prostor zajišťuje zadavatel. Nabídka a cenová kalkulace uchazeče bude tvořit přílohu smlouvy s vybraným uchazečem.

Níže uvedené položky můžou být překročeny o nejvýše 10 %, přičemž musí být dodržena celková nejvyšší možná nabídková cena stanovena ve výzvě.

| Položka | Nejvyšší možná cena za položku bez DPH | Nejvyšší možná cena za položku s DPH | Nejvyšší nabídková cena za položku bez DPH* | Nejvyšší nabídková cena za položku s DPH* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KA č. 02 Analýza potřeb rozvoje lidských zdrojů a nastavení interního systému vzdělávání | 122 933,33 Kč | 147 520,00 Kč |  |  |
| KA č. 03 Strategické dovednosti při řízení lidských zdrojů organizace | 158 500,00 Kč | 190 200,00 Kč |  |  |
| KA č. 04 Rozvoj managementu organizace | 191 666,67 Kč | 230 000,00 Kč |  |  |
| KA č. 05 Pilotní kurzy rozvoje kompetenčních modelů | 843 333,33 Kč | 1 012 000,00 Kč |  |  |
| KA č. 07 Analýza potřeb změny systému a procesů a návrh implementace | 123 666,67 Kč | 148 400,00 Kč |  |  |
| KA č. 08 Implementace změn systému a procesů | 153 333,33 Kč | 184 000,00 Kč |  |  |
| KA č. 09 Ověření úspěšnosti a vyhodnocení projektu | 80 416,67 Kč | 96 500,00 Kč |  |  |
| Celkem | 1 673 850,00 Kč | 2 008 620,00 Kč |  |  |

* vyplní uchazeč ve své nabídce

## Závaznost nabídky v zadávací lhůtě

Uchazeč podáním své nabídky vyjadřuje svůj souhlas s tím, že je vázán celým obsahem své nabídky ještě dva měsíce od data lhůty pro podání nabídek.

| V Brně dne | JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. ředitel |
| --- | --- |