Smlouva o podpoře projektového řízení a oponentuře projektu

Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15

zastoupená: Ing. Marcelou Pavlovou, ředitelkou odboru stavebního řádu

IČO:  66 00 22 22

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 629001/0710

(dále jen "objednatel")

na straně jedné

a

název druhé smluvní strany

(u právnických osob

-zapsaných do obchodního rejstříku – firma včetně označení právní formy (a.s., k.s., s.r.o., apod), údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky („.…zapsaná v obchodním rejstříku u …soudu v… oddíl…vložka…“)

- které se do obchodního rejstříku nezapisují -  název včetně označení právní formy, údaj o zápisu do jiné evidence (např. občanské sdružení - „registrován u MV pod č.j..…“ , apod.),

u fyzických osob - titul, jméno, příjmení, rodné číslo, u cizinců číslo cestovního dokladu a

- u podnikajících fyzických osob  zapsaných v obchodním rejstříku- příp. firmu, údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky („   zapsaná v obchodním rejstříku u…soudu v… oddíl…vložka…“)

- podnikajících fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku- příp. odlišující dodatek, údaj o zápisu do jiné evidence (např. živnostenský rejstřík – registrována u ŽÚ… vypsat úřad, jehož je ŽÚ součástí…v…,pod č. j…“),

se sídlem :  (v případě fyzických osob bydliště, u podnikajících fyzických osob i místo podnikání, je-li odlišné od bydliště)

jednající  : (pouze u právnických osob – titul, jméno, příjmení, funkce opravňující k zastupování)

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel")

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu:

Článek 1

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je poskytování služeb podpory projektového řízení a oponentury projektu pro projekt „Příprava digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona“. Registrační číslo projektu je CZ.1.04/4.1.00/59.00013.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za tuto dílo úplatu podle článku 2 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje v rozsahu dle následné specifikace smluvního plnění zhotovit dokumenty a vykonávat činnost.

  - Veškeré smluvní plnění poskytované zhotovitelem musí být v souladu s pravidly a požadavky na povinnou publicitu dle pravidel příslušného operačního programu.

  - Zhotovitel průběžně provádí za účelem dosažení co nejlépe využitelných výstupů projektu, jejich objektivity a optimální kvality oponentní dohled nad realizací klíčových aktivit projektu, zejména zajišťuje:

- odborný dohled nad zpracováním návrhů a oponenturu předkládaných návrhů, s cílem zajistit bezproblémový průběh akceptačního řízení,

- připomínkování a konzultace předkládaných materiálů dílčích výstupů projektu, včetně studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů a žádosti o financování projektu a

- účast na tvorbě preferenčních a omezujících kritérií projektu.

Oponentura projektu se týká zejména dokumentů, které zpracuje sdružení dodavatelů realizující nadlimitní veřejnou zakázku „Příprava digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“, evidenční číslo veřejné zakázky 60054739.

  - Zhotovitel poskytuje v rámci kontrolního dohledu při řízení projektu následující plnění:

- sledování a kontrola dodržování projektových cílů a metrik,

- sledování a kontrola dodržování metodik řízení projektu a metodik změnového a akceptačního řízení,

- sledování a kontrola dodržování stanovených harmonogramů a milníků,

- identifikování problémů a rizik a zhotovení odborných doporučení pro jejich řešení,

- revize projektových výstupů a připomínkování pro jejich doplnění,

- poskytování průběžných konzultací,

- vedení projektové dokumentace.

  - V rámci dotačního managementu zhotovitel poskytuje následující poradenské a konzultační služby v oblasti administrace projektu financovaného ze strukturálních fondů EU:

- Tvorbu obligatorní dokumentace k projektu (monitorovací zprávy a žádosti o platbu), tím se rozumí zejména

  - tvorba zpráv z projektu (úvodní, závěrečné, monitorovací včetně zprávy o udržitelnosti projektu),

  - vytváření změnových žádostí v rámci realizace projektu,

  - zpracování žádostí o platbu,

  - zajištění souladu akcí prováděných v rámci publicity projektu s pravidly a požadavky na povinnou publicitu dle pravidel příslušného operačního programu,

- Zajištění komplexního poradenství v souvislosti s realizací projektu, tím se rozumí zejména

  - monitoring a vyhodnocování dodržování věcných pravidel administrace projektu dle metodik příslušného operačního programu,

  - právní podpora při komunikaci s odborem strukturálních fondů (kontrola veškeré projektové dokumentace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pravidel odboru strukturálních fondů),

  - účast na kontrolách prováděných ze strany zprostředkujících a řídících orgánů strukturálních fondů,

  - metodická podpora v souvislosti s uznatelností nákladů projektu (dle aktuální schválené metodiky příslušným orgánem strukturálních fondů).

  - Zhotovitel je povinen do 7. dne každého kalendářního měsíce doručit objednateli zprávy (reporty) o průběžném stavu plnění. Jejich předmětem je zpráva o pokroku plnění této smlouvy za uplynulý kalendářní měsíc.

  - Zhotovitel je povinen poskytovat i další plnění, která jsou zakotvena v příloze této smlouvy nazvané metodika plnění veřejné zakázky.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se ani zhotovitel, ani žádný člen sdružení zhotovitelů ani žádný subdodavatel nepodílí na realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Příprava digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“. Pokud by se toto prohlášení ukázalo být nepravdivým, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % výše úplaty dle článku 2.1 této smlouvy.

  - Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení. Pokud zhotovitel prokázal část kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit, aby subdodavatel poskytoval i tomu odpovídající část smluvního plnění. Výměna tohoto subdodavatele v průběhu plnění smlouvy je možná pouze s předchozím souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel prokáže, že nový subdodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v obdobném rozsahu, objednatel neodepře bezdůvodně souhlas.

Článek 2

Úplata a platební podmínky

2.1. Za předání díla dle článku 1 této smlouvy přísluší zhotoviteli úplata ve výši …. bez DPH (slovy: …. bez daně z přidané hodnoty). Pokud je zhotovitel plátcem DPH podle zvláštních právních předpisů, je oprávněn o částku odpovídající příslušné zákonné DPH úplatu zvýšit. Aktuální zákonná sazba DPH činí 20 %, tedy …..,-Kč (slovy ……); úplata včetně DPH by tedy činila ….,-Kč (slovy: ….). Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny postupem dle ustanovení § 547 odst. 5 obchodního zákoníku, ani na základě žádného jiného dispozitivního ustanovení obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku.

2.2. Součástí úplaty dle článku 2.1 této smlouvy je i úplata za zpracování zprávy o udržitelnosti projektu, za její zpracování přísluší zhotoviteli úplata ve výši …. bez DPH (slovy: …. bez daně z přidané hodnoty). Pokud je zhotovitel plátcem DPH podle zvláštních právních předpisů, je oprávněn o částku odpovídající příslušné zákonné DPH úplatu zvýšit. Aktuální zákonná sazba DPH činí 20 %, tedy …..,-Kč (slovy ……); úplata včetně DPH by tedy činila ….,-Kč (slovy: ….).

2.3. Právní nárok zhotovitele na úplatu poníženou o úplatu za zpracování zprávy o udržitelnosti projektu vzniká okamžikem, kdy objednatel schválí dílo jako celek a převezme jej, to se týká i úplaty zhotovitele za smluvní plnění, které spočívalo v kontrolní činnosti. Místem předání díla (smluvní místo plnění) je sídlo objednatele. Tato úplata bude ponížena rovněž o poměrnou část, která odpovídá části plnění, kde si zhotovitel postupem dle článku 4.5 této smlouvy vyhradil pozdější termín předání ke schválení. Poměrnou část je oprávněn navrhnout zhotovitel, rozhoduje o ní však objednatel a není návrhem vázán. Výše poměrné části však nesmí být v rozporu s pravidly poctivého obchodního styku.

2.4.  Objednatel je oprávněn neschválit a nepřevzít dílo, pokud vykazuje rozpor s vlastnostmi, které má dílo dle této smlouvy splňovat. Objednatel je oprávněn neschválit a nepřevzít dílo v prekluzivní lhůtě měsíc od data, kdy se s jeho verzí navrhovanou k převzetí mohl poprvé seznámit. Pokud objednatel v této lhůtě nezašle opačné sdělení, má se za to, že dílo schválil a převzal a je povinen předat na žádost zhotovitele písemný akceptační protokol. Pokud objednatel neschválí dílo, je na žádost zhotovitele povinen předat písemný seznam vad, které dílu vytýká. Schválením a převzetím díla není dotčeno oprávnění objednatele dle následujícího odstavce této smlouvy ani práva ze záruky za dílo.

2.5. Po převzetí díla je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu), daňový doklad (faktura) musí mít splatnost alespoň 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 13a obchodního zákoníku, informaci, že se jedná o projekt, který je financován z OP LZZ (případně z jiného operačního programu), a musí být označen názvem a registračním číslem projektu, případně logy. Přílohou faktury bude vždy akceptační protokol podepsaný objednatelem, jinak faktura nezakládá jeho povinnost platit. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).

2.6. Zhotovitel souhlasí s oprávněním objednatele provést zápočet pohledávek svých proti pohledávkám zhotovitele, a to i tehdy nejsou-li pohledávky objednatele dosud splatné. Zhotovitel však není oprávněn započíst si jednostranně své pohledávky vůči objednateli.

2.7. Poté, co objednatel schválí a převezme všechny části plnění, u kterého si zhotovitel vyhradil pozdější termín předání ke schválení, vzniká zhotoviteli nárok na poměrnou část úplaty.

2.8. Poté, co objednatel schválí a převezme zprávu o udržitelnosti projektu, vznikne zhotoviteli nárok na zbývající část úplaty. Pro schválení a převzetí zprávy se použijí obdobně ustanovení článku 2 této smlouvy.

2.9. Pokud je zhotovitel v prodlení s předáním díla (nebo jeho části) ke schválení, je povinen zaplatit smluvní pokutu 15 000,-Kč za každý den prodlení; smluvní pokuta se však neuplatní, pokud za jedno dílčí prodlení nedosáhne výše alespoň 105 000,-Kč.

Článek 3

Práva a povinnosti zhotovitele

3.1.  Zhotovitel zhotovuje dílo a vykonává kontrolní činnost s potřebnou odbornou péčí podle pokynů a v souladu se všemi zájmy objednatele, které zhotovitel zná nebo by znát měl a mohl. Zhotovitel je povinen sdělovat objednateli veškeré informace s plněním dle této smlouvy související, které by mohly mít vliv na pokyny k provádění díla. Zhotovitel je vždy povinen bez zbytečného odkladu upozornit na to, že objednatelovy pokyny jsou nevhodné.

3.2. Není-li v konkrétním případě stranami sjednáno jinak, je zhotovitel povinen během plnění této smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Objednatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací je objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (stotisíckorunčeských) za každý jednotlivý případ porušení závazku.

3.3. Zhotovitel je povinen mít do 31.12.2020 uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoli do 1 týdne od doručení výzvy objednatele doručit objednateli aktuální kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu; za porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000,-Kč.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijde do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

3.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění této smlouvy každý rok vždy k 28. únoru seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %

a)	z částky, která mu již byla uhrazena na základě této smlouvy a

b) z celkové částky uhrazené na základě této smlouvy za uplynulý kalendářní rok.

Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Pokud zhotovitel nepředloží k 28. únoru seznam subdodavatelů, je za každý den prodlení se splněním této povinnosti povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč.

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, pokud zhotoviteli vzniklo právo na vyplacení úplaty dle článku 2.3. této smlouvy dříve než 1. ledna uplynulého kalendářního roku.

3.6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat řádně veškeré dokumenty související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu 10 let od ukončení projektu (minimálně do konce r. 2022). Dokumentace musí být vedena přehledně, musí být lehce dosažitelná, pokud je  v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

3.7. Zhotovitel poskytuje objednateli neomezenou výhradní licenci k užití práv duševního vlastnictví, včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící předmět licence. Úplata za poskytnutí licence je již zahrnuta ve smluvní ceně dle článku 2 této smlouvy.

Článek 4

Časový harmonogram zhotovení díla a jeho kontrola

4.1  Zhotovitel tímto stanovuje [jméno, příjmení], [e-mail], [telefonní číslo] jako osobu odpovědnou za provádění díla.

4.2. Osoba odpovědná za provádění díla je povinna dostavit se na poradu s objednatelem na místo objednatelem určené, pokud ji objednatel pozve alespoň 5 dnů předem. Porady se budou konat dle aktuálních potřeb zpravidla v intervalu zhruba 1 měsíc. O uskutečněné poradě a jejích závěrech se zpravidla pořídí zápis, který podepíší obě smluvní strany.

4.3. Účelem porady je předávat zhotoviteli pokyny k provádění díla a získávat od zhotovitele informace o provádění díla.

4.4. Zhotovitel je povinen na poradě vždy předložit písemnou formou kopii rozpracovaného díla, předáním kopie nepočíná běžet lhůta dle článku 2.4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn vytýkat v zápise z porady nedostatečný pokrok při zhotovování díla.

4.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 15. října 2012 dílo ke schválení. To se netýká té části díla, u které si zhotovitel vyhradí nejpozději do 1. října 2012 pozdější termín předání ke schválení. Je tak oprávněn učinit pouze z objektivních důvodů, zejména pokud je zhotovení předmětné části díla závislé na podkladech nebo činnosti 3. osoby. Poslední kontrolu před předáním díla objednateli provádí zhotovitel a není oprávněn tuto smluvní povinnost vykonat prostřednictvím subdodavatele.

4.6. Části díla, u kterých si zhotovitel vyhradil postupem dle předešlého odstavce pozdější termín předání ke schválení, předá objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu po odpadnutí objektivních důvodů, nejpozději však týden před uplynutím lhůty dle podmínek příslušného operačního programu; ledaže by tato lhůta byla s ohledem na objektivní důvody zcela zjevně nepřiměřená a zhotovitel na to, bez zbytečného odkladu poté, co se o objektivních důvodech dozví, upozornil objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že datum ukončení realizace projektu „Příprava digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona“ (registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00013) je stanoveno na 30. listopadu 2012 a zbývající část díla nezbytnou pro realizaci tohoto projektu tak dodá do 23. listopadu 2012.

4.7. Podmínky pro schválení díla upravuje článek 2 této smlouvy.

4.8. Pokud nebude dílo schváleno a převzato do 31. prosince 2012, plnění této smlouvy bude ukončeno, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na peněžitou odměnu; objednatel se v tomto případě zavazuje, že nebude dílo používat. Objednatel je oprávněn rozhodnout, že se toto ustanovení použije obdobně na dosud nepřevzatou část díla.

4.9. Smluvní dodatek může určit pozdější termíny předání ke schválení, pokud budou objednateli prodlouženy lhůty dle příslušného operačního programu.

Článek 5

Doba trvání smlouvy

5.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do předání díla objednateli.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že i po ukončení smlouvy budou nadále vázány smluvními ustanoveními, které mají ze své podstaty trvat i nadále; zejména se jedná smluvní záruku za dílo, o smluvně uloženou povinnost mlčenlivosti, povinnost mít sjednáno pojištění, volbu práva, volbu soudu, ustanovení o spolupůsobení při finanční kontrole a další práva smluvních stran vyjmenovaná v ustanovení § 351 odst. 1 obchodního zákoníku.

5.3. Zhotovitel je při ukončení smlouvy povinen předat objednateli originály všech dokumentů, které má v držení, a kopie všech dokumentů, které dosud objednateli nepředal nebo ví či může a má vědět, že objednatel tyto nemá k dispozici. Tuto povinnost je povinen zhotovitel splnit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po ukončení této smlouvy. Za porušení této smluvní povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč denně.

Článek 6

Porušení smlouvy

6.1. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy, se považuje, pokud:

- zhotovitel nejedná při zhotovování služeb dle této smlouvy s odbornou péčí a marně uplyne lhůta stanovená objednatelem v písemné výzvě ke zjednání nápravy,

- se ukázalo, že prohlášení zhotovitele dle článku 1.10 této smlouvy není pravdivé,

- zhotovitel nedoručí potřetí od podpisu této smlouvy zprávu (report) o průběžném stavu plnění ve sjednané lhůtě,

- zástupce zhotovitele se potřetí od podpisu této smlouvy nedostaví na poradu, ačkoliv byl včas pozván,

- objednatel v zápise z porady potřetí od podpisu této smlouvy vytkne nedostatečný pokrok při zhotovování díla,

- zhotovitel porušil smlouvou stanovenou povinnost mlčenlivosti,

- v důsledku jednání zhotovitele je narušena nezbytná důvěra mezi objednatelem a zhotovitelem,

- objednatel potřetí odmítne převzít dílo.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, jestliže nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

6.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud by v důsledku okolností, které nezavinil ani je nemohl ovlivnit, byl zmařen účel této smlouvy. V tomto případě má zhotovitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na přípravu díla. Pokud tyto náklady uplatní, má objednatel nárok na využití podkladů a informací, které od zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy obdržel.

6.4.   Pro účely této smlouvy se sjednává smluvní výše úroků z prodlení ve výši 2 % p.a.

6.5.  Smluvní pokuta uplatněná dle této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne, kdy smluvní strana uplatní nárok na její zaplacení. Sjednáním smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody.

Článek 7

Záruka za dílo

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo nebude vykazovat žádný rozpor s vlastnostmi, které si objednatel vymínil v této smlouvě, zejména s vlastnostmi, které by mohly negativně ovlivnit splnění účelu této smlouvy; zejména by mohly vést k finančnímu postihu objednatele či jakékoli třetí osoby.

7.2. Záruční lhůta se sjednává po celou dobu užívání díla; to je po dobu, kdy objednateli může být dle zvláštních předpisů uložena povinnost navrátit finanční prostředky do rozpočtu České republiky, do rozpočtu Evropské unie nebo poskytovateli evropské dotace.

7.3. Pro případ závady díla se zhotovitel zavazuje:

- závadu bezplatně odstranit tak, aby objednateli nebyla uložena žádná sankční povinnost, a nebude-li to možné

- nahradit objednateli či třetí osobě škodu, zejména proplatit objednateli či třetí osobě finanční sankci, která byla uložena v příčinné souvislosti s vadou díla; včetně finančních sankcí, které budou uloženy při budoucích auditech na základě jednání uskutečněných do okamžiku oznámení vady.

7.4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nevhodných pokynů objednatele, na kterých objednatel trval, ač byl na jejich nevhodnost upozorněn. Záruka se nevztahuje ani na vady, které vznikly v důsledku úpravy již předaného díla třetími osobami.

Článek 8

Závěrečná ujednání

8.1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí právním řádem České republiky.

8.2. Smluvní strany se v souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ze smlouvy vyplývající a v ní přímo neupravené se řídí úpravou obsaženou v obchodním zákoníku. Tento závazkový vztah se dále řídí dalšími právními předpisy, které se vztahují na provádění smluvního plnění a rovněž předpisy (programy, příručkami) definujícími podmínky poskytnutí příslušné finanční podpory na realizaci této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat požadavky právních předpisů uvedených v příloze této smlouvy i veškerých dalších třeba i v budoucnu přijatých právních předpisů či norem týkajících se předmětu plnění.

8.3. Pokud tato smlouva neřeší určité problémy a je-li předmětem závazku zhotovitele zhotovení hmotně zachytitelného výsledku, použijí se obdobně ustanovení smlouvy o dílo. Pokud tato smlouva neřeší určité problémy a je-li předmětem závazku zhotovitele výkon určité činnosti, použijí se obdobně ustanovení smlouvy mandátní.

8.4. Obě smluvní strany se dohodly, že se pro úpravu jejich vzájemných práv a povinností nepoužijí obchodní zvyklosti, pokud na ně tato smlouva výslovně neodkazuje.

8.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je dále povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MV, MMR, MF, NKÚ, Evropský účetní dvůr, Evropskou komisi, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však 10 let od ukončení projektu (minimálně do konce r. 2022). Zhotovitel se zavazuje rozšířit na základě smluvního dodatku povinnost spolupůsobit při výkonu kontroly, pokud to bude objednateli stanoveno jako podmínka pro přidělení národních či evropských finančních prostředků. Závazkem uzavřít dodatek je zhotovitel vázán po dobu jednoho roku od chvíle, kdy se objednatel dozví o podmínce.

8.6. Povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zejména povinnost umožnit výkon kontroly, dodržovat pravidla publicity, uchovávat veškeré dokumenty a ošetřit práva duševního vlastnictví se plně vztahují i na subdodavatele zhotovitele.

8.7. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

8.8. Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden originál.

8.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva zaniká splněním vzájemných závazků vyplývajících z této smlouvy.

8.10. Obě smluvní strany potvrzují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

8.11. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude pro veškeré spory z této smlouvy plynoucími, místně příslušný soud objednatele.

8.12. Pokud by se některé ustanovení této smlouvy ukázalo být z důvodu rozporu s kogentním právním předpisem neplatným či neúčinným, zavazují se smluvní strany, že se dohodnou na náhradním smluvním ustanovení, které se svým obsahem bude co nejvíce blížit obsahu nahrazovaného smluvního ustanovení.

8.13. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, příp. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, proti němu nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní vedeny daňové nedoplatky. Dále zhotovitel prohlašuje, že nemá ve statutárním orgánu osoby, které byly v době posledních tří let pravomocně odsouzeny pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele.

V …………….. dne ......................

....................………..      					......................………...

Zhotovitel						            Objednatel

Příloha č. 1: rozšířený právní rámec z pohledu orgánu EU:

- Směrnice 2003/98/EC Evropského parlamentu, o znovupoužití informací ve veřejném sektoru

- Záměry iniciativy Evropské komise „i2010“ Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost z 1. června 2005 (European Information Society for Growth and Employment)

- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

- Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999

- Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

- Dokumenty a příručky týkající se finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; případně dokumenty a příručky týkající se jiného operačního programu, pokud z něho bude poskytnuta finanční podpora. Veškeré metodické příručky a manuály Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou k dispozici na webových stránkách www.mvcr.cz.

V …………….. dne ......................

....................………..      					......................………...

Zhotovitel						            Objednatel

Příloha č. 2: metodika plnění veřejné zakázky

[Doplní zhotovitel]

V …………….. dne ......................

....................………..      					......................………...

Zhotovitel						            Objednatel

Příloha č. 3: doklad o právní subjektivitě zhotovitele