## List1
Příloha č. 4 k č. j.: MV-97392-54/OPR-2013
Počet listů: 1
Podrobný harmomogram plnění veřejné zakázky Vytvoření vzdělávacícho kurzu prevence kriminality | Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00005 | 2015
Přehled činností | Měsíce | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen | [5 empty] | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad
Jednotlivé činnosti | Týdny | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Součást 1 do 30. 9. 2015 | Dny | bar: září 40
1. běh 3 denní | 3
2. běh 3 denní | 3
3. běh 3 denní | 3
Fakturace
4. běh 3 denní | 3
5. běh 3 denní | 3
6. běh 3 denní | 3
Fakturace
7. běh 3 denní | 3
8. běh 3 denní | 3
Fakturace
1. běh 5 denní | 5
2. běh 5 denní | 5
3. běh 5 denní | 5
4. běh 5 denní | 5
Předání 1. evaluační zprávy | bar: září 40
Fakturace
Součást 2 do 30. 9. 2015 | bar: září 40
1. Modul
2. Modul
3. Modul
4. Modul
5. Modul
6. Modul
7. Modul
8. Modul
9. Modul
10. Modul
11. Modul
12. Modul
13. Modul
14. Modul
15. Modul
16. Modul
Předání 2. evaluační zprávy | bar: září 40
Fakturace
Součást 3 do 30.10. 2015 | bar: říjen 44
1. wokshop
2. wokshop
3. wokshop
4. wokshop
Předání závěrečné evaluační zprávy | bar: říjen 44
Závěrečná akceptace a fakturace do 30.11. 2015 | bar: listopad 49
Milníky - ukončení částí 1, 2, 3 | bar: březen 10
Předání evaluačních zpráv za části 1, 2, 3 | bar: březen 10
Počet modulů si upraví uchazeč dle svého uvážení, minimální počet je 12, max. 16.