## List1
Městská část Praha 9
Projekt: EFEKTIVNÍ, KVALITNÍ A SROZUMITELNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA MČ PRAHA 9
Popis aktivit a dílčích aktivit
Aktivita KA 01 – Vytvoření strategie plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje samosprávného celku
Hlavní aktivita | Dílčí aktivity – předběžný návrh | Harmonogram předběžný návrh | Limit na náklady služby | Provádí
I. Definice strategie MÚ, cíle, plány | · Strategická analýza, strategická témata | 03-05/2013 |  | zadavatel
· Zpracování základních analýz pro strategii
· Nastavení základních vstupů a vyhodnocení podkladových materiálů
II. Externí studie, metodika práce s dokumentací | · Návrh metodiky pro práci (hodnocení) stávající dokumentace, využití jejich dat, jejich třídění, jednotná struktura | 05-07/2013 | 80000 | dodavatel | 04.02.01
· Hodnocení obsahu a stavu stávající dokumentace
| · Výběr dokumentů pro další použití ve strategii |  |  | součinnost:
· Návrh témat dokumentů / studií které chybějí na doplnění
| · Externí odborní dodavatelé – vypracování dokumentů / studií |  |  | zadavatel
· Hodnocení dokumentů / studií, jejich akceptace
| · Doplnění, eventuelní reformulace závěrů |  |  | tvůrci chybějící dokumentace
· Zařazení závěrů studií pro využití ve strategii – pro stanovení plánu a orientace činností MÚ
· Implementace metodiky pro práci s dokumenty – seznámení pracovníků se závěry a postupy
III. Vytvoření strategie (formulace strategie) | Realizováno pracovními workshopy. | 05-07/2013 | 200000 | zadavatel | 04.02.02
| · Stanovení strategického rámce |  |  | součinnost:
· Formulace cílů MÚ
· Zpracování strategických iniciativ
| · Stanovení ukazatelů k cílům a iniciativám |  |  | dodavatel
· Nastavení cílových hodnot ukazatelů
Propojení strategie s organizací | · Návrh strategické architektury | 06-09/2013 |  | dodavatel
| · Specifikace rozšíření (dekompozice) |  |  | součinnost:
| · Systémové vyladění podpůrných procesů |  |  | zadavatel
Zajištění realizace strategie a zpětné vazby | · Provoz strategické kanceláře | 09-12/2013 | 100000 | dodavatel | 04.02.03
| · Rozvoj komunikačního programu |  |  | součinnost:
· Zavedení reportingových procesů a hodnocení ukazatelů
| · Ostatní činnosti pro zavedení strategie do praxe úřadu |  |  | zadavatel
Implementace strategického řízení | Implementace strategie | 09/2013 - 06/2014 | 240000 | dodavatel | 04.02.04
| · Příprava metodiky tvorby strategie MÚ |  |  | součinnost:
· Doporučení pro tvorbu strategií
| · Příprava měřítek výkonnosti |  |  | zadavatel
Celkem náklady aktivity |  |  | 620000
Aktivita KA02 – Výběr procesů a činností, jichž se budou projektové aktivity týkat
Hlavní aktivity | Dílčí aktivity – předběžný návrh | Harmonogram předběžný návrh | Náklady | Provádí
I. Výběr procesů a činností pro optimalizaci | · Analýza a výběr procesů k optimalizaci, doplnění a úpravy předběžného návrhu procesů (cca z 10 oblastí) | 04-05/2013 |  | zadavatel
| · Výběr procesů k analýze a optimalizaci z upraveného návrhu procesů |  |  | součinnost:
| · Stanovení klíčových pracovníků k procesům |  |  | dodavatel
II. Analýza procesů, tvorba procesního modelu, návrh řešení | · Analýza vybraných procesů | 05-09/2013 | 100000 | dodavatel | 04.02.05
| · Provedení jednotlivých interview s pracovníky dle stanoveného plánu |  |  | součinnost:
| · Vytvoření procesního modelu jednotlivých procesů a jeho průběžná verifikace s pracovníky. Slovní popis, blokové schéma. |  |  | zadavatel
· Aplikace metody optimalizace, výkonnostní metriky (KPI)
· Ověření celkové podpory stávajících informačních systémů (intranet, účetnictví, …) nově navrženým, upravovaným procesům – každodenním činnostem, návrh řešení (doplnění, změny systémů)
· Prezentace zainteresovaným pracovníkům, odsouhlasení
III. Návrh změn informačního systému, intranetu | · Zpracování návrhu pro změny, doplnění a vytvoření nových částí intranetu úřadu | 09/2013 | 60000 | dodavatel | 04.02.06
| · Návrh (slovní popis) obsahu, funkcionalita, doplnění eventuelních uživatelských požadavků pro informační systém ÚMČ |  |  | součinnost:
| · Vytvoření zadání pro realizaci následujících změn tohoto prostředí |  |  | zadavatel
IV. Implementace procesů | · Seznam problémů, návrh a realizace změn na základě optimalizace procesů | 09-01/2013 | 150000 | dodavatel | 04.02.07
| · Projednání, diskuze, pracovní workshopy se zainteresovanými pracovníky |  |  | součinnost:
| · Příprava nařízení, vnitřní směrnice pro vyhlášení platnosti nových procesů (postupů) v činnosti úřadu |  |  | zadavatel
· Koučink, dohled nad konkrétními činnostmi pracovníků, konzultace
V. Vyhodnocení | · Vyhodnocení průběhu konzultací a praktické realizace činností nově navržených procesů | 11-12/2013 | 10000 | dodavatel | 04.02.08
| · Návrh změn v procesním modelu ÚMČ |  |  | součinnost:
zadavatel
Celkem náklady aktivity |  |  | 320000
1.1 Aktivita KA03 – Aplikace a zavedení vybraných moderních metod řízení
Tato aktivita slouží k zavedení konkrétní metody CAF do všech procesů řízení a vedení jednotlivých odborů ÚMČ. Jedná se o určitou techniku, kterou by měli následně používat všichni vedoucí pracovníci úřadu.
Hlavní aktivity | Dílčí aktivity – předběžný návrh | Harmonogram předběžný návrh | Náklady | Provádí
I. Výběr řídících procesů pro aplikaci metody řízení CAF | · Sestavení týmu | 05-06/2013 | 10000 | zadavatel | 04.02.09
| · Představení vybrané metody řízení CAF pro aplikaci na ÚMČ, sebehodnocení organizace, přehled aktivit ke zlepšení organizace, benchlearning |  |  | dodavatel
· Detailní výběr jednotlivých odborů a jejich řídících procesů pro zavedení CAF
II. Analýza a návrh řešení, využití CAF | · Realizace rozhovorů s pracovníky MÚ | 07-09/2013 | 30000 | zadavatel | 04.02.10
· Detailní analýza vybraných procesů s ohledem na implementaci CAF (PDCA)
| · Návrh změn a aplikace metody CAF (PDCA) k efektivnímu řešení a zlepšování aktivit procesů |  |  | dodavatel
· Vytvoření metodiky CAF, manuálu pro pracovníky ÚMČ
· Návrh implementace CAF
· Prezentace konkrétní implementace CAF do procesů ÚMČ, dopad na jednotlivé vedoucí pracovníky a jejich podřízené
III. Aplikace a zavedení CAF | · Interní směrnice – zahájení využívání metody | 09/2013 – 03/2014 | 35000 | zadavatel | 04.02.11
· Konzultace a podpora jednotlivých vedoucích pracovníků ke způsobu využití metody CAF
| · Dohled nad používáním metody |  |  | dodavatel
· Spolupráce při sebehodnocení, vyhodnocení výstupů
IV. Vyhodnocení | · Vyhodnocení průběhu využívání metody, konzultací a praktické realizace v činnosti ÚMČ | 03-04/2014 01-02/2015 | 10000 | zadavatel | 04.02.12
· Návrh změn v metodice CAF ÚMČ
| · Závěrečné vyhodnocení |  |  | dodavatel
Celkem náklady aktivity |  |  | 85000
Aktivita KA 04 – Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu
Hlavní aktivita | Dílčí aktivity – předběžný návrh | Harmonogram předběžný návrh | Náklady | Provádí
I. Výběr agend pro realizaci na principech projektového řízení | · Základní informace o obsahu projektového řízení (navazovat bude i školení budoucích projektových manažerů KA06) | 05-06/2013 | 20000 | zadavatel | 04.02.13
· Výběr agend pro řízení a realizací formou projektů, výběr konkrétních již probíhajících projektů
· Projednání a odsouhlasení výběru agend a projektů
| · Stanovení odpovědných pracovníků, týmů |  |  | dodavatel
II. Analýza specifik agend | · Analýza jednotlivých agend | 07-08/2013 | 50000 | dodavatel | 04.02.14
| · Identifikace specifik agend a projektů |  |  | zadavatel
· Návrh změn oproti standardům projektového řízení
III. Návrh řešení | · Návrh procesů projektového řízení pro ÚMČ | 08-09/2013 | 50000 | dodavatel | 04.02.15
| · Procesní mapa projektového řízení – standard ÚMČ |  |  | zadavatel
· Projednání a odsouhlasení
IV. Směrnice | · Zpracování a schválení vnitřní směrnice – Projektové řízení v rámci ÚMČ | 09-10/2013 | 10000 | dodavatel | 04.01.01
| · Návrh jednoduché metodiky projektového řízení pro ÚMČ, eventuelní manuál |  |  | součinnost:
V. Metodika projektového řízení | · Návrh vzorů dokumentů pro využití v projektovém řízení |  | 100000 | zadavatel | 04.01.02
· Projednání a odsouhlasení metodiky projektového řízení
· Prezentace metodiky pro projektové manažery, základní informace
VI. Implementace | · Výběr konkrétních projektů, které úřad řeší a jejich projektových manažerů | 09-11/2013 | 120000 | dodavatel | 04.02.16
| · Seznámení jednotlivých projektových manažerů s problematikou projektů ÚMČ, jejich dokumentací, řešením problémů projektů |  |  | součinnost:
zadavatel
VI. Vyhodnocení, korekce | · Vyhodnocení průběhu aktivity a praktického využití projektového řízení | 11-12/2013 01-02/2015 | 10000 | dodavatel | 04.02.17
| · Návrh změn ve stávajícím procesu projektového řízení a v metodice ÚMČ |  |  | součinnost:
| · Eventuelní změna a doplnění metodiky ÚMČ |  |  | zadavatel
· Závěrečné vyhodnocení
Celkem náklady aktivity |  |  | 360000
Aktivita KA05 – Implementace principů procesního řízení do praxe úřadu
Hlavní aktivity | Dílčí aktivity – předběžný návrh | Harmonogram předběžný návrh | Náklady | Provádí
I. Výběr procesů | · Výběr (analýza) procesů k realizaci procesního řízení, klíčových procesů poskytování služeb veřejnosti, problémových procesů a služeb | 09-10/2013 | 20000 | zadavatel | 04.02.18
| · Výběr procesů pro zavedení elektronického oběhu dokumentů (žádanky, potvrzení, dovolené, …) |  |  | součinnost:
| · Stanovení klíčových pracovníků k procesům a službám |  |  | dodavatel
II. Analýza procesů, elektronický oběh dokumentů, návrh řešení | · Analýza vybraných procesů administrativy a služeb veřejnosti | 11-12/2013 01-02/2014 | 100000 | dodavatel | 04.02.19
| · Provedení jednotlivých interview s pracovníky dle stanoveného plánu |  |  | součinnost:
| · Vytvoření procesního modelu jednotlivých procesů a služeb. Jeho průběžná verifikace s pracovníky. Slovní popis, blokové schéma |  |  | zadavatel
· Aplikace metody optimalizace procesů, výkonnostní metriky (KPI – určeny dále pro PR pro veřejnost a odměňování pracovníků), návrh zjednodušení celkové komunikace procesů mezi sebou, návrh zjednodušení celkové hierarchie procesů
· Návrh možného elektronického oběhu dokumentů, návrh standardů dokumentů, návrh odpovědností, kompetencí a pravomocí (odsouhlasování) elektronických dokumentů,
· Prezentace, odsouhlasení
III. Návrh změn informačního systému, Intranetu | · Ověření celkové podpory stávajících informačních systémů (intranet, účetnictví, …) nově navrženým, upravovaným procesům – každodenním činnostem | Součástí KA 02
· Zpracování návrhu pro změny, doplnění a vytvoření nových částí intranetu úřadu
· Návrh řešení (slovní popis obsahu), funkcionalita, doplnění eventuelních uživatelských požadavků, doplnění eventuelních změn informačních systémů
· Vytvoření zadání pro realizaci následujících změn tohoto prostředí a jeho systémů
IV. Implementace procesů | · Seznam problémů, návrh a realizace změn na základě optimalizace procesů | 03-06/2014 resp. do konce projektu | 120000 | zadavatel | 04.02.20
| · Projednání, diskuze, pracovní workshopy se zainteresovanými pracovníky |  |  | součinnost:
| · Příprava nařízení, vnitřní směrnice pro vyhlášení platnosti nových procesů (postupů), standardů, elektronického oběhu dokumentů v činnosti úřadu |  |  | dodavatel
· Dohled nad konkrétními činnostmi pracovníků, konzultace
V. Vyhodnocení | · Vyhodnocení průběhu konzultací a praktické realizace činností nově navržených procesů | 06-07/2014 01-02/2015 | 10000 | dodavatel | 04.02.21
| · Návrh změn v procesním modelu a procesním řízení ÚMČ |  |  | součinnost:
| · Závěrečné vyhodnocení |  |  | zadavatel
Celkem náklady aktivity |  |  | 250000
Aktivita KA 06 – Zefektivnění řízení lidských zdrojů
Hlavní aktivity | Dílčí aktivity – předběžný návrh | Harmonogram předběžný návrh | Náklady | Provádí
Vytvoření kompetenčního modelu | · Nastavení kompetencí pro jednotlivé pracovní pozice | 04-05/2013 | 80000 | Dodavatel | 04.02.22
| · Tvorba projevů |  |  | součinnost:
| · Vytvoření vazby na znalosti a dovednosti, resp. plán vzdělávání a odměn |  |  | zadavatel
· Připomínkování, vyhodnocení, doplnění
Aktualizace systému hodnocení a odměňování zaměstnanců | · Nastavení pravidel pro hodnocení zaměstnanců (měřitelné ukazatele, jejich matice, vazba na stanovení cílů) | 05-07/2013 | 80000 | Dodavatel | 04.02.23
| · Verifikace pravicel |  |  | součinnost:
| · Připomínkování, vyhodnocení, doplnění |  |  | zadavatel
Standardizace adaptačního procesu | · Vytvoření adaptačního procesu | 05-06/2013 | 50000 | Dodavatel | 04.02.24
| · Tvorba standardu |  |  | součinnost:
| · Zpětná vazba, nastavení systému vyhodnocení, aktualizace |  |  | zadavatel
Doplnění a rozšíření plánu vzdělávání | · Analýza plánu vzdělávání | 05-06/2013 |  | zadavatel
· Doplnění a rozšíření
· Zpětná vazba, nastavení systému vyhodnocení, aktualizace
+ celý rok 2014 pro optimalizaci nastavení, 01-02/2015 vyhodnocení funkčnosti zavedených nástrojů po více než ročním využívání, zapracování zpětné vazby
Celkem náklady aktivity |  |  | 210000
KA 07 – Navazující vzdělávání
Náklady na školení zahrnují ze strany dodavatele tištěné studijní materiály, prezentace.
Školení / seminář | Účastníci, určeno pro | Náklady | Harmonogram
Procesní řízení ve veřejné správě | 16 osob, 2 skupiny | 50000 | v návaznosti na ukončení aktivity, na niž školení navazuje |  | 04.04.01
Nastavování KPI ukazatelů | 6 osob, 1 skupina | 25000 |  |  | 04.04.02
Projektové řízení | 16 osob, 2 skupiny | 50000 |  |  | 04.04.03
Vedení týmů | 10 osob, 1 skupina | 20000 |  |  | 04.04.04
Systém hodnocení zaměstnanců | 12 osob, 1 skupina | 20000 |  |  | 04.04.05
Týmová práce - spolupráce | 32 osob, 4 skupiny | 80000 |  |  | 04.04.06
Komunikace a řešení konfliktních situací | 32 osob, 4 skupiny | 80000 |  |  | 04.04.07
Sebemotivace | 38 osob, 3 skupiny | 0 |  |  | 04.04.08
Vyškolení interních mentorů | 18 osob, 2 skupiny | 50000 |  |  | 04.04.09
Tvorba strategií, BSC a SWOT analýza | 10 osob, 1 skupina | 25000 |  |  | 04.04.10
Proškolení skupiny pro funkci veřejného zadavatele | 10 osob, 1 skupina | 50000 |  |  | 04.04.11
| 200 osob, 22 skupin | 450000
Pronájem prostor |  | 0
Celkové náklady aktivity |  | 450000
KA08 – Tvorba a zavedení systémových změn v duchu good governance
Hlavní aktivity | Dílčí aktivity – předběžný návrh | Harmonogram předběžný návrh | Náklady | Provádí
I. Výběr činností a služeb | · Výběr služeb a činností k optimalizaci, doplnění a měření | 10-12/2013 |  | zadavatel
· Stanovení klíčových pracovníků ke službám - procesům
· Stanovení týmu
II. Analýza služeb (registry, OP, pasy, …), průzkum spokojenosti, návrh změn | · Analýza vybraných služeb (nejčastěji poskytovaných činností) veřejnosti (registry, občanské průkazy, pasy, …) a efektivita jejich poskytování, provedení jednotlivých interview s pracovníky dle stanoveného plánu | 01-10/2014 |  | dodavatel | 04.02.25
| · Průzkum spokojenosti občanů s komunikací a informovaností MÚ |  |  | součinnost:
| · Vyhodnocení a zpracování výsledků analýzy a průzkumu spokojenosti |  |  | zadavatel
· Vytvoření a návrh změn k zefektivnění služeb, k posílení komunikace s občany, případně vyšší míře zapojení občanů do rozhodovacího procesu
· Prezentace a proškolení zaměstnanců
III. Rezervační systém pro veřejnost, návrh úprav | · Analýza využití stávajícího rezervačního systému pro veřejnost, analýza statistiky (čekací doby, křivka návštěvnosti) | 09-12/2013 | 80000 | dodavatel | 04.02.26
| · Návrh na úpravy současného rezervačního systému (především zaměřeno na odstranění front, vyšší efektivitu, ..) |  |  | součinnost:
| · Prezentace, verifikace, odsouhlasení |  |  | zadavatel
· Finalizace návrhu
IV. Intranet (administrativa a dopady do intranetu jsou součástí KA05, III – navrhujeme tam přemístit | · Vytvoření podkladů na úpravu a doplnění intranetu pro sdílení informací a lepší dostupnost potřebné dokumentace ve smyslu výše upravovaných služeb | Součástí KA 02
· Vytvoření návrhu na souhrnnou evidenci řídících aktů úřadu (tzn. evidence směrnic, nařízení, rozhodnutí, ….) včetně návrhu její implementace a následné přístupnosti na internetu a intranetu
· Vytvoření návrhu používaných formulářů (pro elektronizaci)
· Prezentace, verifikace, odsouhlasení
V. Zřízení skupiny odborníků ÚMČ pro funkci veřejného zadavatele | · Metodická podpora pracovníků | 09-12/2013 01-03/2014 |  | zadavatel
· Vypracování manuálů, příruček obsahujících postupy pro tyto odborníky
· Vyhodnocení, změny příruček
VI. Nastavení komunikace s příspěvkovými organizacemi (PO) | · Návrh a nastavení komunikace s PO a získávání zpětné vazby | 02-04/2014 |  | zadavatel
· Návrh sjednocení postupů a dosažení systému sdílení a poskytování informací oběma směry
Celkem náklady aktivity |  |  | 80000
Celkem náklady projektu |  |  | 2375000