Příloha č. 4

Harmonogram předmětu plnění

Michal Švarc, Robert Arzumanov, Lukáš Höfer

30.6.2014

Seznam zkratek

|  |  |
| --- | --- |
| **Zkratka** | **Popis** |
| Zadavatel | Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). |
| Služba | Webová aplikace Znalostní báze specifikovaná Zadavatelem. |
| Dodavatel | Subjekt, který službu dodal v rámci plnění definovaných parametrů. |
| DDL | Data definition language. |
| DML | Data manipulation language. |

# Fáze a termíny

Níže jsou uvedeny pouze nejdůležitější milníky a jejich součásti. Veškerá dokumentace, vztahující se k webové aplikaci ZB musí být vždy aktuální. Po předání, které je doprovázené akceptací již dokumentace náleží Zadavateli, v případě změn, je Dodavatel povinen Zadavateli poskytnout aktuální verzi dokumentace.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáze | Milník | Termín | Součást |
| Analýza | Kompletní analýza | T0 (tj. podpis Smlouvy) + 8 t | Funkční specifikace,grafická specifikace,technická specifikace. |
| Vývoj | Prototyp ZB | T0 + 22 t | Funkční prototyp ZB dostupný online, dodaný po následujících modulech:Evidenční modul.Uživatelský modul.Globální modul.Administrátorský modul. |
| Předání | Kompletní webová aplikace ZB | T0 + 31t | Kompletní webová aplikace ZB s veškerou dokumentací |
| Provoz | Ukončení provozu ZB | Ukončení Fáze Předání do 30. 6. 2020 | Zadavatel obdrží veškerá data ZB, exportované jak do standardizovaného formátu tak jako export db (DDL, DML).Veškeré dokumentace budou aktuální. |
| Rozvoj | Ukončení provozu ZB | Dle objemu prací (na základě objednávek Zadavatele), max. do 30. 6. 2020 | Kompletně zpracované požadavky na rozvoj aplikace od Zadavatele. |

Veškeré výše specifikované fáze budou propláceny celou částkou a to vždy po akceptaci, která je součástí ukončení každé fáze. Fáze provozu, bude proplácena paušálně (čtvrtlětně) po dobu trvání projektu. Částka bude specifikovaná Dodavatelem a akceptovaná Zadavatelem. Změnové požadavky budou hrazeny po nasazení změnového požadakvu - nasazení změnového požadavku vždy předchází akceptace.

# Harmonogram

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Týdny** |
|  | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| **Činnost** | **Analýza** | **Implementace** | **Předání** |
| Podpis smlouvy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Business analýza |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Funkční specifikace |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sběr požadavků |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Akceptace funkční specifikace |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grafická specifikace |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Akceptace grafické specifikace Zadavatelem |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Technická specifikace |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Akceptace technické specifikace |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Závěrečná akceptace fáze Analýzy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Implementace Znalostní baze v souladu s technickou specifikací předmětu plnění |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Iterativní dodávání jednotlivých částí prototypu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Akceptace jednotlivých částí prototypu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Závěrečná akceptace fáze Implementace |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zpracování připomínek z testování a úprava Znalostní báze |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Testování Znalostní báze - fáze 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Testování Znalostní báze - fáze 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Zpracování dokumentace |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Akceptace Znalostní báze |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zaškolení osob Zadavatele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |