Příloha č. 4

Harmonogram předmětu plnění

11.11.2014

Seznam zkratek

| Zkratka | Popis |
| --- | --- |
| Zadavatel | Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). |
| Služba | Webová aplikace Znalostní báze specifikovaná Zadavatelem. |
| Dodavatel | Subjekt, který službu dodal v rámci plnění definovaných parametrů. |
| DDL | Data definition language. |
| DML | Data manipulation language. |

# Fáze a termíny

Níže jsou uvedeny pouze nejdůležitější milníky a jejich součásti. Veškerá dokumentace, vztahující se k webové aplikaci ZB musí být vždy aktuální. Po předání, které je doprovázené akceptací již dokumentace náleží Zadavateli, v případě změn, je Dodavatel povinen Zadavateli poskytnout aktuální verzi dokumentace.

| Fáze | Milník | Termín | Součást |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza | Kompletní analýza | T0 (tj. podpis Smlouvy) + 9 t | Funkční specifikace, grafická specifikace, technická specifikace. |
| Vývoj | Prototyp ZB | T0 + 22 t | Funkční prototyp ZB dostupný online, dodaný po třech částech, složených z následujících modulů: Core, profily + oprávnění + logy, sekce + položky, diskuze, interní komunikace + notifikace, statistiky, newsletter, RSS, workflow. |
| Předání | Kompletní webová aplikace ZB | T0 + 26 t | Kompletní webová aplikace ZB s veškerou dokumentací |
| Provoz | Ukončení provozu ZB | Ukončení Fáze Předání do 30. 6. 2020 | Zadavatel obdrží veškerá data ZB, exportované jak do standardizovaného formátu tak jako export db (DDL, DML). Veškeré dokumentace budou aktuální. |
| Rozvoj | Ukončení provozu ZB | Dle objemu prací (na základě objednávek Zadavatele), max. do 30. 6. 2020 | Kompletně zpracované požadavky na rozvoj aplikace od Zadavatele. |

Veškeré výše specifikované fáze budou propláceny celou částkou a to vždy po akceptaci, která je součástí ukončení každé fáze. Fáze provozu, bude proplácena paušálně (čtvrtlětně) po dobu trvání projektu. Částka bude specifikovaná Dodavatelem a akceptovaná Zadavatelem. Změnové požadavky budou hrazeny po nasazení změnového požadakvu - nasazení změnového požadavku vždy předchází akceptace.

# Harmonogram

|  | Týdny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Činnost | Analýza |  |  |  |  |  |  |  |  | Vývoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Předání |  |  |  |
| Podpis smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Business analýza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkční specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sběr požadavků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akceptace funkční specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafická specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akceptace grafické specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technická specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akceptace technické specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečná akceptace fáze Analýzy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace ZB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třífázová akceptace ZB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečná akceptace fáze Vývoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava ZB dle připomínek z testování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testování Znalostní báze - fáze 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testování Znalostní báze - fáze 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracování dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akceptace Znalostní báze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaškolení osob Zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |