Harmonogram jednotlivých aktivit projektu „Dalším krokem ke kvalitě“ registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.00016

| rok | název aktivity | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | řízení projektu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2013 | Vzdělávání – Úvod do projektu, představení modelu EFQM (externí dodavatel) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Poradenství - Vstupní analýza na bázi EFQM Excellence |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 2013 | Vzdělávání – Finanční plánování v podmínkách ÚSC (externí dodavatel) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Vzdělávání – Finanční plánování v podmínkách ÚSC (interní lektor z řad zaměstnanců KÚ LK) |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| 2013 | Vytvoření e-learningového programu: Finanční plánování (externí dodavatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 2013 | Vzdělávání – Prezentační dovednosti (externí dodavatel) |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 2013 | Vzdělávání – Právo a legislativa (externí dodavatel) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2014 | řízení projektu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2014 | Vzdělávání – Právo a legislativa (externí dodavatel) | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Vzdělávání – Právo a legislativa v podmínkách ÚSC (interní lektor z řad zaměstnanců KÚ LK) |  |  |  |  |  |  | X | x | x | x | x | X |
| 2014 | Vzdělávání – Manažerské dovednosti (externí dodavatel) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Vzdělávání – Efektivní komunikace ve veřejné správě (externí dodavatel) |  |  |  |  |  |  | X | x | x | x |  |  |
| 2014 | Poradenství -Výstupní analýza na bázi EFQM Excelence |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | x |  |
| 2014 | Vytvoření e-learningového programu: Implementace EFQM v KÚ LK (externí dodavatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2014 | Závěrečná konference |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |