SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je vytvoření a ověření strategie osvětové a náborové kampaně pro zájemce o výkon náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči, jejímž cílem bude zvýšit povědomí o výkonu pěstounské péče mezi potenciálními zájemci a vytvořit pozitivní obraz náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči u široké veřejnosti.

Vzhledem k současnému nedostatku zájemců o výkon pěstounské péče, kdy jedním z hlavních důvodů je nedostatek povědomí o náhradní rodinné péči a potřebách dětí, které v náhradní rodinné péči vyrůstají, je v rámci individuálního projektu Objednatele s názvem „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ úkolem Poskytovatele toto povědomí u veřejnosti vytvořit a informovat veřejnost o náhradní rodinné péči a zejména o pěstounské péči.

Součástí předmětu plnění je rovněž pilotní ověření vytvořené kampaně v praxi, a to v Moravskoslezském kraji. Cílem a účelem pilotního ověření vytvořené kampaně je, v rámci ověřování jednotného systému výkonu náhradní rodinné péče, získání nových zájemců o výkon pěstounské péče. Na základě provedeného pilotního ověření je Poskytovatel povinen vyhodnotit dopad vytvořené kampaně a navrhne případné změny pro její další využití.

Kampaň musí být zaměřena lokálně a v průběhu její realizace musí být zohledněno především aktuální dění v Moravskoslezském kraji, zejména musí být využity příležitosti, které jsou vhodné pro zvýšení povědomí o výkonu pěstounské péče (např. konference nebo společenské akce zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče). Z tohoto důvodu není možné dopředu stanovit harmonogram kampaně.

Kampaň musí využívat jak lokální, tak celostátní média.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Součástí předmětu plnění je následující:

- uveřejnění 17 článků v internetovém zpravodajství seriózního celostátního zpravodajského deníku členěného na jednotlivé rubriky (např. internetový portál MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny) na garantované pozici v  lokální rubrice určené pro Moravskoslezský kraj

• všechny články, jejichž uveřejnění je požadováno, zajistí Objednatel

• součástí každého článku musí být 5 ilustračních fotografií a/nebo video, které zajistí Objednatel

Objednatel požaduje, aby 1. článek specifikovaný v bodu a. této Specifikace byl uveřejněn 2. kalendářní měsíc po uzavření Smlouvy a ostatní články každý následující kalendářní měsíc, s tím, že v každém kalendářním měsíci musí být uveřejněny 2-3 články, přičemž uveřejnění posledních článků je předpokládáno nejpozději v říjnu 2015.

- uveřejnění 13 článků v internetovém zpravodajství seriózního celostátního zpravodajského deníku (např. internetový portál MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny) v individuálních rubrikách (např. příloha pro ženy, zprávy, krajské zpravodajství)

•	všechny články, jejichž uveřejnění je požadováno, zajistí Objednatel

•	součástí každého článku musí být 5 ilustračních fotografií a/nebo video, které zajistí Objednatel

Objednatel požaduje, aby 1. článek specifikovaný v bodu b. této Specifikace byl uveřejněn 2. kalendářní měsíc po uzavření Smlouvy a ostatní články každý následující kalendářní měsíc, s tím, že v každém kalendářním měsíci musí být uveřejněny 1-2 články, přičemž uveřejnění posledních článků je předpokládáno nejpozději v říjnu 2015.

- 35 hypertextů v internetovém zpravodajství seriózního celostátního zpravodajského deníku (např. internetový portál MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny) v lokální rubrice určené pro Moravskoslezský kraj

- umístění 40 bannerů minimální velikosti widesquare 300 x 300 px v internetovém zpravodajství seriózního celostátního zpravodajského deníku (např. internetový portál MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny), v lokální rubrice určené pro Moravskoslezský kraj

- umístění 60 bannerů na vyhledávači vlakových a autobusových spojení v ČR – www.idos.cz

- zajištění PPC (platba za kliknutí) kampaně na 2 nejnavštěvovanějších vyhledávacích serverech v ČR (tj. Google.cz a Seznam.cz) a na nejnavštěvovanější sociální síti v ČR (www.facebook.cz)

- zajištění TOP textové vyhledávací kampaně v internetovém zpravodajství seriózního celostátního zpravodajského deníku (např. internetový portál MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny) v rozsahu 1000 kliků/měsíc

- zajištění PR aktivit, a to v rozsahu 4 tiskových konferencí. Tiskové konference se musí konat v Ostravě.

Poskytovatel je povinen zajistit vhodné prostory pro konání konferencí pro 40 osob, rovněž je povinen zajistit výrobu a distribuci pozvánek a drobné občerstvení (káva/čaj, nealko nápoj, 2 ks chlebíčků/koláčů na osobu). Na každou tiskovou konferenci je Poskytovatel povinen pozvat zástupce minimálně 20 regionálních a celostátních médií.

Ke každé tiskové konferenci je Poskytovatel povinen zpracovat 1 tiskovou zprávu v rozsahu 1 strany A4 (celkem tedy 4 tiskové zprávy) + vytvořit fotodokumentaci o počtu 10 fotografií (fotografie nebudou součástí tiskové zprávy, tzn., že tisková zpráva jako taková bude obsahovat pouze text, nikoliv fotografie). Objednatel si vyhrazuje právo schvalovat Poskytovatelem zpracované tiskové zprávy, a to ve lhůtě max. 5 pracovních dnů od jejich předání a převzetí Objednatelem,

Výstupem plnění musí být min. následující:

- nákup mediálního prostoru

- realizaci mediální kampaně v Moravskoslezském kraji

- pravidelný měsíční report Objednateli o realizovaných aktivitách souvisejících s realizací předmětu plnění

- kopie zveřejněných článků/textů v tištěné i elektronické verzi včetně uvedení média a data zveřejnění, ve kterém byly uveřejněny

- návrh komunikační strategie dle výsledků pilotního ověření kampaně (včetně definice cílových skupin a navržení preferovaných médií pro definované cílové skupiny (medialist))

- závěrečná zpráva v rozsahu minimálně 20 normostran obsahující min. následující:

vyhodnocení efektivity mediální kampaně a jejích jednotlivých forem;

návrh změn oproti realizované mediální kampani a optimálním postupům;

optimální postupy plánování strategie náboru (identifikace cílové skupiny, volba komunikačních kanálů, způsob oslovení, doporučení ke grafickému a obsahovému zpracování komunikačních nástrojů – kreativita, inovativnost).

Závěrečná zpráva a návrh komunikační strategie musí být Objednateli předány do 20 ti pracovních dnů od ukončení kampaně.

Volba internetového zpravodajství celostátního deníku je ponechána zcela na uchazeči

Volba internetového zpravodajství celostátního deníku je ponechána zcela na uchazeči (nemusí být totožný s celostátním deníkem dle předchozího písm.)

Výběr internetového zpravodajství celostátního deníku musí být totožný s celostátním deníkem dle písm. a

Volba internetového zpravodajství celostátního deníku je ponechána zcela na uchazeči (nemusí být totožný s celostátním deníkem dle předchozích písm.)

5 Výběr internetového zpravodajství celostátního deníku musí být totožný s celostátním deníkem dle písm. a