Příloha č. 2 zadávací dokumentace – specifikace předmětu veřejné zakázky

Aktivita č. 7 výše specifikovaného projektu: Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy (good governance)

V rámci této aktivity se chceme primárně zaměřit na komunikaci městského úřadu a uplatnění nastavené komunikační strategie. Cílem aktivity je nastavit srozumitelnou a čitelnou komunikace navenek.

Veřejná zakázka se skládá ze dvou klíčových aktivit. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

- Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Cílem této části veřejné zakázky bude:

- provedení vstupní analýzy stavu komunikace městského úřadu s klienty,

- zjištění míry informovanosti a spokojenosti klientů úřadu s fungováním úřadu (rozsah, efektivita, dostupnost poskytovaných služeb) a jeho transparentností (srozumitelnost, čitelnost komunikace MÚ navenek), požadavků na zlepšení a s tím spojenou spokojeností občanů s životem ve městě. Zjištění bude realizováno formou průzkumu spokojenosti.

Na základě výsledků vstupní analýzy a realizovaného průzkumu spokojenosti bude vytvořen:

- seznam oblastí činnosti a komunikace úřadu, se kterými jsou občané spokojeni nejméně,

- návrh na zlepšení situace v těchto oblastech.

Výstupy aktivity:

- výsledky průzkumu spokojenosti občanů a jeho vyhodnocení,

- návrhy na zlepšení činnosti a komunikace úřadu.

- Zlepšování komunikace úřadu s jeho klienty

Hlavním cílem realizace této klíčové aktivity je vytvoření Komunikační strategie městského úřadu, která povede ke zvýšení transparentnosti fungování úřadu. Její příprava a implementace bude vycházet ze zjištění realizovaných v rámci předchozí klíčové aktivity. Pomocí vytvořené komunikační strategie bude možné zavádět příslušná zlepšení a okamžitě získávat zpětnou vazbu pro další zefektivňování činností městského úřadu a samosprávy.

V rámci této klíčové aktivity budou realizovány následující kroky:

- zpracování návrhu Komunikační strategie městského úřadu včetně Akčního plánu komunikace městského úřadu,

- schválení Komunikační strategie městského úřadu v orgánech města, její následná implementace,

- zpřístupnění informací občanům,

- vyhodnocení spokojenosti občanů se zavedenými opatřeními,

- zapojení občanů do strategického směřování rozvoje města prostřednictvím Komunikační strategie městského úřadu.

Výstupy aktivity:

- dokument Komunikační strategie městského úřadu, včetně zavedení kanálů pro zpětnou vazbu a ohlasy, resp. připomínky občanů,

- realizace Akčního plánu komunikace městského úřadu - zavedení opatření z Komunikační strategie do praxe.