Příloha zadávací dokumentace č. 1 - Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Specifikace veřejné zakázky

  - Veřejná zakázka vychází z projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00008. Služby budou financované z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

  - Předmětem zakázky je pro 11 zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem vypracování:

| Název | Množství |
| --- | --- |
| Popisy procesů probíhajících ve službě | 11 |
| Popisy vnějšího prostředí | 11 |
| Analýzy kvality života uživatelů sociálních služeb | 11 |
| Odborné studie materiálně technického zabezpečení služeb | 11 |

Požadované dokumenty budou vypracovány pro každé jednotlivé zařízení zvlášť.

Jedná se o tato zařízení sociálních služeb:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, denní stacionář

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením,

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, denní stacionář

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením

- Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace

Poskytované typy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením

Celkem se jedná o 17 sociálních služeb, konkrétně – 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením, 4 týdenní stacionáře, 2 denní stacionáře.

Zakázka je rozdělena do 2 částí:

Část 1 VZ:

Pro 11 zařízení sociálních služeb zapojených do projektu zpracování:

- Popisů procesů probíhajících ve službě

- Popisů vnějšího prostředí

- Analýz kvality života uživatelů sociálních služeb

Část 2 VZ:

Pro 11 zařízení sociálních služeb zapojených do projektu zpracování:

- Odborných studií materiálně technického zabezpečení služeb

Dodavatel může podat nabídku na obě části veřejné zakázky, případně na kteroukoliv část zakázky.

Dodavatel může část plnění zajistit prostřednictvím subdodavatele/ů.

Zlínský kraj prostřednictvím projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ usiluje o zvýšení kvality života uživatelů stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem“. Obsahem projektu je systematická příprava vybraných zařízení (uživatelů, pracovníků) na proces změny v poskytování sociálních služeb směrem k zajištění takových služeb, které lépe odpovídají životu v běžné společnosti.

Pro dosažení stanoveného cíle, je třeba realizovat dlouhodobý proces, jehož je předkládaný projekt počáteční etapou. Tento projekt tak představuje první krok, v jehož rámci budou nastavovány a aplikovány mechanismy zjišťování potřeb uživatelů a nezbytné míry podpory, na jehož základě bude možné pro uživatele navrhnout a společně naplánovat služby a aktivity, které budou v co nejvyšší míře splňovat požadavky na „běžný život“, který žijí vrstevníci uživatelů.

Kvalitu života uživatelů velmi výrazně ovlivňuje způsob poskytování služby.

Cílem zakázky je získat prostřednictvím popisů, analýz a odborných studií validní data, jaký život je uživatelům v rámci služby umožňován, zda jsou jim k dispozici běžně dostupné zdroje a jak funguje služba, jejímž jsou uživatelem.

Proto budou ve všech 11 zařízeních zapojených do projektu mapovány následující oblasti:

- Procesy probíhající ve službě

- Vnější prostředí

- Materiálně technické zabezpečení služeb

Na základě výstupů z těchto zjištění bude následně zpracována pro každé zařízení zapojené do projektu:

- Analýza kvality života uživatelů

- Požadavky na realizaci veřejné zakázky

2.1. Požadavky na realizaci

Zadavatel požaduje realizaci veškerých činností, kterých je potřeba k realizaci veřejné zakázky. Dodavatel jako součást předmětu plnění této smlouvy zajistí celkovou koordinaci příprav a realizace veřejné zakázky, zejména:

- Konzultace se zadavatelem k zabezpečení zajištění realizace zakázky, konzultace k přípravě veškerých písemných výstupů a řešení organizačních záležitostí.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci plnění zakázky úzce spolupracoval s určenými zástupci zadavatele, a to po celou dobu realizace veřejné zakázky. Kontakty dodá zadavatel.

- Oslovení do projektu zapojených zařízení a komunikace se zástupci těchto zařízení (kontakty na určené zástupce zařízení dodá zadavatel).

- Zadavatel vyžaduje při zjišťování potřebných dat maximální součinnost se zařízeními sociálních služeb zapojenými do projektu.

- Zadavatel požaduje po dodavateli tento minimální rozsah vzájemné komunikace po celou dobu trvání zakázky

- Zadavatel požaduje, aby a po celou dobu trvání projektu, před odevzdáním finální verze jednotlivých požadovaných dokumentů dodavatel organizoval a vedl k postupu práce a prezentaci výsledků odborné konzultace, prezentace a výrobní výbory a rovněž z těchto akcí pořizoval zápisy.

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel garantoval a zabezpečoval veškeré související úkony s organizací těchto konzultačních i prezentačních akcí, včetně zabezpečení podkladů na tato jednání, přípravy prezenční listiny a zápisů.

- Konzultace zpracovávání dokumentů „Popisy procesů probíhajících ve službě“ a „Popisy vnějšího prostředí“:

- V rámci zpracování požadovaných dokumentů budou v jednotlivých konkrétních zařízeních, pro která je konkrétní dokument zpracováván před odevzdáním finální verze realizovány min. jedenkrát konzultace obsahu každého dokumentu (ještě před odesláním finální verze dokumentu ke konzultaci dle bodu j).

- Konzultace musí probíhat za účasti pracovních týmů složených ze zástupců pracovníků zařízení, pro které je daný dokument zpracováván, externích spolupracovníků a přizván bude rovněž zástupce zadavatele.

- Konzultace zpracování dokumentů „Analýza kvality života uživatelů“:

- V rámci zpracovávání požadovaných dokumentů „Analýza kvality života uživatelů“ budou probíhat v sídle zadavatele konzultace, a to min. dvakrát pro zpracování každého požadovaného dokumentu (ještě před odesláním finální verze dokumentu ke konzultaci dle bodu j) Přičemž v rámci jedné schůzky je možné konzultovat více požadovaných dokumentů.

- Zadavatel požaduje do 10 pracovních dnů po ukončení realizace Části VZ 1 závěrečnou prezentaci výstupů dokumentů „Analýza kvality života uživatelů“ zpracovaných pro každé zařízení. Tato prezentace proběhne v sídle zadavatele.

- Konzultace zpracovávání dokumentů „Odborné studie materiálně technického zabezpečení služeb“:

- V rámci zpracovávání jednotlivých „Odborných studií materiálně technického zabezpečení služeb“ budou probíhat v sídle zadavatele v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, výrobní výbory, přičemž první výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 15. 6. 2014. Zadavatel požaduje po dodavateli vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů. Výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí požadované dokumentace a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem.

- Pro konzultace probíhající v sídle zadavatele budou využity zasedací místnosti KÚZK. Zadavatel požaduje, aby tyto prostory byly zpracovatelem v předstihu řádně objednané min. 7 dnů před realizací konzultace.

- Zadavatel požaduje, aby témata zadání dokumentů zpracovali odborníci v příslušné oblasti, s doloženou odbornou praxí. Zpracovatel zadavateli předloží složení řešitelského týmu s doloženými požadovanými doklady (viz kvalifikační dokumentace).

- Zpracované dokumenty budou dodávány dle níže uvedeného závazného harmonogramu. Harmonogram obsahuje měsíc a rok, kdy má být zpracovaný dokument dodán.

- Všechny dokumenty vytvořené v rámci realizace zakázky podléhají schválení zadavatele.

- Forma předání díla:

- Pro část 1 VZ platí:

- vždy min. 10 pracovních dnů před termínem odevzdání finální verze konkrétního dokumentu - dodavatel dokument elektronicky zašle zástupcům zadavatele a konkrétního zařízení z důvodu umožnění konzultace a připomínkování obsahu dokumentu. Zadavatel nejpozději do 5 pracovních dnů zašle dokument elektronicky zpět dodavateli k zapracování připomínek. Zadavatel následně požaduje předložení dokumentu ke kontrole min. 2 pracovní dny před odevzdáním finální verze.

- Nejpozději do 3 pracovních dnů od realizace konzultací probíhajících při zpracovávání dokumentů dodavatel zašle zástupcům zadavatele a konkrétního zařízení elektronicky zápis pořízený v rámci konzultace.

- Nejpozději poslední stanovený den dodání finální verze konkrétního dokumentu, doručí dodavatel elektronicky a následně také do 3 pracovních dnů fyzicky/poštou: zadavateli:

- 3 ks dokumentu v tiskové podobě

- 1 ks CD/DVD s následujícími doklady:

- konkrétní požadovaný dokument

- prezenční listiny a zápisy pořízené v rámci konzultací dokumentu.

- Pro část 2 VZ platí:

- vždy min. 20 pracovních dnů před termínem odevzdání finální verze odborné studie zpracovávané za každé jednotlivé zařízení - dodavatel odbornou studii včetně všech požadovaných příloh elektronicky zašle zástupcům zadavatele a konkrétního zařízení z důvodu umožnění konzultace a připomínkování obsahu dokumentů. Zadavatel nejpozději do 10 pracovních dnů zašle dokument elektronicky zpět dodavateli k zapracování připomínek. Zadavatel následně požaduje předložení dokumentu ke kontrole min. 5 pracovní dnů před odevzdáním finální verze.

- Nejpozději do 3 pracovních dnů od realizace konzultací probíhajících při zpracovávání každé jednotlivé odborné studie (zpracovávané pro jednotlivá zařízení) dodavatel zašle zástupcům zadavatele a konkrétního zařízení elektronicky zápis pořízený v rámci konzultace.

- Nejpozději poslední stanovený den dodání finální verze konkrétní odborné studie zpracovávané pro konkrétní zařízení, doručí dodavatel elektronicky a následně také do 3 pracovních dnů fyzicky/poštou: zadavateli:

- 3 ks dokumentu v tiskové podobě

- 1 ks CD/DVD s následujícími doklady:

- konkrétní požadovanou odbornou studii

- prezenční listiny a zápisy pořízené v rámci konzultací dokumentu

- Na žádost objednatele mohou být dle potřeby realizovány mimořádné schůzky zadavatele a dodavatele pro konzultace průběhu či kvality aktivit realizovaných v rámci zakázky, které budou realizovány v sídle objednatele o rozsahu 8 h v měsíci.

- Publicitu dle požadavků poskytovatele dotace – tj. požadavků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ. Manuál pro publicitu je veřejně dostupný na: http://www.esfcr.cz/.

2.2. Termíny plnění a místo plnění

Zpracované dokumenty budou dodávány dle níže uvedeného závazného harmonogramu. Harmonogram obsahuje měsíc a rok, kdy má být zpracovaný dokument dodán. Dodavatel dokument zpracovaný pro konkrétní zařízení dodá nejpozději do posledního kalendářního dne stanoveného měsíce.

Termínem plnění veřejné zakázky je květen 2014 – únor 2015. Přesnější požadavky na termín dodání jednotlivých dokumentů jsou uvedeny níže.

Místem plnění jsou vybraná zařízení zapojená do projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, sídlo zadavatele a sídlo dodavatele.

Část VZ 1: Zpracování analýz

Harmonogram plnění - dokumenty „Popis procesů probíhajících ve službě“

| Název zařízení | Termín předložení finální verze dokumentu |
| --- | --- |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice | 30. červen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice | 15. červenec 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod | 31. červenec 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská | 15. srpen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince | 15. září 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov | 15. září 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská | 15. říjen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město | 31. říjen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum | 15. listopad 2014 |
| Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace | 15. listopad 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice | 30. listopad 2014 |

Poznámka: V případě, že by poslední den lhůty (termín předložení finální verze dokumentu) připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, je Zhotovitel povinen předložit finální verzi dokumentu nejpozději v pracovní den předcházející sobotě, neděli nebo státního svátku.

Harmonogram plnění  -  dokumenty „Popis vnějšího prostředí“

| Název zařízení | Termín předložení finální verze dokumentu |
| --- | --- |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice | 30. červen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice | 15. červenec 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod | 31. červenec 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská | 15. srpen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince | 15. září 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov | 15. září 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská | 15. říjen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město | 31. říjen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum | 15. listopad 2014 |
| Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace | 15. listopad 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice | 30. listopad 2014 |

Poznámka: V případě, že by poslední den lhůty (termín předložení finální verze dokumentu) připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, je Zhotovitel povinen předložit finální verzi dokumentu nejpozději v pracovní den předcházející sobotě, neděli nebo státního svátku.

Harmonogram plnění - dokumenty „Analýza kvality života uživatelů sociálních služeb“

| Název zařízení | Termín předložení finální verze dokumentu |
| --- | --- |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice | 31. srpen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice | 30. září 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod | 30. září 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská | 31. říjen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince | 30. listopad 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov | 15. prosinec 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská | 15. leden 2015 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město | 15. leden 2015 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum | 31. leden 2015 |
| Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace | 31. leden 2015 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice | 15. únor 2015 |

Poznámka: V případě, že by poslední den lhůty (termín předložení finální verze dokumentu) připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, je Zhotovitel povinen předložit finální verzi dokumentu nejpozději v pracovní den předcházející sobotě, neděli nebo státního svátku.

Část VZ 2: Zpracování odborných studií

Harmonogram plnění - dokumenty „Odborné studie materiálně technického zabezpečení služeb“

| Název zařízení | Termín předložení finální verze dokumentu |
| --- | --- |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice | 30. červen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice | 31. červenec 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod | 31. červenec 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská | 31. srpen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince | 30. září 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov | 30. září 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská | 31. říjen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město | 31. říjen 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum | 30. listopad 2014 |
| Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace | 30. listopad 2014 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice | 15. prosinec 2014 |

Poznámka: V případě, že by poslední den lhůty (termín předložení finální verze dokumentu) připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, je Zhotovitel povinen předložit finální verzi dokumentu nejpozději v pracovní den předcházející sobotě, neděli nebo státního svátku.

  - Metodologie zjišťování dat pro část 1 VZ

Zadavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky požaduje použití minimálně níže uvedených metod a technik:

- Metoda dotazování, technika standardizovaného rozhovoru, za použití otevřených, uzavřených i polootevřených otázek. Přesné znění otázek bude vždy odsouhlaseno zadavatelem.

Rozhovory budou probíhat v jednotlivých zařízeních zapojených do projektu a budou provedeny především v rámci pracovních skupin složených z kompetentních pracovníků zařízení, stanovených vedoucím/ředitelem konkrétního zařízení a schválených zadavatelem.

Zadavatel požaduje, aby dotazování a sběr dat v zařízeních prováděli osoby kompetentní, s doloženou odbornou praxí v oblasti sociálních služeb (viz kvalifikační dokumentace).

- Metoda obsahové analýzy dokumentů.

- Další metody na zvážení dodavatele.

Všechny metody použité v rámci realizace části 1 VZ musí být následujícím způsobem konzultovány se zadavatelem a podléhají jeho schválení:

- Nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením realizace zjišťování dat dodavatel zašle zadavateli elektronicky, jakými konkrétními metodami budou jednotlivá požadovaná data zjišťována, včetně např. použitých dotazníků, a to z důvodu umožnění konzultace a připomínkování metod zadavatelem.

- Nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením realizace zjišťování dat dodavatel v sídle zadavatele zorganizuje prezentaci způsobu zjišťování dat, s umožněním konzultace a upřesnění finální verze zadavatelem.

2.4. Požadavky na minimální obsahovou část předmětu zakázky

Část VZ 1: Zpracování analýz

Všechny požadované dokumenty budou zpracovány pro každé zařízení zapojené do projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“.

2.4.1. Dokumenty „Popis procesů probíhajících ve službě“.

Cílem zpracování dokumentů „Popis procesů probíhajících ve službě“ je zjištění, jakým způsobem je služba uživatelům poskytována a jaký život je lidem s postižením v rámci zařízení umožňován.

Zadavatel požaduje, aby každý dokument „Popis procesů probíhajících ve službě“ měl alespoň tento definovaný minimální obsah a rozsah:

Každý dokument bude obsahovat popis způsobu poskytování služby uživatelům v následujících oblastech:

- Činnosti spojené se zajištěním stravy uživatelům - např. možnosti ovlivnění skladby jídelníčku ze strany uživatelů, existence stravovací komise, způsob a místo stravování, způsoby podpory soběstačnosti uživatelů při zajištění a podávání stravy.

- Činnosti spojené s poskytováním ubytování uživatele v zařízení – např. počet osob na pokoji, možnost ovlivnění spolubydlícího, průměrný počet uživatelů na 1 WC, průměrný počet uživatelů na 1 koupelnu, existence malých domácností/komunit, existence domácností jako běžně uspořádané bytové jednotky (která obsahuje ložnice/pokoje, obývák, kuchyň/společné prostory, WC, koupelnu).

- Plánování sociální služby pro jednotlivé uživatele - způsob vytvoření plánu podpory, kdo se ho účastní, kdo a jak často ho vyhodnocuje.

- Podpora uživatelů při zvyšování soběstačnosti a nezávislosti na sociální službě – např. v péči o vlastní osobu, v péči o vlastní finanční prostředky, pohybu mimo zařízení.

- Možnosti vzdělávání uživatelů - jak je zajištěno, možnosti vzdělávání, kolik osob a jak se nějak vzdělává.

- Možnosti zaměstnávání – např. možnosti pracovního uplatnění a jejich úskalí, kolik uživatelů pracuje, kde a za jakých podmínek, zda se uživatelé podílí na nějakých pracovních činnostech uvnitř zařízení a ve prospěch zařízení, příp. proč není zaměstnávání uživatelů podporováno.

- Jaké aktivity a jakou formou jsou nabízeny uživatelům - např. možnosti aktivizační činnosti v zařízení, typy nabídek dle výše míry podpory, ve kterou denní dobu je nabízena aktivizační činnost a jaká, jaké aktivizační činnosti uživatelé pravdu využívají, existence nácvikových prostorů pro přípravu klientů na jiný typ služby nebo pro podporu soběstačnosti uživatelů.

- Možnosti trávení volného času – např. možnosti trávení volného času uvnitř a vně zařízení, jak a kde uživatelé opravdu využívají volný čas.

- Jak probíhá provoz zařízení - např. jak probíhá běžný den v zařízení, jak víkendy, co dělají uživatelé dopoledne, co odpoledne.

- Proběh komunikace v rámci a vně zařízení, např. komunikace směrem ke zřizovateli, předávání informací mezi vedoucím a středním managementem zařízení, předávání informací pracovníkům na jednotlivých úsecích, pracovníků mezi sebou, předávání informací pracovníků o průběhu služby pro konkrétní uživatele, směrem k blízkým a opatrovníkům, směrem k veřejnosti, existence interní a externí supervize, jak jsou uživatelé zapojováni do rozhodování.

- Počty dobrovolníků a typy jejich činností, příp. proč zařízení nevyužívá dobrovolnické pomoci.

- Využívání návazných sociálních služeb uživateli.

- Využívání veřejných sociálních služeb uživateli a spolupráce s dalšími subjekty.

- Identifikované problémy z hlediska poskytování služby.

2.4.2.  Dokumenty „Popis vnějšího prostředí“

Cílem zpracování „Popisů vnějšího prostředí“ je zmapování subjektů, s nimiž zařízení spolupracují nebo by mohly spolupracovat za účelem zvýšení kvality poskytování služby a integrace uživatelů.

Zadavatel požaduje, aby každý dokument „Popis vnějšího prostředí“ měl alespoň tento definovaný minimální obsah a rozsah:

- Stávající spolupráce se sociálními službami a dalšími subjekty.

- Subjekty, které přicházejí do zařízení.

- Subjekty, za nimiž uživatelé vycházení ven ze zařízení.

- Dostupná síť sociálních služeb v regionu, které by uživatelé mohli využívat.

- Dostupnost veřejných institucí.

- Možnosti vzdělávání v regionu pro uživatele.

- Možnosti zaměstnávání v regionu pro uživatele.

- Dostupnost veřejných služeb (např. lékaři, obchody, možnosti trávení volného času).

- Možnosti využití dobrovolníků.

- Zmalování zahrnutí zařízení a řešení problematiky zdravotního postižení v komunitních plánech obcí/mikroregionů.

2.4.3 Dokumenty „Analýza kvality života uživatelů sociálních služeb“

Cílem souhrnných „Analýz kvality života uživatelů“ je vyhodnotit, zda a v jaké míře stávající služby naplňují požadavky na zajištění kvality života svých uživatelů. Analýza se dále zaměří na identifikaci problémů, které bude z hlediska zajištění adekvátních služeb uživatelům třeba řešit, bude obsahovat návrhy ve vztahu k dalšímu směřování služby a také návrhy, které bude nutné řešit ve spolupráci s dalšími subjekty.

Zlínskému kraji v současné době chybí jednotná metodika a strategie, jak by poskytované služby měly vypadat v dlouhodobém horizontu. Analýzy se pro kraj stanou zdrojem pro zpracování koncepcí rozvoje jednotlivých zařízení zapojených do projektu a celkové koncepce dalšího směřování služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných krajem.

Podkladem pro zpracování analýz budou za každé zařízení zpracované:

- Výstupy z mapování potřeb uživatelů (aktivita 1 Projektu) – potřebné podklady budou dodavateli zadavatelem elektronicky předány:

- do 30.6.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice

- do 31.7.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod

- do 31.8.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská

- do 30.9.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

- Do 31.10.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město

- do 30.11.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum

- Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace

- Do 15.12.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice

Předložené podklady budou obsahovat minimálně:

- Rozdělení uživatelů dle výše nezbytné míry podpory.

- Rozdělení uživatelů dle specifika postižení a potřeb.

- Struktura uživatel dle věku a pohlaví.

- Potřeby uživatelů v oblasti bydlení.

- Potřeby uživatelů v oblasti zaměstnávání.

- Potřeby uživatelů v oblasti vzdělávání.

- Potřeby uživatelů v oblasti komunikace.

- Potřeby v oblasti právní způsobilosti.

- Potřeby v oblasti zdraví a zajištění bezpečnosti.

- Potřeby v oblasti zajištění kompenzačních pomůcek.

- Potřeby v oblasti volnočasových aktivit a aktivizace.

- Potřeby v oblasti mezilidských a partnerských vztahů.

- Reálné využívání a potřeby využívání návazných sociálních služeb, veřejných služeb a jiných institucí uživateli.

- Struktura žadatelů o sociální službu dle věku a stávajícího bydliště.

- Popisy procesů probíhajících ve službě.

- Popisy vnějšího prostředí.

- Odborné studie materiálně technického zabezpečení služeb – odborné studie jsou výstupem realizace Části 2 VZ. Pokud tuto část zakázky bude realizovat dodavatel odlišný od dodavatele Části 1 VZ, budou tyto podklady zadavatelem elektronicky předány v následujících termínech:

- do 2.7.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice

- do 4.8..2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod

- do 2.9.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská

- do 2.10.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

- do 4.11.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Buchlovská

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město

- do 2.12.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum

- Domov Na Dubíčku, příspěvková organizace

- do 18.12.2014 za zařízení:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice

Zadavatel požaduje, aby každý dokument „Analýzy kvality života uživatelů sociálních služeb“ měl alespoň tento definovaný minimální obsah a rozsah:

- Vyhodnocení současného stavu poskytovaných služeb a uživatelů ve vymezených oblastech:

- Definování veličin a ukazatelů použitých pro analýzu s uvedením zdrojů informací a popisem metodiky pořizování.

- Analýza na úrovni zařízení v oblasti potřeb uživatelů a zařízení, obsahující min:

- Analýzu uživatelů s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, nezbytné výši míry podpory, specifika postižení a věkové struktury.

- Analýzu žadatelů o sociální službu.

- Potřeby uživatelů v oblasti bydlení.

- Potřeby uživatelův oblasti stravování.

- Potřeby uživatelů v oblasti vzdělávání a zaměstnávání.

- Potřeby uživatelů v oblasti specifik komunikace.

- Potřeby uživatelů v oblasti právní způsobilosti.

- Potřeby uživatelů v oblasti podpory soběstačnosti při péči o vlastní osobu.

- Potřeby uživatelů v oblasti zdraví a zajištění bezpečnosti.

- Potřeby uživatelů v oblasti individuálního plánování služby.

- Potřeby uživatelů v oblasti zajištění kompenzačních pomůcek.

- Potřeby uživatelů v oblasti trávení volného času a aktivizace.

- Potřeby uživatelů v oblasti mezilidských a partnerských vztahů.

- Potřeby uživatelů v oblasti využívání jiných sociálních služeb, veřejných služeb a jiných institucí uživateli.

- Potřeby uživatelů v návaznosti na stávající běžný provoz zařízení.

- Potřeby zařízení v oblasti využívání dobrovolníků.

- Analýzu průběhu komunikace v rámci a vně zařízení.

- SWOT analýza (hrozby, příležitosti, silné a slabé stránky)

- SWOT analýza bude sloužit k identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících rozvoj v dané problematice, ať již pozitivně nebo negativně.

- Je pojímána jako syntetické shrnutí analytických prací, které má účelně a jednoduše vystihnout nejdůležitější poznatky a skutečnosti z předložených dostupných dat.

- Bude založená na rozboru dostupných a shromážděných aktuálních dat minimálně v oblastech uvedených v předcházejícím bodu.

- Vyhodnocení míry naplňování požadavků na zajištění kvality života stávajících uživatelů služby.

- Identifikace problémů, které bude z hlediska zajištění adekvátních služeb uživatelům třeba řešit.

- Návrhy ve vztahu k dalšímu směřování služby a návrhy, které bude nutné řešit ve spolupráci s dalšími subjekty.

- Příklady dobré praxe a příklady problematického poskytování služeb v rámci konkrétního zařízení.

2.4.4. Dokumenty „Odborné studie materiálně technického zabezpečení služeb“.

Část 2 VZ – Zpracování odborných studií

Odborná studie bude vypracována ke každému z 11 zařízení zvlášť (celkem se jedná o 38 objektů s různou velikostí a rozmanitostí) a bude rozdělena do 4 bloků:

Blok 1) základná údaje

Blok 2) majetkoprávní situace

Blok 3) technický stav

Blok 4) objemová studie adaptace

Ad Blok 1) Základní údaje

- Identifikační údaje zařízení - obec, číslo popisné, ulice, katastrální území, stavební parcelní číslo (v případě členění objektů v zařízení jejich identifikace a počet pavilonů popř. objektů)

- Základní údaje o zařízení - popis jednotlivých objektů v zařízení, jejich účelu, kapacit, stáří

- Charakteristika jednotlivých objektů a jejího užívání, technické údaje o stavbě, popis využití jednotlivých podlaží, včetně počtu pokojů sloužících k ubytování klientů vč. počtu lůžek na jednotlivých podlažích v objektu

- Prověření kolaudačního rozhodnutí popř. změn účelu užívání  zařízení popř. staveb v souvislosti s jejich současným účelem užívání

- Přednosti, výhody, nedostatky, nevýhody objektů v zařízení

- Blok bude rozdělený na textovou a grafickou část, přičemž grafická část bude obsahovat:

  - mapa širších vztahů

  - katastrální mapa

  - situační mapa zařízení s vyznačením jednotlivých objektů

  - půdorysná schémata jednotlivých podlaží s vyznačením typu provozu a kapacit

  - fotodokumentace

Ad Blok 2) Majetkoprávní situace

- Specifikace majetkoprávních vztahů (identifikace vlastníka, právo nakládat s majetkem).

- Popsat případná věcná břemena na pozemcích ve vlastnictví ZK.

- Jiná majetkoprávní omezení.

- Inženýrské sítě ve vlastnictví ZK umístněné na pozemcích jiných vlastníků s vazbou na majetkoprávní vztahy (hranice majetku ZK vč. zakreslení stávajícího oplocení v situaci).

- Umístění nemovitostí nezapsaných v katastru nemovitostí – pokud se nejedná o věci movité (např. altánky).

- Blok bude rozdělený na textovou a grafickou část, přičemž grafická část bude obsahovat:

  - katastrální mapu s barevným vyznačením pozemků dle jednotlivých vlastníků (ZK + všichni sousedé);

  - katastrální mapu se zakreslením jednotlivých objektů, inženýrských sítí, oplocení, atd., s vyznačením vlastnictví, zakreslením případných věcných břemen.

Ad Blok 3) Technický stav

- Stavebně technické řešení objektů, tj. např. konstrukční systém, zakládání, zastřešení, zateplení objektu, realizované rekonstrukce.

- Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu (voda, el. energie, plyn, kanalizace, telekomunikační kabely, napojení na internet apod.).

- Technické zařízení budov (voda, kanalizace, plyn, el. energie, slaboproudé rozvody, vytápění, vzduchotechnika), včetně areálových rozvodů; existence a stav, kategorie a norma strukturované kabeláže vč. výkresové dokumentace (výkresy tras v objektu, racků apod.)

- Technické vybavení objektů (popis, sumarizace, stav).

- Stavebně-statický průzkum objektu (posouzení stavu objektu).

- Průzkum a posouzení technického zařízení budov.

- Posouzení splnění obecně technických požadavků na výstavbu dle vyhlášky č. 491/2006 Sb.

- Posouzení splnění požadavků zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

- Posouzení splnění požadavků norem požární bezpečnosti.

- Posouzení splnění požadavků hygienických norem.

- Posouzení z hlediska provozního.

- Návrh a posouzení opatření nutných oprav pro bezporuchový další chod zařízení a návrh potřebných úprav v horizontu 10 let, včetně propočtu finančních nároků.

- Blok bude rozdělený na textovou a grafickou část, přičemž grafická část bude obsahovat:

  - geodetické zaměření areálu autorizovaným geodetem (včetně inženýrských sítí);

  - pasport jednotlivých objektů - dle ustanovení § 7 přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně zaměření objektů.

Ad Blok 4) Objemová studie adaptace

- Zpracování objemové studie pro případnou rekonstrukci pro poskytování služeb komunitního typu

Kritéria pro pobytovou komunitní službu jsou:

- Osoby žijí v samostatných domácnostech, přičemž domácností je myšlena běžně uspořádaná bytová jednotka - její uspořádání odpovídá potřebně soukromí a obsahuje zejména pokoje (ložnice), obývací pokoj, kuchyň či kuchyňský kout (může být součástí obývacího pokoje), spojovací chodbu/y, koupelnu a WC.

- Jedna domácnost je určena nejvýše pro 6 osob.

- Domácnost, v níž bydlí lidé s tělesným postižením, je bezbariérová a uzpůsobená pohybu na vozíku (příp. s jinou pomůckou).

- Preferovány jsou jednolůžkové pokoje (příp. v odůvodněných případech max. dvoulůžkové pokoje).

- Určené min. velikosti pokojů (ložnic) osob v rámci této zakázky:

- velikost pokoje pro 1 osobu je min. 8 m2, pro osobu trvale upoutanou na lůžko min. 12 m2;

- min. velikost pokoje pro 2 osoby 12,6 m2; pro osobu trvale upoutanou na lůžko min. 21 m2.

- Velikost společných prostor odpovídá počtu osob v domácnosti.

- V domácnosti může mít personál zajištěn pracovní prostor ve společných prostorách domácnosti nebo v oddělené pracovně.

- V jednom objektu může být několik bytových sekcí, přičemž v každé bytové sekci žije nejvýše 18 osob. V každé bytové sekci se mohou nacházet nejvýše 4 samostatné domácnosti.

- Propočet potřebných investičních nákladů na zabezpečení akce (včetně nákladů na interiér, projektovou přípravu, průzkumné práce a související inženýrské činnosti).

- Blok bude rozdělený na textovou a grafickou část, přičemž grafická část bude obsahovat:

  - situaci (architektonickou, koordinační)

  - půdorysy jednotlivých podlaží

  - pohledy

  - vizualizace

POZNÁMKA:

Grafickými přílohami zadávací dokumentace bude dále:

  - situační mapa jednotlivých zařízení (k zařízením, k nimiž je dostupná),

  - půdorysy typických podlaží (k objektům k nimiž je dostupná),

  - snímek katastrální mapy jednotlivých zařízení + výpisy z katastru,

  - dotazníky k materiálně technickému vybavení zařízení DZP a souhrnná tabulka.