## Slide 1: Zpráva o realizaci a její přílohy
Jan Prajer

## Slide 2: Upozornění prezentace byla vytvořena jako podpůrný materiál na seminář, neslouží jako kompletní návod. ŘIĎTE SE PROSÍM VŽDY PLATNÝMI pokyny/pravidly uvedenými na konci prezentace. Věcné dotazy prosím směřujte na svého projektového manažera, technické problémy prosím směřujte na hotline na esfcr.cz

## Slide 3: Osnova prezentace
Kdy předložit ZoR
Na co dát pozor před podáním ZoR
Na co dát pozor při podání ZoR
Přílohy ZoR
Prezenční listina
Doklad o absolvování
Souhrnná evidence
Časté chyby
Důležité dokumenty

## Slide 4: Kdy předložit zor
Průběžné ZoR
  Konec monitorovacího období = konec kalendářního měsíce
    => Předložení do konce následujícího měsíce
  Konec monitorovacího období ≠ konec kalendářního měsíce
    => Předložení do 30 dnů od konce monitorovacího období
Závěrečná ZoR
  Konec monitorovacího období = konec kalendářního měsíce
    => Předložení do konce druhého následujícího měsíce
  Konec monitorovacího období ≠ konec kalendářního měsíce
    => Předložení do 60 dnů od konce monitorovacího období
Vymezení monitorovacích období – viz Rozhodnutí o poskytnutí dotace (část III, kap. 2.2), nikoliv IS KP14+
Pozdní předložení = sankce 0,5 % z dotace

## Slide 5: Na co dát pozor před podáním - terminologie
Aktivita = oblast vzdělávání stanovená v Specifické části pravidel, do které jsou kurzy zařazeny
  Např. Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT, Interní lektor
Kurz = konkrétní vzdělávací akce v konkrétním termínu pro určitou skupinu osob
  Vždy s časovou dotací, max. způsobilou délkou k proplacení
  Zakončen vydáním dokladu o absolvování
Kód kurzu = Jednoznačný identifikátor každého kurzu (případně každého běhu)
  Kurz K_001: SAP konaný 13. – 14. 3. 2019
  Kurz K_002: SAP konaný 15. – 16. 8. 2019 (účastníci: svářeči, místnost A)
  Kurz K_003: SAP konaný 15. – 16. 8. 2019 (účastníci: manažeři, místnost B)
  Kurz K_004: Výživový poradce konaný 1. – 30. 8. 2019

## Slide 6: kurzy – časté chyby
Kurz Počítačové dovednosti (obsahuje MS Word, Excel, PowerPoint)
  16 + 16 + 16 hodin = 48 hodin
  16 hodin
Měkké a manažerské dovednosti (skládající se z komunikace, prezentace, asertivity, prodeje, řízení)
  5 * 16 hodin = 80 hodin
  16 hodin
  Kurz ≠ aktivita
  Název kurzu = jasný, odpovídající obsahu (Asertivita)
  Vykázání kurzu – dle jeho ukončení, nikoliv dle ukončení aktivity

## Slide 7: Na co dát pozor před podáním - terminologie
Časová dotace = počet hodin výuky daného kurzu dle dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu
Délka kurzu = vyjádření časové dotace v přepočtu na hodiny v délce 60 minut
Délka kurzu připadající pouze na podporované vzdělávání = pokud kurz neobsahuje nepodporované vzdělávání (e-learning, samostudium…) = stejné jako délka kurzu

## Slide 8: Na co dát pozor před podáním- omezení
Max. 10 kurzů na osobu v rámci jednoho projektu
Max. 12 osob z cílové skupiny na jednom kurzu
Realizace vždy mimo území hlavního města Prahy
Ne BOZP, požární ochrana, řidiči referenti, první pomoc
Pozor na dvojí financování
Maximální způsobilá délka k proplacení dle SP
Realizace pouze v době trvání projektu

## Slide 9: Na co dát pozor v zor
Soulad všech údajů: systém – prezenční listiny – doklady o absolvování – souhrnná evidence
Schválené počty osobohodin v jednotlivých aktivitách a výše přidělené veřejné podpory jednotlivým subjektům
Nahrát všechny přílohy – viditelné scany, logicky seřazené, nevkládat velké RAR/ZIP soubory
Nárokovat si lze pouze kurzy ukončené v daném monitorovacím období!

## Slide 10: Přílohy zprávy o realizaci
Prezenční listiny
Doklady o absolvování
Souhrnná evidence
Smlouva o partnerství (jen u projektů s partnery – v ZoR 1)
Závěrečný dotazník (jen u závěrečné ZoR)
Pracovní smlouva / DPČ interního lektora
Dokumenty prokazující kvalifikaci a lektorskou praxi interního lektora
Na vyžádání – dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, výukové materiály, pracovní smlouvy, výňatek z normy apod.

## Slide 11: Prezenční listina
Pro celou délku kurzu (nejen délku k proplacení)
V případě více stran => čísla stran, všechny povinné náležitosti na každé straně
Povinné náležitosti viz SP, kap. 5.2.3
Podpisy statutárních zástupců nejdříve poslední den kurzu
Po předložení PL nelze:
  Měnit čas zahájení a ukončení lekce (školicího dnu)
  Měnit přestávky, které se nezapočítávají do absolvovaných osobohodin účastníka
  Měnit či doplňovat podpisy účastníků kurzu
Vzor ke stažení na https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz

## Slide 12: Vzor vyplněné prezenční listiny

## Slide 13: Doklad o absolvování
Osvědčení (popř. jiný doklad o absolvování aktivity)
    U kurzů akreditovaných či podle zvláštních předpisů
    Podmínky pro vydání osvědčení nestanovuje ŘO, vyplývají z akreditace, resp. předpisu
  Potvrzení o absolvování
  U ostatních kurzů neuvedených výše
  Vzor potvrzení umístěn na https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz
  Nezávazný vzor
  Povinné náležitosti viz SP, kap. 5.2.4

## Slide 14: Vzor potvrzení o absolvování

## Slide 15: Souhrnná evidence
Závazný vzor na https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz
Nutný soulad mezi horní a dolní částí listu, IS KP 14+ a dalšími dokumenty přikládanými v ZoR
V IS KP14+ není nutné elektronicky podepisovat
Věnujte pozornost komentářům
Pozor na vyrovnávací položku a jiné červené hlášky
Nepřepisujte vzorce
Kontrolujte překlepy

## Slide 16: Souhrnná evidence
Vyplnit hlavičku – nezapomeňte na číslo ZoR

## Slide 17: Souhrnná evidence
Tato část se vyplňuje automaticky na základě údajů ve spodní části listu, nutný soulad se záložkou Jednotky aktivit ZP v IS KP14+
Pozor na kontrolu ve sloupci D – pokud svítí červeně, je třeba přidat vyrovnávací položku do sloupce R – viz konkrétní chybová hláška

## Slide 18: Souhrnná evidence
Vždy je třeba vyplnit IČO subjektů (pokud je projekt bez partnera, pak jen IČO příjemce) a způsobilé výdaje za všechny zdroje financování pro každý subjekt
Výdaje připadající pouze na veřejné prostředky se dopočítají automaticky
Způsobilé výdaje pro každý subjekt zjistíte po jeho vyfiltrování ve sloupci C nebo D ve spodní části, částka se poté zobrazí v buňce T30
  Pokud projekt nemá partnera, doplňte částku z buňky C24.

## Slide 19: Souhrnná evidence
Vždy je nutné vybrat z rolovacího menu režim veřejné podpory / podpory de minimis a vyplnit procento vlastního financování (viz Rozhodnutí o poskytnutí dotace, část I, bod 2.1)
Žluté buňky se dopočítají automaticky
Celkové způsobilé výdaje v aktuální ZoR musí být v souladu s částkou v žádosti o platbu v IS KP14+
Pozor na kontroly ve sloupci D – pokud svítí červeně, je třeba něco opravit/doplnit – viz konkrétní chybová hláška

## Slide 20: Souhrnná evidence
Ve spodní části listu se evidují informace o všech účastnících všech kurzů, které si v této ZoR příjemce nárokuje
Každý účastník každého kurzu je uveden na zvláštním řádku
IČO musí být vždy ve formátu Číslo
Pokud projekt nemá partnera, není nutné vyplňovat název a IČO subjektu

## Slide 21: Souhrnná evidence
Název aktivity vybírejte vždy z roletového menu
Název vzdělávacího kurzu musí být v souladu s prezenční listinou a dokladem o absolvování
Kód kurzu by měl být vždy v rámci projektu jedinečný pro každý kurz (případně běh kurzu)

## Slide 22: Souhrnná evidence
Žluté sloupce se dopočítají automaticky (splnění docházky a skutečný počet absolvovaných osobohodin se dopočítá až po vyplnění celého řádku)
Nesplnění docházky – tuto osobu vůbec neuvádět
Počet skutečně absolvovaných osobohodin = počet hodin, které lze započítat do indikátorů

## Slide 23: Souhrnná evidence
Počet osobohodin způsobilých k proplacení = počet hodin, které si příjemce za danou osobu na daném kurzu nárokuje k proplacení
Vyrovnávací položku vyplnit pouze v případě červené hlášky v buňkách D10:D16
Žluté sloupce se dopočítají automaticky

## Slide 24: Souhrnná evidence
Počet skutečně absolvovaných osobohodin podporovaného vzdělávání v jednotlivých lekcích – vyplnit dle prezenční listiny
Počet skutečně absolvovaných hodin nepodporovaného vzdělávání – pouze v případě, že kurz skutečně obsahuje nepodporované vzdělávání (např. stáž nebo e-learning), v jiných případech vždy 0 (i v případě, že kurz trval déle, než je možné dle pravidel OPZ proplatit)
Některé osoby absolvovaly méně než délku kurzu - je uvedeno dle skutečnosti - nárokovat k proplacení si lze max. počet skutečně absolvovaných hodin

## Slide 25: Nejčastější chyby
Nedoložení příloh
Chybějící povinné náležitosti na prezenčních listinách / dokladech o absolvování
Nesoulad údajů v prezenčních listinách / dokladech o absolvování a v souhrnné evidenci
Překročený počet schválených osobohodin v aktivitě
Překročena přidělená veřejná podpora
Překlepy/nesoulady v souhrnné evidenci
Nesoulad v indikátorech
Překročený počet 10 kurzů na osobu

## Slide 26: Důležité dokumenty
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání
  https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce
  https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
Smlouva o partnerství
  https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/5372676
Prezenční listina, potvrzení o absolvování, souhrnná evidence, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu
  https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz

## Slide 27: Konec
Děkuji za pozornost