## Slide 1: seminář pro příjemce Výzva č. 03_19_106 „Pravidla realizace projektů“
Oddělení projektů systému služeb (874)
duben 2020

## Slide 2: Obsah semináře
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zdroje informací
Změny v projektu
Zálohová platba
Finanční část – ne/způsobilé výdaje

## Slide 3: ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoD) = Právní akty (PA) jsou pouze v elektronické podobě v IS KP14+.
Doporučujeme, aby se příjemce s textem Rozhodnutí podrobně seznámil.
Akceptováním textu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany příjemce a po podpisu Rozhodnutí ŘO se žadatel stává příjemcem podpory.
RoD upravuje: finanční rámec a platební podmínky, účel dotace, zahájení a ukončení realizace, povinnosti příjemce, sankce a přílohu ve které jsou uvedeny informace o projektu (partneři, CS, KA, indikátory, rozpočet, FP).
Všechna Rozhodnutí jsou již ve výzvě č. 106 vydána, projekty postupně zahajují realizaci.

## Slide 4: ZDROJ INFORMACÍ A informační SYSTÉMY
Veškeré informace jsou příjemcům k dispozici na www.esfcr.cz: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.
  Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
  Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty financované s využitím 40% paušální sazby
  Další potřebné příručky a vzory ke stažení – např. návod pro vyplnění ZoR, pracovní výkaz, monitorování osob, šablony pro vizuální identitu, Pokyny pro příjemce pro práci s IS ESF 2014+ a další.
  Aktuality a aktuální informace k realizaci projektů (např. nyní v době koronavirové epidemie a nouzového stavu v ČR).
  Informační systémy:
    IS KP14+ (pro žadatele a příjemce)
    Komunikace prostřednictvím depeší – odesílat z projektu.
    MS2014+ (zaměstnanci ŘO)
    IS ESF 2014+ (monitorování podpořených osob, databáze produktů)

## Slide 5: Technická podpora v případě problémů s IS KP14+ nebo s IS ESF 2014+
Od 1. 4. 2019 je spuštěn nový komunikační nástroj pro řešení technických problémů v aplikaci IS KP14+ a IS ESF 2014+.
Tato podpora je určena pro žadatele a příjemce OPZ. Externí uživatelé ji naleznou na stránkách www.esfcr.cz po kliknutí na žlutý symbol „HOTLINE, kde zvolí „Technická podpora uživatelům OPZ“ a přes tlačítko „Přidat otázku“ vloží svůj dotaz.
Pro tento způsob komunikace je nutné mít registraci na portálu www.esfcr.cz.
Pro již registrované uživatele je možné využít přímý odkaz https://www.esfcr.cz/technicka_podpora_opz .
Dříve používaná adresa iskp@mpsv.cz už neplatí.

## Slide 6: Změny v projektu
Změny zadává příjemce v systému IS KP14+ v podobě změnových řízení prostřednictvím formuláře žádosti o změnu s elektronickým podpisem oprávněné osoby. Všechny změny jsou administrovány v MS2014+ (schválení, zamítnutí, vrácení ŽoZ k dopracování ze strany ŘO; možnost stažení ŽoZ příjemcem).
Rozlišujeme 3 typy změn:
  Nepodstatné změny projektu,
  Podstatné změny, které nevyžadují vydání změnového právního aktu,
  Podstatné změny, které vyžadují vydání změnového právního aktu.
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/809732
Projekt může být změněn pouze tak, aby i po změně byl v souladu s výzvou k předkládání žádostí o podporu, v rámci které byl podpořen.

## Slide 7: Nepodstatné změny PROJEKTU
Nepodstatné změny - neovlivní charakter projektu a splnění cíle, možné provádět bez předchozího souhlasu ŘO a nevyžadují vydání změnového právního aktu.
1) Povinnost odeslat žádost o změnu bez prodlení – týká se změny názvu, sídla, kontaktní osoby, statutárního zástupce.
2) Povinnost odeslat žádost o změnu nejpozději 10 pracovních dní před termínem předložení ZoR za monitorovací období, ve kterém k nepodstatné změně došlo – týká se změny rozpočtu projektu (přesun prostředků mezi položkami, vytváření nových položek) v rámci jedné kapitoly rozpočtu (v této výzvě je to pouze kap. Osobní náklady).
3) Jiné nepodstatné změny – je možné odeslat žádost o změnu spolu se ZoR (změna místa realizace klíčových aktivit, změna ve způsobu jejich provádění, navýšení počtu osob z cílové skupiny, změna plátcovství DPH atd.).

## Slide 8: Podstatné změny projektu
Podstatné změny nesmí být provedeny před schválením ze strany ŘO, resp. před vydáním změnového rozhodnutí. Pokud je jeho vydání dle následujícího nutné, je lhůta pro jeho vydání ŘO minimálně 20 pracovních dnů.
1) Podstatné změny, které nevyžadují vydání změnového právního aktu: např. přidání či zrušení KA, nová CS, změna bankovního účtu, změna vymezení monitorovacího období.
2) Podstatné změny, které vyžadují vydání změnového právního aktu: např. změna cílových hodnot indikátorů (nejedná se o jejich překročení nebo nedosažení), změna termínu ukončení realizace, vypuštění či nahrazení partnera jiným subjektem.
Výčet změn projektu je uveden ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty financované s využitím 40% paušální sazby (kap. 5).

## Slide 9: Zálohová platba
Zálohová platba je vyplacena bez žádosti o platbu ze strany příjemce na základě uzavření právního aktu. Žádost o platbu vytváří ŘO.
Zálohová platba je poskytnuta do 20 pracovních dnů od akceptace vydaného právního aktu ze strany příjemce. U projektu, který bude zahájen později (déle než 1 měsíc od akceptace vydaného RoD), bude záloha vyplacena měsíc před zahájením realizace, nejpozději k datu zahájení projektu.
Výše zálohové platby se rovná 40 % z částky dotace dle právního aktu bez spolufinancování, případně jiná výše dle individuálního nastavení, např. u kratších projektů je možná i 50% výše zálohy.

## Slide 10: Projekty se 40% paušálem
Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady na zaměstnance (Osobní náklady) + veškeré ostatní výdaje projektu (40% paušál).
Pro výdaje spadající do Osobních nákladů se v projektech uplatňuje úplné vykazování, tzn. je třeba doložit skutečný vznik a skutečnou úhradu daného výdaje.
Všechny ostatní výdaje projektu (kap. Cestovné, Zařízení a vybavení, Nákup služeb, Přímá podpora, dřívější Nepřímé náklady) se stanovují dopočtem z částky Osobních nákladů ve výši 40 % (paušál). Jejich vznik ani úhradu příjemce nedokládá.
    Prostředky na 40% paušál jsou poskytovány průběžně, vždy společně s prostředky na způsobilé přímé náklady:
    Platba příjemci = prostředky na přímé náklady + 40% paušál.
    Využití nákladů hrazených paušálem není předmětem kontrol ze strany Řídicího orgánu (ani administrativních, ani kontrol na místě).

## Slide 11: Charakteristika způsobilého výdaje I.
Podpora z OPZ je určena výhradně na způsobilé výdaje. Řídící orgán je oprávněn vyžádat si od příjemce jakýkoliv dokument nezbytný pro ověření způsobilosti výdajů v rámci projektu (může jít i o dokument, který vznikl v době před zahájením realizace projektu).
Způsobilý výdaj musí být v souladu s právními předpisy, v souladu s pravidly programu OPZ a s podmínkami poskytnutí podpory, musí být přiměřený, vzniknul v době realizace, splňuje podmínky územní způsobilosti, je řádně identifikovaný, prokazatelný a doložitelný, je nezbytný pro dosažení cílů projektu. Tyto podmínky musí být splněny zároveň.

## Slide 12: Charakteristika ZpůsobiléHO výdaje II.
Přiměřenost výdaje znamená dosažení optimálního vztahu mezi:
Hospodárností, tj. zajištěním kvalitně dosažených úkolů s co nejnižším vynaložením veřejných prostředků.
Účelností, tj. využitím veřejných prostředků k zajištění optimální míry dosažení cílů.
Efektivností, tj. vynaložením veřejných prostředků tak, aby se ve srovnání s jejich objemem dosáhlo maximálního rozsahu, kvality a přínosu.
Pokud výdaje vykazované příjemcem nejsou přiměřené, ŘO je oprávněn výdaj jako způsobilý neschválit, nebo jej schválit pouze do určité výše.

## Slide 13: Charakteristika ZpůsobiléHO výdaje III.
Časová způsobilost výdaje
Výdaj vznikl v době realizace projektu. U osobních nákladů se jedná o identifikaci měsíce, ke kterému se osobní náklad vztahuje. Tato podmínka musí být ověřitelná. U osobních nákladů např. výplatními páskami nebo mzdovými listy, u nákupů služeb nebo zařízení a vybavení v rámci paušálu např. datem vzniku nákladu na příslušném účetním dokladu.
Úhrada výdaje
Podmínkou způsobilosti je, že výdaj musí být ze strany příjemce, příp. jeho partnerů s fin. příspěvkem, skutečně zaplacen, tj. úhrada musí být doložena bankovními výpisy či výdajovými pokladními doklady.

## Slide 14: Způsobilé výdaje – osobní náklady I.
Osobní náklady členů RT:
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem pracujících výhradně pro projekt.
Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem podílejících se na projektu pouze částí svého úvazku.
Odměny zaměstnanců příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem zaměstnaných na dohodu o pracovní činnosti anebo dohodu o provedení práce.
Výčet činností vyloučených z Osobních nákladů je uveden v kap. 6.2.2 Odměňování vyloučené z Osobních nákladů (Specifická část pravidel, 40% paušál) – např. účetnictví a vedení mezd pracovníků, personalistika atd.

## Slide 15: Způsobilé výdaje – osobní náklady II.
Způsobilé osobní náklady = součet hrubé mzdy/platu/odměny z dohody a odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazených zaměstnavatelem a případně dalších výdajů na zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů (např. odvody do FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání apod.).
Způsobilé osobní náklady by měly respektovat obvyklou výši v daném místě, čase a oboru. V případě nárokování vyšších mzdových sazeb - nutné odůvodnění.
    Informace k obvyklých mzdám a platům na www.esfcr.cz: https://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy-opz

## Slide 16: Způsobilé výdaje – osobní náklady III.
Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ) musí být v souladu se zákoníkem práce.
DPČ - týdenní rozsah nesmí v průměru překračovat 20 hodin, maximálně za dobu 52 týdnů.
DPP - rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.
Výše úvazku: Úvazek pracovníka zapojeného do realizace projektu OPZ může být maximálně 1,0 (tj. součet všech úvazků pracovníka včetně příp. DPČ a DPP) u zaměstnavatele a partnera zapojených do daného projektu, a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu OPZ.
Výpočet úvazku pro projekt: Úvazek 1,0 - neprojektové úvazky = projektový úvazek
Příklad: Pracovník má pracovní smlouvu s úvazkem 0,8 mimo projekt, maximální úvazek pro projekt je možný ve výši 0,2.

## Slide 17: Způsobilé výdaje – osobní náklady IV.
Povinné náležitosti pracovních smluv, DPČ a DPP v OPZ:
identifikace projektu (název či registrační číslo),
popis pracovní činnosti, kterou zaměstnanec vykonává pro projekt,
rozsah činnosti, tzn. úvazek nebo počet hodin za časovou jednotku,
výše odměny,
další zákonem stanovené náležitosti:
u pracovní smlouvy místo výkonu práce a den nástupu do práce,
u dohody o pracovní činnosti doba, na kterou se dohoda uzavírá, a sjednaný rozsah pracovní doby,
u dohody o provedení práce doba, na kterou se dohoda uzavírá.

## Slide 18: Způsobilé výdaje – osobní náklady V.
Odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění
Způsobilé jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně na základě právních předpisů.
DPČ - Odvody na zdravotní a sociální pojištění se hradí, pokud odměna DPČ v měsíci přesáhne 3.000 Kč.
DPP - Odvody na zdravotní a sociální pojištění se hradí, pokud odměna DPP v měsíci přesáhne 10.000 Kč.
Pokud má zaměstnanec více DPP u jednoho zaměstnavatele a součet zúčtovaných příjmů z těchto dohod přesáhne v měsíci 10.000,- Kč, pak se hradí odvody na zdravotní a sociální pojištění.

## Slide 19: Způsobilé výdaje – osobní náklady VI.
Odměny
Způsobilé jsou odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu apod. Zdůvodnění vyplacených odměn je nezbytnou podmínkou jejich způsobilosti. Příjemce stanoví kritéria, při jejichž splnění lze odměny zaměstnanci poskytnout.
Způsobilé jsou odměny, které nepřekročí 25 % ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě, nebo roční mzdy/odměny z dohody, kdy se vychází z částky dle poslední platné verze pracovní smlouvy/dohody o pracovní činnosti/dohody o provedení práce.

## Slide 20: Způsobilé výdaje – osobní náklady VII.
Náhrady za dovolenou
Náhrady za dovolenou jsou způsobilé pouze v rozsahu, v jakém odpovídají míře zapojení zaměstnance do realizace projektu v měsíci, v němž je dovolená čerpána (= úvazek dle pracovní smlouvy, DPČ nebo DPP v projektu).
Způsobilým výdajem je náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, který zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout na základě platného právního předpisu, kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.
Fond kulturních a sociálních potřeb
FKSP je způsobilým nákladem u organizací, které musí povinně tvořit FKSP dle zákona.
Způsobilé jsou náklady na tvorbu, ne na čerpání FKSP!

## Slide 21: Způsobilé výdaje – osobní náklady VIiI.
Pracovní neschopnost
Způsobilým výdajem je náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (resp. poměrná část) za dny dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény ve výši a trvání, ve kterých je zaměstnavatel povinen tuto náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody poskytovat podle platných právních předpisů, podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.
Další překážky v práci
Způsobilá je také náhrada mzdy nebo platu (resp. poměrná část) v případě dalších překážek v práci, za které v souladu se zákoníkem práce, nebo s kolektivní smlouvou, nebo s vnitřním předpisem zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy/platu hrazená zaměstnavatelem (např. svatba, narození dítěte, studijní volno, promoce, překážky na straně zaměstnavatele apod.).

## Slide 22: Vedení účetnictví
Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemci, kteří vedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vedou účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek spadajících do přímých nákladů ke konkrétnímu projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku (u příjemců postupujících podle § 38a zákona o účetnictví se jedná o přiřazení zejména příjmů a výdajů a zařazení do evidence majetku).

## Slide 23: Dokladování výdajů I.
Všechny způsobilé výdaje spadající do přímých nákladů musí být příjemce schopný doložit. Na Řídící orgán se dokládají skeny dokladů v systému IS KP14+, originály archivuje příjemce.
Příjemce je povinen zajistit označení každého originálu účetního dokladu, který dokládá přímý způsobilý výdaj projektu, registračním číslem daného projektu. Označení může provést vepsáním textu, razítkem apod.
K žádosti o platbu je nutné do IS KP14+ naskenovat účetní doklad v tom případě, pokud částka, která je z něj nárokována v žádosti o platbu, jako výdaj projektu, přesahuje 10.000 Kč. Doklady, z nichž je do projektu nárokována menší částka, není třeba do IS KP14+ jako přílohu soupisky dokladů v rámci žádosti o platbu skenovat.
V případě projektů výzvy č. 106, kde jsou prokazovány pouze osobní náklady, se může jednat o výdajový pokladní doklad.

## Slide 24: Dokladování výdajů II. Bankovní účet
Pravidla pro dokladování výdajů v rámci žádosti o platbu a při kontrole na místě jsou uvedena v příručce Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty financované s využitím 40% paušální sazby v kapitole 6.4 Dokladování výdajů, v tab. č. 4: Pravidla pro dokladování Osobních nákladů.
Bankovní účet
Podmínkou podpory z OPZ není samostatný bankovní účet pro projekt. Řídící orgán poskytuje prostředky podpory na bankovní účet, který mu příjemce nahlásí. Výdaje projektu mohou být hrazeny z libovolného bankovního účtu příjemce. Úhrada se prokazuje kopií výpisu toho bankovního účtu, ze kterého byla platba skutečně provedena. Přitom musí být z výpisu zřejmé, že se jedná o bankovní účet příjemce.

## Slide 25: KONTAKTY
Ing. Věra Nouzová, vera.nouzova@mpsv.cz, 221 922 896
Mgr. Hana Bartoníčková, hana.bartonickova@mpsv.cz, 221 922 177