Strategický rámec a základní osnova projektu

Plán udržitelné mobility města Velké Meziříčí

- Definice

Plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem, který bude vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě Velké Meziříčí a jeho okolí a bude sloužit k zajištění lepší kvality života obyvatel tohoto města i návštěvníků. Vychází z existujících postupů plánování a patřičnou pozornost věnuje integraci jednotlivých druhů doprav, participaci obyvatel a podnikatelů, ale i evalvaci, a to nejen v rámci významu samotného dokumentu, ale i v rámci celkové urbanistické kompozice města.

Plán udržitelné mobility je způsob, jakým bude možné účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě Velké Meziříčí a zároveň posílit funkčnost jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje města pro jeho užitnost. Jeho specifikací je:

- Participativní přístup: zapojení občanů, partnerů a municipality po celou dobu procesu

- Závazek k udržitelnosti: vyváženost všech aspektů života s důrazem na zvyšování kvality života obyvatel a návštěvníků města

- Integrovaný přístup mezi strategickými sektory a urbanistickou strukturou města

- Kvalitní implementace návrhů: zaměření se na dosažení měřitelných cílů

- Revize nákladů a přínosů

- Účel

Cílem Plánu udržitelné městské mobility je vytvoření systému udržitelné městské dopravy s vyřešením  následujících cílů:

- Zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem;

- Zlepšit bezpečnost dopravy;

- Snížit znečištění ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie;

- Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží;

- Přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu;

- Obsah

Plán bude zpracován ve čtyřech částech:

1. Část strategická

Cílem této části dokumentace je definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské úrovni, v rámci urbanistické struktury, její kvality, užitnosti a designu města. Posouzení vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech partnerů a veřejnosti do projektu. Výsledkem této části bude nalezení konsenzu nad vizemi a strategickými cíli města, jejich schválení a následná prezentace odborné a laické veřejnosti.

Tato část bude projednána s urbanistickým týmem a s vedením města a přijata Zastupitelstvem (případně Radou) města Velké Meziříčí.

2. Část analytická

Definování výchozího stavu jako základní báze, pro kterou bude stanoven rozsah monitoringu a posuzovány indikátory dále sledované v návrhu integrovaného plánu udržitelné mobility. Analyzovaná data se předpokládají z časového období 2011 - 2019. Součástí této části budou  maximální dopravní, sociodopravní a sociálně antropologické průzkumy, vytvoření multimodálního modelu dopravy města, vyhotovení modelových výpočtů imisní a hlukové zátěže a souhrnná analýza současného stavu.  Cílem této části je odvození konkrétních problémů města v oblasti udržitelné mobility,  a jejich projednání s klíčovými partnery a veřejností. Oddělení problémů dopravních a urbanistických s definováním základních hypotéz a klíčových témat pro řešení v návrhové části.

3. Část návrhová

Cílem návrhové části je provést návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území, včetně spádových oblastí. Část bude obsahovat tvorbu scénářů vývoje a dopravních prognóz pro výhledové období, včetně jejich projednání, návrh opatření (dopravních, urbanistických) a odvození aktivit a priorit v jednotlivých segmentech. Stanovení indikátorů udržitelného rozvoje a návrhu na jejich sledování, finanční plán, návrh stabilizace procesu plánování udržitelné mobility, akční plán a jejich projednání.

Návrhová část bude koordinována s urbanistickým týmem, který provede oponenturu a navrhne podmínky pro čistopis díla.

4. Část prezentační

Cílem prezentační části bude zveřejnění a medializace dílčích výsledků jako i závěrů vycházejících z Plánu udržitelné mobility pro nejširší veřejnost města a řešeného území co nejsrozumitelnější formou. Tato část, ač je popsána jako čtvrtá, bude zpracována a naplňována v celém procesu realizace projektu formou vytvořené komunikační strategie, která bude předložena v rámci schvalování vizí a strategických cílů.

- Přínosy

S plánováním udržitelné městské mobility je spojena široká řada výhod:

- Zvyšování kvality života obyvatel města Velkého Meziříčí, ale i lepší užitnost pro návštěvníky města – atraktivnější veřejné plochy, zlepšení bezpečnosti na silnicích, intuitivní prostupnost pro místní obyvatele i pro tranzitní dopravu.

- Přínos pro životní prostředí a zdraví obyvatel – zlepšení kvality ovzduší a snížení hladiny hluku, snížení emisí, snížení obecně prašnosti apod.  přináší pozitivní dopad na zdraví občanů.

- Zlepšená mobilita a dostupnost městských oblastí a jejich služeb. Možnosti využití více druhů dopravy jako plnohodnotné varianty k automobilové dopravě.

- Kvalitní urbanistickou strukturou se zapojením užitné dopravní infrastruktury přinese zlepšení image města jako města inovativního a hledícího dopředu.

- Potenciál oslovit více lidí a lépe reagovat na potřeby různých skupin uživatelů.

- Nová politická vize. Potenciál pro integraci sektorů a institucí. Zlepšení konkurenceschopnosti města.

- Vysoká efektivita při správě a údržbě města tj. snižování  provozního rozpočtu při současném zvyšování komfortu dopravy.

Plán udržitelné mobility města Velké Meziříčí

technické Podmínky

Úvodní informace k dokumentaci

Plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Účelem plánu je vytvoření systému udržitelné dopravy tak, aby dostupnost dopravního systému byla k dispozici všem cílovým skupinám, dále zlepšení bezpečnosti dopravy, zvýšení efektivity osobní i nákladní dopravy a v oblasti ochrany životního prostředí snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku a spotřeby energie. Dokument vychází z existujících dokumentů plánování, a po zpracování a projednání s odbornou i laickou veřejností bude sloužit jako podklad zpracování dopravních a regulačních plánů.

Dokument musí být zpracován v souladu s platnou metodikou Ministerstva dopravy ČR (https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Udrzitelna-mestska-mobilita-(SUMP))                                 a metodikami Ministerstva pro místní rozvoj (https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky ).

Vymezení území

Správní území města Velké Meziříčí, včetně spádových území obsluhy, z nichž je dojížďka do zaměstnání do Velkého Meziříčí významná. Je vyžadována podrobnost členění území podle dat ČSÚ pro sčítací obvody, důvodem je zabezpečení dlouhodobé kompatibility vstupních dat.

Sledovaná časová období

návrh řešení pro období 10 let, územní rezerva pro období 15 let

implementace na úrovni akčních plánů pro období 3-5 let

Požadované členění dokumentace

a) část strategická

b) část analytická

c) část návrhová

d) část prezentační

  - Část strategická

Cílem této části dokumentace je definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské úrovni, v rámci urbanistické struktury, její kvality, užitnosti a designu města. Posouzení vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech partnerů a veřejnosti do projektu. Výsledkem této části bude nalezení konsenzu nad vizemi a strategickými cíli města, jejich schválení a následná prezentace odborné a laické veřejnosti. Tato část bude projednána s urbanistickým týmem a s vedením města a přijata Zastupitelstvem (případně Radou) města Velké Meziříčí.

1. Shrnutí stávajících schválených dokumentů

- posouzení vlivu nadnárodního, národního a regionálního rámce - strategie a záměry vyšších subjektů (ministerstva dopravy a ŽP ČR, ŘSD ČR, MSK)

- návaznost na platnou legislativu

- posouzení strategických dokumentů města – vyhodnocení všech souvisejících dokumentů, vyhodnocení dosavadní praxe dopravního plánování, identifikace bariér rozvoje dopravního sektoru

2. Návrh, projednání a schválení vizí a strategických cílů města

- identifikace všech zúčastněných na plánu mobility, sestavení odborných skupin, obsah, cíle, harmonogram a zaměření jednání, koordinace s dalšími obory, komunikační strategie

- návrh procesů plánování, hypotézy, sledování a řízení mobily města, stanovení odpovědnosti

- úvodní marketingové šetření - průzkumy veřejného mínění o vývoji v rámci města a potřeb občanů, to vše ve vztahu dopravy k urbanistické struktuře, k životnímu prostředí, identifikace sektorů vlivu na zvyšování kvality života.

- návrh vizí a strategických cílů, jeho projednání v odborných skupinách

- schválení vizí a strategických cílů, prezentace a projednání v orgánech města

3. Zpracování čistopisu strategické části dokumentace

- zpracování dokumentace strategické části

- tvorba prezentačních materiálů, prezentace veřejnosti - odborné články do periodik, webové stránky města

  - Část analytická

Definování výchozího stavu jako základní báze, pro kterou bude stanoven rozsah monitoringu a posuzovány indikátory dále sledované v návrhu integrovaného plánu udržitelné mobility. Analyzovaná data se předpokládají z časového období 2011 - 2019.  Cílem této části je odvození konkrétních problémů města v oblasti udržitelné mobility a jejich projednání s klíčovými partnery a veřejností.

1. Inventarizace všech dostupných dopravních podkladů, hodnocení jejich využitelnosti

1.1 město Velké Meziříčí -  bude  stanoveno v rámci etapy 1.

1.2 Oslovení klíčových partnerů a firem – bude stanoveno v rámci etapy 1.

2. Dopravní průzkumy, sociodopravní šetření domácností

2.1 Automobilová doprava (metodologicky je možné vycházet z níže doporučené literatury).

Požadované je sledování 4 skupin vozidel (osobní a lehké nákladní do 3,5t, střední nákladní 3,5-12t, nákladní nad 12t (včetně bus, návěsy, přívěsy), jízdní kola

- provedení dopravního průzkumu křižovatek rozsah dle přílohy č.1

- kordonový směrový dopravní průzkum	 v rozsahu dle přílohy č. 1

- průzkum statické dopravy v širším centru

2.2 Hromadná doprava

- průzkum MHD

- průzkumy příměstské linkové dopravy	                                                                                   -

- průzkumy železniční dopravy						                      -

2.3 Cyklistická a pěší doprava

- průzkumy intenzit cyklistické dopravy se požadují na profilech, které budou upřesněny

- průzkumy intenzit pěší dopravy v rámci druhé a další cesty v rámci dotazníku

2.4 Průzkumy pro dlouhodobé sledování dělby přepravní práce

- profilový průzkum vozidel v osobách (osobní vozidla, prostředky hromadné dopravy, jízdní kola);

2.5 Sociodopravní průzkumy

- marketingové šetření na vzorku 250 domácností - metoda dotazů domácností se zaměřením na chování cestujících v průběhu pracovních i nepracovních dnů, zaměření na vnitřní dopravní vazby

standardní dotazník ve smyslu metodických návodů pro provádění sociodopravních průzkumů, cca 30 otázek, okruhy: sociodemografické údaje, vlastnictví vozidla, způsob parkování, záznam cest – dopravní chování (zdroje, cíle, časy, použité dopravní prostředky, pravidelnost dopravy, rekreační doprava)

2.6 Sociálně antropologický průzkum

šetření v ulicích města se zaměřením na vnímání dopravy, užívání dopravy, preferenci dopravy

3. Tvorba multimodálního dopravního modelu, kalibrace na dostupná data

Model dopravy bude proveden pro potřeby této dokumentace, jako analytický nástroj k posouzení dostupných dat a návrhů (nejedná se o nákup softwarového či hardwarového vybavení). Bez multimodálního modelu dopravy nelze kvalitně posoudit navrhovaná řešení a jejich dopady do změny dělby přepravní práce a dalších předpokládaných sledovaných indikátorů mobility. Vyhotovení výpočtů hlukové a emisní zátěže je možné provést pouze na základě informací o intenzitách dopravy na všech komunikacích.

3.1 Dopravní módy a časy

- model dopravy bude proveden pro dopravní módy: silniční automobilová doprava (osobní, nákladní), veřejná doprava (MHD, autobus příměstské dopravy, vlak), cyklistická doprava, pěší doprava (pouze pro přístupy k ostatním druhům dopravy)

- modelové časy budou provedeny ve 4 modelových časech pro běžný pracovní den (ranní špičkové období 3 hod, odpolední špičkové období 3 hod, zbytek do 24 hod (tj. 18 hod), 24 hodin běžného pracovního dne jako součet předchozích 3 modelových časů

3.2 Dopravní síť

- dopravní síť bude provedena jako hypersíť jednotně pro všechny druhy dopravy, bude obsahovat rychlosti a kapacity pro jednotlivé druhy dopravy a modelové časy

- modelová síť bude obsahovat na území města: dálnici, silnice I – III třídy, místní komunikace I a II třídy, základní síť cyklostezek včetně sdružených , vybrané chodníky v místech přestupních uzlů (cca 15 míst – tyto po dohodě se zadavatelem), všechny železniční tratě, všechny křižovatky komunikací zadané sítě

4. Souhrnná analýza výchozího stavu, oblasti monitoringu, sledované indikátory

(rámcová obsahová rekapitulace)

4.1 Charakteristika poptávky

- vymezení a popis území, spádové oblasti města

- inventarizace dat na podkladu sčítacích obvodů dle ČSÚ

- obyvatelstvo, demografická struktura

- socioekonomický profil území, oblastí

- zaměstnání, podnikání, inventarizace služeb

- rekreace a volnočasové aktivity

- mobilita (hybnost), dělba přepravní práce, průměrná přepravní vzdálenost dle modů

- motorizace/automobilizace, historie a vývoj

- přepravní objemy a ukazatele osobní a nákladní dopravy, veřejná a cyklistická doprava

- objemy vnitřní, vnější a tranzitní dopravy podle systémů

4.2 Pozemní komunikace, automobilová doprava dynamická

- stav sítě pozemních komunikací (dálnice, silnice, místní komunikace)

- základní komunikační skelet, dopravní kostra města

- přepravní vztahy, intenzita dopravy, obsazení vozidel

- výsledné vytížení sítě bude zobrazeno jako pentlogram se zřetelným znázorněním problémových úseků z hlediska výkonnosti

- výkonnost skeletu, hustota provozu, kapacitní rezervy

- vytížení všech křižovatek na území města bude analyzováno jako průměrné či maximální zdržení v křižovatce, výsledky budou prezentovány na tematických mapách

- úroveň kvality přepravy, dostupnost území

- organizace dopravy, dopravně zklidněné oblasti

- závady a problémové oblasti

4.3 Doprava v klidu (statická doprava)

- stav infrastruktury a technologických zařízení

- oblasti regulace, nástroje a způsoby

- technologie obsluhy park+go, přestupní terminály

- bilance nabídky, bilance uživatelských skupin, využití nabídky

- kvalita dostupnosti území

- závady a problémové oblasti

4.4 Individuální doprava, vozový park

- počty vozidel osobní dopravy (rovněž nákladní, busy, motocykly)

- skladba a stáří vozového parku

- stupeň motorizace

4.5 Veřejná osobní doprava (včetně železnice)

- stav infrastruktury (trasy, zastávky, terminály)

- technologická zařízení a vozový park

- další formy technologie obsluhy území (park+ride, - posoudit potřebu)

- dosažitelnost zastávek, kvalita pěších přístupů

- přepravní vztahy a zatížení sítě, přestupní vazby

- produktivita, využití nabídky, kapacitní rezervy

- kartogram zatížení systému veřejné dopravy, tras, linek, zastávek a přestupních míst se znázorněním problémových úseků z hlediska obsaditelnosti vozidel

- ukazatele kvality přepravy, dostupnost území

- integrace osobní dopravy, koordinace a harmonizace nabídky

4.6 Cyklistická doprava

- stav cyklistických tras a zařízení

- základní kostra sítě, vazba na region

- kvalita tras, dostupnost území,

- přepravní vztahy a intenzita cyklistické dopravy

- závady a problémové oblasti, nehodové lokality

- znázornění dopravního skeletu v kvalitativních úrovních z hlediska bezpečnosti a plynulosti cyklistické dopravy (porovnání infrastruktury ve vazbě na intenzity IAD)

4.7 Pěší doprava

- stav základních pěších tras, posouzení stavu, závady v pohybu osob

- pěší zóny, obytné ulice a zóny

- turistické trasy, vazby na území regionu

- hodnocení vztahu docházkových vzdáleností pro dosažení ostatních druhů dopravy

4.8 Nákladní silniční a železniční doprava, kombinovaná doprava

- stav infrastruktury a technologických zařízení

- objemy nákladní dopravy, přehled komodit, hlavní přepravní relace

- dostupnost území, překladiště a logistická centra, efektivita činností

- závady a problémové oblasti

4.9 Organizace a řízení provozu, IT systémy

- stav infrastruktury a technologických zařízení

- stav rozpracování projektů

- oblasti řízení provozu, koordinace činností

- účinnost a přínosy systému řízení

- závady a problémové oblasti

4.10 Bezpečnost silničního provozu

- počet a důsledky dopravních nehod

- vývoj nehodovosti

- nehodová místa a úseky s rozdělením dle skupin účastníků silničního provozu

4.11 Vliv dopravy na životní prostředí

- podíl dopravy na znečišťování ŽP

- celková produkce znečištění vzduchu (emise)

- celkový počet osob zasažených nadlimitním hlukem

- souhrn prováděných opatření ke snížení negativních vlivů z dopravy na životní prostředí

4.12 Identifikace a možnosti dostupných finančních zdrojů

- přehled možných finančních zdrojů (rozpočty, fondy, soukromé zdroje) na úrovních EU, národní, krajské a města pro období přípravy a realizace aktivit projektu

- možnosti financování přípravy a realizace aktivit projektů městské udržitelné mobility, charakteristika zdroje, podmínky čerpání, odhad potencionálního objemu možného čerpání

- doporučené finanční zdroje vzhledem k zaměření a stanoveným podmínkám, omezení těchto zdrojů a pravděpodobnost jejich splnění

5. Závěr analýzy výchozího stavu, problémy a příležitosti s vazbou na oblasti monitoringu a sledované indikátory

- analýza pro jednotlivé druhy dopravy, souhrn SWOT

- soubor jednání ke konceptu analytické části – politici, veřejnost, odborníci

- dopracování konceptu výchozího stavu

- závěr, manažerské shrnutí

- tvorba prezentačních materiálů

  - Část návrhová

Cílem návrhové části je provést návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území včetně spádových oblastí, tvorba scénářů vývoje a dopravních prognóz, včetně stanovení indikátorů udržitelného rozvoje, finančního plánu a stabilizace procesu plánování udržitelné mobility. Návrhová část bude koordinována s urbanistickým týmem, který provede oponenturu a navrhne podmínky pro čistopis díla.

1. Prognózy a posouzení vývoje, scénáře pro výhledové období

Z hlediska časového bude návrh proveden pro krátkodobý horizont 3-5 let, návrhové období 10 let s výhledem územní rezervy na 15 let. Krátkodobý horizont má za cíl stanovit prvotní akce při realizaci navržených opatření a aktivit.

- zapracování vstupních dat koncepce (návrhové části konceptu ÚP - varianty)

- prognóza a posouzení vývoje demografie města a regionu

- prognóza a posouzení vývoje migrace obyvatel a zaměstnanosti

- posouzení vývoje stupně automobilizace a jeho stanovení pro výhledové období

- prognóza a posouzení vývoje mobility obyvatel

- prognóza možností finančního rámce

- stanovení 2 scénářů pro návrhové období např. podle ekonomického vývoje, vývoje dělby přepravní práce, stavu životního prostředí atd. Jeden ze scénářů bude nastaven jako optimální, tj. v kontextu přijatelných nákladů optimální rozvoj udržitelné mobility, druhý bude jako maximální ve smyslu dosažení ideálního vývoje udržitelné mobility bez ohledu na náklady. V rámci scénářů nutno srovnat s nulovou variantou.

2. Projednání prognóz a scénářů s politiky, odborníky a veřejností

- organizace workshopů a setkání s oslovením všech aktérů

- zpětná vazba v průběhu přípravy

3. Návrh opatření a odvození aktivit a priorit v jednotlivých segmentech dopravy s ověřením dopravního modelu včetně harmonogramu

- návrh konkrétních tvrdých opatření

- návrh konkrétních měkkých opatření a propagace

- identifikace lokality, kde byla uvažovaná klíčová opatření již implementována

- návrh balíčků opatření (priorit a aktivit) s možností synergického efektu

- analýza možnosti synergie identifikovaných priorit a aktivit v rámci balíčků opatření na základě hodnocení indikátorů výsledku a dopadu

Požadované okruhy řešení kapitoly:

- funkčnost základních silničních koridorů (skeletu), plynulost provozu, zlepšení využití kapacit

- zlepšení kvality nabídky veřejné osobní dopravy (vč. železnice), efektivní integrace

- oživení centra města, kvalitní multimodální dostupnost, řešení hlavních tras, parkování

- podpora pěší a cyklistické dopravy, odpovídající řešení koridorů a ulic

- řešení dopravy v klidu v obytných souborech města, zlepšení kvality bydlení

- zajištění udržitelné nákladní dopravy, kombinovaná doprava a další druhy dopravy

- organizace a řízení provozu, IT systémy (dopravní telematika)

- ochrana životního prostředí, snížení negativních účinků dopravy

- řešení neočekávaných událostí (rozptylové podmínky, kritická infrastruktura)

- vytvoření zásobníku projektů včetně orientačního rozpočtu

- multikriteriální opatření – dopravní opatření, urbanismus a rozvoj území, životní prostředí, sociální dopady, ekonomika

4. Návrh změn procesu plánování udržitelné mobility na městské úrovni a naplňování plánu udržitelné mobility pro oba nastavené scénáře pro návrhové období

4.1 Tvorba finančního plánu

- seznam jednotlivých aktivit a jejich možné finanční zajištění - nástroje zavádění, ekonomické bilance, investiční náklady, náklady technologického vybavení, provozní náklady přepravy a technologických zařízení, náklady na udržovací práce dopravních systémů a technologií, finanční zdroje města (výnosy z přepravních činností, poplatky, rozpočet a další), ostatní finanční zdroje (EU, ČR, kraj, PPP projekty a další), priorita návrhů v závislosti na finančních možnostech

- finanční plán se zpracuje na období 3-5 let ve vazbě na rozpočet města a jeho rozpočtový výhled, harmonogram realizace s ohledem na náročnost a v kontextu výše popsaných scénářů.

4.2 Návrh stanovení kompetencí procesu

- návrh a projednání kompletní hierarchie procesu naplňování plánu udržitelné mobility, aktualizace

- schválení odpovědností za jednotlivé prvky a dílčí postupy

4.3 Návrh a zajištění monitoringu pro sledování indikátorů

- stanovení frekvence a podrobnosti (kvalita, metodologie) naplňování sledovaných indikátorů

- návrh odpovědnosti za sledování jednotlivých indikátorů

- návrh postupů pro budoucí hodnocení (evaluace) plánu udržitelné mobility na základě změn indikátorů

- stanovení postupu prezentace změn indikátorů veřejnosti a účastníkům procesu s rozhodovací pravomocí,

- požadavek na zavedení a využití metody Balanced scorecard .

4.4 Návrh akčního plánu

V rámci akčního plánu se předpokládá úzká koordinace s urbanistickým týmem.

V návrhu akčního plánu budou propojeny jednotlivé segmenty návrhové části. Tj. k navrhovaným aktivitám bude stanoven harmonogram realizace a finanční plán, požadované indikátory a jejich monitoring rovněž v čase a zejména se stanovením kompetenci za realizaci a monitoring.

5. Soubor jednání ke konceptu návrhu opatření

- projednání v pracovních skupinách

- projednání v radě a zastupitelstvu města

- projednání s odbornou veřejností

- projednání s veřejností

6. Schválení  plánu udržitelné mobility

  - Část prezentační

Cílem prezentační části bude zveřejnění a medializace výsledků Plánu udržitelné mobility pro nejširší veřejnost města a řešeného území co nejsrozumitelnější formou.

Bude požadováno zpracování komunikační strategie s minimálním rozsahem:

- rozdělení do pracovních skupin

- termíny workshopů a veřejných setkání

- informační materiály v dohodnutém rozsahu

- informace pro web projektu a web města v obdobném rozsahu

- informace pro městská a komerční periodika,

- materiály pro vedení města (propagace, meeting, diskuse).

Technické požadavky na zpracování plánu mobility:

- Dokumentace bude objednateli předána v listinné podobě – 6x vyhotovení v plnobarevném provedení (každé paré bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněné osoby) a v podobě elektronické - 4x CD(DVD)-ROM.

- Vytvoření otevřené databáze územně analytických podkladů pro oblast dopravy na základě shp formátu, který bude vhodný pro uchovávání prostorových dat s atributy. Otevřenou databází je myšlena kompatibilita pro různý software a možnost exportu a importu dat i budoucí rozšiřování a plnění databáze atributy.

- Strategický dokument bude mít zvolenou podrobnost v detailu sčítacích obvodů ČSÚ, která je dostatečná pro posouzení záměrů ÚP i funkce jednotlivých druhů doprav a jejich skeletu.

Literatura:

[1] Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy

2010, Metodika provedení a Metodika vyhodnocení. CEDIVAMP

(CDV v.v.i., EDIP s.r.o., VARS Brno a.s., ManPower spol. s r.o.), 2010.

[2] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích,

EDIP s.r.o., 2007.

[3] TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivu

automobilové dopravy na životní prostředí, EDIP s.r.o., 2009.

[4] Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005, RSD

CR, 2006.

[5] Zpráva o výsledcích sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce

2005, RSD CR, 2006.