SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

ve výběrovém řízení pro zakázku, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadání veřejné zakázky se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost v aktuální verzi (obecná část pravidel – 11. vydání). Aktivita je realizována v rámci projektu „Age management ve společnosti TOMI CZECH“, reg. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009475 “, který je spolufinancován Evropskou unií.

ČÁST 1

Implementace Age Managementu

1. Age management pro zaměstnance

Počet osob: 		25 zaměstnanců (rozdělení do 3 skupin)

Rozsah: 		1 školící den á skupina (celkem 3 školící dny)

Zaměření: 	cílem je zvýšit povědomí zaměstnanců o Age managementu a specifických potřebách věkových skupin – zaměstnanci by se měli dozvědět co je Age management a proč je pro ně důležitý, důraz se klade též na implementaci Age managementu v praxi

Forma: 		prezenční

2. Vzdělávání managementu v oblasti implementace Age managementu

Počet osob: 		5 osoby (1 skupina)

Rozsah: 		7 školících dní

Zaměření:	cílem je proškolit manažery a team leadery v oblasti implementace Age managementu do společnosti s následujícím obsahem: přínosy Age managementu pro společnost, náhled na stávající situaci, možnosti implementace, schopnost nalézat konkrétní opatření

Vzdělávání proběhne ve dvou fázích:

  - v prvním kvartálu roku 2020 proběhnou 3 školící dny;

  - v prvním kvartálu roku 2020 proběhnou workshopy s analýzou konkrétních situací v rozsahu 2 školících dnů;

  - následně v průběhu roku 2020 proběhnou 2 školící dny.

Forma: 		prezenční

3. Vzdělávání v oblasti personálních postupů

Počet osob: 		5 osob (1 skupina)

Rozsah: 		4 školící dny

Zaměření:	cílem je proškolit pracovníky zodpovědné za HR a nábor zaměstnanců (stejně jako odchod zaměstnanců) v oblasti motivace pracovníků 50+, specifikách náboru těchto pracovníků, jakož i specifikách jejich výkonu pracovních povinností a jejich  silných a slabých stránkách

Forma: 		prezenční

ČÁST 2

Individuální koučing a vzdělávání zaměstnanců

1.  Individuální koučing

Počet osob: 		5 zaměstnanců (individuální koučing)

Rozsah: 		260 hodin celkem

Zaměření:		kouč povede jednotlivé osoby (věková skupina 54+) k uvědomění si vlastních znalostí, zvědomuje zkušenosti jednotlivých osob, povede jednotlivé osoby k tomu, aby se podívali na situaci z různých úhlů - motivační přesah

Koučing proběhne ve dvou fázích:

- pro každého zaměstnance 90 min. / týdně po dobu 1 měsíce v roce 2020 (první kvartál) a 3 měsíců v roce 2020 (druhá polovina roku). Návazně bude probíhat stínování - každá osoba 4 x půl den stínování (za půl den jsou považovány 4 hodiny po 60 minutách);

- pro každého zaměstnance 90 min. / týdně po dobu 2 měsíců ve třetím roce realizace projektu (2021).

Každá osoba obdrží 52 hodin podpory formou koučingu.

Forma: 		prezenční

2. Příprava interních lektorů a mentorů

Počet osob: 		5 zaměstnanců (1 skupina)

Rozsah: 	8 školících dní (kurz proběhne v prvním kvartálu roku 2020 a druhém kvartálu roku 2020)

Zaměření:	cílem je rozvoj lektorských a mentorských dovedností zaměstnanců (věková skupina 54+), důraz je kladen na zvýšení sebejistoty a sebevědomí zaměstnanců, zvýšení jejich motivace a umění předávat zkušenosti dalším pracovníkům

Forma: 		prezenční

3. Digitální gramotnost

Počet osob: 		9 zaměstnanců (rozdělení do 2 skupin)

Rozsah: 		10 školících dní á skupina (celkem 20 školících dní)

Zaměření: 	cílem je zlepšení práce s technologiemi pro praxi ve firmě a navýšení kompetencí a konkurenceschopnosti, přiblížení rozsahu dovedností jednotlivých věkových skupin v digitální oblasti tak, aby byli schopni lépe spolupracovat

Forma: 		prezenční

4. Finanční gramotnost

Počet osob: 		9 zaměstnanců (1 skupina)

Rozsah: 		3 školící dny

Zaměření: 	cílem je přiblížit možnosti různých typů úvazků a dalších variant případného odchodu do důchodu včetně související problematiky z hlediska sociálního zabezpečení a kombinace s pracovním poměrem

Forma:		prezenční

5. Preventivní a motivační semináře

Počet osob: 		9 zaměstnanců (2 skupina)

Rozsah: 		3 školící dny á skupina (celkem 6 školících dnů)

Zaměření: 	cílem je zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, motivace ke změnám, prevence syndromu vyhoření

Forma:		prezenční

ČÁST 3

Vzdělávání v oblasti péče o zdraví zaměstnanců 50+

Péče o zdraví

Počet osob: 	9 zaměstnanců (1 skupina)

Rozsah: 		2 školící dny

Zaměření: 	cílem je péče o zdraví v každém věku se zaměřením na zdravé pracovní návyky s ohledem na ergonomii práce a pracovních podmínek (při školení bude zohledněny jak jednotlivé věkové skupiny pracovníků, tak jejich pracovní zaměření

Forma:		prezenční

Pozn: 1 školící den = 6 hodin vzdělávání, 1 hodina = 60 min

Pokud není uvedeno jinak, platí pro výše uvedená školení /koučinky:

Související plnění: Součástí nabídkové ceny jsou studijní materiály (prezentace) v tištěné verzi, zpracování seznamu doporučené literatury pro případné další samostudium, testování pro zpětnou vazbu lektorů i školených osob (příprava testů, realizace, vyhodnocení testů), vystavení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu a veškeré další náklady účastníka výběrového řízení spojené s řádným, úplným a kvalitním plněním předmětu veřejné zakázky.

Výstup: Součástí plnění je vyhotovení a předání

- osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu v listinné podobě pro jednotlivé účastníky kurzu (v počtu odpovídajícím počtu úspěšně proškolených osob)

- souhrnného osvědčení o uskutečnění vzdělávání zaměstnanců společnosti (v počtu 1 ks)

Náležitosti osvědčení budou upřesněny po dohodě smluvních stran.

Termín realizace:

Vzdělávání je plánováno na období od prosince 2019 do října 2021.  Termíny konání jednotlivých školení budou projednány odpovědným zástupcem dodavatele s pověřenou osobou zadavatele alespoň 3 pracovní dny před realizací vzdělávání.

Předpokládaný plán realizace:

- Vzdělávání bude probíhat v čase od 9:00 h do 12:00 h a od 12:30 h do 15:30 h.

Forma vzdělávání: Vzdělávání bude realizováno prezenční formou prostřednictvím seminářů / školení/ köučingů doplněných o interaktivní metody (diskuse, prezentace účastníků k tématu, řešení případových studií z praxe apod.). Vzdělávání bude vedeno v českém jazyce odborníkem na danou oblast se zkušenostmi ve vzdělávání dospělých osob dle podmínek Výzvy a souvisejících příloh.

Místo plnění: realizace jednotlivých částí kurzů bude probíhat v prostorách sídla zadavatele nebo na jiném místě (náklady hradí v takovém případě zadavatel), které zadavatel dodavateli sdělí alespoň 1 týden předem. Prostory budou standardně vybaveny pro účely vzdělávání, vč. prezentační techniky.