**Příloha č. 4**

**Vymezení předmětu 1. části zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování koncepce rozvoje cyklostezek ve městě.

Koncepce musí být v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií:[www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu](http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu);

Dle zkušeností zadavatele, tak rozsah koncepce bude nejméně 40 normostran formátu A4 (přílohy a mapové podklady se do předpokladu nezapočítávají).

**Proces přípravy koncepce:**

V průběhu tvorby koncepce zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval v místě realizace v Hanušovicích minimálně dvě veřejná projednávání a prezentace rozpracovaného koncepčního materiálu či zásadních bodů, na kterých bude mít možnost odborná i laická veřejnost, volení zástupci města a zástupci veřejné správy vyjádřit ve fázi přípravy své podměty, návrhy, připomínky a vzájemně je vykomunikovat.

Konkrétně bude proces přípravy zahrnovat následující kroky:

* seznámení se s aktuální situací v Hanušovicích, a to osobními návštěvami a studiem relevantních dokumentů (Architektonicko – urbanistická vize města Hanušovice ve vybraných lokalitách - [ZDE](https://www.hanusovice.info/mesto/vizualizace-hanusovic-1/), územně analytické podklady za město Hanušovice, Územní plán města Hanušovice atd.),
* sestavení seznamu profesí a pracovních pozic lidí, kteří mohou přispět k hledání řešení problémů a rozvíjení potenciálu města, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu řídící skupiny;
* oslovení a získání konkrétních občanů a aktérů města ke spolupráci v řídicí skupině v pro tvorbu koncepce.
* průběžné sestavování pracovních verzí koncepce na základě výstupů jednání z řídící skupiny, průběžné zasílání pracovních verzí koncepce vedoucí skupiny k připomínkám pravidelně jednou za kvartál po celou dobu realizace přípravy koncepce;
* realizace úvodních setkání řídící skupiny (tzn. zajištění účasti, prostory, fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele s vedoucí řídící skupiny, určení termínů a náplně jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky; umožnění účasti veřejnosti na jednání řídící skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění prezenční listiny z pracovních skupin;
* zapracování zjištění a doporučení pracovních skupiny
* realizace 1. veřejného projednání koncepce s širokou veřejností v Hanušovicích – téma analytická a návrhová část koncepce (tzn. zajistí účast, prostory, fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny
* zapracování zjištění prezentovaných na veřejném shromáždění občanů města Hanušovic s možností dotazů a diskuze.
* realizace dalších setkání pracovních skupin (tzn. zajistí účast, prostory, fotodokumentaci a zápis); ve spolupráci zhotovitele a vedoucí řídící skupiny určení termínů a náplní jednotlivých jednání řídící skupiny, moderování a organizování jednání, doba trvání alespoň 2 hodiny u každé schůzky, umožnění účasti veřejnosti na jednání řídicí skupiny (po předchozí domluvě a rezervaci), zajištění prezenční listiny;
* zapracování zjištění a doporučení pracovních skupiny
* realizace 2. veřejného projednání koncepce s širokou veřejností – téma celkový dokument (tzn. zajištění účasti, prostory, fotodokumentaci a zápis); předpokládaná délka shromáždění alespoň 2 hodiny
* zapracování zjištění a prezentování na veřejném shromáždění občanů města Hanušovic s možností dotazů a diskuze.

Bude rovněž vypracována stručná verze pro informování občanů města v rozsahu max. 4 strany A4 určená pro publikování na webu města. Jednotlivé rozpracované části koncepce budou poskytovány zadavateli – řídící skupině s periodou jeden kvartál k připomínkám. Zadavatel klade důraz na provázanost koncepce rozvoje cyklostezek ve městě s územním plánem a vizí územního rozvoje města: [www.hanusovice.info/mesto/vizualizace-hanusovic-1/](http://www.hanusovice.info/mesto/vizualizace-hanusovic-1/).

**Koncepce rozvoje cyklostezek ve městě Hanušovice**

Koncepce cyklistické dopravy ve městě Hanušovice bude strategickým dokumentem, který pomůže vyřešit problémy a problémová místa v oblasti cyklistické dopravy. Bude nástrojem, který může zajistit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a okolí a zlepšení kvality života místních obyvatel. Cílem koncepce je zmapovat stávající stav cyklodopravy ve městě vč. dopravních toků a s tím spojené infrastruktury, jako jsou cyklostezky, stojany, nabíjecí míst pro elektrokola a další cyklistické infrastruktury ve městě. Dále je cílem koncepce navrhnout úpravy stávajících úseků dle definovaných problémových oblastí, navrhnout směry a vedení nových cyklostezek v návaznosti na cykloturistické trasy v regionu. Dále pak zajistit návaznost stávajících úseků i záměrů na obdobné projekty v okolních obcích a definovat další možnosti rozvoje cyklistické dopravy

Koncepce rozvoje cyklostezek ve městě Hanušovice se bude skládat ze tří částí a to:

**Analytická část**: V této části budou pasportizoványcyklostezky, cyklopruhy a jiná cyklo infrastruktura. Obecný rozbor území, popis sídelní struktury, komunikační sítě, základních limitů a bariér a kolizních bodů cyklodopravy. Analýza významu jednotlivých komunikací dle dopravně urbanistického hlediska (funkční skupiny, intenzity dopravy, význam pro veřejnou hromadnou dopravu, význam pro pěší dopravu, pobytové a další městské funkce). Součástí analýzy bude i jednoduchá analýza dopravních proudů a možná změna rozsahu cyklodopravy při realizace některých opatření. Závěrečnou shrnující kapitolou bude analýza problémů a potřeb.

* **Návrhová část:** V této části budou uvedeny varianty trasací páteřních cyklistických komunikací vč. barier výstavby a rozpočtu (tj. např. majetkové vztahy, přeložky sítí, stavby podmiňující realizaci jako je protipovodňové opatření aj.). Kapitola bude dále obsahovat etapizaci a priority pro rozvoj těchto liniových staveb. Bude určen finanční rozsah rozvoje cyklostezek na základě cen obvyklých.
* **Implementační část:** Implementační část podrobněji rozpracovává jednotlivé kroky vedoucí k realizaci vybraných návrhů a doporučení z analytické části. Bude zde uveden přehled plánovaných aktivit a jejich časový harmonogram, rozpočet a odpovědnost.