Příloha č. 4 k č. j.: MV-19318-3/OPF-2020

Počet stránek: 22

Závazný návrh smlouvy k veřejné zakázce „Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů“

v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125

SMLOUVA O DÍLO

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064,

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1, Na Příkopě 28

Číslo účtu:  605881/0710

zastoupená Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: _____

a

___________________________

se sídlem/místem podnikání: ___________________________________

IČO: _____________

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném __________________________,

oddíl ______, vložka _______,

bankovní spojení: ________________ číslo účtu: ______________________,

zastoupená: __________________________

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

číslo smlouvy: __________________

mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s § 2586 a násl., § 2631 a násl. a s přihlédnutím k  § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

# prohlášení smluvních stran

## Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené, jakož i požadavky nezbytné k provedení Díla (jak je definováno dále v čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy) v Objednatelem požadované vysoké kvalitě, a že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit veškeré jeho závazky v ní obsažené.

## Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou dle právního řádu České republiky k provedení Díla a je vlastníkem všech oprávnění nezbytných k plnění této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel využije v souladu s touto Smlouvou k provádění Díla nebo jeho částí poddodavatele, musí být i takový poddodavatel osobou oprávněnou dle právního řádu České republiky k provedení dané části Díla a být vlastníkem všech oprávnění nezbytných k plnění dané části této Smlouvy.

## Objednatel má zájem na vysoké kvalitě Díla, Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s tím, že dle tohoto kritéria budou vykládána veškerá ustanovení této Smlouvy, jakož i posuzována veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

## Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ZZVZ, nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení sp. zn. MV-107625/LG-2019 s názvem „Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů“ (dále jen „Analýza“) v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, uveřejněnou na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/MVCR (dále jen „Zadávací řízení“). Nabídka Zhotovitele v Zadávacím řízení splnila veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem této Smlouvy je zpracování Analýzy, jakožto součásti aktivity v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, prostřednictvím které Objednatel provede analýzu právních předpisů, jež byly vyhlášeny v České republice od 28. října 1918 do 31. prosince 2018 v oficiálních publikačních listech. Na základě této analýzy pak Zhotovitel vytvoří databázi všech právních předpisů obsažených v právním řádu České republiky dle specifikace uvedené v příloze č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Specifikace“). Analýza, která je předmětem Díla (jak je definováno dále v této Smlouvě), musí být zpracována v dostatečně kvalitní formě s vysokou vypovídající hodnotou, založenou na relevantních argumentech, zdrojích a datovém fondu. Analýza musí být využitelná pro další potřeby Objednatele, tedy především k následné přípravě návrhu zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy, a rovněž pro budoucí možné posuzování obsolence dalších právních předpisů.

## Práva a povinnosti Smluvních stran dle této Smlouvy je třeba vykládat také v souladu se zadávací dokumentací k Zadávacímu řízení. V případě, že se vyskytne rozpor mezi Smlouvou a zadávací dokumentací, mají přednost ustanovení Smlouvy.

## V případech, kdy Smlouva stanoví jakoukoliv lhůtu ve dnech, jedná se o dny kalendářní, pokud není v daném ustanovení výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní.

# předmět Smlouvy

## Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování analýzy platných právních předpisů, jež byly vyhlášeny v České republice od 28. října 1918 do 31. prosince 2018 v oficiálních publikačních listech. Na základě této analýzy Zhotovitel vytvoří databázi všech právních předpisů obsažených v právním řádu České republiky, jejíž součástí bude rovněž seznam právních předpisů, které již nejsou používány a nevyvolávají právní účinky, jsou tedy obsoletní, a to včetně všech dalších činností specifikovaných v této Smlouvě, zejména v jejím čl. 2 odst. 2.3., jakož i činností/plnění v této Smlouvě výslovně neuvedených, které jsou však nezbytné pro řádné a včasné provedení díla (dále společně jen „Dílo“). Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou Cenu díla (jak je tato definována v čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy).

## Zhotovitel se zavazuje Dílo provést:

- plně v souladu se Specifikací „Analýzy právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů“ (příloha č. 1 k této Smlouvě) ;

- podle podmínek uvedených v této Smlouvě;

- v souladu s návrhem řešení veřejné zakázky, který byl součástí jeho nabídky do Zadávacího řízení, pokud k tomuto návrhu nevysloví Objednatel výhrady. V takovém případě je Zhotovitel zavázán provést Dílo i v souladu s obsahem Objednatelem učiněných výhrad;

- v souladu s veškerými právními předpisy a pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OP Zaměstnanost“) pro projekt „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125 platnými k okamžiku předání Díla Objednateli (dále společně jen „platné Předpisy a Pravidla“);

- v souladu s podmínkami publicity OP Zaměstnanost;

- podle příkazů, instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou, přičemž ale obecně platí, že Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně;

- vycházeje z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy schválených Vládou České republiky v usnesení č. 21 dne 14. ledna 2015, ve znění aktualizace ze dne 5. prosince 2016 schválené usnesením č. 1088 a dne 18. září 2017 schválené usnesením č. 658.

## Dílo zahrnuje také provedení těchto dalších prací a činností Zhotovitelem:

- kompletní organizaci, administraci a účast (prostřednictvím oprávněného zástupce) na pravidelných pracovních schůzkách s Objednatelem, jejichž předmětem budou zejména informace Zhotovitele o postupu provádění Díla (tj. bude projednána průběžně zpracovaná část analýzy), a to v intervalech, které si Objednatel a Zhotovitel dohodnou (nedojde-li k dohodě, pak jedenkrát za 14 dní), a to po celou dobu provádění Díla; konkrétní termíny, rozsah a program pracovních schůzek, včetně identifikace osob, jejichž účast je vyžadována, budou stanoveny na základě emailové komunikace Objednatele se Zhotovitelem, a pokud k takové dohodě nedojde, je oprávněn určit termín, rozsah a program příslušné pracovní schůzky, včetně identifikace osob, jejichž účast je vyžadována, bez dalšího jednostranně Objednatel, a to tak, že tento termín, rozsah, program a požadované osoby (členy realizačního týmu Zhotovitele) oznámí Zhotoviteli nejméně pět (5) pracovní dnů před určeným termínem pracovní schůzky 
e-mailem. Pracovní schůzky se vždy musí zúčastnit garant zpracování Analýzy. Objednatel si může dále vždy vyžádat přítomnost kteréhokoliv člena realizačního týmu Zhotovitele dle přílohy č. 3 této Smlouvy na konkrétní pracovní schůzce, za účelem projednání otázek souvisejících s prováděním Díla. Neúčast garanta nebo vyžádaného člena realizačního týmu Zhotovitele na pracovní schůzce je podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele, tímto není dotčena možnost Objednatele omluvit nepřítomnost garanta nebo vyžádaného člena realizačního týmu Zhotovitele zejména v případě nemoci, dlouhodobě plánované pracovní cesty nebo dlouhodobě plánované dovolené;

- zřízení, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla a zdrojů, z nichž Zhotovitel při provádění Díla vycházel (dále jen „Datový fond“);

- pokud to bude k provedení Díla nutné, tak komplexní zajištění činnosti spočívající především v jednání s třetími stranami, zejména pak s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a dalšími subjekty;

- poskytování veškeré součinnosti požadované Objednatelem, nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla.

# dokumentace

## Veškerá dokumentace, jež bude výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, tj. vznikne při provádění Díla, je součástí Díla a bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice, s logem Objednatele a Zhotovitele a povinné publicity dle platných Předpisů a Pravidel OP Zaměstnanost, v jazyce českém (není-li pro určitou část dokumentace stanoveno jinak) a s legendou obsahující nejméně odpovídající název příslušné části Díla, stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, datum právního stavu, ke kterému je příslušná dokumentace zpracovávána, a obchodní firmu a identifikační údaje Zhotovitele.

## Zhotovitel předá Objednateli Dílo ve formě, rozsahu a podobě způsobilé k naplnění účelu Smlouvy a v souladu se Specifikací a čl. 7. Smlouvy.

# Místo a doba PLNĚNÍ

## Místem plnění  je:

## Česká republika  - Ministerstvo vnitra,

## odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy,

## náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.

## Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v termínech podle tohoto harmonogramu (dále jen „Etapy díla“):

## 4.2.1 do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy – databázi právních předpisů za roky 1918 až 1920 včetně a úvodní textovou část Analýzy dle části II písm. a) první odrážky přílohy č. 1 k této Smlouvě,

## 4.2.2 do 3 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy – databázi právních předpisů za roky 1921 až 1937 včetně,

## 4.2.3 do 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy – databázi právních předpisů za roky 1938 až 1960 včetně,

## 4.2.4 do 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy – databázi právních předpisů za roky 1961 až 1982 včetně,

## 4.2.5 do 12 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy – databázi právních předpisů za roky 1983 až 2018 včetně. V tomto termínu Zhotovitel rovněž Dílo celkově dokončí a předá Objednateli.

## Po dokončení a předání Etap díla v rozsahu a termínech dle odst. 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 (dále jen „První část díla“) má Zhotovitel nárok na úhradu 40 % ceny Díla za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5.3. Po dokončení a předání Díla jako celku má Zhotovitel nárok na úhradu zbylých 60 % ceny Díla za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5.3.

# Cena DÍLA a platební podmínky

## Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky a činí celkem včetně DPH částku ve výši (BUDE DOPLNĚNO) Kč (slovy: BUDE DOPLNĚNO korun českých) (dále jen „Cena díla“), přičemž DPH ve výši BUDE DOPLNĚNO % činí částku BUDE DOPLNĚNO Kč (slovy: BUDE DOPLNĚNO korun českých) a cena Díla bez DPH činí částku BUDE DOPLNĚNO Kč )(slovy: BUDE DOPLNĚNO korun českých).

## Cena díla je splatná pouze na základě oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu - faktury Zhotovitele doručeného Objednateli (dále jen „faktura“).

## Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu 40 % Ceny díla (dále jen „První část ceny díla“) a vystavení faktury vzniká na základě podpisu protokolu o řádném převzetí První části díla bez vad dle čl. 7. odst. 7.4. nebo 7.5. Smlouvy nebo protokolu o převzetí První části díla s vadami dle čl. 7. odst. 7.6. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu zbylých 60 % Ceny díla (dále jen „Druhá část ceny díla“) a vystavení faktury vzniká na základě podpisu protokolu o řádném převzetí Díla bez vad dle čl. 7. odst. 7.4. nebo 7.5. Smlouvy nebo protokolu o převzetí Díla s vadami dle čl. 7. odst. 7.6. Smlouvy.

## Faktura bude vystavena Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 435 Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a doručit ji Objednateli bezodkladně poté, co mu vznikne nárok na úhradu První části ceny díla, nebo Druhé části ceny díla dle čl. 5. odst. 5.3 této Smlouvy, nejpozději však do dne 30. 6. 2023.

## Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena minimálně v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele a v jednom vyhotovení doručena do datové schránky Objednatele ID: 6bnaawp. Dále Objednatel požaduje, aby faktura byla opatřena názvem projektu, tj. „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, názvem veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato Smlouva uzavřena, tj. „Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů“, a reg. č. projektu, tj. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

## První část ceny díla, nebo Druhá část ceny díla Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

## Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná do šedesáti (60) dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, lhůta splatnosti První části ceny díla, nebo Druhé části ceny díla neběží. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že bude faktura vystavena mezi 1. prosincem příslušného kalendářního roku a 28. únorem následujícího roku, prodlužuje se doba splatnosti faktury na devadesát (90) dnů.

## Smluvní strany se dohodly, že na Cenu díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli žádná záloha.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu nebo v ní není uveden název projektu, název veřejné zakázky a registrační číslo projektu, nebude-li doručena v souladu se Smlouvou, bude-li obsahovat nesprávné údaje, bude-li v ní uveden bankovní účet, který Zhotovitel nemá řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“, nebo bude-li vystavena neoprávněně, není Objednatel povinen ji proplatit. Objednatel takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátí spolu s písemným odůvodněním, proč je faktura nesprávná či neoprávněná. Zhotovitel zašle, po odstranění vad faktury či po vzniku svého oprávnění fakturovat, Objednateli fakturu novou s novým termínem splatnosti fakturované částky v souladu s odst. 5.7. tohoto článku (tj. opravená faktura). Nový termín splatnosti opravené faktury běží ode dne prokazatelného doručení opravené faktury Objednateli.

## Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, vycházející z nabídky učiněné Zhotovitelem v Zadávacím řízení, a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení Díla, jakož i administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla. Cena díla je pevná, maximální a konečná a může být překročena pouze v souvislosti se změnou a pouze ve výši změny sazby daně z přidané hodnoty, pokud tato změna nastala v období od konce lhůty pro podání nabídky v Zadávacím řízení do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

## Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro Dílo, bude tato nová sazba promítnuta do Ceny díla a Zpracovatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat novou sazbu DPH odpovídající účinné právní úpravě. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.

## V případě činností vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smlouvou nebo činností uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na tyto činnosti v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich náhradu.

## Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok nebo jeho část ve lhůtě splatnosti neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího jednostranně započítat proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

## Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této Smlouvy, musí odpovídat ustanovením této Smlouvy, příslušným platným právním předpisům, správné praxi v oboru poradenství, provádění analýz a studií apod. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu s kvalitativními požadavky stanovenými účelem této Smlouvy s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat písemné stanovisko Objednatele. Zhotovitel je také povinen provést Dílo v kvalitě zajišťující naplnění účelu této Smlouvy.

  - V souladu s platnými předpisy přijímá Zhotovitel při provádění Díla také odpovědnost za škodu způsobenou informací nebo radou. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude prováděno a předáno řádně, bez vad a v kvalitě požadované touto Smlouvou, v té době platnými Předpisy a Pravidly (zejména pravidly pro publicitu OPZ), že bude způsobilé pro použití k ujednanému účelu po celou dobu trvání záruční doby a že bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.

  - V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit plnění požadavků definovaných Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou odpovědnost.

  - Záruční doba Díla začíná běžet dnem předání Díla jako celku Objednateli (podpisem protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 7 odst. 7.4. a 7.5. této Smlouvy) a její délka je stanovena na třicet šest (36) měsíců. V případě postupu dle čl. 7. odst. 7.6. této Smlouvy  začíná záruční doba dle tohoto odstavce běžet až od okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků nebránících užití Díla k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, tzn. od podpisu potvrzení o úplném odstranění vad Díla jako Objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn po záruční dobu reklamovat vady Díla písemně u Zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší možné lhůtě s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Nedodrží-li Zhotovitel lhůtu pro odstranění vady dle odst. 6.6. tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn příslušnou vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto vzniklé budou uhrazeny Zhotovitelem do dvaceti (20) dnů ode dne doručení faktury Objednatele na tyto náklady.

  - V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## O záměru předat Dílo nebo První část díla vyrozumí Zhotovitel Objednatele písemně alespoň deset (10) dnů před zamýšleným termínem předání Díla nebo První části díla. Konkrétní termín předání Díla nebo První části díla dohodnou následně společně Smluvní strany, v případě jejich nedohody určí termín předání Díla nebo První části díla závazně Objednatel.

## Předání Díla nebo První části díla Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v místě plnění dle čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy. Dílo nebo První část díla musí být Zhotovitelem předáno v následující podobě a formě:

## v českém jazyce,

## v tištěné podobě,

## současně na flash disku v elektronické podobě v běžně editovatelném formátu (xls nebo xlsx),

## opatřené publicitou dle pravidel OP Zaměstnanost (dostupné na www.esfcr.cz),

## anotace v anglickém jazyce,

## Spolu s Dílem jako celkem ve stanovené podobě budou Objednateli předány také všechny části Datového fondu, které Zhotovitel využil k analýze dat, a to za účelem zohlednění autorských práv autorů použitých zdrojů. Objednatel potvrdí Zhotoviteli písemně převzetí Díla ke kontrole jeho řádného provedení.

## Objednatel následně zkontroluje ve lhůtě nejvýše 60 (šedesáti) dnů, zda bylo Dílo nebo První část díla provedeny řádně, tj. zda neobsahují žádné vady.

## V případě, že Objednatel neidentifikuje žádné vady Díla nebo První části díla, podepíše protokol o řádném převzetí Díla bez vad nebo protokol o řádném převzetí První části díla bez vad, a tento protokol předá Zhotoviteli. Na základě uvedeného protokolu je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na První část ceny díla nebo Druhou část ceny díla dle čl. 5. Smlouvy.

## V případě, že Objednatel identifikuje formální nebo obsahové vady Díla nebo První části díla, vyhotoví a předá Zhotoviteli protokol o identifikaci vad Díla k odstranění Zhotovitelem nebo protokol o identifikaci vad První části díla k odstranění Zhotovitelem a určí mu přiměřenou lhůtu k odstranění identifikovaných vad. Zhotovitel je povinen vady Díla nebo První části díla identifikované Objednatelem ve stanovené lhůtě odstranit a Dílo nebo První část díla předat znovu ke kontrole Objednateli ve smyslu čl. 7. odst. 7.1. a 7.2. Smlouvy. Následně Objednatel provede kontrolu řádného provedení Díla nebo První části díla, a kontrolu odstranění identifikovaných vad. V případě, že Objednatel neidentifikuje žádné formální ani obsahové vady Díla nebo První části díla a dříve identifikované vady byly Zhotovitelem řádně odstraněny, podepíše Objednatel protokol o řádném převzetí Díla bez vad nebo protokol o řádném převzetí První části díla bez vad, a tento protokol předá Zhotoviteli. Na základě uvedeného protokolu je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na První část ceny díla nebo Druhou část ceny díla dle čl. 5. Smlouvy. V případě, že Objednatel opětovně identifikuje formální nebo obsahové vady Díla nebo První části díla, nebo dříve identifikované vady nebyly řádně odstraněny, vyhotoví a předá Zhotoviteli opětovně protokol o identifikaci vad Díla k odstranění Zhotovitelem nebo protokol o identifikaci vad První části díla k odstranění Zhotovitelem, a určí mu přiměřenou lhůtu k odstranění identifikovaných vad. Dále se postupuje opakovaně podle tohoto odstavce Smlouvy, dokud není Objednatelem podepsán protokol o řádném převzetí Díla bez vad nebo protokol o řádném převzetí První části díla bez vad, na jehož základě je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na První část ceny díla nebo na Druhou část ceny díla dle čl. 5. Smlouvy.

## Objednatel může na základě svého rozhodnutí Dílo nebo První část díla převzít i v případě, že v rámci kontroly řádného plnění identifikuje vady Díla nebo První části díla. V takovém případě Objednatel podepíše a předá Zhotoviteli protokol o převzetí Díla s vadami nebo protokol o převzetí První části díla s vadami, přílohou protokolu bude seznam identifikovaných vad s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou Objednatelem. Na základě protokolu o převzetí Díla s vadami nebo protokolu o převzetí První části díla s vadami je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na úhradu První části ceny díla nebo Druhé části ceny díla dle čl. 5. Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit identifikované vady ve stanovené lhůtě a předat Dílo nebo První část díla opětovně Objednateli k ověření řádného odstranění identifikovaných vad. Pokud byly vady odstraněny a Dílo nebo První část díla je provedeno řádně, podepíše Objednatel potvrzení o úplném odstranění vad Díla nebo potvrzení o úplném odstranění vad První části díla. Pokud nebyly všechny vady odstraněny a Dílo nebo První část díla není provedeno řádně, sepíše Objednatel opětovně seznam identifikovaných vad s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění. Následně se postupuje opakovaně podle tohoto odstavce Smlouvy, dokud není Objednatelem podepsáno potvrzení o úplném odstranění vad Díla nebo potvrzení o úplném odstranění vad První části díla.

## Jestliže Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při přejímce ve lhůtě, kterou stanovil Objednatel, může tak Objednatel učinit sám a požadovat veškeré náklady vynaložené na jejich odstranění od Zhotovitele.  Zhotovitel je povinen zaplatit náklady dle předchozí věty do dvaceti (20) dnů od obdržení faktury – daňového dokladu na tyto náklady.

## Vlastníkem Díla je od samého počátku jeho existence Objednatel. U těch částí Díla, které lze ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“), považovat za autorské dílo, platí, že byla Objednateli poskytnuta Licence dle čl. 9. odst. 9.1. Smlouvy již okamžikem vzniku práva autorského dle § 9 autorského zákona. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku podpisu protokolu o řádném převzetí Díla bez vad, případně potvrzení o úplném odstranění vad Díla Objednatelem.

# další práva a povinnosti SMLUVNÍCH stran

## Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to ve sjednané době plnění (včetně dílčích plnění) dle čl. 4. odst. 4.2. této Smlouvy.

## Zhotovitel je oprávněn použít k provedení Díla pouze ty poddodavatele, kteří byli uvedeni v jeho nabídce v Zadávacím řízení a jsou uvedeni v příloze č. 2 této Smlouvy. Porušení tohoto závazku se považuje za závažné porušení smluvních povinností Zhotovitele a je důvodem pro odstoupení Objednatele od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za provedení Díla nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám. Ke změně poddodavatele je nezbytný předchozí písemný souhlas Objednatele na základě předchozí žádosti Zhotovitele. Pokud je novým poddodavatelem nahrazován poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel v Zadávacím řízení technickou kvalifikaci, musí tento nový poddodavatel splňovat podmínky technické kvalifikace uvedené v zadávacích podmínkách alespoň ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, současně musí disponovat oprávněním dle právního řádu České republiky k realizaci příslušné části Díla. Objednatel není oprávněn poskytnutí souhlasu bezdůvodně odepřít. V důsledku změny poddodavatele nebude Smluvními stranami uzavírán dodatek ke Smlouvě ani její příloze č. 2.

## Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele určená dle čl. 10. Smlouvy nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení Díla. Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou oprávněnou vydávat pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního orgánu Objednatele též Oprávněná osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele, Oprávněné osoby a/nebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této Smlouvy, který není v rozporu s platnými Předpisy a Pravidly (pravidla pro publicitu OPZ) a který neodporuje dobrým mravům, splnit bez zbytečného odkladu.

## Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné, Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.

## Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je zahrnuta v Ceně díla a Zhotoviteli či jeho poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění.

## Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy veden snahou a zájmem o maximální kvalitu Díla. Pokud to povaha Díla připouští, bude Zhotovitel Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí.  Tím není dotčena skutečnost, že jakákoliv změna ve způsobu provádění Díla, která by nebyla v souladu se Specifikací, vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas Objednatele.

## Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně hospodárné řešení z hlediska finančního i časového a za tímto účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této Smlouvy s Objednatelem, zejména pak v rámci pravidelných pracovních schůzek (nedojde-li k jiné dohodě, tak v intervalu jednou za 14 dní).

## Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla, zejména pak během pravidelných pracovních schůzek, kontrolovat způsob jeho provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen provádění takové kontroly Objednateli nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady a dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od této Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady Díla.

## Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo prostřednictvím realizačního týmu včetně garanta, které uvedl ve své nabídce v Zadávacím řízení, a pomocí nichž prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky. Závazný seznam členů realizačního týmu je stanoven v příloze č. 3 Smlouvy. Ke změně člena realizačního týmu je nezbytný předchozí písemný souhlas Objednatele na základě žádosti Zhotovitele. Člen realizačního týmu může být nahrazen pouze osobou s požadovanou kvalifikací pro daného člena realizačního týmu. Objednatel není oprávněn poskytnutí takového souhlasu bezdůvodně odepřít. V důsledku změny člena realizačního týmu nebude Smluvními stranami uzavírán dodatek ke Smlouvě ani k její příloze č. 3.

# AUTORSKÁ PRÁVA

## Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí především ustanoveními autorského zákona. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla, jakož i k výkonu všech ostatních majetkových práv k Dílu ve smyslu § 2358 a § 2360 Občanského zákoníku (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném územním a množstevním rozsahu a je poskytnuta na dobu neurčitou.

  - Odměna za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v Ceně díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu.

## Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.

## Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.

  - Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí.

  - Zhotovitel (autor) má právo s předchozím písemným souhlasem poskytnutým Objednatelem na písemnou žádost Zhotovitele uveřejnit jím zpracovanou část Díla při zachování zájmů Objednatele, a to zejména pro účely prezentační a publikační.  Zhotovitel má rovněž právo být uveden jako autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích osob.

## Zhotovitel není oprávněn použít Dílo ani jeho část bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytnutého na písemnou žádost Zhotovitele, a to ani v případě jejich pozměnění.

## Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít Dílo nebo jeho část v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již zahrnuto v Ceně díla.

## Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu (s postoupením Licence k Dílu) nebo jeho částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv dle tohoto článku, a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškerá právní jednání k takovému převodu nutná.

## Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle čl. 6. odst. 6.4. této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích osob dle tohoto odstavce.

## Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí udělení licence ze strany poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora.

## Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně učiní veškeré kroky k podpisu všech smluv, poskytne potřebné dokumenty a učiní všechna ostatní právní jednání potřebná k tomu, aby ustanovení tohoto článku bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné.

# Oprávněné osoby

## Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro účely zastupování Smluvních stran při pravidelných konzultacích a jiných běžných věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“) a toto jmenování doručí protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

## Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plnění této Smlouvy a při předání a převzetí Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním orgánem kterékoli ze Smluvních stran.

# Náhrada škody

## Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé Smluvní strany.

## Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

# DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI

## Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

## Smluvní strany se dohodly, že veškeré skutečnosti a informace, které se dozvěděly od druhé Smluvní strany v souvislosti s plněním této Smlouvy a prováděním Díla včetně přípravných jednání, pracovních schůzek a včetně podkladových materiálů pro provádění Díla, jsou bez ohledu na jejich formu považovány za důvěrné informace (dále jen „Důvěrné informace“).

## Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit jejich utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí věty i u svých zaměstnanců, zástupců, poddodavatelů, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly Zhotovitelem poskytnuty. Článek 12. odst. 12.1. a 12.6. tímto nejsou dotčeny.

## Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak. V ostatních případech si je Smluvní strana povinna vyžádat předchozí písemný souhlas druhé Smluvní strany s poskytnutím Důvěrné informace třetí osobě. Článek 12. odst. 12.1. a 12.6. tímto nejsou dotčeny.

## V případě, že dojde k neoprávněnému přístupu třetí osoby k jakékoli Důvěrné informaci, jsou Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně informovat a vyvinout veškeré možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto informací.

## Bez ohledu na výše uvedené Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy na webových stránkách Objednatele a/nebo v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch údajů, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně vyžaduje tato Smlouva.

## Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně Ceny díla.

# Součinnost a vzájemná komunikace

## Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, tj. zejména umožnit Objednateli kontrolu průběžně zpracované části Díla a její posouzení, zejména v rámci pravidelných pracovních schůzek dle čl. 2. odst. 2.3. písm. a) Smlouvy. V případě, že Objednatel upozorní Zhotovitele na vady průběžně zpracované části Díla a tyto uvede v zápisu z pravidelné pracovní schůzky, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad bez zbytečného odkladu v přiměřené lhůtě od takového upozornění, nejpozději však do následující pracovní schůzky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak s přihlédnutím k povaze vady.

## Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých závazků.

## Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, (členů) statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených osob.

## Smluvní strany se dohodly, že většinu komunikace týkající se přípravy a realizace Díla budou uskutečňovat v průběhu pravidelných pracovních schůzek (nedojde-li k jiné dohodě, tak v intervalu jedenkrát za 14 dní). Organizaci a administraci pravidelných pracovních schůzek zajistí Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem. Účast Oprávněných osob na pravidelných pracovních schůzkách je povinná a může být nahrazena pouze účastí člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně pověřenou osobou. Pravidelné pracovní schůzky se budou uskutečňovat v prostorách Objednatele, tj. v místě plnění dle čl. 4. odst. 4.1. V dalším se aplikuje čl. 2. odst. 2.3. písm. a) této Smlouvy.

## Z průběhu pravidelných pracovních schůzek budou pořizovány zápisy, jejichž originál si ponechá Objednatel a jeho kopie bude bezodkladně zaslána Zhotoviteli prostřednictvím elektronické pošty.

## Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému Datových schránek, nestanoví-li tato smlouva pro určité způsoby komunikace zvláštní úpravu. V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy či jinou včas písemně oznámenou adresu druhé Smluvní straně. Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému Datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně ověřily před uzavřením Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy.

## Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v této Smlouvě, popř. na jinou adresu oznámenou písemně druhé Smluvní straně, nastanou i v případě, že se doporučený dopis vrátí odesílateli jako nedoručený, a to ke dni, kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní licence neukládá, pak ke dni, kdy se nedoručená zásilka vrátila odesílateli.

## Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.

# sankce

## V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo nebo Etapy díla ve lhůtách sjednaných Smluvními stranami v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení.

## V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní úkol (např. poskytnutí součinnosti, odstranění vytknutých vad Díla) uložený mu Objednatelem v rámci pravidelné pracovní schůzky dle čl. 13. odst. 13.2. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním úkolu.

## V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla nebo První části díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7. odst. 7.5. nebo 7.6. této Smlouvy, nebo v případě, kdy Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě dle čl. 6. odst. 6.6. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku Díla nebo První části díla.

## Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

## Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny díla v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. 18. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

## Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny díla v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. 8. odst. 8.2. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

## Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny díla v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. 8. odst. 8.9. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

## Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

## Uplatněním nebo uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je nebo bude smluvní pokuta hrazena, a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

# Odstoupení od Smlouvy

## Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem svou smluvní povinnost a nezjedná nápravu ani do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení upozornění o podstatném porušení své povinnosti. Stanoví-li dotčená Smluvní strana druhé Smluvní straně pro zjednání nápravy jinou přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí takto stanovené lhůty. Toto neplatí, pokud druhá Smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená Smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, poté co písemné prohlášení druhé strany prokazatelně obdržela. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením druhé Smluvní straně.

## Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele zejména:

- prodlení Zhotovitele s řádným předáním Díla nebo První části díla (bez vad a nedodělků) dle čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy delším než 7 (sedm) dnů;

- dostal-li se Zhotovitel do prodlení se splněním povinnosti odstranit vytýkané vady uvedené v zápisu z pracovní schůzky dle čl. 13. odst. 13.2. Smlouvy, a tyto vady neodstranil ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě, přičemž byl ve výzvě k jejich odstranění obsahující dodatečnou lhůtu upozorněn na možnost odstoupení od Smlouvy;

- Zhotovitel zadal provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, který nebyl uveden v nabídce Zhotovitele v Zadávacím řízení nebo Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu se Smlouvou prostřednictvím jiných poddodavatelů než uvedených v příloze č. 2 Smlouvy nebo dodatečně odsouhlasených Objednatelem;

- na majetek Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;

- Zhotovitel se ocitne v likvidaci;

- Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla;

- Zhotovitel nebude provádět Dílo pomocí garanta zpracování a realizačního týmu, které uvedl ve své nabídce v Zadávacím řízení a pomocí nichž prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky.

## Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy nařídit Zhotoviteli přerušení provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení, není-li v oznámení stanovené pozdější datum. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění Díla až na základě jednostranného písemného oznámení Objednatele, a to ke dni stanovenému Objednatelem v takovém oznámení. O dobu, po kterou bylo provádění prací přerušeno, se prodlužují lhůty pro provedení Díla stanovené ve čl. 4. odst. 4.2. Zhotovitel nemá nárok z titulu přerušení prací na náhradu škody ani na jiné finanční plnění Objednatelem.

## V případě, že dojde k podstatnému porušení povinností Zhotovitele dle odst. 15.2. písm. a) nebo b) tohoto článku, je Objednatel kromě odstoupení od Smlouvy zároveň oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % Ceny díla. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového Zhotovitele.

## Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně informovat.

## Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé Smluvní straně.

## V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy, vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou.

# Platnost a účinnost Smlouvy

## Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy, zajistit Objednatel. Zároveň je Objednatel bez zbytečného odkladu povinen prokazatelně informovat Zhotovitele o datu nabytí účinnosti této Smlouvy.

## Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy následující pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy.

# řešení sporů

## Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zejména Občanským zákoníkem.

## Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody.

## Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu, a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 7.

# Uchovávání dokumentů

## Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení Ceny díla, a to zejména pro účely kontroly prováděné oprávněnými kontrolními orgány.

## Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Finančního úřadu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly, jakož i ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole případně pověří nebo zmocní.

## Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle tohoto článku.

# Další ujednání

## Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

## Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.

## Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.

## Smluvní strany sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků.

## Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku za Objednatelem jiné osobě.

## Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.

## Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

## Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem jen na základě předchozí písemné dohody obou Smluvních stran.

# Závěrečná ustanovení

## Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné připomínky a tyto jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.

## Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě, učiněný kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran závazné nebo platné.

## Jakékoli změny a/nebo doplňky této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma Smluvními stranami v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle této Smlouvy či v souvislosti s ní.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy jako celku, či jejích ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení nahradit nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů od data účinnosti rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) ustanovením, které se bude svým obsahem co možná nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.

## Odstoupením od této Smlouvy nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a určení mají přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením, typicky nárok na náhradu škody, nárok na uhrazení smluvní pokuty a ochrana Důvěrných informací.

## Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Skutečnost vzniku právního nástupnictví u kterékoliv ze Smluvních stran oznámí příslušný právní nástupce některé ze Smluvních stran písemně všem původním účastníkům Smlouvy do deseti (10) dnů od rozhodné události.

## Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy budou zahrnuty do smluv s jeho poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této Smlouvy ze strany svých poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.

## Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) vyhotoveních a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, že Smlouvě i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své podpisy.

## Součást Smlouvy tvoří její přílohy:

## Příloha č. 1 - Specifikace „Analýzy právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů“

## Příloha č. 2  – Seznam poddodavatelů

## Příloha č. 3  – Seznam členů realizačního týmu

| Zhotovitel: V ________ dne _______ | Objednatel: V _______ dne _______ |
| --- | --- |
| ............................................. ________________________ ___________________ ______________ | ............................................. Ministerstvo vnitra ______________________ Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy |