## Slide 1: seminář pro příjemce VýzvY 03_19_109 a 03_19_120 Pravidla realizace projektů
Oddělení projektů veřejné správy II (832)
22. 6. 2021

## Slide 2: Obsah semináře
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Změny v projektu
Zdroje informací
Zálohová platba
Finanční část – ne/způsobilé výdaje, PN/NN

## Slide 3: ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Akceptováním textu právního aktu o poskytnutí podpory (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) - po předchozím podpisu ŘO - žadatel se stává příjemcem podpory.
Pouze v elektronické podobě v IS KP14+.
S textem právního aktu je potřeba se podrobně seznámit.
Účel dotace nelze měnit!
ROD upravuje: finanční rámec a platební podmínky, účel dotace, zahájení a ukončení realizace, obecné a specifické povinnosti příjemce, sankce a přílohu, ve které jsou uvedeny informace o projektu (CS, KA, Rozpočet, Indikátory, FP) a další.
Po podpisu ROD ŘO jsou zaslány registrační údaje do IS ESF.

## Slide 4: ODKAZY NA UŽITEČNÉ INFORMACE
Dokumenty pro žadatele a příjemce jsou uloženy na https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

## Slide 5: UŽITEČNÉ ODKAZY Pro Zor a ŽOP
https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz
https://www.esfcr.cz/documents/21802/798871/Pokyny+pro+evidenci+rozsahu+a+typu+podpory+jednotliv%C3%BDm+podpo%C5%99en%C3%BDm+osob%C3%A1m/47844036-98d0-4c08-befa-ba98b55480bb
https://www.esfcr.cz/technicka-podpora

## Slide 6: www.esfcr.cz

## Slide 7: www.esfcr.cz

## Slide 8: Změny v projektu
Všechny změny jsou administrovány v MS2014+ prostřednictvím formuláře žádosti o změnu (elektronicky s elektronickým podpisem oprávněné osoby), změnu zadává příjemce v systému IS KP2014+.
Nepodstatné změny projektu
Podstatné změny, které nevyžadují vydání změnového právního aktu
Podstatné změny, které vyžadují vydání změnového právního aktu
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+
https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/809732

## Slide 9: Nepodstatné změny PROJEKTU
Nepodstatné změny - neovlivní charakter projektu a splnění cíle, možné provádět bez souhlasu ŘO a nevyžadují vydání změnového právního aktu. Příjemce je může provést bez předchozího souhlasu ŘO.
  1) Povinnost odeslat žádost o změnu bez prodlení – změna názvu, sídla, kontaktní osoby, statutárního zástupce.
  2) Žádost o změnu odeslat nejpozději 10 pracovních dní před termínem předložení ZoR za monitorovací období, ve kterém k nepodstatné změně došlo:
    změna rozpočtu projektu (přesun prostředků mezi položkami, vytváření nových položek) v rámci jedné kapitoly rozpočtu;
    přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 20 % celkových způsobilých výdajů projektu v režimu financování skutečně prokazovaných výdajů, tj. z přímých nákladů (kumulovaně od podpisu právního aktu, příp. změnového právního aktu či od poslední schválené podstatné změny týkající se rozpočtu, podle toho, která z těchto skutečností nastala později).
  3) Jiné nepodstatné změny – odeslat žádost o změnu spolu se ZoR (změna místa realizace, změna ve způsobu provádění klíčových aktivit, atd.)
Výčet změn uveden ve Specifické části pravidel.

## Slide 10: Podstatné změny projektu
Podstatné změny nesmí být provedeny před schválením ze strany ŘO, resp. před vydáním změnového právního aktu, pokud je jeho vydání dle následujícího nutné (lhůta pro ŘO na posouzení – minimálně 20 pracovních dnů).
  1) Podstatné změny, které nevyžadují vydání změnového právního aktu: např. změny KA, kdy nejde o nepodstatnou změnu, přidání či zrušení KA, nová CS, přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu vyšší než 20 % celkových způsobilých výdajů projektu v režimu financování skutečně prokazovaných výdajů (z přímých nákladů), změna bankovního účtu, změna vymezení monitorovacího období atd.).
  2) Podstatné změny, které vyžadují vydání změnového právního aktu: např. změna cílových hodnot indikátorů (ne překročení a nedosažení), změna termínu ukončení realizace, vypuštění partnera z projektu atd.
Výčet změn uveden ve Specifické části pravidel.

## Slide 11: Zálohová platba
Zálohová platba - vyplacena bez žádosti o platbu ze strany příjemce, na základě právního aktu, žádost o platbu vytváří ŘO.
Zálohová platba – poskytnuta do 20 pracovních dnů od akceptace vydaného právního aktu ze strany příjemce. Projekt, který bude zahájen později než 1 měsíc od akceptace vydaného právního aktu – záloha vyplacena nejpozději k datu zahájení projektu.
Výše zálohové platby – 30% z částky dotace dle právního aktu bez spolufinancování (95%).

## Slide 12: Projekty s nepřímými náklady I.
Celkové způsobilé náklady projektu = přímé + nepřímé náklady
    Nepřímé náklady příjemce prokazuje procentuálním poměrem vůči skutečně vynaloženým způsobilým přímým nákladům, a to v rámci předložené Zprávy o realizaci projektu (ZoR) s žádostí o platbu.
Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů: na www.esfcr.cz: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797894
Nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25 % přímých způsobilých nákladů projektu. Pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb, jsou procenta nepřímých nákladů snížena.
    Pokud podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí více než 60 % a méně než 90 %, je procento nepřímých nákladů sníženo na 15%. Pokud podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 90% a výše, je procento nepřímých nákladů sníženo na 5 %.

## Slide 13: Projekty s nepřímými náklady II.
    Ke změně podílu přímých nákladů a nepřímých nákladů může dojít na základě provedení podstatné změny rozpočtu, nebo na základě závěrečného vyúčtování projektu, a to pouze směrem dolů (snížení procenta nepřímých nákladů).
    Prostředky na nepřímé náklady jsou poskytovány průběžně, vždy společně s prostředky na způsobilé přímé náklady:
    Platba příjemci = prostředky na přímé náklady + nepřímé náklady
    (v poměru stanoveném právním aktem).
Využití nepřímých nákladů není předmětem kontrol ze strany Řídicího orgánu (administrativních ani kontrol na místě).

## Slide 14: Charakteristika způsobilého výdaje I.
Podpora z OPZ je určena výhradně na způsobilé výdaje. Řídící orgán je oprávněn vyžádat si od příjemce jakýkoliv dokument nezbytný pro ověření způsobilosti výdajů v rámci projektu (může jít i o dokument, který vznikl v době před zahájením realizace projektu).
Způsobilý výdaj musí být v souladu s právními předpisy, v souladu s pravidly programu OPZ a s podmínkami poskytnutí podpory, musí být přiměřený, vznikl v době realizace, splňuje podmínky územní způsobilosti, je řádně identifikovaný, prokazatelný a doložitelný, je nezbytný pro dosažení cílů projektu. Podmínky musí být splněny zároveň.
Přiměřenost výdaje = dosažení optimálního vztahu mezi:
  Hospodárností, tj. zajištěním kvalitně dosažených úkolů s co nejnižším vynaložením veřejných prostředků – informace k obvyklým cenám na stránkách www.esfcr.cz:
    https://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy-opz/-/dokument/799359

## Slide 15: Charakteristika ZpůsobiléHO výdaje II.
  Účelností, tj. využitím veřejných prostředků k zajištění optimální míry dosažení cílů.
  Efektivností, tj. vynaložením veřejných prostředků tak, aby se ve srovnání s jejich objemem dosáhlo maximálního rozsahu, kvality a přínosu.
Pokud výdaje vykazované příjemcem nejsou přiměřené, ŘO je oprávněn výdaj jako způsobilý neschválit, nebo jej schválit pouze do určité výše.
Časová způsobilost výdaje
Výdaj vznikl v době realizace projektu. Tato podmínka musí být ověřitelná, např. datem vzniku nákladu na příslušném účetním dokladu.
Úhrada výdaje
Podmínkou způsobilosti je, že výdaj musí být ze strany příjemce, příp. jeho partnerů, skutečně zaplacen, tj. úhrada musí být doložena bankovními výpisy či výdajovými pokladními doklady.

## Slide 16: Způsobilé výdaje – osobní náklady I.
Způsobilé výdaje - Osobní náklady členů RT
Mzdy a platy zaměstnanců příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem pracujících výhradně pro projekt.
Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem podílejících se na projektu pouze částí svého úvazku.
Ostatní osobní náklady na zaměstnance příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce
Osobní náklady pracovníků příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem (členů RT), kteří vykonávají pro projekt činnosti, které patří na základě vymezení nepřímých nákladů mezi nepřímé náklady, patří do nepřímých nákladů.

## Slide 17: Způsobilé výdaje – osobní náklady II.
Způsobilé osobní náklady - součet hrubé mzdy/platu/odměny z dohody a odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazených zaměstnavatelem a případně dalších výdajů na zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů (např. odvody do FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání apod.).
Způsobilé osobní náklady by měly respektovat obvyklou výši v daném místě, čase a oboru. V případě nárokování vyšších mzdových sazeb - nutné odůvodnění.
    Informace k obvyklých mzdám a platům:
    Na stránkách ww.esfcr.cz: https://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy-opz
    Na stránkách www.mpsv.cz: Informační systém o průměrném výdělku (ISPV): www.mpsv.cz/ISPV.php

## Slide 18: Způsobilé výdaje – osobní náklady III.
Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ) musí být v souladu se zákoníkem práce.
DPČ - týdenní rozsah nesmí v průměru překračovat 20 hodin, maximálně za dobu 52 týdnů.
DPP - rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.
      Odvody na zdravotní a sociální pojištění se hradí, pokud odměna DPP v měsíci přesáhne 10.000 Kč.
      Pokud má zaměstnanec více DPP u jednoho zaměstnavatele a součet zúčtovaných příjmů z těchto dohod přesáhne v měsíci 10.000 Kč, pak se hradí odvody na zdravotní a sociální pojištění.

## Slide 19: Způsobilé výdaje – osobní náklady IV.
Povinné náležitosti pracovních smluv, DPČ a DPP v OPZ:
Identifikace projektu (název či registrační číslo),
Popis pracovní činnosti,
Rozsah činnosti, tzn. úvazek nebo počet hodin za časovou jednotku,
Výše odměny.
Úvazek 1,0
Úvazek pracovníka zapojeného do realizace projektu OPZ může být maximálně 1,0 dohromady u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do daného projektu, a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu OPZ.
Výpočet úvazku pro projekt:
Úvazek 1,0 = neprojektové úvazky + projektový úvazek
Příklad: Pracovník má pracovní smlouvu s úvazkem 0,8 mimo projekt,
Maximální úvazek pro projekt je možný ve výši 0,2.

## Slide 20: Způsobilé výdaje – osobní náklady V.
Odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění
Způsobilé jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně na základě právních předpisů.
Odměny
Způsobilé jsou odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu apod. Zdůvodnění vyplacených odměn je nezbytnou podmínkou jejich způsobilosti. Příjemce stanoví kritéria, při jejichž splnění lze odměny zaměstnanci poskytnout.
Způsobilé jsou odměny, které nepřekročí 25 % ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě, nebo roční mzdy/odměny z dohody, kdy se vychází z částky dle poslední platné verze pracovní smlouvy/dohody o pracovní činnosti/dohody o provedení práce.

## Slide 21: Způsobilé výdaje – osobní náklady VI.
Náhrady za dovolenou
Náhrady za dovolenou jsou způsobilé pouze v rozsahu, v jakém odpovídají míře zapojení zaměstnance (=úvazek dle pracovní smlouvy, DPČ, DPP v projektu) do realizace projektu v měsíci, v němž je dovolená čerpána.
Způsobilým výdajem je náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, který zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout na základě platného právního předpisu, kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.
Fond kulturních a sociálních potřeb
FKSP je způsobilým nákladem u organizací, které musí povinně tvořit FKSP dle zákona.

## Slide 22: Způsobilé výdaje – osobní náklady VIi.
Pracovní neschopnost
Způsobilým výdajem je náhrada mzdy nebo platu, nebo odměny z dohody (resp. poměrná část) za dny dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény ve výši a trvání, ve kterých je zaměstnavatel povinen tuto náhradu mzdy, nebo platu, nebo odměny z dohody poskytovat podle platných právních předpisů, podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.
Další překážky v práci
Způsobilá je také náhrada mzdy nebo platu (resp. poměrná část) v případě dalších překážek v práci, za které v souladu se zákoníkem práce nebo s kolektivní smlouvou nebo s vnitřním předpisem zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy/platu hrazená zaměstnavatelem (např. svatba, narození dítěte, studijní volno, promoce, překážky na straně zaměstnavatele apod.).

## Slide 23: Způsobilé výdaje – nákup zařízení a vybavení I.
Investiční výdaje - odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč).
Neinvestiční výdaje – neodpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota nepřesáhne 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena nepřesáhne 60 tis. Kč).
Pro nákup zařízení a vybavení pro RT platí, že nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši nákladů na zařízení a vybavení, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena RT ve vztahu k jeho zapojení do projektu, např. 0,3 úvazek pro projekt = max. 0,3 ks zařízení a vybavení. Úvazky členů RT je možné sčítat, např. 2 pracovníci RT na 0,5 úvazek pro projekt = max.1 ks zařízení a vybavení (kontroluje se vůči poslednímu platnému právnímu aktu nebo poslednímu ŘO schválenému rozpočtu v době nákupu zařízení a vybavení).
Zařízení a vybavení pro cílovou skupinu patří do přímých nákladů a nekrátí se dle úvazku členů RT.

## Slide 24: Způsobilé výdaje – nákup zařízení a vybavení II.
Nárokovat lze jeden druh výpočetní techniky (pokud je zakoupen např. stolní počítač, není možné koupit pro daného pracovníka ještě notebook apod.).
Do nepřímých nákladů patří: např. nákup zařízení a vybavení určených pro administraci projektu, nákup zařízení a vybavení pro pracovníky, jejichž mzdy jsou hrazené z nepřímých nákladů, nosiče pro záznam dat (flashdisk aj.), spotřební materiál – podrobně viz. Příručka Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

## Slide 25: Způsobilé výdaje – Nákup služeb
Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou hodnotu
Předmětem nákupu služeb mohou být zejména: zpracování analýz, průzkumů, studií, lektorské služby, školení a kurzy, vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou (např. pronájem učebny) apod.
Způsobilými výdaji nejsou výdaje na nákup lektorských služeb/školení/kurzů, na které má příjemce či partner platnou akreditaci.
Při výběru dodavatele je nutné postupovat v souladu s příručkou Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, část Pravidla pro zadávání zakázek.

## Slide 26: Způsobilé výdaje – přímá podpora
Lze hradit především mzdové příspěvky účastníků školení, a to až do výše 100 % mzdových nákladů (maximálně však do výše trojnásobku minimální mzdy – k 1. 1. 2020 = 261,90 Kč/hod). Mzdové příspěvky se poskytují na náhradu mzdových nákladů na zaměstnance zaměstnavateli za dobu účasti zaměstnance na dalším vzdělávání.
Náklady na jízdní výdaje a ubytování cílové skupiny v rámci ČR
    Cestovní náhrady (jízdní výdaje a ubytování) cílové skupiny, která je zaměstnancem příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem a její zapojení do projektu probíhá v rámci pracovní cesty této osoby v režimu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
    Jízdní výdaje a ubytování pro cílovou skupinu – účastníky, kteří nejsou zaměstnanci příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem (ubytování lze hradit v cenách místně obvyklých - max. do limitu 1.000 Kč za noc).
    Tuzemské stravné je vždy nepřímý náklad.

## Slide 27: Dokladování výdajů I.
Všechny způsobilé výdaje spadající do přímých nákladů musí být příjemce schopný doložit. Na Řídící orgán se dokládají skeny dokladů v systému IS KP14+, originály archivuje příjemce.
Příjemce je povinen zajistit označení každého originálu účetního dokladu, který dokládá přímý způsobilý výdaj projektu, registračním číslem daného projektu. Označení může provést vepsáním textu, razítkem apod. Pravidla pro zadávání zakázek nad rámec toho stanovují, že příjemce má povinnost zavázat dodavatele k tomu, aby k proplacení předkládal pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu. V odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby faktury označil názvem a číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.
K žádosti o platbu je nutné do IS KP14+ naskenovat účetní doklad v tom případě, pokud částka, která je z něj nárokována v žádosti o platbu, jako výdaj projektu, přesahuje 10.000 Kč. Doklady, z nichž je do projektu nárokována menší částka, není třeba do IS KP14+ jako přílohu soupisky dokladů v rámci žádosti o platbu skenovat.

## Slide 28: Dokladování výdajů II. Bankovní účet
Pravidla pro dokladování výdajů v rámci žádosti o platbu a při kontrole na místě – Tab. č. 8 v příručce Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady, kapitola 6.3 Dokladování výdajů.
Bankovní účet
Podmínkou podpory z OPZ není samostatný bankovní účet pro projekt. Řídící orgán poskytuje prostředky podpory na bankovní účet, který mu příjemce nahlásí. Výdaje projektu mohou být hrazeny z libovolného bankovního účtu příjemce. Úhrada se prokazuje kopií výpisu toho bankovního účtu, ze kterého byla platba skutečně provedena. Přitom musí být z výpisu zřejmé, že se jedná o bankovní účet příjemce.
Příjemce musí mít zřízený bankovní účet u ČNB, na který mu bude dotace zasílána.
V případě obcí jde dotace přes nadřízený kraj (kraj vystupuje jako zřizovatel – nadřízený kraj).

## Slide 29: Děkujeme Vám za pozornost!
Ing. Martina Tomová
PhDr. David Příhoda
Mgr. Petr Krejčí