Technické podmínky – požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

Audit ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina

# Preambule

Pro účely této zadávací dokumentace se míní:

Zadavatel – Kraj Vysočina.

Dodavatel – vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.

Zákon o sociálních službách – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zapojené organizace – 6 příspěvkových organizací provozujících zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina, a jsou zařazené do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Seznam těchto organizací s jejich stručným popisem jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Jejich spolupráci při zajištění vstupních údajů a podkladů zajistí zadavatel.

Podmínky stanovené zadavatelem v této části zadávací dokumentace (příloze č. 1 výzvy) předmětné veřejné zakázky vymezují předmět veřejné zakázky, resp. tvoří požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, resp. jsou technickými podmínkami. Zadavatel, s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky, stanovuje technické podmínky v tomto dokumentu zejména pomocí požadavků na parametry výstupu služby, pomocí popisu účelu a potřeb, které zadavatel sleduje splněním předmětu veřejné zakázky.

Za tímto účelem zadavatel realizuje projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost (OPZ) https://www.esfcr.cz/, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008 (dále jen „projekt“). Tuto veřejnou zakázku zadavatel zadává za účelem získat v rámci projektu odborně vysoce specializované a konkrétně zaměřené analytické služby dodavatele v oblasti poskytování sociálních služeb ve zřizovaných organizacích, které přispějí k naplnění cílů projektu.

# Vymezení zapojených organizací a sociálních služeb do realizace veřejné zakázky

Seznam zapojených organizací/poskytovatelů sociálních služeb, stav transformace, služby do auditu

- Domov Jeřabina Pelhřimov, U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov – transformované zařízení

- Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou – transformované zařízení

- Domov Kamélie Křižanov, Zámek 1, 594 51 Křižanov – částečně transformované zařízení

- Domov ve Zboží, Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou – netransformované zařízení

- Domov Lidmaň, Lidmaň 91, 395 01 Pacov – netransformované zařízení

- Domov Černovice Kopretina, Dobešovská1, 394 94 Černovice – netransformované zařízení

Ve všech výše uvedených zařízeních budou auditu podléhat sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, pokud se dodavatel se zadavatelem nedomluví jinak. Vždy však budou v každém zařízení podléhat auditu dvě služby.

# Obecné společné požadavky zadavatele na realizaci předmětu veřejné zakázky

Účelem realizace veřejné zakázky je realizace procesních auditů, které v reálném provozu zmapují způsob poskytování sociálních služeb a zejména naplňování důležitého cíle, kterým je sociální začleňování uživatelů do běžného prostředí a normalizace života.

Od realizovaných auditů a auditních setkání očekáváme zodpovězení následujících otázek:

- Vede poskytovaná sociální služba k normalizaci života jejich klientů?

- Které procesy (podprocesy, činnosti) podporují klienta v tom, aby mohl žít běžným způsobem života, obvyklým ve společnosti (v normalizaci života, v přiblížení života životu svých vrstevníků)?

- Jsou zjištěné potřeby klienta službou podporovány a jak?

- Které z procesů (podprocesů, činností) nesouvisí s podporou klientů, jsou překážkou poskytnutí individuální potřebné podpory klientům?

- Kolik času z fondu pracovní doby pracovníků je věnováno přímé individuální podpoře a kolik podpoře skupinové?

- Jaké důvody brání poskytování potřebné individuální podpoře (zpětná vazba pracovníků zařízení a zjištění auditorů)?

- Zpracované 3 případové studie klientů.

Dokumenty závazné pro dodavatele zakázky

- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

- Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

- Aktuálně platné doporučené postupy a stanoviska MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-1#zkss)

- Výstupy projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020

- Transformační plány jednotlivých organizací

- Registr poskytovatelů sociálních služeb

Zadavatel v rámci plnění dodavateli poskytne sám nebo prostřednictvím zřizovaných organizací podklady, se kterými se bude v organizacích pracovat a je třeba zajistit jejich dostupnost ještě před zahájením auditu. Seznam požadované dokumentace předloží dodavatel vybranému poskytovateli sociální služby nejpozději měsíc před sjednaným termínem realizace procesního auditu.

Zadavatel dále stanoví následující obecné požadavky, kterými se bude řídit plnění veřejné zakázky:

- Harmonogram plnění - Harmonogram auditů v jednotlivých zařízeních bude stanoven po dohodě se zadavatelem do 14 dnů od podpisu smlouvy. Pokud budou požadována data před samotným fyzickým auditem zařízení, budou zaslána 14 dní předem. Poslední auditní zpráva musí být předána zadavateli nejpozději v 5/2022.

- Pracovní setkání – po dobu realizace projektu je dodavatel povinen průběžně komunikovat se zadavatelem (telefonicky, elektronickou poštou, či jiná forma on-line komunikace). Pokud zadavatel navrhne schůzku resp. pracovní setkání, je dodavatel povinen se tohoto setkání zúčastnit a zpracovat výstupy z těchto setkání do další fáze projektu.

- Sběr dat a informaci - dodavatel provede sběr dat potřebných pro realizaci předmětu plnění z relevantních dostupných zdrojů a databází interních a externích, včetně sběru dat v terénu. Zdroje dat je povinen komunikovat se zadavatelem. Předpokládá se i aktivní spolupráce jednotlivých zařízení. Dodavatel je povinen v rámci plnění postupovat v souladu s dokumenty zadavatele a jednotlivých zřizovaných organizací, které mu budou poskytnuty a ostatními relevantními dokumenty uvedenými výše.

Dodavatel při realizaci plnění veřejné zakázky využije těchto metod:

- řízené rozhovory - zpětná vazba od pracovníků zařízení (i managementu)

- rozhovory s klienty

- analýza případového procesu

- sledování oblastí poskytované sociální služby (podpory)

- vyhodnocování předem vyplněných formulářů (časový snímek dne klienta, snímky pracovních činností PSS)

- pozorování auditorů

- nahlížení do osobní dokumentace,

případně může dodavatel využít další vhodné metody.

- Dokumentační zajištění auditu

Poskytovatel připraví a zajistí dostupnost veškeré dokumentace související s důkazy k hodnoceným cílovým stavům a ke všem kritériím konkrétního auditu.

Formuláře auditu

Zadavatel připraví formuláře, do kterých budou zaznamenány členy auditorských týmů veškeré výstupy z auditu.

- Prezenční listina

- Zpráva o výsledku auditu kvality poskytování sociální služby:

- Časový harmonogram auditu kvality poskytování sociální služby

- Přehled dokumentů vztahujících se k povinnostem poskytovatele podle § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- Přehled dokumentů vztahujících se ke standardům kvality sociálních služeb

- Protokol o výběru respondentů

- Jmenný seznam referujících zaměstnanců, dalších zaměstnanců, pracovníků a dalších osob, které poskytly informace důležité pro zjištění obsažená ve zprávě z auditu

- Souhlasy se zpracováním osobních údajů respondentů – klientů a zaměstnanců služby

- Záznam z rozhovoru s respondentem – klientem

- Záznam z rozhovoru s pracovníkem

- Závěrečná zpráva z auditu – dodavatel jako součást výstupu z realizace předmětu veřejné zakázky vytvoří závěrečné zprávy, jejíž součástí dle dále specifikovaných požadavků zadavatele bude:

      - popis výsledků auditu (tj. odpovědi na otázky uvedené výše v bodu 3)

      - identifikace institucionálních prvků

      - příklady dobré praxe

      - celkové shrnutí potřebné míry podpory

      - návrhy auditorů projednané s vedením a pracovníky zařízení.

- Auditní setkání

Dodavatel se zavazuje účastnit se auditního setkání, které bude realizovat zadavatel.

První setkání proběhne po výběru dodavatele této zakázky, nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. Toto setkání je určeno pro ředitele a vedoucí pracovníky přímé péče zapojených organizací za účasti zástupce vybraného dodavatele a zadavatele této zakázky. Tématem bude realizace projektu (zadavatel), ale zejména popsání průběhu následných auditů (dodavatel).

Druhé setkání zrealizuje zadavatel v poslední fázi projektu, obsahem bude zhodnocení realizovaných auditů v jednotlivých organizacích a dodavatel je povinen na tomto setkání vystoupit se shrnutím za dodavatele.

Další podmínky realizace auditních setkání:

- Místem konání auditního setkání budou prostory Krajského úřadu Kraje Vysočina (místo konání zajistí zadavatel).

- Dodavatel je povinen zajistit prezentaci vstupních informací o plánovaných auditech v jednotlivých zapojených organizacích na prvním setkání a shrnutí poznatků na druhém setkání.

- Ostatní požadavky

- Odborná podpora realizovaná v rámci zakázky bude zajištěna kvalifikovanými odborníky dodavatele v oblasti zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb s praxí v poskytování sociálních služeb. Není přípustné zajištění aktivit např. prostřednictvím studentů a stážistů.

- V zařízeních zapojených do projektu bude vybrán vždy jeden zástupce zodpovědný za kvalitu poskytované sociální služby, který je v pracovně právním vztahu s poskytovatelem sociální služby, tzv. kontaktní osoba, která bude v kontaktu s dodavatelem před zahájením auditu, v případě potřeby i v jeho průběhu.

- Aktivity zakázky budou u zařízení zapojených do projektu probíhat přímo v zařízeních – místem plnění je tedy kraj Vysočina. Výjimka je přípustná pouze se souhlasem zadavatele a zástupce dotčeného zařízení.

- Dodavatel bude zakázku realizovat sám nebo ve spolupráci se subdodavateli. Pro subdodavatele platí tytéž podmínky jako pro dodavatele. Za rozsah a kvalitu činnosti přitom plně odpovídá dodavatel.

- Klíčové osoby uvedené v nabídce se budou přímo podílet na realizaci zakázky po celou dobu jejího plnění.

- Audity budou probíhat s ohledem na individuální situaci každého poskytovatele a úroveň rozvinutosti procesu transformace služby.

- Dodavatel je povinen veškeré listinné či elektronicky zpracované a používané dokumenty opatřit prvky vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost dle podmínek uvedených v kap. 19 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce, které jsou dostupné na https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

# Předmět plnění veřejné zakázky – detailní podmínky

Dodavatel, na základě všech dále uvedených požadavků zadavatele, jakož i obecných požadavků zadavatele uvedených v předchozí kapitole tohoto dokumentu, v rámci plnění veřejné zakázky provede/dodá audity současného stavu poskytování sociálních služeb v zapojených organizacích.

| Aktivity | Časová dotace a popis jednotlivých činností | Počet organizací / počet auditů | Čas plnění | Výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klíčová aktivita KA 4 – Podpora procesů vedoucích k sociálnímu začleňování (pro snadnou orientaci zadavatel ponechal číslování ve shodě s projektovou žádostí) Tato aktivita je zaměřena na průběžné ověřování kvality poskytované sociální služby a na to, jak služba směřuje k sociálnímu začleňování lidí, které podporuje. |  |  |  |  |
| Cíle aktivity: Cílem této aktivity je zmapování v reálném provozu způsob poskytování sociálních služeb a zejména naplňování důležitého cíle, kterým je sociální začleňování uživatelů služeb do běžného prostředí a normalizaci života. Audit má za cíl zmonitorovat výskyt ústavních prvků v transformovaných, částečně transformovaných i netransformovaných organizacích. Nebude se soustředit na dokumentaci a psané dokumenty organizace, ale bude vycházet z reálně poskytované sociální podpory. Nedílnou součástí této aktivity jsou dvě auditní setkání. Ty bude zajišťovat zadavatel a dodavatel je povinen se jich účastnit. | KA 4.1 Audit ústavních prvků 5 dnů po sobě jdoucích Audit ústavních prvků bude realizován vždy pro dvě sociální služby v každé ze 6ti zapojených organizací. | 6/12 | 10/2020 - 4/2022 | - 12x auditní zpráva |
|  | KA 4.2 Auditní setkání V rámci této podaktivity proběhnou dvě auditní setkání, kterých se dodavatel musí účastnit a vystoupit. První setkání na začátku projektu (po ukončení této zakázky), kde dodavatel představí průběh realizace auditů v jednotlivých organizacích. Druhé setkání bude realizováno v poslední fázi projektu a dodavatel se bude účastnit se shrnutými poznatky z realizovaných auditů. | --- | --- | - 2x účast na auditním setkání |

Materiální a technické zajištění auditu

Zapojená organizace zajistí vhodné prostory pro zázemí členů auditorského týmu, kde bude klid, místo pro rozložení dokumentace, vhodné osvětlení, dostatek míst k sezení a možnost větrat. Dále je třeba zajistit tisk dokumentů auditu a místa, kde lze vést nerušeně rozhovory s pracovníky.

Časová dotace

5 dnů po sobě jdoucích s min. souhrnem 30 hodin aktivit - na audity v místě poskytování sociální služby + příprava a zpracování auditní zprávy.

Příprava a plánování auditu

- Dodavatel připraví potřebné formuláře auditu (zachování jednotnosti).

- Dodavatel stanoví termíny k provedení auditů ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v rámci lokality (zvoleným zástupcem poskytovatele) a oznámí termíny zadavateli.

- Dodavatel sestaví přehled instrukcí pro poskytovatele (v souladu s metodikou procesních auditů) a časový harmonogram průběhu auditu v místě poskytování sociální služby a předloží je zadavateli ke schválení.

Zástupce poskytovatele sociálních služeb musí být předem a včas členy auditorského týmu seznámen s potřebnými instrukcemi a časovým harmonogramem průběhu auditu v místě poskytování sociální služby.

Zástupce poskytovatele předloží členům auditorského týmu předem a v jimi stanoveném termínu (před konáním auditu v místě poskytování sociální služby) veškeré vyžádané podklady a materiály, se kterými se potřebují předem seznámit.

Průběh auditu v místě poskytování sociální služby

První den konání auditu proběhne úvodní setkání s vedením poskytované sociální služby zapojené organizace, kde si budou všechny zúčastněné osoby vzájemně představeny, bude upřesněna role externí podpory (zástupci dodavatele) a její průběh.

Kroky k otevření auditu

- Představení účastníků auditu

- Rekapitulace cílů, kritérií a rozsahu auditu

- Odsouhlasení časového harmonogramu auditu

- Přezkoumání situací, které by mohly vést ke komplikacím, a zajištění opatření k jejich zamezení

- Kontrola plnění požadavků potřebných pro průběh auditu (podklady, místnost k jednání, technické zázemí, připravenost uživatelů a pracovníků k rozhovorům, apod.)

- Podání informací / zodpovězení dotazů o způsobu vedení a dokumentace auditu

- Kontrola dostupnosti osob pro rozhovory

- Přezkoumání komunikačních kanálů (kdo, s kým, kde a o čem bude mluvit, na koho se mají členové auditorského týmu obracet, pokud budou potřebovat operativně řešit nějaký problém – touto osobou bude již výše zmíněný zástupce zapojené organizace – osoba zodpovědná za kvalitu služby, která se bude účastnit všech aktivit).

Procesní audity v místě poskytování sociální služby budou probíhat tak, aby byl zachován plynulý chod poskytování sociální služby a v souladu s metodikou procesních auditů. Časový harmonogram, který zapojená organizace obdrží předem, bude pouze orientačním.

Zástupci dodavatele:

- přezkoumají předložené a další relevantní dokumentace související s auditem. Výstupy budou zaznamenány do příslušných formulářů,

- provedou rozhovory s pracovníky, počty pracovníků vybraných auditory k rozhovorům se budou řídit specifiky jednotlivých cílových stavů a v nich hodnocených kritérií, dále se bude vycházet z personálních a provozních podmínek každého auditovaného zařízení. Výstupy z rozhovorů budou zaneseny do příslušných formulářů (záznam z rozhovoru s pracovníkem, vedením, případně zdravotníkem),

- provedou rozhovory s klienty, počty a struktura klientů služby se bude řídit specifiky jednotlivých cílových stavů a v nich hodnocených kritérií, bude se vycházet z aktuálního dění v zařízení, provozních podmínek zařízení. Obecně platí, že s klienty služby lze vést rozhovor pouze, pokud k tomu dají souhlas, a zároveň jsou zachovány všechny zásady a zákonné požadavky z oblasti ochrany osobních údajů, včetně režimu práce se související dokumentací (osobní složka klienta, apod.). Způsob výběru respondentů proběhne v souladu s Metodikou procesních auditů. Výstupy z rozhovorů budou zaneseny do příslušných formulářů (záznam z rozhovoru s respondentem – klientem, analýza případového procesu),

- formou pozorování, jako důležitou metodou, budou získávat další informace (např. informace při plánované prohlídce zařízení, v rámci pohybu po zařízení).

Zástupci dodavatele zpracují a zkompletují závěrečnou Auditní zprávu a v poslední den auditu ji po projednání s vedením a pracovníky auditovaného zařízení předají k podpisu vedoucí zařízení.

Zpráva z auditu bude převzata zástupcem zapojené organizace a zadavatele proti podpisu na základě předávacího protokolu. Následně kopii zprávy předá osobně či zašle v elektronické podobě zadavateli. Na základě tohoto kroku pak může dodavatel fakturovat realizovanou službu.

Personální zajištění auditu

Pro zajištění vyšší objektivnosti budou audity v jednotlivých službách provedeny 3 odborníky, členy realizačního týmu, kteří musí splňovat kvalifikační požadavky dle bodu 3.2 c) výzvy k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Auditor – garant (zadavatel požaduje 1 garanta)

- Zodpovídá za realizaci předmětu plnění po organizační a odborné stránce,

- koordinuje činnost auditorů,

- zodpovídá za jednotné postupy provádění auditů v jednotlivých službách / domácnostech,

- zodpovídá za kvalitu výstupů plnění (auditních zpráv),

- osobně se účastní minimálně 4 z 12 auditů.

Auditor (zadavatel požaduje minimálně 2 auditory)

- Provádí audity v jednotlivých službách / domácnostech v souladu s jednotným postupem stanoveným garantem,

- spolupracuje s garantem na vyhotovení auditních zpráv.