Smlouva o dílo č. 2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn

a doplňků (občanský zákoník)

Objednatel:

Městská část Praha 3

Se sídlem Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3

IČ 00063517

Zastoupená

- ve věcech smluvních p. Jiřím Ptáčkem,  starostou MČ Praha 3

- ve věcech technických p. Jonášem Mertou, vedoucím organizačního odboru

/dále také objednatel/

Dodavatel:

………………………….…..

Se sídlem …………..

Zapsaný v OR vedeným ……… pod sp. zn. ………

IČ …………….. DIČ ………………

Zastoupený ………………

/dále také zhotovitel/

/objednatel a zhotovitel dále také jako Účastníci/

Na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele díla uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku Účastníci smlouvu o dílo s dále uvedenými ustanoveními.

I.

Předmět plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je příprava, sběr, analýza a zpracování podkladů pro zpracování nového strategického plánu městské části Praha 3 (dále také MČ).

Činnost představuje navržení a zajištění participativních setkání a workshopů s veřejností na území městské části Praha 3 k aktuálním tématům. Cílem je získat kvalitativní data, která budou dále využita pro tvorbu nového strategického plánu městské části.

Dílo bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě, dále pak za podmínek stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu „Strategie rozvoje městské části – sběr a analýza dat, participace a tvorba dokumentu“ konkrétně na II. dílčí část zakázky participační proces, číslo jednací UMCP3 376650/2020, ze dne 19. 8. 2020, zveřejněné na profilu zadavatele (včetně případných jejích příloh), a v nabídce zhotovitele.

II.

Úvodní prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že

- činnost dle této smlouvy budou provádět pouze fyzické osoby s prokazatelnou zkušeností takové činnosti;

III.

Rozsah plnění

Předmět plnění zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně, tyto činnosti:

- Zajištění setkání s veřejností, bude se jednat o 20 veřejných setkání, jejichž předmětem bude získání podkladů pro vytvoření strategického plánu městské části a dále jejich validace;

- Zajištění facilitátorů na setkáních s veřejností;

- Zpracování výstupů/reportů ze setkání z veřejností jako podklad pro tvorbu strategického plánu;

- Zajištění školení pro zaměstnance (cca 8 zaměstnanců) úřadu pro oblast participace (jednodenní praktické školení na téma metody facilitace, vedení veřejných setkání; cílem je vyškolit zaměstnance úřadu tak, aby mohli úspěšně vykonávat roli facilitátorů na veřejných setkáních);

Výstupem z veřejných setkání budou podklady pro:

- Analýzu stávající situace (analýza prostředí, sociodemografická analýza, analýza jednotlivých odvětví, analýza veřejných služeb);

- SWOT analýzu;

- Analýzu zainteresovaných stran;

- Analýzu vnějšího prostředí - PESTLE analýza.

Výstupy budou členěny dle tematických oblastí stanovených objednatelem (doprava, sociální oblast, životní prostředí apod.)

IV.

Předpokládaný časový harmonogram plnění

- Stanoví se harmonogram plnění dle této smlouvy takto:

- Příprava plánu, do 20 dnů od podpisu smlouvy

- Realizace veřejných setkání – dle dohody se zadavatelem, předpoklad 20 setkání v průběhu října a listopadu 2020.

- Zpracování dat a předání výstupů do 10 dnů od ukončení každého veřejného setkání

- Zpracování souhrnných dat do 10 dnů od ukončení posledního veřejného setkání

- Vypořádání připomínek zadavatele do 10 dnů

- Finální předání díla objednateli se předpokládá do 31. 1. 2021

- V případě nedodržení termínů dle této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. VI této smlouvy za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta se neuplatní, bude-li dodržen konečný termín předání díla, stanovený v ust. čl. IV, odst. 1 písm. f).

- Uvedené termíny lze měnit pouze po písemném souhlasu obou smluvních stran.

V.

Splnění díla

- Dílo je splněno konečným předáním díla po zapracování případných připomínek objednatele v elektronické podobě.

- Místem plnění/předání je Úřad městské části Praha 3, dílo převezme osoba Odběratele, pověřená zastupováním ve věcech technických.  Při předání a převzetí převede zhotovitel funkčnost díla.  O předání a převzetí bude sepsán písemný protokol. Oboustranným podpisem předávacího protokolu dojde k převodu vlastnických práv k dílu zhotovitele na objednatele.

VI.

Cena a platební podmínky

- Cena za dílo je stanovena dohodou a činí:

- cena   bez DPH ve výši 	…………. Kč

- samostatné DPH ve výši 	…………. Kč

- cena včetně DPH činí 	…………. Kč

- Cena za dílo v rozsahu uvedeném v ustanovení čl. III je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Bude-li Zadavatel požadovat v etapě Fáze I rozšíření předmětu díla, bude cena po dohodě mezi Účastníky upravena.

- Platební podmínky:

- Dílo bude uhrazeno na základě vystaveného daňového dokladu s termínem splatnosti 30 dnů ode dne přijetí daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel ve lhůtě 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Daňový doklad bude obsahovat, kromě údajů dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,  též název a číslo projektu.

VII.

Kvalita předmětu smlouvy

- Předmět díla bude zhotovitelem proveden řádně, v termínu dle ustanovení čl. IV odst. 1 této smlouvy a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanoveném termínu se rozumí provedení předmětu smlouvy v souladu 
s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy, 
resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech, požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu „Strategie rozvoje městské části – sběr a analýza dat, participace a tvorba dokumentu“ číslo jednací UMCP3 376650/2020, ze dne 18. 8. 2020, zveřejněné na profilu zadavatele (včetně případných jejích příloh), a v nabídce zhotovitele.

VIII.

Odpovědnost za vady předmětu díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a podle zadání dle výzvy a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Vady předávacím protokolu nebránící předání a převzetí, se zhotovitel zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná 
k odstranění právní vady předmětu díla.  Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

IX.

Obecná ustanovení

- Realizační tým zhotovitele uvedený v nabídce zhotovitele (dva facilitátoři) je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a to za podmínky, že člen realizačního týmu může být nahrazen pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací.

- Na základě dohody účastníků smlouvy se vylučuje použití ust. § 1765, §1978 odst. 2 a § 2591 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (občanský zákoník).

- Zhotovitel se zavazuje, že pohledávky a závazky z této smlouvy nepřevede, a to ani částečně, na žádnou jinou fyzickou či právnickou osobu.

- Bude-li dílo pod ochrannou zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (autorský zákon), převede zhotovitel současně s dílem i licenci pro užívání díla k účelu, který vyplývá z této smlouvy.

- Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smlouva  nabývá platnosti  podpisem posledního účastníka smlouvy, smlouva nabývá účinnosti  dnem zveřejnění dle ustanovení předchozího písmene.

- Smlouva bude ukončena:

- Splněním díla dle ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy;

- Odstoupením od smlouvy ze strany objednatele, pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termíny plnění dle ustanovení čl. IV, odst. 1 této smlouvy větším než 10 dnů a strany se nedohodnou jinak. V takovém případě bude zhotoviteli vyplacena pouze část odměny ve výši prokazatelně vynaložených nákladů do doby odstoupení od smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při případné kontrole realizace projektu ze strany poskytovatele dotace, Ministerstva financí, orgánů finanční správy nebo jiných oprávněných organizací.

- Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne xx.xx.xxxx č. xxx.

- Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.

- Smlouva je vyhotovena celkem ve 4 exemplářích, každý s platností originálu. Pro každého účastníka jsou určeny dva exempláře.

V Praze dne

za dodavatele									za zhotovitele