Iniciační fáze: termín realizace „T“+1 měsíc

| Předmět plnění fáze a očekávané aktivity na straně Zhotovitele | Cílem této fáze je nastavit organizaci řízení projektu a provést nezbytné přípravné práce pro zahájení projektových prací. Dojde k pojmenování hlavních problémových oblastí, které musí vytvářený systém hodnocení kvality zohlednit. Během této fáze bude zpracován dokument „Definice projektu“. Předmětem plnění této fáze je především: - Zahájení činnosti projektového týmu zhotovitele. - Návrh základních mechanismů řízení projektu a vzájemných součinností mezi pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“), zhotovitele a definování projektu do formy řídícího dokumentu „Definice projektu“ obsahující návrh organizace projektu, detailního harmonogramu a všech řídících mechanismů. - Vytvoření struktury dokumentů. - Zhotovitel i objednatel mají možnost předložit dotazy na zpřesnění, jejichž cílem je včasné vyjasnění případných nejasností, vztahujících se k zahajovanému projektu. - Nastavení základních mechanismů řízení projektu |
| --- | --- |
| Výstupy fáze, které budou předmětem akceptace | Dokument „Definice projektu“ obsahujících minimálně: - Součinnost zhotovitele a objednatele - Struktura finálních dokumentů - Detailní harmonogram realizace projektu - Kontaktní matice projektu (odpovědné osoby za dílčí oblasti jak na straně zhotovitele, tak objednatele) - Báze odpovědí na zpřesňující dotazy |
| Lhůty pro předložení výstupů k připomínkám a k akceptaci | Dílčí milníky Fáze - Nejpozději 10 pracovních dní po zahájení fáze: - prvotní setkání (konzultace) realizačního týmu zhotovitele s expertní skupinou zadavatele, které může být dle možností, za podmínek dle smlouvy realizováno i online formou - Nejpozději 15 pracovních dní po zahájení fáze: - Zapracované vstupy do dokumentů „Definice projektu“ (k připomínkám) - Rozpracovaný harmonogramu (k připomínkám) - Připravena struktura finálního dokumentu (k připomínkám) - Nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Zapracovány všechny připomínky a všechny požadované výstupy, dokument „Definice projektu“ předložen k akceptaci objednateli (gestorovi a manažerovi projektu Deinstitucionalizace) |

Vytvoření standardů: termín realizace „T“+ 7 měsíců

| Předmět plnění fáze a očekávané aktivity na straně Zhotovitele | Během této fáze bude zhotovitelem zpracován a odevzdán finální dokument před pilotním ověření „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ v souladu s platnou legislativou, zejména s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a také v souladu s aktuálně platnými standardy sociálních služeb, které jsou definovány v příslušných aktuálně platných a účinných právních předpisech, zejména pak v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podzákonných právních předpisech vydaných k jeho provedení (tam, kde jsou aplikovatelné). Standardy také reflektují jednotlivé oblasti Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Úmluvy o právech dítěte a také Quality Rights Toolkit WHO. Vytvořené standardy mohou být rozšířením již existujícího nástroje pro hodnocení kvality. |
| --- | --- |
| Výstupy fáze, které budou předmětem akceptace | Finální dokument před pilotním ověřením „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“. Tyto standardy nejsou orientované pouze na zdravotní služby, ale zahrnují také poskytování služeb sociálních. Musí zohledňovat i problematiku dětské a dorostové psychiatrie i jiných specifických skupin pacientů. Požadavky na předmětný dokument: vytvořený samostatně pro každý typ poskytovaných služeb: - lůžková psychiatrická péče (lůžková i následná) - ambulantní psychiatrická péče - Centra duševního zdraví - obsahujících minimálně 10 normostran pro následující oblasti: - lidská práva minimálně v rozsahu standardů definovaných ve WHO Quality Rights Toolkit - hodnocení a diagnostika - terapeutický a rehabilitační proces - dostupnost a kontinuita péče - bezpečí prostředí - personální zajištění a technické zajištění - předávání informací a jejich ochrana - kontinuální řízení kvality Každý standard musí být zpracován v následující struktuře: - konkrétní popis účelu standardu a postup k jeho naplnění, event. odkazy na platnou legislativu - jasně stanovené měřitelné indikátory hodnocení - klíčové otázky zjišťující míru naplnění standardu Zpracované standardy budou odevzdány v elektronické formě ve formátu MS Word v editovatelné podobě, a to na USB nosiči či memory sticku a souběžně odeslány e-mailem na kontaktní osobu objednatele |
| Lhůty pro předložení výstupů k připomínkám a k akceptaci | Dílčí milníky Fáze - Minimálně 1x měsíčně: - konzultace realizačního týmu zhotovitele s expertní skupinou zadavatele a zohlednění připomínek do připravovaných dokumentů (o konzultacích bude učiněn písemný záznam), které mohou být dle možností, za podmínek dle smlouvy realizovány i online formou - Nejpozději do 3 měsíců po zahájení fáze: - Odevzdání první pracovní verze dokumentu před pilotním ověření „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) - Nejpozději do 5 měsíců po zahájení fáze: - Odevzdání druhé pracovní verze před pilotním ověřením dokumentu „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) - Nejpozději 20 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Odevzdání finálního dokumentu před pilotním ověřením „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) – budou zapracovány předchozí připomínky a dokončeny všechny požadované části a kapitoly (včetně prezentace dokumentu účastníkům připomínkového řízení) - Odevzdán harmonogram fáze pilotního ověření (k připomínkám) - Nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Odevzdání finálního dokumentu před pilotním ověřením „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ k akceptaci gestorovi a manažerovi projektu Deinstitucionalizace |

Vytvoření metodiky: termín realizace „T“+ 7 měsíců

| Předmět plnění fáze a očekávané aktivity na straně Zhotovitele | Během této fáze bude zhotovitelem zpracován finální dokument před pilotním ověřením „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“, který stanoví jasnou metodiku pro hodnocení stanovených standardů kvality, která bude umožňovat objektivní hodnocení kvality a která bude sloužit k monitoringu a kontrolám kvality poskytovaných služeb. Metodika hodnocení kvality musí reflektovat posílení role procesních map a doporučených postupů vytvořených v rámci projektu Deinstitucionalizace stejně jako metodické nástroje Quality Rights. |
| --- | --- |
| Výstupy fáze, které budou předmětem akceptace | Finální dokument před pilotním ověřením „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ vytvořený samostatně pro každý typ poskytovaných služeb: - lůžková psychiatrická péče (akutní i následná) - ambulantní psychiatrická péče - Centra duševního zdraví Dokument musí obsahovat - minimální kvalifikační požadavky na auditorský tým reflektující metodiku WHO QualityRights toolkit - definici způsobu kontinuálního vzdělávání auditorů - popis průběhu hodnocení kvality, popis vztahů mezi hodnotitelem kvality a poskytovatelem služeb (řešení stížností na průběh hodnocení, mlčenlivost, informovaný souhlas, odvolání aj.) - způsob vyhodnocování standardů (např. vzor hodnotícího formuláře) a způsob rozhodování o udělení certifikátu kvality a jeho obhájení. - minimálně 10 normostran. Zpracovaná metodika bude odevzdána v elektronické formě ve formátu MS Word v editovatelné podobě, a to na USB nosiči či memory sticku. |
| Lhůty pro předložení výstupů k připomínkám a k akceptaci | Dílčí milníky Fáze - Minimálně 1x za 2 měsíce: - konzultace realizačního týmu zhotovitele s expertní skupinou zadavatele a zohlednění připomínek do připravovaných dokumentů (o konzultacích bude učiněn písemný záznam), která může být dle možností, za podmínek dle smlouvy realizována i online formou - Nejpozději do 3 měsíců po zahájení fáze: - Odevzdání první pracovní verze finálního dokumentu před pilotním ověřením „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) - Nejpozději do 5 měsíců po zahájení fáze: - Odevzdání druhé pracovní verze finálního dokumentu před pilotním ověřením „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) - Nejpozději 20 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Odevzdání finálního dokumentu před pilotním ověřením „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) – budou zapracovány předchozí připomínky a dokončeny všechny požadované části a kapitoly (včetně prezentace dokumentu účastníkům připomínkového řízení) - Odevzdán harmonogram fáze pilotního ověření (k připomínkám) - Nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Odevzdání finálního dokumentu před pilotním ověřením „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ k akceptaci objednateli – gestorovi a manažerovi projektu Deinstitucionalizace |

Pilotní ověření: termín realizace „T“+ 9 měsíců

| Předmět plnění fáze a očekávané aktivity na straně Zhotovitele | Během této fáze budou pilotně ověřeny „Standardy kvality poskytování psychiatrické péče“ a „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ v jednotlivých typech služeb tzn. lůžková zařízení, ambulantní péče, CDZ (Centra duševního zdraví). Ověření bude probíhat formou konzultací na konkrétních pracovištích odsouhlasených zadavatelem (zadavatel předpokládá 6–10 pracovišť). V rámci plnění proběhne 10 konzultačních dnů (a 8 hod.). |
| --- | --- |
| Výstupy fáze, které budou předmětem akceptace | Výstupem z konzultací bude zpráva o pilotním ověření, která bude obsahovat: - zpětné vazby a návrh jejich zapracování do Standardů kvality poskytování psychiatrické péče a Metodiky hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče |
| Lhůty pro předložení výstupů k připomínkám a k akceptaci | Dílčí milníky Fáze - Nejpozději do dvou týdnů od pilotního ověření na pracovišti: - odevzdána zpráva o pilotním ověření na pracovišti (k připomínkám) - Nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - odevzdána finální zpráva o pilotním ověření na všech pracovištích k akceptaci objednateli gestorovi a manažerovi projektu Deinstitucionalizace |

Finalizace Standardů kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče a Metodiky hodnocení kvality psychiatrické péče: termín realizace „T“+ 10 měsíců

| Předmět plnění fáze a očekávané aktivity na straně Zhotovitele | Během této fáze bude zhotovitelem dopracován finál dokumentů „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“. Do finálních dokumentů budou zapracovány poznatky získané z pilotního ověření uvedené ve zprávě o pilotním ověření. |
| --- | --- |
| Výstupy fáze, které budou předmětem akceptace | Finální dokumenty po pilotním ověření (zapracování zprávy o pilotním ověření) „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ budou obsahovat minimálně: - obsah finálních dokumentů a jejich validaci dle poznatků ze zpráv o pilotním ověření Zpracované dokumenty budou odevzdány v elektronické formě ve formátu MS Word, a to na USB nosiči či memory sticku |
| Lhůty pro předložení výstupů k připomínkám a k akceptaci | Dílčí milníky Fáze - Minimálně 1x za měsíc: - konzultace realizačního týmu zhotovitele s expertní skupinou zadavatele a zohlednění připomínek do připravovaných dokumentů (o konzultacích bude učiněn písemný záznam), která může být dle možností, za podmínek dle smlouvy realizována i online formou - Nejpozději 25 pracovních dní pracovních dní před plánovaným termínem ukončení této fáze: - Odevzdání pracovní verze finálních dokumentů po zapracování zprávy o pilotním ověření „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodiky hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) - Nejpozději 20 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Odevzdání finálních dokumentů po zapracování zprávy o pilotním ověření „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) – budou zapracovány předchozí připomínky a dokončeny všechny požadované části a kapitoly (včetně prezentace dokumentu účastníkům připomínkového řízení) - Nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Odevzdání finálních dokumentů „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ po zapracování zprávy z pilotního ověření k akceptaci objednateli – věcnému gestorovi a manažerovi projektu Deinstitucionalizace |

Workshopy : termín realizace „T“+ 11 měsíců

| Předmět plnění fáze a očekávané aktivity na straně Zhotovitele | Během této fáze budou zhotovitelem realizovány nezávisle na sobě 4 workshopy: - budou realizovány v prostorách objednatele; - náklady prostor, technického vybavení a účasti pracovníků ze strany objednatele nese objednatel; - každý v délce 8hod (2x s poskytovateli zdravotních služeb a 2x s poskytovateli sociálních služeb); - mohou být za podmínek dle smlouvy (schválení objednatelem, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci) realizovány i online formou Cílem je vysvětlení a interpretace nově pilotně ověřeného Systému certifikace a služeb včetně vytvoření návrhu dokumentu „Návrh systému kontinuálního vzdělávání a rozvoje pracovníků v oblasti kvality ve zdravotních a sociálních službách“. „ Zpracovaný dokument bude odevzdán v elektronické formě ve formátu MS Word v editovatelné podobě, a to na USB nosiči či memory sticku |
| --- | --- |
| Výstupy fáze, které budou předmětem akceptace | Výstupem bude: - finální návrh dokumentu „Návrh systému kontinuálního vzdělávání a rozvoje pracovníků v oblasti kvality ve zdravotních a sociálních službách“ - prezenční listiny z workshopů |
| Lhůty pro předložení výstupů k připomínkám a k akceptaci | Dílčí milníky Fáze - Nejpozději 6 týdnů před konáním workshopů: - konzultace realizačního týmu zhotovitele s expertní skupinou zadavatele a zohlednění připomínek do připravovaného dokumentu (o konzultacích bude učiněn písemný záznam), které mohou být dle možností, za podmínek dle smlouvy realizovány i online formou - Nejpozději 6 týdnů před konáním workshopů: - stanovení termínů workshopu pro zajištění personálních kapacit - Nejpozději 5 pracovních dní před konáním workshopů: předání finální verze dokumentů po pilotním ověření doplněné o komentáře „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodiky hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ v elektronické podobě a dalších podkladových materiálů účastníkům workshopu a expertní skupině zadavatele - Nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným termínem ukončení fáze: Bude odevzdán finální návrh dokumentu „Návrh systému kontinuálního vzdělávání a rozvoje pracovníků v oblasti kvality ve zdravotních a sociálních službách“ k akceptaci objednateli – věcnému gestorovi a manažerovi projektu |

Dokončení finálních dokumentů: termín realizace „T“+ 12 měsíců

| Předmět plnění fáze a očekávané aktivity na straně Zhotovitele | Během této fáze budou zhotovitelem validovány o poznatky a dotazy z workshopů finální dokumenty „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ a bude dopracován „Návrh systému kontinuálního vzdělávání a rozvoje pracovníků v oblasti kvality ve zdravotních a sociálních službách“, |
| --- | --- |
| Výstupy fáze, které budou předmětem akceptace | Ucelený výstup „Systému certifikace programů a služeb“ složený z validovaných dokumentů „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ , „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“, „Návrh systému kontinuálního vzdělávání a rozvoje pracovníků z oblasti kvality ve zdravotních a sociálních službách“ - dokumenty validované dle poznatků z workshopů Zpracované dokumenty budou odevzdány v elektronické formě ve formátu MS Word v editovatelné podobě, a to na USB nosiči či memory sticku |
| Lhůty pro předložení výstupů k připomínkám a k akceptaci | Dílčí milníky Fáze - Minimálně 1x za měsíc: - konzultace realizačního týmu zhotovitele s expertní skupinou zadavatele a zohlednění připomínek do připravovaných dokumentů (o konzultacích bude učiněn písemný záznam), které mohou být dle možností, za podmínek dle smlouvy realizovány i online formou - Nejpozději 25 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Odevzdání “Sytému certifikace programů a služeb“ složeného z validovaných dokumentů „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“ (k připomínkám) a „Návrh systému kontinuálního vzdělávání a rozvoje pracovníků z oblasti kvality ve zdravotních a sociálních službách - budou zapracovány předchozí připomínky (včetně prezentace dokumentu účastníkům připomínkového řízení) - Nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem ukončení fáze: - Odevzdání uceleného výstupu „Systému certifikace programů a služeb“ složeného z finálních validovaných dokumentů „Standardy kvality a bezpečí poskytování psychiatrické péče“ a „Metodika hodnocení kvality poskytování psychiatrické péče“, „Návrh systému kontinuálního vzdělávání a rozvoje pracovníků z oblasti kvality ve zdravotních a sociálních službách“ k akceptaci objednateli – věcnému gestorovi a manažerovi projektu Deinstitucionalizace |