## Harmonogram plnění
Příloha č. 7 – Harmonogram plnění
Elektronické úřední desky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
Fáze plnění | Zjednodušený popis plnění | Realizátor | Předpokládaná doba realizace v kalendářních dnech | Termín dokončení nejpozději do
I. | Stavební příprava lokality 2 pro umístění jednoho kusu elektronické úřední desky (kategorie P2) | Zadavatel/Kupující | 30 | 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
II. | Dodání, instalace, testování, zaškolení a protokolární předání digitální úřední desky - volně stojící (kategorie P2) | Účastník/Prodávající | 30 | 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
III. | Stavební příprava lokality 1 pro umístění dvou kusů elektronické úřední desky (kategorie P1) | Zadavatel/Kupující | 30 | 30 kalendářních dnů od dokočení fáze II. (předání digitální úřední desky - kategorie P2)
IV. | Dodání, instalace, testování, zaškolení a protokolární předání digitálních úředních desek - zeď (kategorie P1) | Účastník/Prodávající | 10 | 10 kalendářních dnů od dokočení fáze III. (předání stavebně připravené lokality 1)