**Příloha č. 2**

**Vymezení předmětu zakázky – část č. 2 – Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství**

**pro obce Vacenovice, Karlín a Vřesovice a pro Město Kyjov**

Číslování jednotlivých dokumentů:

2.1 – Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro obec Vacenovice

2.2 – Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro obec Karlín

2.3 – Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro obec Vřesovice

2.4 – Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro Město Kyjov

Vymezení předmětu zakázky

*Možný termín zahájení zpracování*: **po podpisu smlouvy o dílo**

*Nejzazší termín pro dokončení a předání*: **30.4.2022**

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství zhodnotí současný stav nakládání s odpady v dané obci a ve městě. Strategie přinese detailní přehled o stavu odpadového hospodářství. Tímto napomůže k odhalení kritických míst a ukáže, v jaké oblasti dochází k největší produkci odpadů, a které mohou být např. ekologicky využity. Strategie následně definuje základní cíle, navrhne systém ke zvýšení efektivity nakládání s odpady a plán realizace navrhovaných opatření.

Cílem strategie je provést analýzu území, stanovit konkrétní opatření a jejich implementaci. Dílčím cílem je minimalizovat budoucí dopady na rozpočet obce za využití efektivních metod a postupů obecní či městské samosprávy v oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. Výsledné aktivity budou naplánované, propojené a přehledné.

* **Analytická část**

Analytická část strategie bude vycházet z pasportu odpadových míst, který zpracovatel vypracuje a který bude součástí strategie.

* **Návrhová část**

Pro sestavení návrhové části strategií provede dodavatel individuální rozhovory s politickou reprezentací obce či města, s vybranými zastupiteli. Bude proveden minimálně jeden individuální rozhovor s vybraným představitelem, kterého obec či město určí. Dále také provede šetření veřejnosti (mimo strategii pro město), a to formou buď dotazníkového šetření s minimálním počtem 10% respondentů z obyvatel dané obce ve věku min. 15 let, nebo alespoň jednoho komunitního plánování s občany dané obce. Výsledkem těchto interview bude definice dílčích cílů nebo alternativ cílů, které požadují jednotlivé skupiny. Dílčí cíle napomohou k dosažení cíle projektu. K jednotlivým cílům se budou vyjadřovat i odborníci z řad pracovníků úřadů, aby stanovené cíle odpovídaly reálným možnostem, omezením legislativy a místním podmínkám či existujícím závazným dokumentům. V návrhové části každého dokumentu budou formulovány jednotlivé návrhy opatření či konkrétních projektových záměrů tak, aby byly pro obec co nejreálnější s přihlédnutím k jejich potřebnosti, účelnosti i finanční náročnosti.

**Požadavky na zpracování**

**Jednotlivé strategie budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních elektronicky na vhodném nosiči (2x flash disk nebo 2x CD) a v jednom vyhotovení vytištěné fyzicky.**