**Příloha č. 1 SMLOUVY - Podrobný popis, rozpis ceny, včetně termínu a etap dílčího plnění**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + 1. **Dílčí plnění (etapa)**
 | * + 1. **Výstup**
 | * + 1. **Plnění služeb (etap), včetně akceptace výstupu**
 | * + 1. **Fakturace**
 | * + 1. **Maximální cena v Kč vč. DPH**
 | * + 1. **NABÍDKOVÁ cena v Kč vč. DPH**
 | * + 1. **DPH v Kč**
 | * + 1. **NABÍDKOVÁ cena v Kč bez DPH**
 |
| * + 1. **Piloty nástrojů**
 | * + 1. Odzkoušené piloty dle přílohy smlouvy č. 4
 | * + 1. do 05/2022
 | * + 1. 1. fakturace do 05/2022
 | * + 1. 3 408 521,00
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 |
| * + 1. **Metodické doporučení**
 | * + 1. Metodické doporučení
 | * + 1. do 09/2022
 | * + 1. 2. fakturace do 09/2022
 | * + 1. 100 000,00
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 |
| * + 1. **Vytvoření vzdělávacího modulu**
 | * + 1. Vzdělávací modul - doplňující již existující vzdělávací program STRATeduka
 | * + 1. do 12/2022
 | * + 1. 3. fakturace do 12/2022
 | * + 1. 660 000,00
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 |
| * + 1. **Příprava vzdělávacího modulu na zavedení do kurzu STRATeduka a pilotní školení v rámci kurzu**
 | * + 1. Pilotní školení (min. 30 osob)
 | * + 1. do 05/2023
 | * + 1. 4. fakturace do 05/2023
 | * + 1. 130 000,00
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 |
| * + 1. **CELKEM**
 | * + 1. **-**
 | * + 1. **-**
 | * + 1. -
 | * + 1. 4 298 521,00
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 | * + 1. *(vyplní dodavatel)*
 |

**Piloty nástrojů**:

Úvodní etapou plnění veřejné zakázky je pilotní odzkoušení doposud v zásadě v české praxi strategického řízení a plánování sporadicky využívaných inovativních nástrojů, a to megatrendy, forecast, foresight, tvorba scénářů a systém včasného varování.

Tyto nástroje, jež budou modelově v praxi ověřeny, mají za cíl připravit toho, kdo rozhoduje o rozvoji území/prioritní oblasti apod. na budoucí trendy a priority, které mohou území rozvíjet potřebným způsobem, nebo také mohou detekovat potenciální hrozby, ať už přímé (ty jsou zjevné a ohrožují dané území krátkodobě či ve střednědobém horizontu – např. sociálně vyloučené lokality) či nepřímé (ty mohou být pozitivně orientované – např. potenciál v inovacích, který není využit, nebo negativně orientované – např. prevence katastrof či problémů, které mohou a nemusí nastat).

K tomu je pak důležité nabídnout těm, kdo rozhodují o rozvoji území, nástroje/modely, jak zmíněné budoucí očekávané či neočekávané situace eliminovat, využít či s nimi obecně pracovat. Tyto nástroje tak umí hledat odpovědi na otázky „jaký lze očekávat budoucí vývoj daného území“, „jak poznat, které trendy a události budou ovlivňovat budoucí rozvoj území“, „jaké jsou možné varianty budoucího vývoje“, „jaké jsou scénáře možných řešení současných i budoucích problémů“ „známe důsledky našeho rozhodování s ohledem na budoucí potřeby/rizika daného území“, apod. Jde o významnou podporu zavádění a využívání těchto inovativních řešení při strategickém řízení a plánování, vč. podpory a využití experimentálního ověřování.

Každý z uvedených pěti nástrojů bude popsán jak teoreticky, tak způsob jeho použití při strategickém řízení a plánování rozvoje města, vč. jeho propojení s ostatními nástroji. Na každý nástroj bude realizován v praxi nejméně jeden pilot. V rámci pilotu dodavatel představí konkrétní nástroj(e) příslušnému útvaru na daném městě (funkce, výhody pro strategické řízení rozvoje města, příklady atp.); provede úředníky využitím nástroje(ů) v konkrétní oblasti strategického řízení města; průběžně provádí podporu při využívání nástroje a zjišťuje zpětnou vazbu, kterou promítá do využití nástroje na úřadě. Výstupy prezentuje vedení úřadu a na základě získaných poznatků následně zpracuje zprávu o průběhu pilotu, jeho vyhodnocení a vstup do metodického doporučení k využívání nástroje(ů). V rámci pilotů budou tedy v konkrétních pěti městech jednotlivé nástroje odzkoušeny a vyhodnoceny pro následné využití a přípravu metodického doporučení.

Výstupem první etapy plnění bude tedy nejméně pět realizovaných pilotů v pěti městech založených na všech výše uvedených inovativních nástrojích strategického řízení a plánování.

**Metodické doporučení**:

Druhou etapou plnění je vypracování Metodického doporučení pro uplatnění inovativních nástrojů strategického řízení. Toto metodické doporučení bude obsahovat teoretickou / důvodovou část, bude členěno dle jednotlivých nástrojů, u nichž bude uveden popis daného nástroje a názorný postup jeho uplatnění / použití v praxi.

**Vytvoření vzdělávacího modulu**:

Na základě vyhodnocení jednotlivých pilotů a zpracovaného metodického doporučení zajistí zhotovitel třetí etapu plnění, tedy tvorbu vzdělávacího modulu „Využití inovativních nástrojů pro strategické řízení a plánování“, který doplní již existující vzdělávací program STRATeduka o oblast chybějících inovací ve strategickém řízení a plánování. Na základě osnovy budou zpracovány školící materiály vč. e-learningu (přístup na web <https://kurz.strateduka.cz/> bude zajištěn v průběhu zadávacího řízení všem zájemcům, a to na základě žádosti podané prostřednictvím elektronického nástroje NEN), které budou vhodným způsobem zakomponovány do již existujících výukových dokumentů STRATeduky.

**Příprava vzdělávacího modulu na zavedení do kurzu STRATeduka a pilotní školení v rámci kurzu**:

V rámci poslední etapy plnění veřejné zakázky bude vytvořený vzdělávací modul zapracován do prostředí kurzu STRATeduka a následně bude pilotně odzkoušen v rámci vybraných běhů kurzu, a to na nejméně 30 osobách ve variantách a) celodenní (čtyři 1,5 hodinové bloky) a b) půldenní (dva 1,5 hodinové bloky), vč. vyhodnocení tohoto pilotního proškolení. Pilotně odzkoušeny musí být obě varianty vzdělávacího modulu. Bližší informace o vzdělávacím programu STRATeduka jsou k dispozici na adrese [www.strateduka.cz](http://www.strateduka.cz), v přiložených podkladech či na webu e-learningu – více viz příloha č. 6).