Klíčová aktivita č. 01

(JEDNÁ SE POUZE O FIKTIVNÍ PŘÍKLAD K POCHOPENÍ POŽADOVANÉ STRUKTURY!!!)

- Číslo a název klíčové aktivity

KA 01: S –  Vzdělávání v oblasti technologie výroby africké keramiky

- Podrobný popis klíčové aktivity

- Klíčová aktivita bude zaměřena na vzdělávání vlastních zaměstnanců na výrobu keramiky dle specifického postupu, který je v ČR unikátní.

- Unikátnost spočívá v převzatém výrobním postupu od výrobců z Afriky, kdy hlínu před zpracováním doplňují o speciální složky, které mají vliv na pevnost a barvu materiálu a výroba materiálu prochází přesně stanoveným jedinečným postupem. Tato technologie není v České republice využívána a nevíme o konkurenci v celé Evropě.

- V rámci této aktivity proběhnou tři kurzy:

- Kurz keramiky

- Kurz glazování

- Kurz malování

Kurz keramiky bude probíhat přímo u dodavatele technologie v Ugandě v Africe, jelikož výuku této technologie není možné realizovat v České republice v našem provozu. Na základě této skutečnosti dokládáme přílohu Čestné prohlášení vztahující se ke školení mimo Českou republiku. Pro zbývající dva kurzy budeme využívat vlastní prostory, kde máme výrobní technologii pro glazování a malování.

- Školení proběhne částečně v Ugandě v Africe a částečně v provozovně našeho podniku.

- Aktivitu bude školit vlastní interní lektor, ve spolupráci s dodavatelem jedinečného know-how z Afriky, který nám poskytuje celkovou technologii výroby. Náš lektor bude mimo vlastního školení připravovat osnovu a materiály pro školení.

- Cílová skupina, celkem 25 zaměstnanců, bude zaškolena ve zmíněných kurzech, které potrvají 80 hodin, a kde jim bude poskytnuto jedinečné vzdělání ve výrobě africké unikátní keramiky.

- Realizace kurzů je plánována na období duben – červenec 2013.

- Pro tuto klíčovou aktivitu budeme potřebovat 1 notebook pro lektora a 1 dataprojektor k projekci výrobních postupů v našem provozu. Toto zařízení využijeme i v ostatních klíčových aktivitách.

- Výstup KA

| Poř.č. | Název kurzu | Počet osob cílové skupiny zapojených do kurzu | Počet hodin zapojení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurz keramiky | 25 | 80 |
| 2 | Kurz glazování | 25 | 80 |
| 3 | Kurz malování | 25 | 80 |

- Vazba KA na rozpočet

| Kód | Název nákladu | Popis položky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Částka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01 | Interní lektor | Lektor - specifického vzdělávání na výrobu keramiky – školení + příprava | 170 (2x80)+10 hodin přípravy | 300,- | 51 000,- |
| 04.04.01 | S – specifické vzdělávání pro tvorbu keramiky | Kurz keramiky | 1 | 100 000,- | 100 000,- |
| 04.04.01 | S – specifické vzdělávání pro tvorbu keramiky | Kurz glazování | 1 | 300 000,- | 300 000,- |
| 04.04.01 | S – specifické vzdělávání pro tvorbu keramiky | Kurz malování | 1 | 300 000,- | 300 000,- |
| 06.01.01 | Mzdy - S – specifické vzdělávání pro tvorbu keramiky | Kurz keramiky | 250 (osobodny =25*10) | 144,30 | 36 075,- |
| 06.01.01 | Mzdy - S – specifické vzdělávání pro tvorbu keramiky | Kurz glazování | 250 (osobodny =25*10) | 144,30 | 36 075,- |
| 06.01.01 | Mzdy - S – specifické vzdělávání pro tvorbu keramiky | Kurz malování | 250 (osobodny =25*10) | 144,30 | 36 075,- |
| 06.02.01 | Cestovné | Kurz keramiky | 25 (osob) | 20 000,- | 500 000,- |
| 06.02.02 | Ubytování | Kurz keramiky | 250 (osobonoci =25*10) | 500 | 125 000,- |
| 06.02.03 | Stravné | Kurz keramiky | 250 (osobodny =25*10) | 1 100,- (dle zahraničního cestovného pro Ugandu) | 275 000, - |
| CELKEM |  |  |  |  | 1 759 225 Kč |

    - Kapitola 01  - osobní náklady, tj. náklady na jednotlivé členy realizačního týmu zapojených do dané klíčové aktivity

    - Kapitola 02 – cestovné, tj. náklady na cestovné jednotlivých členů realizačního týmu zapojených do dané klíčové aktivity

    - Kapitola 03 – nezahrnujte ve vazbě na rozpočet, uvádí se pouze v popisu klíčové aktivity a poté ve vlastním rozpočtu projektové žádosti

    - Kapitola 04 – nákup služeb

    - Kapitola 06 – přímá podpora, tj. mzdové náklady cílové skupiny, případně cestovné, ubytování, stravné vynaložené v souvislosti s danou klíčovou aktivitou (mzdové náklady, stravné, ubytování a cestovné stanovujte dle příručky D5, kapitola 2.6, kde jsou uvedeny postupy pro stanovení maximální výše jednotlivých nákladů)