## Slide 1: Seminář pro příjemce Výzva č. 03_22_039 - Budování kapacit a profesionalizace NNO (1)
Oddělení projektů sociálního začleňování II
(873)
16. 11. 2023

## Slide 2: Obsah semináře
Zpráva o realizaci projektu
Žádost o platbu
Kontroly
Změny projektu
Dotazy

## Slide 3: Zpráva o realizaci projektu (ZoR)
V ZoR příjemce podává informace o průběhu a pokroku daného projektu
ZoR se zpracovává za každé sledované období (uvedené v RoD), zpravidla za každých 6 měsíců realizace projektu (Její součástí je i ŽoP).
ZoR se předkládá v IS KP21+ nejpozději do konce prvního měsíce následujícího po ukončení sledovaného období. Závěrečná ZoR do konce 2. měsíce. (Pokyny k vyplnění na www.esfcr.cz). Struktura ZoR:
  Základní informace o projektu a zprávě, včetně uvedení případných problémů
  Informace o pokroku v realizaci
  Informace o pokroku v realizaci klíčových aktivit za sledované období
  Informace o plnění indikátorů
  Specifické datové položky
  Informace o plnění horizontálních principů
  Informace o příjmech (nerelevantní)
  Informace o zajištění povinné publicity
  Čestná prohlášení a případné Přílohy

## Slide 4: ZoR – základní informace
Obrazovka ZÁKLADNÍ INFORMACE
SLEDOVANÉ OBDOBÍ OD - pole je u první zprávy o realizaci automaticky plněno datem vydání právního aktu, nutno upravit dle údajů v PA před podáním 1. ZoR.
SLEDOVANÉ OBDOBÍ DO - příjemce vyplní poslední den období, za které je zpráva o realizaci projektu předkládána. (Dle údajů v PA)
SKUTEČNÉ DATUM ZAHÁJENÍ - příjemce vyplní datum zahájení realizace projektu podle právního aktu. Pole se zobrazuje v rámci všech zpráv o realizaci, avšak editovatelné je pouze v rámci první zprávy o realizaci, do následujících zpráv o realizaci je již přebíráno.
Obrazovka POPIS REALIZACE
příjemce uvede informace o případných problémech, které se vyskytly v realizaci projektu v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována, event. problémy, které se již vyskytly v rámci minulých zpráv, ale nebylo vykázáno řešení problému. (uvést problém, zdůvodnění a řešení)

## Slide 5: Zor – Informace o pokroku v realizaci ka
Obrazovka KLÍČOVÉ AKTIVITY
Uvádí se popis pokroku v realizaci klíčové aktivity ve vztahu k aktuálnímu sledovanému období. (Textové pole maximálně 2000 znaků, možnost přílohy na záložce Dokumenty.)
Vlastní popis realizace KA, které spadají do sledovaného období.
Struktura popisu a obsah by měly být takové, aby bylo možné vyhodnotit pokrok v realizaci a posoudit způsobilost výdajů navázaných na konkrétní klíčové aktivity.
Popis realizovaných klíčových aktivit by měl být v souladu s obsahem klíčových aktivit v právním aktu, včetně případných změn projektu

## Slide 6: Zor - Informace o plnění indikátorů
Obrazovka INDIKÁTORY
Indikátory, které vykazuje příjemce v ZoR:
  600 000 – Celkový počet účastníků
  805 000 – Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
  679 001 – Počet podpořených Romů
Způsoby vykázání dosažených hodnot v ZoR:
Indikátory, které nesledují účastníky- přímou editací hodnot v ISKP21+
    Povinné vyplnění komentáře v ISKP21+ k přírůstkové hodnotě indikátoru
Indikátory, které sledují účastníky projektu - automatickým dotažením hodnot ze systému IS ESF 2021+
    Povinné vyplnění komentáře v ISKP21+ k přírůstkové hodnotě u MI 600 000

## Slide 7: Zor – Info o plnění indikátorů
Indikátory editovatelné příjemcem v ISKP21+
  805 000 – Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
  679 001 – Počet podpořených Romů
  Uvádí se jednotlivě u každého MI dosažená hodnota, datum dosažené hodnoty a povinný komentář = podrobnosti k vykazované hodnotě indikátoru ve sledovaném období (systém dopočte přírůstkovou hodnotu MI)
Indikátory generované z IS ESF 2021+
  600 000 Celkový počet účastníků
  Kliknout na možnost „VYKÁZAT PŘÍRŮSTEK“ a tlačítko „AKTUALIZACE Z IS ESF“ – dojde k automatickému dotažení hodnot do IS KP 21+. Příjemce doplní pouze povinný komentář (u indikátorů sledujících dílčí členění dle pohlaví, věku, znevýhodnění atd. se komentář nevyplňujte)

## Slide 8: IS ESF
Evidence účastníků - Indikátor 600 000
Monitorovací list podpořené osoby: https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz-plus
Pokyny k evidenci podpory poskytnuté k účastníkům projektu v rámci OPZ+ budou zveřejněny společně se zpřístupněním IS ESF pro projekty financované z OPZ+ v 1. polovině roku 2024.

## Slide 9: IS ESF
Každý účastník projektu (podpořená osoba) se do systému eviduje s využitím jména, příjmení, trvalého bydliště a data narození.
Každá osoba se pro daný projekt eviduje jednou, bez ohledu na počet podpor, které v rámci projektu využila.
  Rozsah sledovaných údajů pro každého účastníka viz. Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce.
Příjemce musí mít k dispozici průkazné záznamy i o zapojení těchto osob účastníků o projektu.
Monitorovací list podpořené osoby – formulář může být upraven, formulář není závazný – data mohou být podložena jinou evidencí.
Bagatelní podpora = 40 h/projekt

## Slide 10: Specifické datové položky
Sběr informací ŘO o poskytnuté podpoře
V rámci obrazovky SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY má příjemce povinnost vykazovat hodnoty pro plnění:
1) Počet podpořených osob původem z Ukrajiny (celkový počet od začátku realizace projektu bez ohledu na výši podpory)
2) Celkový počet podpořených osob (celkový počet od začátku realizace projektu zahrnující jak účastníky v MI 600 000 – osoby s podporou nad 40 hodin, tak osoby, které obdržely podporu v rozsahu nižším než 40 hodin nebo mají nepřímý prospěch z podpory nebo jsou anonymní.
V obou případech se jedná o odhad příjemce na základě jemu dostupných informací o podpořených osobách

## Slide 11: Zor – informace o plnění horizontálních principů
Obrazovka HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY
Na obrazovce HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY se zobrazí seznam horizontálních principů relevantních pro projekt:
  neutrální vliv – popis plnění se nevyžaduje,
  pozitivní vliv – popis plnění je vyžadován,
  cílené zaměření – popis plnění je vyžadován.
  Popis plnění musí vystihovat naplňování daného principu (ne obecné formulace)

## Slide 12: Publicita
  Zahájení projektu:
zveřejnit na své internetové stránce stručný popis projektu a zdůraznit, že je na daný projekt poskytována finanční podpora EU (vložit při zahájení realizace projektu a následně jej dle potřeby aktualizovat);
spravovat prezentaci projektu na portálu www.esfcr.cz – zatím není relevantní, systém to neumožňuje, základní obsah prezentace (tj. popisu projektu) je na portál přenesen z MS2021+ – příjemce aktualizuje;
umístit alespoň 1 povinný plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě realizace projektu -viditelně pro veřejnost, tj. vstupní prostory budovy, po celou dobu realizace projektu, na všech místech realizace daného projektu.

## Slide 13: Publicita
  Plakát:
    lze umístit více projektů na jeden plakát, jsou –li v rámci daného operačního programu
    Příjemce je povinen využít elektronickou šablonu, která je dostupná na www.esfcr.cz (při vyplňování šablony do pole „Hlavní cíl projektu/operace“ je třeba uvést, že je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost plus).
    Příjemce může využít generátor publicity na odkazu Generátor nástrojů povinné publicity (dotaceeu.cz)
zajistit, aby všechny subjekty, které se na realizaci projektu podílí (podpořené osoby), byly informovány o financování projektu z fondů EU
V rámci všech informačních a komunikačních aktivit a na výstupech týkajících se projektu určených veřejnosti, dává příjemce najevo podporu z ESI fondů tím, že použije logo EU:
  Povinné prvky loga EU: a) znak EU; b) povinný text „Spolufinancováno Evropskou unií.“ (Logo EU je ke stažení na portálu www.esfcr.cz).
  Logo je vždy zřetelně viditelné (hned při otevření web. stránky), barevné provedení, ne menší než ostatní loga a vždy na první pozici)
Notes: Technické parametry loga a podmínky použití log v kap 19. Obecné části pravidel

## Slide 14: PUBLICITA
ANO
webové stránky, microsity, sociální média informující o projektu;
propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školicí materiály) a propagační předměty;
propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady);
inzerce (internet, tisk, outdoor);
soutěže (s výjimkou cen do soutěží);
komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy);
PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média);
dokumenty určené pro veřejnost či cílové skupiny projektu (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty,135 prezenční listiny apod.)
NE
interní dokumenty;
archivační šanony;
elektronická i listinná komunikace;
pracovní smlouvy;
dokumentace k zakázkám;
veškeré smlouvy s dodavateli;
smlouvy mezi příjemcem či partnerem a dalším subjektem (nikoli dodavatelem), jejichž předmětem je zapojení cílové skupiny do projektu, kdy žádná ze smluvních stran není cílovou skupinou;
účetní doklady vztahující se k výdajům projektu;
vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou propagačních předmětů);
neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médii);
ceny do soutěží;
výstupy, kde to není technicky možné (např. strojově generované objednávky, faktury).
Notes: Pravidla pro informování a komunikaci OPZ+ a užívání loga EU = Kap. 19 Obecné části pravidel

## Slide 15: Zor – zajištění povinné publicity
Obrazovka PUBLICITA - informace o plnění nástrojů a prvků publicity:
Plakát (Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení o minimální velikosti A3, který obsahuje symbol/znak EU a doprovodný text „Spolufinancováno Evropskou unií“)
Publicita na webu
Publicita na soc. sítích
Výběr z číselníku:
  Ano, prozatím ne (Pro prvky a nástroje, které nejsou relevantní pro OPZ+), nevztahuje se (nerelevantní).
  Komentář (povinný).
Pro finalizaci ZOR je nutné vykázat „ano“ u plakátu a jedné z publicit (na webu či soc. sítích)

## Slide 16: Zor - čestné prohlášení
Obrazovka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Na záložce si příjemce přečte text povinného čestného prohlášení ke zprávě o realizaci a potvrdí pravdivost zatržením fajfkou v poli SOUHLASÍM S ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM. Příjemce stiskne tlačítko ULOŽIT.
statutární orgán stvrzuje, že:
  projekt je realizován v souladu s právním aktem o poskytnutí podpory z OPZ+, včetně toho, že při realizaci projektu byly dodrženy relevantní právní předpisy ČR a EU;
  se seznámil/a s obsahem zprávy o realizaci projektu;
  všechny informace ve zprávě o realizaci projektu jsou pravdivé a úplné a že si je vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

## Slide 17: Zor –Dokumenty A PODÁNÍ zor
Na obrazovce DOKUMENTY příjemce vkládá přílohy ke ZoR.
Podání ZoR:
Kontrola před finalizací (tlačítko KONTROLA)
Finalizovat (tlačítko FINALIZACE)
Podpis ZoR
Ke každé ZoR přiložena i žádost o platbu (ŽoP) se soupiskou dokladů - před finalizací ZoR musí být provedena finalizace a podpis ŽoP.

## Slide 18: Žádost o platbu (ŽOP)
Příjemce v ŽoP vykazuje způsobilé výdaje spadající do přímých nákladů - vazba výdajů na rozpočtové položky, překročení rozpočtu ani jednotlivých položek rozpočtu není možné (V případě překročení rozpočtované částky u některé položky musí být provedena rozpočtová změna).
www.esfcr.cz Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami a Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce, kap. 6 Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

## Slide 19: ŽoP - soupisky
Obrazovka IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Vyplnit účet příjemce (bankovní účet - PA).
Obrazovka SOUHRNNÁ SOUPISKA
Založení souhrnné soupisky – vyplnit pole „Evidenční číslo/označení soupisky“ (první ŽoP č. 2 vzhledem k zálohové platbě).
Záložka Souhrnná soupiska se naplní finančními daty po vyplnění dílčích soupisek dokladů:
Soupiska účetních, daňových dokladů (SD1) (nerelevantní)
Soupiska lidských zdrojů (SD2)
Soupiska cestovních náhrad (SD3) (nerelevantní)
Soupiska jednotek (nerelevantní)
Soupiska příjmů (nerelevantní)
(V případě velkého rozsahu dat lze využít Import XML soupisky dokladů v IS KP2021+ : https://www.esfcr.cz/formulare-apokyny-ke-zprave-o-realizaci-projektu-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus)
Notes: K ŽoP se dokládá: pokud uplatňovaná částka převyšuje 20 tis. Kč – doklady o zaplacení - kopie výpisu z BÚ, Výplatní lístek
k Soupisce lidských zdrojů – nad. 20tis.skeny prac. výkazů (pokud jsou vyžadovány)
Do 20tis. se platby v soupisce nijak nedokládají, ale související dokumenty se kontrolují na místě. + originály předložených dokumentů + související smlouvy (prac.-práv, nájemní, dodávky zboží), objednávky, průzkum trhu, výpis z analytické evidence – důkaz zařazení majetku do účetnictví, mzdové listy, výplatní pásky, vnitřní předpisy upravující poskytování náhrad mezd (proplácení svátků, dovolené), jízdenky, knihy jízd, doklad o účasti na vzdělávání (např. prez.listina, potvrzení o absolvování),
+ KNM zda je oddělené účetnictví a zda úč. doklady splňují náležitosti (vnitřní předpis o způsobu účtování, jak se fa likvidují)
Náležitosti účetního dokladu – musí mít průvodní/krycí list, kde je info o zaúčtování a podpisy kdo ho provedl a schválil

## Slide 20: Žop –Lidské zdroje
Obrazovka LIDSKÉ ZDROJE
výdaje v rámci kapitoly rozpočtu OSOBNÍ NÁKLADY
při vyplňování postupovat dle pokynů:
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-ke-zprave-o-realizaci-projektu-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus/-/dokument/19489509
Notes: Doplnit

## Slide 21: ŽOP – přílohy a souhrnná soupiska
Obrazovka DOKUMENTY
Přílohy ŽoP (Tab. č. 10 Pravidla pro dokladování výdajů v Kap. 6.4. Specif. části pravidel dle žadatele a příjemce): např. pracovní smlouvy, výplatní lístky, doklady o úhradě výdajů nad 20 000,- Kč a povinných odvodů zaměstnavatele, pracovní výkazy (jsou-li relevantní),
Obrazovka SOUHRNNÁ SOUPISKA
Tlačítko NAPLNIT DATA Z DOKLADŮ SOUPISKY
Obrazovka ŽÁDOST O PLATBU
Tlačítko NAPLNIT DATA ZE SOUPISKY
        Systém by měl automaticky naplnit pole v části ZPŮSOBILÉ VÝDAJE POŽADOVÁNO ve sloupci CELKEM a v rozdělní na INVESTIČNÍ a NEINVESTIČNÍ na základě dat z obrazovky SOUHRNNÁ SOUPISKA DOKLADŮ a poměrů zdrojů financování projektu.

## Slide 22: ŽOP – částka na krytí výdajů
      Část ČÁSTKA NA KRYTÍ VÝDAJŮ
        Vyplnit pole: ČÁSTKA NA KRYTÍ VÝDAJŮ INVESTIČNÍ a ČÁSTKA NA KRYTÍ VÝDAJŮ NEINVESTIČNÍ (Hodnota v poli ČÁSTKA NA KRYTÍ VÝDAJŮ INVESTIČNÍ pro projekty v rámci výzvy 39 vždy nula).
        Částka na krytí výdajů odpovídá částce celkových prokázaných výdajů v žádosti o platbu za podmínky, že při jejím poskytnutí nedojde k překročení celkové částky dotace dle právního aktu. V případě, že by poskytnutím částky ve výši celkových prokázaných výdajů v žádosti o platbu došlo k překročení celkové částky dotace z právního aktu, stanovuje se částka na krytí výdajů jako rozdíl mezi tím, co už bylo jako záloha v systému zaevidováno a částkou celkových způsobilých výdajů projektu dle právního aktu.

## Slide 23: Žop – čerpání rozpočtu, ČP
Obrazovka ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ZÁDOSTI O PLATBU
zobrazit přehled čerpání rozpočtu zohledňující všechny schválené vyúčtované výdaje z předchozích žádostí o platbu a nárokované výdaje v rámci aktuální žádosti o platbu.
nástroj pro účely zamezení přečerpání položek rozpočtu
Obrazovka ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
na záložce Čestná prohlášení je nutno vybrat jedno ze dvou předdefinovaných čestných prohlášení a potvrdit v poli SOUHLASÍM S ČP a uložit (TEXT ČP Kap. 10.3.1 Obecná část pravidel). Pokud zvolí variantu čestného prohlášení, že je v insolvenci/exekuci, přiloží podrobnosti v samostatném souboru na obrazovce DOKUMENTY

## Slide 24: ŽOP- KONTROLA, FINALIZACE, PODPIS
Finalizace žádosti o platbu a podpis
Před finalizací žádosti o platbu - nutno zvolit volbu KONTROLA, event. KONTROLA NA POZADÍ (při větším počtu dokladů) a v případě zobrazení chybového hlášení provést odstranění chyb.
Pokud kontrola proběhne v pořádku, je možné žádost o platbu FINALIZOVAT a následně PODEPSAT (V případě, že je na projektu zvoleno „podepisují všichni signatáři“, je nutné, aby žádost o platbu podepsali všichni signatáři, a to v pořadí, jaké je na projektu nastaveno v obrazovce PŘÍSTUP K PROJEKTU).

## Slide 25: Žop- stavy žop v rámci administrace
ROZPRACOVANÁ -žadatel založil žádost o platbu a provádí její editaci.
FINALIZOVANÁ - žadatel dokončil editaci žádosti o platbu a provedl její finalizaci. Žádost o platbu není v tomto stavu ještě podána na řídicí orgán.
ZAREGISTROVANÁ - žádost o platbu podána na řídicí orgán.
VRÁCENÁ K DOPRACOVÁNÍ.
SCHVÁLENÁ 1. STUPEŇ
SCHVÁLENÁ 2. STUPEŇ – PODEPSANÁ - žádost o platbu schválena k proplacení na účet příjemce.
Zálohová platba zpravidla do 10 pracovních dní od data schválení zprávy o realizaci projektu, a to maximálně ve výši vyúčtovaných způsobilých výdajů projektu.

## Slide 26: Druhy kontroly V OPZ+
Kontrola administrativní
  Jde o kontrolu zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu
  Kontrola probíhá prostřednictvím MS 2021+
  V případě nedostatků - ZoR a ŽoP k dopracování + Výzva k nápravě identifikovaných nedostatků (depeší). V případě ukončení kontroly změna stavu + Oznámení o schválení (depeší).
Kontrola na místě (ohlášená i neohlášená kontrola)
  je vykonávána na základě čl. 125 odst. 4 písm. a) a čl. 125 odst. 5 obecného nařízení a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

## Slide 27: Kontrola administrativní – dokladování v ŽoP
U osobních nákladů v ŽoP se dokládá:
Soupiska lidských zdrojů (SD 2 - Lidské zdroje v IS KP21+)
Sken výpisu z bankovního účtu organizace nebo výdajové pokladní doklady, pokud uplatňovaná část osobních nákladů (součet hrubé mzdy/platu/odměny z dohody a všech odvodů hrazených zaměstnavatelem) projektu převyšuje 20 000 Kč,
Skeny pracovních výkazů, pokud jsou dle pravidel OPZ+ vyžadovány a pokud uplatňovaná část osobních nákladů převyšuje 20 000 Kč
Sken výpisu z bankovního účtu organizace - kontrola úhrady odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Upozornění: pokud některé osobní výdaje zaměstnanců projektu spadají mezi nepřímé náklady nebo do 40% paušální sazby, NELZE zařadit tyto výdaje mezi přímé způsobilé výdaje

## Slide 28: Kontrola na místě (knm)
Kontrola na místě je nástroj ověření, že:
je dodržen soulad s platnými právními předpisy a podmínkami právního aktu
Při KNM se např. ověřují:
pracovní smlouvy/DPČ/DPP zaměstnanců projektu – zda výše úvazku, popis činností a výše odměny odpovídá údajům vykázaným v ŽoP
pracovní výkazy, pokud jsou dle pravidel OPZ+ vyžadovány – kontrola správnosti vyplněných údajů v pracovních výkazech a ověření souladu údajů na pracovních výkazech s údaji ve výplatní pásce/mzdovém listu zaměstnance
výplatní pásky/mzdové listy – zda údaje vykázané v ŽoP odpovídají údajům na výplatní pásce/mzdovém listu (fond pracovní doby, zúčtovaná výše hrubé mzdy/platu/odměny z dohody)

## Slide 29: Kontrola na místě (knm)
Při KNM se např. ověřují, pokrač.:
doklady prokazující úhradu čistých mezd a dalších zákonných odvodů - správnost úhrad na základě dostupné dokumentace (přehledy, rekapitulace mezd)
vnitřní předpis/kolektivní smlouva/dokument s kritérii pro vyplacení mimořádných odměn a zdůvodnění vyplacení mimořádných či cílových odměn
kontrola správnosti výpočtu nákladů na zákonné pojištění odpovědnosti apod.
vnitřní předpis/kolektivní smlouva/dokument upravující poskytování náhrad mzdy/platu nad rámec minimálního rozsahu dle právních předpisů, či stanovující zkrácení pracovní doby

## Slide 30: Změny projektu
Kap. 5 Specifické části pravidel
Všechny změny jsou podávány příjemcem prostřednictvím formuláře žádosti o změnu v systému ISKP2021+ (elektronicky s elektronickým podpisem oprávněné osoby) a administrovány v MS2021+
  Viz Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP2021+ (www.esfcr.cz)
  Změny projektu:
    nepodstatné (neovlivní charakter projektu a nemají vliv na splnění cílů projektu) a
    podstatné (mají vliv na charakter projektu, cíle projektu či dobu realizace projektu)
    Všechny změny musí být nezbytné a respektovat zásadu efektivního nakládání s prostředky

## Slide 31: Nepodstatné Změny projektu
Příjemce povinen informovat ŘO (odeslat ŽoZ v IS KP21+) bez zbytečného prodlení od data provedení změny:
  změna kontaktní osoby projektu (včetně změny kontaktních údajů), sídla příjemce podpory, názvu příjemce, změna v osobách vykonávajících funkci statutárního orgánu příjemce.
Příjemce je povinen informovat ŘO (odeslat ŽoZ v IS KP21+) nejpozději 10 prac. dnů před termínem předložení ZOR za sledované období, ve kterém k nepodstatné změně došlo
  Změna rozpočtu - přesun prostředků mezi položkami a vznik nové položky v rámci jedné kapitoly rozpočtu
  Změna rozpočtu - přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 25 % celkových přímých nákladů projektu (počítáno vždy kumulovaně od podpisu právního aktu, příp. změnového právního aktu či od poslední schválené podstatné změny týkající se rozpočtu).

## Slide 32: Nepodstatné změny projektu
Příjemce je povinen informovat ŘO (odeslat ŽoZ v IS KP21+) spolu se zprávou o realizaci projektu za sledované období, ve kterém k nepodstatné změně došlo
  změna místa realizace, změna ve způsobu provádění klíčových aktivit, které nemají negativní dopad na plnění cílů projektu, navýšení počtu osob z CS, změna složení RT, změna týkající se plátcovství daně z přidané hodnoty
  Změna finančního plánu – nepodstatná změna

## Slide 33: Podstatné Změny projektu
Podstatné změny
  Nesmí být provedeny dříve než budou schváleny ze strany ŘO
    nevyžadující změnu právního aktu: změny klíčových aktivit, kdy se nejedná o nepodstatné změny – zrušení nebo přidání nové KA vždy, zahrnutí nové cílové skupiny dle výzvy, přesun prostředků mezi kapitolami vyšší než 25 % celkových přímých nákladů projektu (kumulativně od podpisu PA ev. Změny rozpočtu), změna bankovního účtu, změna vymezení monitorovacích období (pokud se nemění termín ukončení realizace projektu)
    vyžadující změnu právního aktu : změny plánovaných výstupů a výsledků projektu (cílových hodnot indikátorů), změna termínu ukončení realizace projektu.
Podstatné a nepodstatné změny v osobě příjemce jsou vymezeny v části 5.1.2 Specifické části pravidel

## Slide 34: Změny projektu
Projekt musí být vždy realizován v souladu s vydaným právním aktem, příp. v souladu s právním aktem a změnami, které je příjemce oprávněn provést bez souhlasu ŘO, a změnami, které byly provedeny se souhlasem ŘO

## Slide 35: Odkazy
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce z OPZ+
(https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068434)
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce z OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo projekty financované s využitím paušálních sazeb
(https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068507)
Monitorovací list
(https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz-plus)
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami
(https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-ke-zprave-o-realizaci-projektu-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus/-/dokument/19489509)
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP21+
(https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-ke-zprave-o-realizaci-projektu-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus/-/dokument/19197567)

## Slide 36: Kontakty – Oddělení projektů sociálního začleňování II - 873takty
Technické potíže (On-line technická podpora):
https://www.esfcr.cz/technicka_podpora_opzplus
Věcné a metodické dotazy: projektový manažer, kterému byl projekt přidělen
Ing. Ivana Nováková, Ph.D.
Tel.: 770 196 713
E-mail: ivana.novakova@mpsv.cz
Mgr. Petra Hodačová
Tel.: 770 196 714
E-mail: petra.hodacova@mpsv.cz
Mgr. Radek Fencl
Tel.: 950 192 771
E-mail: radek.fencl@mpsv.cz
Ing. Blanka Matějková
Tel.: 950 195 698
E-mail: blanka.matejkova@mpsv.cz

## Slide 37: dotazy
Děkujeme za pozornost
a přejeme hodně štěstí při
realizaci Vašich projektů!