## Slide 1: UPOZORNĚNÍ TATO PREZENTACE SLOUŽÍ POUZE JAKO PODPŮRNÝ MATERIÁL K SLOVNÍMU VÝKLADU TÉMAT PROBÍRANÝCH NA SEMINÁŘÍCH PRO příjemce. TATO PREZENTACE NEPŘEDSTAVUJE KOMPLETNÍ VÝČET PODMÍNEK VÝZVY A SOUVISEJÍCÍCH PRAVIDEL, ŘIĎTE SE VŽDY RELEVANTNÍMI DOKUMENTY.

## Slide 2: Výzva 03_23_047 podnikové vzdělávání (1)
Seminář pro příjemce

## Slide 3: PROGRAM
Podporované aktivity, jednotkové náklady
Cílové skupiny, indikátory, místo realizace
Plánování aktivit
Změny projektu
Výběr dodavatele
Doklady ke kurzu
Zprávy o realizaci, kontroly na místě
Publicita
Doporučení k realizaci

## Slide 4: Podporované aktivity, jednotkové náklady, P1, SC 1.1

## Slide 5: Podporované aktivity
Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání
Příklady podporovaných oblastí
Měkké a manažerské dovednosti
Vyloučeno vzdělávání
Zahrnující rozvoj digitálních dovedností
Organizované za účelem dodržení závazné vnitrostátní normy vzdělávání (BOZP, PO, řidiči ref.)
Jazykové vzdělávání
Technické a další odborné vzdělávání

## Slide 6: digitální vzdělávání
Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávací kurzy zahrnující rozvoj digitálních dovedností, např.:
  Kurzy vedoucí k získávání digitálních kompetencí a IT dovedností, např.:
      Obsluha PC, softwaru (vč. MS Office apod.), programování
  Kurzy související s Průmyslem 4.0, robotizací, digitalizací a využíváním autonomních systémů a umělé inteligence, např.:
      Programování a obsluha CNC strojů, ovládání robotických a autonomních systémů, spolupráce s AI
  Kurzy, ve kterých digitální dovednosti nejsou primárním cílem vzdělávání, ale osvojení si digitálních kompetencí je součástí kurzu, např.:
      Účetnictví s využitím výpočetní techniky

## Slide 7: Aktivity – rozdělení
Podporované vzdělávání = další profesní vzdělávání realizované prostřednictvím vzdělávacích kurzů s přesně vymezenou dobou výuky (jednoznačně odlišitelnou od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu) pod vedením lektora
Prezenční vzdělávání
Distanční vzdělávání
Nepodporované vzdělávání = jiné formy vzdělávání či vzdělávání, které nelze odlišit od běžného výkonu pracovních povinností účastníka

## Slide 8: Prezenční vzdělávání
Výuka probíhá výhradně osobně
Všichni účastníci kurzu z cílové skupiny projektu a lektor jsou přítomni na jednom místě (v učebně či na pracovišti účastníka/účastníků)
Za pracoviště se nepovažuje domov účastníka/účastníků

## Slide 9: Distanční vzdělávání
Ve výuce je využit videokonferenční přenos, který umožňuje okamžitou vizuální a akustickou interakci lektora a účastníků kurzu a jejich spolupráci (tj. výuka probíhá v reálném čase)
Výuka musí probíhat v prostředí softwarového nástroje, který umožní vytvoření audiozáznamu o průběhu aktivity
Alespoň některý z účastníků z cílové skupiny projektu se musí nacházet v učebně či na pracovišti účastníka/účastníků
Lektor / některý účastník / někteří účastníci z cílové skupiny projektu není přítomen / nejsou přítomni v učebně či na pracovišti účastníka/účastníků

## Slide 10: Nepodporované vzdělávání
Samostudium
Stáž
Panelová diskuze
Vzdělávání v rámci školského systému
Zájmové vzdělávání
Vzdělávání neodlišitelné od běžného výkonu práce
Koučink, mentoring
Dlouhodobé vedení zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců
Dohled nad vykonávanou prací
Firemní porady, předávání provozních informací zaměstnancům
Vstupní školení

## Slide 11: Pravidla pro realizaci
Vzdělávání pouze v pracovní dny 6:00-22:00
Max. 12 účastníků z cílové skupiny na jednom běhu kurzu
Podpora max. 160 hodin (v jednotce „Vzdělávání“) na osobu
Obsah kurzu ve vazbě na pracovní náplň daného účastníka
Proplacení při řádném ukončení kurzu a splnění docházky (min. 70 %)
Pouze kurzy realizované externím vzdělávacím subjektem
Zákaz dvojího financování

## Slide 12: Pravidla pro realizaci
V případě účastníků v pracovním/služebním poměru (tj. zaměstnanců) k příjemci platí, že podporu je možné poskytnout pouze za dobu vzdělávání, za kterou je zaměstnanci vyplacena mzda/plat či v případě, kdy se jedná o překážky na straně zaměstnance dle § 205 zákoníku práce, je jí vyplacena náhrada mzdy/platu.

## Slide 13: jednotkové náklady
Jasně definované jednotky a k nim jednotkové náklady
Jednotka = účast jedné osoby na kurzu v délce 60 minut (osobohodina)
Proplacení vázáno na dosažení jednotek, nikoliv na prostředky reálně vynaložené příjemcem
Jednotka | Jednotkový náklad
Vzdělávání | Příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na dalším profesním vzdělávání v délce 60 minut (tj. osobohodina)
Mzdový příspěvek | Příspěvek na refundaci osobních nákladů zaměstnavatele za účast osoby (zaměstnance) na dalším profesním vzdělávání v délce 60 minut (tj. osobohodina)

## Slide 14: Jednotka „mzdový příspěvek“
V rozpočtu vždy – v případě nevyužití: 0 osobohodin
Ve zprávě o realizaci: v rámci účasti dané osoby na konkrétním kurzu stejně nebo méně osobohodin než v jednotce „Vzdělávání“
Za účast účastníka lze nárokovat podporu v rámci jednotky „Mzdový příspěvek“ pouze v případě, že má sjednaný pracovní/služební poměr s příjemcem a za účast na vzdělávání je mu vyplacena mzda/plat či v případě, kdy se jedná o překážky na straně zaměstnance dle § 205 zákoníku práce, je mu vyplacena náhrada mzdy/platu.

## Slide 15: jednotkové náklady
Vzdělávání FINAL 321,95 Kč
Mzdový příspěvek FINAL 272,13 Kč
Dotace
Pouze veřejné zdroje (EU podíl + případný podíl státního rozpočtu)
Standardně 76,735 %

## Slide 16: Jednotkové náklady – příklad
Kurz „Komunikační dovednosti pro manažery“
Délka kurzu16 hodin
Celkem 12 účastníků
Všichni účastníci absolvovali celých 16 hodin
Všichni účastníci jsou v pracovním poměru k žadateli a za všechny je nárokován mzdový příspěvek
Výpočet jednotkových nákladů
  Vzdělávání: 16 * 12 * 321,95 = 61 814,40 Kč
  Mzdový příspěvek: 16 * 12 * 272,13 = 52 248,96 Kč
  Celkové způsobilé výdaje kurzu = 114 063,36 Kč
ŘO si může pro ověření způsobilosti a dodržení pravidel a právních předpisů vyžádat další neuvedené doklady!

## Slide 17: Finanční řízení
Ex post režim financování = proplacení až po doložení dosažených jednotek ve zprávě o realizaci
Není nutné vést oddělené projektové účetnictví
  Stále ale platí povinnost dodržovat právní předpisy ČR a EU
Není nutný speciální bankovní účet
Časově způsobilé jsou výdaje za akce realizované v době realizace projektu
  Nezáleží na datu vystavení objednávky/faktury či datu uhrazení výdaje

## Slide 18: Cílové skupiny, indikátory, místo realizace

## Slide 19: cílové skupiny
Cílové skupiny
Zaměstnanci příjemce
Osoba příjemce
Osoba samostatně výdělečně činná
Osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k příjemci, s výjimkou osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

## Slide 20: indikátory
Kód | Název | Typ | Závazek
600 000 | Celkový počet účastníků | Výstup | ANO
607 002 | Účastníci ve věku 55 a více let | Výstup | ANO
101 060 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a sociálních podniků)* | Výstup | ANO
626 000 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Výsledek | NE
* Pouze pro projekty s cílovou hodnotou 1, viz rozhodnutí o poskytnutí dotace

## Slide 21: indikátory
Účastník = osoba, která získá v rámci projektu podporu v rozsahu min. 40 hodin
Podpora pro vykazování v indikátorech = osobohodiny proplacené v jednotce „Vzdělávání“
Účastník ve věku 55 a více let = účastník, kterému je při vstupu do projektu minimálně 55 let
Nevyčerpání rozpočtu = úměrné ponížení cílových hodnot
Dosažení méně než 85 % cílových hodnot závazkových indikátorů = sankce 15 % - 50 % z vyčerpané dotace

## Slide 22: indikátory
Naplnění cílových hodnot posuzováno pouze na indikátorech se závazkem uvedených v příloze č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příklad
Čerpání rozpočtu 80 %
Plnění cílových hodnot
    (120 % + 50 % + 100 %) / 3 = 90,00 %
Indikátor | Cílová hodnota | Upravená cílová hodnota dle čerpání | Dosažená hodnota | Plnění
600 000 | 100 | 80 | 120 | 150 % (lze započítat max. 120 %)
607 002 | 50 | 40 | 20 | 50 %
101 060 | 1 | 1 | 1 | 100 %

## Slide 23: Místo realizace
= místo konání kurzu
= místo provedení případné neohlášené kontroly
Celá ČR včetně Prahy
V případě distančního vzdělávání: učebna či pracoviště s přítomným účastníkem
V případě více učeben/pracovišť: určení pouze jednoho místa realizace
= místo uváděné při hlášení plánovaných aktivit

## Slide 24: Plánování aktivitpaktů zaměstnanosti, P1, SC 1.1

## Slide 25: Hlášení plánovaných aktivit
Hlásí se veškeré plánované aktivity realizované jako podporované vzdělávání
Realizace projektu v souladu s nahlášenými údaji
Plánovaná aktivita = plánovaná lekce kurzu = vzdělávací akce
Nenahlášená/zrušená akce = nemožnost proplacení
Nahlášení vzdělávací akce nejpozději 10 kalendářních dnů před datem konání
  Mezi datem nahlášení a datem konání je alespoň 9 kalendářních dnů
Nekonání nahlášené akce = sankce 5 – 10 % z dotace
  Výjimky: nepředvídatelné okolnosti, nefunkčnost systému, nesoulad pouze ve specifických údajích (viz Specifická část pravidel)

## Slide 26: Hlášení plánovaných aktivit
Formulář pro hlášení plánovaných vzdělávacích akcí
  Depeše z detailu projektu v IS KP21+
    Jakákoliv osoba s přístupem k projektu
    Bez elektronického podpisu
  Závazný vzor na stránce výzvy
  Povinný okruh údajů viz Specifická část pravidel
  Uvádí se pouze nově hlášené vzdělávací akce
  U vícedenních kurzů: každý den = samostatná akce
  Jeden formulář může obsahovat více (i nesouvisejících) akcí
  Akce jednoho kurzu mohou být nahlášeny najednou či zvlášť prostřednictvím více formulářů

## Slide 27: Změny v plánovaných aktivitách
Jediná možná změna nahlášené akce = zrušení akce
  Nejpozději 3 pracovní dny před nahlášeným datem konání
    Mezi datem zrušení a nahlášeným datem konání jsou alespoň 2 pracovní dny
  Interní depeše z detailu projektu v IS KP21+
    Jakákoliv osoba s přístupem k projektu
    Identifikace rušené akce přímo v textu depeše
      Min. název akce a termín konání, příp. další identifikátory

## Slide 28: Formulář pro hlášení plánovaných vzdělávacích akcí
Formulář pro hlášení plánovaných vzdělávacích akcí

## Slide 29
Změny projektumstnanosti, P1, SC 1.1

## Slide 30: Druhy změn
Nepodstatné
Změna názvu, sídla, stat. zástup, kont. osob příjemce
Podstatné se změnou rozhodnutí
Změna termínu ukončení realizace projektu
Podstatné bez změny rozhodnutí
Zahrnutí nové cílové skupiny
Změna místa realizace
Přesun prostředků mezi jednotkami
Změna bankovního účtu
Změna ve vymezení sledovaných období
+ změny v osobě příjemce

## Slide 31: Přesun prostředků mezi jednotkami
Počet osobohodin v jednotce „Vzdělávání“ >= počet osobohodin v jednotce „Mzdový příspěvek“
Vždy stejná výše rozpočtu
Možné vytvoření pomocné aktivity „Zůstatek po změnách“
  V této aktivitě celkem max. 272,12 Kč
 | Počet jednotek | Částka
Vzdělávání | 5 000,00 | 1 609 750,00 Kč
Mzdový příspěvek | 5 000,00 | 1 360 650,00 Kč
CELKEM |  | 2 970 400,00 Kč
 | Počet jednotek | Částka
Vzdělávání | 8 000,00 | 2 575 600,00 Kč
Mzdový příspěvek | 1 450,00 | 394 588,50 Kč
Zůstatek po změnách | 21 150,00 | 211,50 Kč
CELKEM |  | 2 970 400,00 Kč

## Slide 32: Změny v osobě příjemce
Konkrétně viz Specifická část pravidel
Nejčastěji:
  Změna právní formy – nepodstatná změna
  Přeměna obchodní společnosti nebo družstva – podstatná změna se zvláštním postupem
  Změna skutečného majitele – nepodstatná změna

## Slide 33
Výběr dodavatele, P1, SC 1.1

## Slide 34: Výběr dodavatele
Určení předpokládané hodnoty zakázky
  Na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění
  Na základě informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem
Zvolení správného režimu výběru dodavatele
  PH zakázky <= 2 mil. Kč bez DPH = výběr dodavatele napřímo
  PH zakázky > 2 mil. Kč bez DPH = výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek
Vždy povinnost dodržení zásad zadávání
  § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek
  Zákaz střetu zájmů – Obecná část pravidel

## Slide 35: Doklady ke kurzu, P1, SC 1.1

## Slide 36: Doklady ke kurzu
Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu
Prezenční listina
V případě distančního vzdělávání:
  Výstupy ze softwarového nástroje
  Audiozáznamy
Doklady o absolvování
Notes: PL – doklad o docházce
DoA – úspěšné/řádné ukončení kurzu (ukončení předepsanou formou)
Řádné ukončení vzdělávacího kurzu se prokazuje dokladem o absolvování doplněným prezenčními listinami, případně dalšími doklady dle kap. 5.2.3. Realizaci vzdělávacího kurzu dále dokládá dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu.

## Slide 37: Dokumentace k obsahu kurzu
Dokument obsahující základní informace o kurzu
Musí obsahovat všechny náležitosti dle kap. 5.2.2 SP
Musí být ke každému realizovanému kurzu
U více opakování (běhů) kurzu stačí mít jedenkrát
Musí být před zahájením realizace kurzu
Neexistence dokumentace či chybějící povinné náležitosti zakládají nezpůsobilé výdaje
Vzor na: https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz-plus

## Slide 38: Dokumentace k obsahu kurzu

## Slide 39: Prezenční listina
Slouží k dokladování počtu absolvovaných hodin podporovaného vzdělávání (prezenčního i distančního)
Dokladuje celou délku kurzu - prokázání splnění docházky (nejen délku k proplacení)
Musí obsahovat všechny náležitosti dle kap. 5.2.3 SP
Údaje v PL musí být v souladu s ostatními doklady ke kurzu (dokumentací k obsahu, dokladem o absolvování, výstupy ze SW…)
Vzor na https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz-plus

## Slide 40: Prezenční listina
PL podepisují:
U prezenčního vzdělávání všichni účastníci kurzu
U distančního vzdělávání účastníci přítomni v místě realizace (účast ostatních doložena výstupy ze SW)
Lektor, resp. všichni lektoři, je-li jich více
Statutární zástupce příjemce / osoba zmocněná
Statutární zástupce externího vzdělávacího subjektu (dodavatele) / osoba zmocněná
V případě, že za příjemce/dodavatele podepisuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici originál či ověřenou kopii příslušné plné moci.

## Slide 41: Prezenční listina
Má-li prezenční listina více stran:
musí být jednotlivé strany očíslované
každá strana musí obsahovat všechny náležitosti
Po předložení PL ke kontrole ŘO nelze provádět následující opravy:
měnit čas zahájení, čas ukončení lekce a přestávky u prezenčního vzdělávání
měnit či doplňovat podpisy účastníků kurzu

## Slide 42: Prezenční listina
Nejčastější nedostatky:
Kód kurzu – víc kurzů má stejný kód
Nesoulady v názvu kurzu
Absence přestávky u výuky > 6 h
    (počet absolvovaných hodin neodpovídá času ukončení a zahájení výuky poníženému o přestávky)

## Slide 43: Distanční vzdělávání - výstupy
Sestava či jiný písemný výstup ze SW nástroje, prostřednictvím kterého se uskutečnil videokonferenční přenos
Výstup musí dokládat:
  Datum konání a délku výuky
  Účastníky školení a rozsah jejich účasti
  Lektora a rozsah jeho účasti
Na výstup je nezbytné doplnit:
  Reg. č. projektu, název a kód kurzu, jednoznačnou identifikaci účastníků a lektora
Audiozáznam
Notes: Každá taková osoba musí mít na sestavě či jiném písemném výstupu ze softwarového nástroje samostatný záznam. Každý vzdáleně připojený účastník musí mít k dispozici technické vybavení potřebné k distanční účasti, nelze tedy k jednomu záznamu o připojení na sestavě či jiném písemném výstupu ze softwarového nástroje přiřadit více než jednoho účastníka.
vytvořit a archivovat

## Slide 44: Doklad o absolvování
Osvědčení (popř. jiný doklad o absolvování aktivity)
    U kurzů akreditovaných či podle zvláštních předpisů
    Podmínky nejsou stanoveny, vyplývají z akreditace/předpisu
  Doklad o absolvování
    U ostatních kurzů není také stanovena podoba
    Může se jednat o certifikát, osvědčení, potvrzení o absolvování vydaný vzdělávacím subjektem
    Povinné náležitosti:
      Název kurzu
      Jméno a příjmení účastníka
      Termín zahájení a ukončení kurzu
      Prvky vizuální identity (je-li relevantní)

## Slide 45: Zprávy o realizaci, kontroly na místě

## Slide 46: Zprávy o realizaci
Prostřednictvím ZoR příjemce informuje o realizaci projektu / nárokuje výdaje
Předkládá se za sledovaná období vymezená v kap. 2.2 části III Rozhodnutí o poskytnutí dotace (nejčastěji 6 měsíců)
Termín předložení:
  Průběžná ZoR – do konce 1. měsíce po konci sledovaného období. Skončí-li toto období v jiný než poslední den měsíce, pak do 30 dní.
  Závěrečná – do konce 2. měsíce po konci sledovaného období.
  Skončí-li toto období v jiný než poslední den měsíce, pak do 60 dní.
Př. 1: ZoR č. 1: sledované období 1. 3. – 31. 8., předložení do 30. 9. ZoR č. 2: sledované období 1. 9. – 28. 2., předložení do 31. 3. Př. 2: sledované období 15. 3. – 14. 8., předložení do 13. 9.

## Slide 47: zpráva o realizaci
ZoR se předkládá prostřednictvím IS KP21+
  https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-ke-zprave-o-realizaci-projektu-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus
Kontrola ŘO zpravidla do 40 pracovních dní od předložení

## Slide 48: zpráva o realizaci
Přílohy:
Souhrnná evidence (přehled kurzů za sledované období)
  Uvádí se ukončené kurzy
  Všechny účastníky kurzu je nutné vykázat najednou v rámci stejné ZoR
Prezenční listiny (skeny)
Doklady o absolvování (skeny)
Sestavy ze SW (u distančního vzdělávání)
Závěrečný dotazník - pouze u závěrečné ZoR
  odkaz pro vyplnění na stránkách výzvy 47

## Slide 49: zpráva o realizaci – indikátory
Průběžné vykazování v ZoR osob s podporou ≥ 40
Pro evidenci podpoř. osob by měl sloužit systém IS ESF a z něj přenos hodnot do IS KP21+
  
Do doby zprovoznění IS ESF ruční zadání hodnot do IS KP21+
IS ESF - Identifikaci účastníka (jméno, bydliště, datum narození) - Charakteristiky (dosažené vzdělání, znevýhodnění…) - Obdržená podpora
IS KP21+ Počty osob v jednotlivých indikátorech

## Slide 50: zpráva o realizaci – indikátory
Pro průběžné sledování lze využít pomocné tabulky:
  Tabulka pro vykázání hodnot indikátorů týkajících se účastníků – pomůcka, kterou lze využít pro kontrolu vykázaných hodnot
  Evidence jednotlivých účastníků (relevantní listy Úvod, Podpoření účastníci projektu, Detailní podpory výzva 47)
Rozsah údajů sledovaných k jednotlivým účastníkům je uveden v kap. 18.2.4.2.1 Obecných pravidel. K získání potřebných údajů lze využít Monitorovací list podpořené osoby (popř. jinou průkaznou evidenci).
  https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz-plus

## Slide 51: zpráva o realizaci – indikátory
Obdržená podpora účastníků:
Počet hodin
Forma (prezenční/distanční)
Typ (vzdělávání)
Specifikace podpory (ve v. 47 je aplikováno detailní sledování podpor poskytnutých účastníkům):
  1.2 Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností
  1.3 Jazykové vzdělávání
  1.4 Technické a jiné odborné vzdělávání
  1.5 Jiné

## Slide 52: Kontroly na místě
Kontrola realizace vzdělávání
    Neohlášená kontrola realizace nahlášené vzdělávací akce
    Kontrolované doklady - prezenční listina, příp. výukové materiály
    Publicita
Kontrola dokumentace
  Ohlášená kontrola dokladů související s realizací projektu
  Zaslání seznamu dokladů ke kontrole předem
  Nutnost archivace 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. 1. následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečná platby

## Slide 53: Kontrola ohlášená - doklady
Dokumentace k obsahu kurzu (originály)
Prezenční listiny (originály)
Doklady o absolvování (kopie/originály)
Sestavy ze SW, audiozáznamy (u distančního vzdělávání)
Doklady prokazující zařazení do cílové skupiny (PS…)
Monitorovací listy podpořených osob
Doklady k vyplacení mzdy/platu za dobu vzdělávání, kdy byla poskytnuta podpora
Plné moci
  Ohlášená kontrola dokumentace související s realizací projektu
  Zaslání seznamu dokladů ke kontrole
  Nutnost archivace 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. 1. následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečná platby

## Slide 54: publicita

## Slide 55: Publicita – informování o podpoře
Na internetových stránkách příjemce
  Při zahájení realizace projektu
  Barevný logotyp včetně povinných odkazů (bez nutnosti rolovat dolů)
  Stručný popis projektu včetně cílů a výsledků
  Informace o poskytnuté finanční podpoře z EU
Na sociální síti příjemce
  Uveřejnění min. 1 postu informujícího o podpoře z EU na 1 soc. síti
  Stručný popis projektu včetně cílů a výsledků
  Informace o poskytnuté finanční podpoře z EU
  Printscreen příspěvku, ze kterého bude patrný druh sociální sítě, kdy byla informace zveřejněna a obsah sdělení

## Slide 56: Publicita – informování o podpoře
Plakát min. A3 s informacemi o projektu
  Od zahájení do ukončení realizace projektu
  Vytvoření plakátu – elektronická šablona na https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz-plus
  Do pole „Hlavní cíl projektu/operace“ doporučeno uvést, že je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost plus
  V místě realizace projektu (snadno viditelné)
      Realizace na více místech – umístění na všech
      Nelze-li v místě realizace – umístění v sídle příjemce
Informování cílové skupiny

## Slide 57: Publicita – vizuální identita
Logo EU povinné:
  plakát
  webové stránky, sociální média
  školicí materiály
  dokumenty určené pro cílovou skupinu projektu (certifikáty, prezenční listiny apod.)
    certifikáty nemusí obsahovat logo EU, pokud jde o kurzy pro veřejnost, kde je z projektu hrazena pouze účast dané osoby, nikoli organizace samotného kurzu.
  Logo EU nepovinné:
  pracovní smlouvy
  dokumentace k zakázkám
  účetní doklady vztahující se k výdajům projektu
  archivační šanony
Kompletní výčet je uveden v kapitole 19 Obecných pravidel.

## Slide 58: Publicita – vizuální identita
Povinné prvky loga EU:
znak EU
povinný text „Financováno Evropskou unií“ nebo „Spolufinancováno Evropskou unií.“
Text „Financováno Evropskou unií“ v případech, kdy podpora ze zdrojů EU je 100 % a text „Spolufinancováno Evropskou unií“ v ostatních případech.
Šablony a vzory pro vizuální identitu - www.esfcr.cz

## Slide 59: Publicita – použití loga EU
Používání logotypu EU
  zřetelně viditelné umístění
  barevná verze kdykoli je to možné
  jednobarevná verze v odůvodněných případech (např. tisk na běžných tiskárnách, barevná verze nehospodárná)
  černobílá kopie barevného originálu ≠ nedodržení pravidel publicity
Použití dalších log
  logo příjemce, projektu, apod. (vyjma povinného plakátu, dočasné/stálé desky/billboardu – povinné el. šablony)
  znak EU – min. stejnou velikost a vždy na 1. místě zleva (vertikálně na nejvyšší pozici)

## Slide 60: Doporučení k realizaci, dokumenty, kontakty a dotazy

## Slide 61: Obecná doporučení
Aktuálnost kontaktních osob projektu
Platnost plných mocí
  Časově i z pohledu oprávněnosti k daným úkonům
Nastavení notifikací na depeše
V případě technických potíží – HOTLINE
  www.esfcr.cz

## Slide 62: Relevantní dokumenty a odkazy
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání
Další pomůcky, dokumenty a odkazy uvedené na stránce výzvy https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz-plus
Pokyny ke zprávám o realizaci, monitorování podpořených osob, žádostem o změnu a další https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz-plus

## Slide 63: KONTAKTY
Jan Prajer
jan.prajer@mpsv.cz
+420 725 920 757
Jitka Vránová
jitka.vranova@mpsv.cz
+420 773 261 543
www.esfcr.cz