## Slide 1
Operační program Zaměstnanost plus
SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE OPZ+:
ZPRÁVA O REALIZACI
A ŽÁDOST O PLATBU
Výzva 03_23_054
Termín: 11.4.2024
Oddělení 875 MPSV

## Slide 2
OBSAH TÉTO PREZENTACE
⚫ Zpráva o realizaci (ZoR)
⚫ Žádost o platbu (ŽoP)
⚫ Dotazy

## Slide 3
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU (ZoR)
⚫ Pokyn pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+:
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-ke-zprave-o-realizaci-projektu-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus
⚫ Zpráva o realizaci projektu včetně žádosti o platbu se předkládá v IS KP21+
⚫ Termíny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Část III., bod 2.2
⚫ Sledované období je zpravidla 6 měsíců, následující měsíc na zpracování.
⚫ Odevzdává se do posledního dne měsíce následujícího po ukončení
sledovaného období (v případě závěrečné ZoR stanovena dvouměsíční lhůta)
⚫ Nedodržení termínů pro předkládání ZoR => finanční opravy dle Rozhodnutí

## Slide 4
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU – ÚVOD I.
⚫ Příjemce je v odůvodněných případech oprávněn požádat
o prodloužení lhůty pro předložení ZoR. Žádost s odůvodněním
se předkládá prostřednictvím IS KP21+ (tzv. depeší).
⚫ Žádost musí být předložena před uplynutím lhůty pro předložení
zprávy, které se odložení termínu týká. Žádost formou depeše –
nejedná se o změnu oznamovanou skrze změnové řízení.
⚫ Nedodržení termínu pro předložení ZoR sankcionováno => odvod
za porušení rozpočtové kázně vyměřen ve výši 0,5 % z celkové
částky dotace
⚫ Změna ve vymezení období pro předkládání je podstatná změna
bez změny RoD.
⚫ ŘO provede kontrolu zpráv zpravidla do 40 pracovních dní (mimo času
u příjemce během oprav.)
⚫ V případě neschválení ZoR je následující zpráva předkládána i za období, které
příjemce popisoval v předcházející neschválené zprávě.

## Slide 5
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU – ÚVOD II.
V ISKP21+ lze ZoR a ŽoP vypracovat teprve poté, co:
⚫ je ukončena administrace všech dříve podaných zpráv o realizaci projektu
a žádostí o platbu,
⚫ je ukončena administrace všech zahájených změnových řízení (tj. žádostí
o změnu) týkajících se rozpočtu nebo finančního plánu, u kterých datum změny
platnosti spadá do monitorovacího období, za které by měla být podána zpráva
o realizaci projektu či žádost o platbu,
⚫ je ukončena administrace všech změnových řízení (tj. žádostí o změnu) týkajících
se jakékoli podstatné změny projektu, u níž datum platnosti spadá do
monitorovacího období, za které by měla být podána zpráva o realizaci projektu či
žádost o platbu.
⚫ V situaci, kdy příjemce rozpracuje ZoR a teprve následně je schválená žádost
o změnu, jejíž platnost spadá do monitorovacího období, ke kterému se
zpracovaná ZoR a ŽoP vztahují, musí příjemce provést aktualizaci dat
v rozpracované ZoR a ŽoP.

## Slide 6
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
⚫ Povinnou přílohou závěrečné ZoR je vyplněný
dotazník zaměřený na výsledky projektu (nad
rámec indikátorů) a případné vyhodnocení post
realizace, pro které není prostor ve zprávách o r
⚫ Tento dotazník sestavuje ŘO, přičemž k získání údajů od příjemce využívá aplikaci
umožňující vyplnění údajů prostřednictvím internetového prohlížeče:
 https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-ke-zprave-o-realizaci-projektu-zadosti-o-
platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus/-/dokument/19197828
 Dotazník nebude anonymní, aby bylo možné získané údaje propojit s daty, která
jsou obsažena ve ZoR a zejména s údaji o dosažených hodnotách indikátorů.
⚫ Protože aplikace pro sběr odpovědí na otázky v dotazníku není propojena na údaje
v ISKP21+, příjemce po zpracování dotazníku vygeneruje v elektronické
podobě sestavu ve formátu *.pdf, a tu přiloží do závěrečné ZoR.
Notes: Odkaz na závěrečný dotazník zatím není na stránce výzvy

## Slide 7
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU – ZALOŽENÍ I.

## Slide 8
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU – ZALOŽENÍ II.

## Slide 9
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU – ZALOŽENÍ III.

## Slide 10
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU – ZÁLOŽKY I.

## Slide 11
ZOR – ZÁLOŽKY II.
⚫ Základní informace o projektu a předkládané ZoR
⚫ Kontaktní údaje
⚫ Popis realizace – Identifikace problému
⚫ Indikátory
⚫ Horizontální principy
⚫ Příjmy
⚫ Veřejné zakázky
⚫ Veřejná podpora
⚫ Kontroly (mimo kontrol z úrovně poskytovatele podpory)
⚫ Povinná publicita
⚫ Problémy v realizaci
⚫ Čestná prohlášení
⚫ Přílohy

## Slide 12
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU – ZÁLOŽKY III.
 Informace o zprávě: příjemce vyplní (upraví) datum zahájení a ukončení
sledovaného období, skutečné datum zahájení a ukončení realizace projektu
a kontaktní údaje na zpracovatele zprávy.
 Realizace, provoz/údržba výstupu – nevyplňuje se.
 Příjmy – vyplní se 0,00 (pokud projekt negeneruje příjmy).
 Klíčové aktivity - popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované
období – popsat (max 2000 znaků) + možnost přílohy.
 Horizontální principy - pouze „Cílené zaměření“ a „Pozitivní vlivy“ (neutrální
vliv není potřebné vyplňovat) - v rámci ZoR, ve které HP byly naplňovány.
 Identifikace problému – vyplnit případné problémy: identifikace, popis
a řešení.
 Specifické datové položky – viz dále
 Čestná prohlášení – zatrhnout souhlas.

## Slide 13
SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY I.
Specifické datové položky (dále jen „SDP“) jsou nástroj pro doplňkový sběr
informací v MS2021+, kterým ŘO získává podrobnější informace o poskytnuté
podpoře.
V OPZ+ jsou zavedeny následující SDP:
1) Počet podpořených osob původem z Ukrajiny:
⚫ Počet osob původem z Ukrajiny, kterým byla v rámci projektu poskytnuta podpora.
Osobou původem z Ukrajiny se rozumí jakákoliv osoba pobývající na území ČR, která je
státním příslušníkem Ukrajiny nebo je ukrajinské národnosti, případně se za osobu
původem z Ukrajiny prohlásí. Není přitom rozhodující, zda osoba původem z Ukrajiny
přišla na území ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, nebo zde pobývala již dříve.
⚫ Hodnota uváděná v této SDP nemůže být vyšší než hodnota uváděná ve specifické
datové položce Celkový počet podpořených osob
2) Celkový počet podpořených osob:
⚫ Hodnota SDP nemůže být nižší než vykazovaná hodnota indikátoru 600 000
⚫ Hodnota se rovná součtu hodnot indikátorů 600 000 a 670 102.

## Slide 14
SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY II.
⚫ V žádosti o podporu jsou u obou SDP nuly.
⚫ Sledování aktuálního počtu podpořených osob (u obou SDP) bude zajištěno
expertním odhadem příjemce a bude uváděno pouze jako celkový počet (číslo)
do příslušné obrazovky „Specifické datové položky“ ve ZoR:
⚫ Pro účely SDP není nutné sledovat a nikam zapisovat osobní údaje jednotlivých
osob ani zohledňovat, zda podpora byla pod/nad limit bagatelní podpory.
⚫ Sledování SDP je povinné ve všech výzvách OPZ+

## Slide 15
Operační program Zaměstnanost plus
PUBLICITA

## Slide 16
POVINNOSTI PŘÍJEMCŮ V OBLASTI
INFORMOVÁNÍ A KOMUNIKACE
⚫ Povinnost zveřejnit na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje,
stručný popis projektu úměrný míře podpory včetně jeho cílů a výsledků a zdůraznit,
že je na daný projekt poskytována finanční podpora EU. Popis je doporučeno vložit při
zahájení realizace projektu a následně jej dle potřeby aktualizovat.
⚫ Povinnost spravovat prezentaci projektu na portálu www.esfcr.cz. Základní obsah
prezentace (tj. popisu projektu) je na portál přenesen z MS2021+ z obsahu žádosti o
podporu, příjemce ji následně dle potřeby aktualizuje. Aktualita: Tato povinnost
neplatí do doby, než portál www.esfcr.cz umožní editaci ze strany příjemce.)
⚫ Povinnost umístit alespoň 1 povinný plakát velikosti minimálně A3
s informacemi o projektu v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost,
jako jsou vstupní prostory budovy. Generátor nástrojů povinné publicity (dotaceeu.cz) Přesný název projektu (číslo projektu je volitelné), hlavní cíl projektu (na závěr textu doporučujeme uvést informaci, že je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost plus),
specifikujte, zda požadujete formát A3 na výšku či na šířku.
⚫ Používat v rámci všech informačních a komunikačních aktivit logo EU

## Slide 17
POVINNÉ PRVKY VIZUÁLNÍ IDENTITY OPZ+
⚫ Použitá velikost písma
musí být úměrná
velikosti znaku EU.
⚫ Technické parametry:
viz. Obecná část
pravidel

## Slide 18
VIZUÁLNÍ IDENTITA OPZ+
⚫ Na webových stránkách příjemce povinně barevné logo. V ostatních
případech se barevné provedení použije, kdykoli je to možné
⚫ Jednobarevnou verzi lze použít jen v odůvodněných případech (tisk na
běžných tiskárnách, kdy je barevná verze nehospodárná, neekologická
či neestetická)
⚫ Znak EU a povinné odkazy musí být umístěn tak, aby byl zřetelně
viditelný, velikost musí být úměrná rozměrům použitého materiálu
⚫ Jsou-li kromě logotypu EU zobrazena další loga, musí mít znak EU
nejméně stejnou velikost (měřeno na výšku nebo šířku) jako největší z
těchto dalších použitých log.
⚫ V případě použití dalších log bude logotyp EU vždy na první pozici, ať
už v horizontálním či vertikálním řazení.
⚫ Na internetové stránce musí být logotyp EU umístěn tak, aby byl
viditelný při otevření stránky na digitálním zařízení bez nutnosti
přesunu na spodní část stránky (tj. bez nutnosti rolovat).

## Slide 19
VIZUÁLNÍ IDENTITA - POUŽITÍ
ANO
NE


povinný plakát, dočasná/stála deska nebo
interní dokumenty
billboard

archivační šanony


weby, microsity, sociální média projektu

elektronická i listinná komunikace
propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty,
publikace, školicí materiály) a propagační
předměty

pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli,
dalšími příjemci apod.



účetní doklady vztahující se k výdajům
projektu

propagační audiovizuální materiály (reklamní
spoty, product placement, sponzorské vzkazy,
reportáže, pořady)
vybavení pořízené z prostředků projektu (s
výjimkou propagačních předmětů)



inzerce (internet, tisk, outdoor)
neplacené PR články a převzaté PR výstupy
(např. médii)
soutěže (s výjimkou cen do soutěží)
komunikační akce (semináře, w orkshopy,
konference, tiskové konference, výstavy,
veletrhy)


ceny do soutěží
výstupy, kde to není technicky možné (např.
strojově generované objednávky, faktury)


PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy,
informace pro média)
dokumenty pro veřejnost či cílovou skupinu
(vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy,
certifikáty, prezenční listiny apod.)

## Slide 20
FINANČNÍ OPRAVY (SANKCE)
⚫ Při nedodržení pravidel publicity na povinných i nepovinných nástrojích mohou být
uděleny sankce:
Finanční opravy u povinného plakátu:
Finanční opravy u dalších komunikačních aktivit a výstupů:
⚫ Více informací k Pravidlům pro informování a komunikaci OPZ+ a užívání loga EU
naleznete v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+.

## Slide 21
Operační program Zaměstnanost plus
CÍLOVÁ SKUPINA,
INDIKÁTORY

## Slide 22
CÍLOVÁ SKUPINA, INDIKÁTOR
CS = Skupina subjektů nebo osob, na kterou je projekt
zaměřen a má z něj užitek po dobu jeho realizace.
CS jsou vyjmenovány a popsány v žádosti o dotaci.
⚫ Na základě stanovených cílů projektu žadatel do žádosti o podporu uvedl svůj
závazek, tj. určil cílové hodnoty několika indikátorů, kterých díky podpoře
z OPZ+ plánuje dosáhnout => cílové hodnoty jsou zaznamenány v Rozhodnutí.
⚫ Nenaplnění cílových hodnot indikátorů uvedených v právním aktu může mít
dopad na výši způsobilých výdajů projektu.
⚫ V průběhu realizace projektu musí příjemce naplňování indikátorů průběžně
sledovat a také průběžně vykazovat dosažené hodnoty v rámci zpráv
o realizaci projektu. Důležité je, aby se vykazované hodnoty opíraly
o průkaznou evidenci vedenou příjemcem (nebo partnerem). Evidencí se
myslí např. záznamy o každém klientovi, prezenční listiny kurzů apod., tzn., že
vykazované hodnoty musí být prokazatelné a ověřitelné případnou kontrolou.

## Slide 23: Indikátory závazkové
Indikátory výstupu:
600 000 Celkový počet účastníků – nutná identifikace podpořených osob, nezapočítávají se osoby s bagatelní podporou (každá osoba vždy pouze 1x)
670 021 Kapacita podpořených služeb – místa
670 031 Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků
551 022 Počet podpořených komunitních aktivit – aktivity
Indikátory výsledku:
670 102 Využívání podpořených služeb – osoby – zde tzv. bagatelní podpora
626 000 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - Účastníci
Notes: 670 021 – max. možná kapacita služby
670 031 - součet úvazků pracovníka/ů služby

## Slide 24: Indikátory nezávazkové
V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat dosažené hodnoty pro:
všechny indikátory, které se týkají účastníků stanovené v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+,
následující indikátory:
Indikátory výstupu:
679 001 Počet podpořených Romů – osoby
622 002 Počet podporovaných orgánů veřejné správy nebo veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni – subjekty

## Slide 25
INDIKÁTORY – VYKAZOVÁNÍ
⚫ Je vhodné, aby byl zápis poskytnuté podpory vytvořen v okamžiku, kdy lze
využívání této konkrétní podpory daným člověkem považovat za
ukončené.
⚫ Nicméně není chyba, když příjemce využití podpory zadá už v průběhu jejího
využívání danou osobou.
⚫ Podpora musí být zapsána nejpozději v návaznosti na dokončení realizace
projektu, tj. v době zpracovávání závěrečné ZoR.
⚫ Finanční opravy při nenaplnění cílových hodnot > 85 %
 Výše odvodu v procentech z dotace podle míry nenaplnění všech povinných
indikátorů (průměr)

## Slide 26
ZPRÁVA O REALIZACI - INDIKÁTORY
⚫ Dosažené hodnoty indikátorů se ve Zprávách o realizaci projektu uvádějí
kumulativně, tedy vždy souhrnně za období od počátku projektu do konce
příslušného monitorovacího období.
⚫ Na detailu jednotlivých indikátorů je zobrazen příznak, zda dosažená
hodnota daného indikátoru bude vykazována s využitím IS ESF+ nebo editací hodnoty přímo ve Zprávě o realizaci, kterou
příjemce zpracovává v IS KP21+:

## Slide 27
Operační program Zaměstnanost plus
DOKUMENTY

## Slide 28
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU -
DOKUMENTY
⚫ Na záložku „Dokumenty zprávy“ – možné vkládat přílohy.
⚫ Povinné přílohy nejsou stanoveny.
⚫ Dokument o velikosti maximálně 100 MB.
➢ Název dokumentu.
➢ Popis dokumentu.
➢ Soubor – přiložit elektronickou verzi dokumentu.
➢ Možnost samostatného elektronického podpisu.

## Slide 29
ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU –
DOKONČENÍ
⚫ Kontrola.
⚫ Finalizace.
⚫ Podpis.
Po finalizováni zprávy již nelze promítnout žádné změny.
⚫ Vrácení ZoR – informace depeší (buď celá ZoR nebo
konkrétní obrazovky).
⚫ Lhůty: nedoručení ZoR v termínu => finanční oprava dle
RoD.

## Slide 30
Operační program Zaměstnanost plus
ŽÁDOST O PLATBU (ŽoP)

## Slide 31
ŽÁDOST O PLATBU
⚫ Žádost o platbu je předkládaná spolu se Zprávou o realizaci (ZoR).
⚫ Žádost o platbu musí být finalizovaná a podepsaná před finalizací
Zprávy o realizaci (ZoR).
⚫ Příručka Pokyny pro vyplnění žádosti
o platbu a zprávy o realizaci projektu
v ISKP21+ je k dispozici na www.esfcr.cz.
 https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-ke-zprave-o-realizaci-projektu-
zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus
 Žádost o platbu v ISKP21+ se skládá
z několika záložek, umístěných v části
Žádost o platbu / Datová oblast žádosti.

## Slide 32
ZÁLOŽKY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A SOUHRNNÁ SOUPISKA
Záložka Identifikační údaje
⚫ Vyplní se pouze účet příjemce, popřípadě
partnera s finančním příspěvkem.
Záložka Souhrnná soupiska
⚫ Záložka Souhrnná soupiska se naplní
finančními daty po vyplnění dílčích soupisek
dokladů

## Slide 33
SOUHRNNÁ SOUPISKA
⚫ Pro označení Evidenčního čísla použijte číselnou řadu ve vazbě na
pořadí předkládané ŽoP (1, 2, 3,..).
⚫ Záložka SOUHRNNÁ SOUPISKA se naplní finančními daty poté,
co příjemce vyplní dílčí soupisky dokladů
⚫ Na těchto dílčích soupiskách zadává příjemce jednotlivé záznamy
a pro každý ze záznamů vyplňuje několik údajů.
 V případě nutnosti zadat velký rozsah dat nemusí být ruční zadávání
jednotlivých hodnot přímo v IS KP21+ efektivní. Z tohoto důvodu je v IS
KP21+ zapracována funkcionalita uživatelského importu souboru ve
formátu XML.
 Návod pro import souborů je popsán v dokumentu Import XML
soupisky dokladů v IS KP21+: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-ke-zprave-o-
realizaci-projektu-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz-plus

## Slide 34
SD-2 LIDSKÉ ZDROJE I.
⚫ Na záložce SD-2 LIDSKÉ ZDROJE uvádí příjemce seznam výdajů
nárokovaných v rámci kapitoly rozpočtu OSOBNÍ NÁKLADY.
⚫ Vyplňují se údaje, které se vztahují ke konkrétnímu pracovněprávnímu vztahu,
na základě kterého je pracovník zapojen do projektu.
⚫ Osobní náklady – pracovní smlouvy, DPP, DPČ.
⚫ Mzdový náklad za zaměstnance = hrubá mzda + odvody zaměstnavatele.
⚫ Max 1,0 úvazek dohromady u všech subjektů (příjemce a partneři), pokud je
osoba byť jen částečně hrazena z projektu.
⚫ Ke způsobilým výdajům přesahujícím částku 20.000 Kč nutno doložit:
 kopie výpisu z účtu, z něhož byly mzdy vyplaceny,
 skeny pracovních výkazů, jsou-li dle pravidel OPZ+ vyžadovány.

## Slide 35
SD-2 LIDSKÉ ZDROJE II.
⚫ Systém automaticky doplní pole „Hodinová mzda/plat“, „Mzdový/Platový výdaj“
a pole „Prokazované způsobilé osobní výdaje“.
⚫ K výdajům na soupisce SD-2 LIDSKÉ ZDROJE se přikládá jako příloha
příslušný pracovní výkaz ve formě skenu (je-li zpracování prac. výkazů
relevantní). Povinně se přikládá pracovní výkaz u výdaje, pokud uplatňovaná
část osobních nákladů v projektu převyšuje 20.000,- Kč.
⚫ Vzory vyplnění v příručce Pokyny pro vyplnění ZoR/ŽoP

## Slide 36
ZÁLOŽKA SOUPISKA PŘÍJMŮ
⚫ Záložka SOUPISKA PŘÍJMŮ bude pro naprostou většinu projektů
nerelevantní; vyplňuje se pouze v případě, že příjemce vykazuje ve
sledovaném období čisté příjmy (předpokládané i nepředpokládané).
V soupisce se zadává pouze jeden řádek zaznamenávající souhrnnou
hodnotu čistých příjmů dosažených ve sledovaném období.
⚫ Příjmem projektu nejsou: např. úroky na bankovních účtech, platby, které
příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy…
⚫ Vzhledem k tomu, že se hodnota čistého příjmu vykazuje jednou souhrnnou
částkou, nepřikládají se žádné přílohy prokazující dílčí příjmy. Kontrola
dokladů souvisejících s prokazovanými příjmy je součástí kontroly na místě.

## Slide 37
OBRAZOVKA ŽOP - VEŘEJNÁ PODPORA
⚫ V případě, že je na žádosti o platbu vykazováno čerpání veřejné podpory, musí
příjemce pro každý subjekt čerpající veřejnou podporu v projektu v aktuálním
sledovaném období uvést částku čerpané podpory pro danou kombinaci veřejné
podpory. Uživatel založí záznam stiskem tlačítka NOVÝ ZÁZNAM.

## Slide 38
ZÁLOŽKA DOKUMENTY
⚫ Na záložce DOKUMENTY je možnost
vkládat přílohy k žádosti o platbu.
⚫ Jedná se o přílohy, které nejsou zařazené jako přílohy
k výdajům v dílčích soupiskách, např. bankovní výpisy, pokladní
doklady, faktury apod.
⚫ Do ISKP21+ lze vložit dokument o velikosti maximálně
100 MB.

## Slide 39
ZÁLOŽKA SOUHRNNÁ SOUPISKA

## Slide 40
OBRAZOVKA ŽÁDOST O PLATBU

## Slide 41
ČÁSTKA NA KRYTÍ VÝDAJŮ
Výše poskytovaných záloh se odvíjí od vzniklých a vyúčtovaných způsobilých výdajů projektu
očištěných o čisté příjmy, které jsou zařazeny do žádostí o platbu. V součtu však vyplacené
zálohy nesmí překročit celkovou částku způsobilých výdajů stanovenou v právním aktu.

## Slide 42
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

## Slide 43
FINALIZACE ŽÁDOSTI O PLATBU
⚫ Před finalizací žádosti o platbu - nutno zvolit
volbu „Kontrola“ a v případě zobrazení
chybového hlášení provést odstranění chyb.
⚫ Pokud kontrola proběhne v pořádku, je možné
žádost o platbu finalizovat a podepsat.
⚫ Žádost o platbu musí být finalizovaná
a podepsaná před finalizací Zprávy o realizaci
(ZoR).
⚫ Poté, co je Zpráva o realizaci (ZoR) podepsaná,
žádost o platbu se automaticky přepne do stavu
„Předaná/zaregistrovaná“.

## Slide 44
VRÁCENÍ K PŘEPRACOVÁNÍ
⚫ Pokud ŘO zjistí při kontrole žádosti o platbu nedostatky, které lze
v rámci administrace žádosti o platbu odstranit, provede vrácení
žádosti o platbu příjemci k dopracování.
⚫ Výzvu k nápravě identifikovaných nedostatků zasílá ŘO depeší.
⚫ Zpřístupnění žádosti o platbu k editaci v ISKP21+ je pomocí funkce
„Zpřístupnit k editaci“.
⚫ Při editaci vrácené žádosti o platbu se postupuje obdobně, jako při
prvním zadání žádosti o platbu do ISKP21+.

## Slide 45
DĚKUJEME ZA POZORNOST
Přejeme úspěšnou
realizaci Vašich
projektů