## Odůvodnění deskriptorů
Doplnění odůvodnění přidělení deskriptoru k jednotlivým hodnotícím kritériím, které bylo iniciováno na základě proběhlého metodického ověřování:
Na listu "Věcné hodnocení_EDC" v tomto dokumentu je uvedeno celkové odůvodnění přidělení slovního deskriptoru k jednotlivým hodnotícím kritériím. Z důvodu omezené kapacity buněk v MS 2014 + (v detailu věcného hodnocení - Odůvodnění), do kterých se vkládá odůvodnění přidělení slovního deskriptoru, jsou v těchto buňkách uvedeny pouze závěry/požadavky vzniklé z jednání HK, které reflektují přidělený slovní deskriptor u jednotlivých hodnotících kritérií (vzhledem k tomu, že přidělené slovní deskriptory jsou "Schváleno s podmínkou realizace", jsou v odůvodnění uvedeny právě jednotlivé podmínky realizace). Celkové odůvodnění přidělení deskriptoru viz na uvedeném listě tohoto dokumentu.
Pozn.: Z důvodu nastavení parametrů vkládání příloh v systému MS 2014 + je tento dokument Věcné hodnocení_Digikatalog součástí Dokumentů projektu, nikoliv příloh věcného hodnocení.

## Věcné hodnocení _EDC
Věcné hodnocení projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (zkrácený název projektu UpSkilling CZ), CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0013987
Skupina kritérií | Název kritéria | Hlavní otázka | Slovní deskriptor | Slovní komentář
Potřebnost | 1 Vymezení problému a cílové skupiny | Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit a je cílová skupina adekvátní náplni projektu? | Schváleno s podmínkou realizace | Projekt má analyticko-tvůrčí charakter včetně pilotního ověření nově vytvořených prvků. Potřebnost projektu a vymezení problému zdůvodňuje žadatel spíše obecnými konstatováními než konkrétními podklady. Vzhledem k předchozím projektům kvitujeme, že se v rámci PK zajišťujících rozvoj digitálních kompetencí dospělých projekt zaměřuje i na nepřenositelné digitální kompetence. Projekt se zaměřuje na problémy, které je v současné době skutečně potřeba řešit (tj. potřeba digitálních kompetencí na trhu práce v návaznosti na průmysl 4.0). Celkově je problém vhodně vymezen a zasazen do kontextu; popis vychází z relevantních zdrojů. Cílové skupiny jsou z hlediska svého charakteru a zaměření projektu vybrány adekvátně s ohledem na řešený problém a v souladu s podmínkami výzvy. Potřeby a zapojení cílových skupin je definováno pouze obecně. Žadatel se v popisu zaměřuje pouze na to, co CS projektem získají, ale vlastní konkrétní popis zcela chybí (vnitřní struktura CS/podskupiny, regionální kvantifikace podskupin zahrnutých do těchto 2 zastřešujících CS apod.) PODMÍNKA REALIZACE: Po formální stránce není správně, v souladu se specifikací ve výzvě, uveden popis cílových skupin. Popisy jsou zaměněny v rámci CS Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci je v popisu uvedena specifikace Zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci a v rámci CS Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci jsou uvedeny Orgány státní správy. Projekt postrádá detailnější popis CS Zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, jejich případnou územní specifikaci, profesní zaměření a obecně chybí kvantifikace CS.
Účelnost | 2 Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu | Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? | Schváleno | Hlavní cíl projektu (vhodně uveden v rámci Přílohy č. 6), podpořit a doplnit 14 krajských sítí umožňujících prohlubování kompetencí dospělých v oblasti dalšího vzdělávání v rámci ČR, je ve vztahu k podmínkám výzvy relevantní, je však definován velmi obecně a ani jeho dekompozice do dílčích cílů není příliš podrobná. Cíle jsou rámcově obsaženy v klíčových aktivitách, co však absentuje, je širší vazba na zaměstnavatele, u kterých by po dosažení kvalifikací mohli např. "early school leavers" najít zaměstnání. Obecně také popis cílů není zcela správný z hlediska projektového řízení a stanovení projektových cílů. Žadatel pouze uvádí popis aktivit a opatření, která bude v rámci projektu realizovat, ale tento popis není skutečným popisem dílčích cílů projektu (žadatel zaměňuje aktivity za cíle projektu). Žadatel ověřuje a měří spíše "technickou" část (dílčí kroky na úrovni aktivit a opatření) cíle než to, čeho bude realizací projektu v důsledku opravdu dosaženo. Z charakteru klíčových aktivit, ze specifikace jejich výstupů, je však zřejmé, čeho chce žadatel realizací projektu dosáhnout a v jaké míře. Klíčové aktivity žadatel zvolil s ohledem k celkovému zaměření projektu a je tedy předpoklad, že cílů projektu bude dosaženo.
| 3 Způsob ověření dosažení cíle projektu | Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil? | Schváleno | Žadatel si stanovuje řadu vhodných kritérií, na základě kterých bude možné identifikovat, že bylo dosaženo plánovaných cílů. U klíčových aktivit jsou uvedeny výstupy a jednou z pracovních pozic RT zapojených do všech fází projektu je evaluátor. V této souvislosti lze důvodně předpokládat, že bude k dispozici dostatek relevantních informací k porovnání výchozího a dosaženého stavu. Celkově lze hodnotit výstupy jednotlivých KA jako smysluplné a všechny uvedené metody shledáváme jako relevantní vzhledem k nastavení projektu.
Efektivnost a hospodárnost | 4 Efektivita projektu, rozpočet | S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů? | Schváleno s podmínkou realizace | Položky rozpočtu jsou zařazeny věcně správně. Limity obvyklých cen a mezd jsou dodrženy. Většina položek má oporu v klíčových aktivitách, u některých položek dochází k rozporu s údaji v KA, případně v doplňujících informacích. Rozpočtu by však prospělo vyznačení vazby na KA přímo u jednotlivých položek. Dále postrádáme v popisech nákladů (případně v příloze) podrobnější komentář ke kalkulacím (zdůvodnění úvazků, nákladů na jednotlivé položky apod.) Rozpočet projektu považujeme za adekvátní výstupům projektu a rozsahu klíčových aktivit, včetně délky realizace projektu. PODMÍNKA REALIZACE: Podmínkou schválení je přiložení metodiky výpočtu položky 1.1.2 cestovného. 1.1.4.03 Pronájem prostor pro workshopy (krácení ceny jednotky na 7. 000 Kč = 4.172.000 Kč). Vysvětlení kalkulace rozpočtu, provázanost na jednotlivé KA a jejich zdůvodnění přímo u jednotlivých položek. Následující položky nekorespondují s informací v KA ve vztahu k ceně jednotky a počtu jednotek, které jsou uvedeny v přepočteném stavu.1.1.1.1.01 Gestor projektu, 1.1.1.1.05 Garant KA2, 1.1.1.1.08 National Projekt Manager for PIAAC, 1.1.1.1.09 Expert na metody a techniku sběr dat, konstrukcí výběrových souborů , 1.1.1.1.10 Expert na data management a 1.1.1.1.11 IT koordinátor. Doporučuji uvést do rozpočtu v souladu s výší úvazků dle KA a k tomu odpovídající počet měsíců zapojení dané pozice v projektu.
| 5 Adekvátnost monitorovacích indikátorů | Jak jsou nastaveny cílové hodnoty monitorovacích indikátorů? | Schváleno s podmínkou realizace | Žadatel zvolil relevantní indikátory 60000, 80500, 67410 v souladu s podmínkami výzvy a uvádí cílové hodnoty u 2 indikátorů (Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb a Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů, vč. evaluačních). U indikátoru 80500 chybí informace v souladu s definicí indikátoru, kde bude Národní zpráva o výsledku 2. cyklu šetření PIAAC zveřejněná. Hodnoty stanovené žadatelem jsou reálné, ale vzhledem k velikosti rozpočtu a množství činností plánovaných v jednotlivých KA, jsou tyto dva indikátory nedostatečné. Navrhujeme proto do indikátorů zapracovat další výstupy. PODMÍNKA REALIZACE: Do ind. 80500 žadatel zařadil pouze 1 výstup, vedle Národní zprávy o výsledku 2. cyklu šetření PIAAC, požadujeme zařadit i některé další plánované výstupy:(KA1): 14x Doporučení pro optimalizaci sítě AOs na úrovni jednotlivých krajů (s hodnotou 1 za soubor);Vyhodnocení pilotáže systému (1); (KA2): Metodika práce krajských koordinátorů (1); (KA3): alespoň Pilotní ověření funkčnosti systému včetně vyhodnocení a doporučení pro jednotlivé kraje (1). Hodnota indikátoru 80500 nově bude minimálně 5, zároveň doplnit způsob zveřejnění všech výstupů. Indikátor 60000 vyhodnotil žadatel jako nerelevantní, prosíme o zdůvodnění nulové hodnoty indikátoru.
Proveditelnost | 6 Způsob zapojení cílové skupiny | Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu? | Schváleno s podmínkou realizace | Zapojení cílových skupin v průběhu realizace projektu je ve všech relevantních fázích odpovídající charakteru a celkové koncepci projektu. CS jsou popsány obecně a široce vymezeny bez podrobnější struktury. PODMÍNKA REALIZACE: Vzhledem k její šíři detailněji specifikovat a rámcově kvantifikovat CS. Pro jednotlivé typy cílových skupin zmínit, jakým způsobem je bude žadatel oslovovat, jak je bude motivovat a jaký budou mít ze zapojení do projektu přínos zejména pro zaměstnavatele. Zásadní rozšíření role zaměstnavatelů a zaměstnanců.
| 7 Způsob realizace aktivit a jejich návaznost | Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? | Schváleno s podmínkou realizace | Žadatel plánuje realizaci čtyř klíčových aktivit. Jednotlivé KA poměrně podrobně popisuje v samostatné příloze žádosti. Popis jednotlivých aktivit zahrnuje kromě stručného obsahu i jejich časový harmonogram a provázání s rozpočtovými položkami. Popis výsledků a výstupů projektu je poměrně obecný, žadatel by je mohl precizněji popsat. PODMÍNKA REALIZACE: KA02: fáze Šetření PIAAC 2. Doplnit chybějící výčet pozic, které se budou účastnit realizace této fáze KA. Vysvětlit/upravit rozpor v rámci výstupu KA, kde je uvedeno 172 setkání v rámci platformy AOs, přičemž prostým výpočtem dle uvedených informací vychází 174 setkání.
| 8 Řízení projektu | Je vzhledem k délce a náročnosti projektu adekvátně nastaveno řízení projektu? | Schváleno s podmínkou realizace | Realizace a řízení projektu bude zajišťováno vlastními silami žadatele, odborným týmem a částečně dodavatelsky s ohledem na charakter klíčových aktivit. Žadatel k projektové žádosti přikládá samostatnou přílohu se stručnou charakteristikou členů realizačního týmu hrazeného z přímých nákladů. Chybí popis složení týmu, který bude mít na starosti projektové řízení (jak do počtu rolí, tak výše jejich úvazků). Žadatel má však zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů. Žadatel se nedostatečně věnoval řízení rizik. PODMÍNKA REALIZACE: Doplnění projektové dokumentace o schéma řízení projektu (včetně pozic hrazených z nepřímých nákladů).
| 9 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele | Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ? | Vyhovuje | Žadatel má v souladu s pravidly OPZ pro realizaci projektu odpovídající administrativní, finanční a provozní kapacitu. Žadatel má zkušenosti s realizací obdobných projektů a disponuje odborným týmem, schopným zajistit kvalitní realizaci projektu.
Projekt se zaměřuje na podporu systému umožňujícího prohlubování kompetencí dospělých v rámci ČR, především na podporu a optimalizaci sítě autorizovaných osob provádějících zkoušky z profesních kvalifikací, a to formou ustanovení autorizované osoby (AOs) pro profesní kvalifikace, které AOs zatím nemají. Silné stránky: – dostatečně a jasně popsán problém a jeho příčiny, relevantní hlavní cíl projektu,návaznost na strategické dokumenty různých úrovní, adekvátně zvolené cílové skupiny, návaznost na předchozí realizované projekty, vhodně zvolené klíčové aktivity v souladu celkovou koncepcí projektu zajišťující ve vzájemné provázanosti řešení problému, vhodně sestavený realizační tým, dostatečná personální a finanční kapacita žadatele na zajištění realizace projektu, zkušenosti žadatele s realizací a řízením obdobných projektů. Slabé stránky: – cíl popsán v obecné rovině, – dílčí cíle popsány spíše jako aktivity, – formální chyba v popisu cílových skupin, – nedostatečný popis některých cílových skupin (zejména zapojení zaměstnavatelů a sekundární cílové skupiny), – nedostatečný popis v indikátorech, – neprokázání zájmu CS o zapojení se do projektu, – nejasnosti v popisu KA v návaznosti na rozpočet, – nepřesnosti v rozpočtu projektu, – nižší kvalita způsobu zpracování rizik projektu Detaily viz popis jednotlivých kritérií. HK projekt schvaluje za těchto podmínek dopracování:Po formální stránce není správně, v souladu se specifikací ve výzvě, uveden popis cílových skupin. Popisy jsou zaměněny v rámci CS Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci je v popisu uvedena specifikace Zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci a v rámci CS Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci jsou uvedeny Orgány státní správy. Projekt postrádá detailnější popis CS Zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, jejich případnou územní specifikaci, profesní zaměření a obecně chybí kvantifikace CS. Podmínkou schválení je přiložení metodiky výpočtu položky 1.1.2 cestovného. 1.1.4.03 Pronájem prostor pro workshopy (krácení ceny jednotky na 7. 000 Kč = 4.172.000 Kč). Vysvětlení kalkulace rozpočtu, provázanost na jednotlivé KA a jejich zdůvodnění přímo u jednotlivých položek. Následující položky nekorespondují s informací v KA ve vztahu k ceně jednotky a počtu jednotek, které jsou uvedeny v přepočteném stavu.1.1.1.1.01 Gestor projektu, 1.1.1.1.05 Garant KA2, 1.1.1.1.08 National Projekt Manager for PIAAC, 1.1.1.1.09 Expert na metody a techniku sběr dat, konstrukcí výběrových souborů , 1.1.1.1.10 Expert na data management a 1.1.1.1.11 IT koordinátor. Doporučuji uvést do rozpočtu v souladu s výší úvazků dle KA a k tomu odpovídající počet měsíců zapojení dané pozice v projektu. Do ind. 80500 žadatel zařadil pouze 1 výstup, vedle Národní zprávy o výsledku 2. cyklu šetření PIAAC, požadujeme zařadit i některé další plánované výstupy:(KA1): 14x Doporučení pro optimalizaci sítě AOs na úrovni jednotlivých krajů (s hodnotou 1 za soubor);Vyhodnocení pilotáže systému (1); (KA2): Metodika práce krajských koordinátorů (1); (KA3): alespoň Pilotní ověření funkčnosti systému včetně vyhodnocení a doporučení pro jednotlivé kraje (1). Hodnota indikátoru 80500 nově bude minimálně 5, zároveň doplnit způsob zveřejnění všech výstupů. Indikátor 60000 vyhodnotil žadatel jako nerelevantní, prosíme o zdůvodnění nulové hodnoty indikátoru. Vzhledem k její šíři detailněji specifikovat a rámcově kvantifikovat CS. Pro jednotlivé typy cílových skupin zmínit, jakým způsobem je bude žadatel oslovovat, jak je bude motivovat a jaký budou mít ze zapojení do projektu přínos zejména pro zaměstnavatele. Zásadní rozšíření role zaměstnavatelů a zaměstnanců. KA02: fáze Šetření PIAAC 2. Doplnit chybějící výčet pozic, které se budou účastnit realizace této fáze KA. Vysvětlit/upravit rozpor v rámci výstupu KA, kde je uvedeno 172 setkání v rámci platformy AOs, přičemž prostým výpočtem dle uvedených informací vychází 174 setkání. Doplnění projektové dokumentace o schéma řízení projektu (včetně pozic hrazených z nepřímých nákladů).
Počet eliminačních deskriptorů | 0
Výsledek věcného hodnocení | Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
Hodnotící komise k projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (zkrácený název projektu UpSkilling CZ), CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0013987
Datum | 2019-06-17
Funkce | Jméno a příjmení | Podpis
Člen – předsedkyně
Člen – místopředsedkyně
Člen
Člen
Člen
Tajemník
Náhradník tajemníka

## List3 (hidden)
Velmi dobré | Vyhovuje | Schváleno
Dobré | Nevyhovuje | Schváleno s podmínkou realizace
Dostatečné |  | Neschváleno
Nedostatečné