## Slide 1: Seminář pro příjemce typ II – Zpráva o realizaci a žádosti o platbu
Oddělení 872
31. srpna 2016, Praha

## Slide 2: Obsah
Úvod
Podklady k vydání Rozhodnutí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpráva o realizace projektu a žádost o platbu
Změny projektu
Finanční část (rozpočet, účetnictví, doklady, kontroly, veř.zakázky)
Publicita
Dotazy

## Slide 3: Předpisy
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ se skutečně vzniklými výdaji a s nepřímými náklady
K dispozici na www.esfcr.cz
Pokyny k vyplnění ZoR a ŽOP https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz

## Slide 4: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Přílohy k rozhodnutí :
  Identifikace bankovního účtu
  Údaje z oblasti „Kategorie intervencí“ (oblast intervence -pro oblast sociálního začleňování platí položky 109-114, forma financování – 01 nevratný grant, typ území – 01-03, mechanismy územního plnění, tematický cíl - pro OPZ NR, vedlejší téma ESF, ekonomická aktivita, lokalizace)
  Data zahájení a ukončení realizace projektu
  Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování
  Dokumenty k veřejné podpoře (pokud jsou relevantní např. Pověření kraje)
  Vše se doplňuje v systému ISKP2014+. Lhůta pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 3 měsíce od doporučení příslušné žádosti o podporu k financování (platí i pro projekty, které začínají třeba v roce 2017). Žadatel je povinen potvrdit prostřednictvím MS2014+ souhlas se znění právního aktu do termínu stanoveném v interní depeši odeslané v MS2014+, zpravidla do 5 prac.dnů.
  První platba (ex-anté) – záloha – bývá zpravidla zaslána v měsíci před zahájením realizace.
  Příloha Rozhodnutí je č.1 – Informace o projektu

## Slide 5: Zpráva o reaLizaci projektu
Zpráva o realizaci projektu (ZoR) se vypracovává za období 6 měsíců (není-li stanoveno jinak v právní aktu) v systému ISKP2014+. Odevzdání je následující měsíc po uplynutí 6 měsíců. Součástí ZoR je i žádost o platbu.
Informace najdete na www.esfcr.cz
Zaslaná záloha se vyúčtovává až v závěrečné zprávě o realizaci.
Součástí 1.ZoR je i smlouva o partnerství (platí pro projekty s partnerem s finančním příspěvkem)
Do Zprávy o realizaci projektu (ZoR) se zapisují i hodnoty indikátorů prostřednictvím systému IS ESF 2014+ (www.esfcr.cz). Popis naleznete v Pokynech pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů – platnost od 9.5.2016.

## Slide 6: Zpráva o reaLizaci projektu
Každý účastník projektu (podpořená osoba) se do systému zapisuje s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození (osoby, které nejsou identifikovány do této míry detailu, nemohou být započteny mezi účastníky projektu).
Každá osoba se pro daný projekt eviduje právě jednou, bez ohledu na počet podpor, které v rámci projektu využila. V případě, že je stejná osoba podpořena ve více projektech, vystupuje v každém projektu jako unikátní osoba.
V odůvodněných případech je možné v projektu poskytovat podporu i osobám, u nichž není známa totožnost v potřebném rozsahu. (Jedná se o případy, kdy identifikace osoby a uchování těchto údajů je v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou, např. se týká údajů o obětech trestných činů apod.). Nicméně tyto osoby nelze v dosažených hodnotách indikátorů týkajících se účastníků zahrnovat. U podpor poskytovaných neidentifikovaným osobám zajistí příjemce alespoň jejich počet a stručnou charakteristiku složení této CS a dále zpracuje odůvodnění, proč nemohlo dojít k záznamu v detailu jména, příjmení, bydliště a data narození. Takto podpořené osoby ovšem nezapočítává do dosažených (ani plánovaných) hodnot indikátorů týkajících se účastníků projektu.

## Slide 7: Zpráva o reaLizaci projektu
IS ESF 2014+ slouží pro záznamy s vazbou na indikátory projektu týkající se účastníků projektu. U osob, u kterých není plánováno zapojení do projektu v takovém rozsahu nebo typu, aby jimi využitá podpora přesáhla limit bagatelní podpory (tj. příjemce neplánuje je započítat do hodnot indikátorů týkajících se účastníků), není potřeba údaje o dané osobě do IS ESF 2014+ zapisovat. Ovšem příjemce musí mít k dispozici průkazné záznamy i o zapojení těchto osob do projektu. (Nejsou ovšem třeba všechny charakteristiky vymezené pro účastníky projektů.)
Ke každé osobě se zapisuje, jakých podpor v rámci projektu využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin, příp. dnů apod., jednotka se liší podle kategorie využité podpory). U vzdělávání se dále rozlišuje, zda proběhlo elektronickou formou nebo ne.
Je vhodné, aby zápis poskytnuté podpory byl vytvořený v okamžiku, kdy lze využívání této konkrétní podpory danou osobou považovat za ukončené. Nicméně není chyba, když příjemce využití podpory zadá už v průběhu jejího využívání danou osobou (a po ukončení aktualizuje záznam, minimálně rozsah čerpané podpory). Nicméně záznam podpory, která ještě probíhá (podle data ukončení podpory), se při stanovování dosaženého počtu indikátorů týkajících se účastníků nebere v potaz. Teprve, když je datum ukončení využívání dané podpory z hlediska záznamu v IS ESF 2014+ ukončeno (je k dispozici datum ukončení, které je starší nebo rovno datu, ke kterému jsou hodnoty generovány), systém IS ESF 2014+ daný záznam zohlední při výpočtu dosažených hodnot indikátorů.

## Slide 8: Zpráva o reaLizaci projektu
Typologie podpor :
  Vzdělávání
  Podpora základních kompetencí pro nalezení pracovního uplatnění
  Kariérové poradenství a diagnostika
  Podpora zajištění péče o děti
  Podpora pracovního uplatnění (získání zaměstnání nebo stáž)
  Podpora bydlení (získání nájemní či podnájemní smlouvy)
  Krizové, azylové a „přechodové“ ubytování
  Ambulantní služby (mimo podpory zdraví, včetně duševního)
  Terénní služby (mimo podpory zdraví, včetně duševního)
  Podpora zajištění péče o znevýhodněného (tělesně postiženého, seniora apod.)
  Podpora zdraví, včetně duševního
  Jiné
Položka Jiné se vybírá pouze pro záznamy, které nelze zařadit pod žádný jiný typ podpory uvedený v číselníku. Položka Jiné není určena pro souhrnné záznamy (tj. záznamy, které patří pod více jiných položek; v těchto případech je správným postupem provést více záznamů a každý přiřadit pod příslušný typ podpory).

## Slide 9: Změny projektu
Všechny změny jsou administrovány v MS2014+ prostřednictvím formuláře žádosti o změnu (elektronicky s elektronickým podpisem oprávněné osoby), změnu zadává příjemce v systému ISKP2014+.
V případě, že se změna týká období ZoR, musí být schválena před vytvořením ZoR, jinak nelze ZoR vytvořit. Do doby ukončení procesu schvalování ZoR pak není možné podat žádost o změnu.
nepodstatné změny (neovlivní charakter projektu a nebude mít vliv na splnění cíle) : změna kontaktní osoby, změna sídla příjemce, změna názvu příjemce, změna rozpočtu v rámci jedné kapitoly (přesun prostředků mezi položkami, vytváření nových položek), přesun prostředků mezi kapitolami do výše 20 % (počítáno kumulativně, netýká se Křížového financování), změna místa realizace nebo území dopad, které nemají dopad na způsobilost výdajů, změna ve způsobu provádění klíčových aktivit, které nemají negativní dopad ne plnění cílů projektu, navýšení počtu osob z CS, změna složení RT, změna smluv o partnerství, vypuštění partnera z realizace z důvodu jeho zániku, změna týkající se plátcovství daně z přidané hodnoty nebo partnera s finančním příspěvkem, také změna finančního plánu

## Slide 10: Změny projektu
Podstatné změny nesmí být provedeny dříve než bude schváleno ze strany ŘO.
podstatné změny (ovlivní charakter projektu a bude mít vliv na splnění cíle) :
  nevyžadují změnu právního aktu : změny klíčových aktivit kdy se nejedná o technické aspekty, zahrnutí nové cílové skupiny, přesun prostředků mezi kapitolami vyšší než 20 % (kumulativně), navýšení celkového rozpočtu kapitoly Křížové financování, přesun mezi položkami na neinvestiční a investiční, změna bankovního účtu, změna vymezení monitorovacích období (pokud se nemění termín ukončení projektů), změna v termínech, kdy má být dosaženo stanoveného kroku
  vyžadují změnu právního aktu : změny plánovaných výstupů a výsledků projektu (cílových hodnot indikátorů), změna termínu ukončení realizace projektu, nahrazení partnera projektu jiným subjektem, navýšení celkového rozpočtu projektu, vypuštění partnera z realizace z důvodu jeho zániku (pokud tato změna vyžaduje navýšení částky veřejné podpory příjemci),

## Slide 11: Finanční část
Způsobilý výdaj musí být v souladu s právními předpisy, v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory, musí být přiměřený, vzniknul v době realizace, splňuje podmínky územní způsobilosti, je řádně identifikovaný, prokazatelný a doložitelný, je nezbytný pro dosažení cílů projektu. Podmínky musí být splněny zároveň.
Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR. Příjemci, kteří vedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vedou účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek spadajících do přímých nákladů ke konkrétnímu projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku (u příjemců postupujících podle § 38a zákona o účetnictví se jedná o přiřazení zejména příjmů a výdajů a zařazení do evidence majetku).
V případě zaměření aktivit projektu na podporu soc.služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je příjemce povinen vést své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) transparentně s jednoznačnou vazbou ke konkrétní soc.službě v rámci projektu – identifikátoru služby (zejména účetní střediska, zakázky). Je-li podpora vyplácena v režimu vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu, má příjemce povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené s poskytováním příslušné služby ve svém účetnictví odděleně od příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) spojených s jinými službami či činnostmi organizace.

## Slide 12: Finanční část
Za účelem zabránění dvojímu financování je příjemce povinen zajistit označení každého originálu účetního dokladu, který dokládá přímý způsobilý výdaj projektu, registračním číslem daného projektu. Označení může provést vepsáním textu, razítkem apod. Pravidla pro zadávání zakázek nad rámec toho stanovují, že příjemce má povinnost zavázat dodavatele k tomu, aby k proplacení předkládal pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu. V odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby faktury označil názvem a číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.
K žádosti o platbu je nutné do IS KP14+ naskenovat účetní doklad v tom případě, pokud částka, která je z něj nárokována v žádosti o platbu jakožto výdaj projektu, přesahuje 10.000 Kč. Doklady, z nichž je do projektu nárokována menší částka, není třeba do IS KP14+ jako přílohu soupisky dokladů v rámci žádosti o platbu skenovat.
Spolufinancování se odvíjí dle typu příjemce – obce, příspěvkové organizace obcí a krajů mají povinné spolufinancování 5 %

## Slide 13: Finanční část
Kategorie způsobilých výdajů – přímé náklady :
  Osobní náklady
  Cestovné
  Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu
  Nákup služeb
  Drobné stavební úpravy
  Přímá podpora cílové skupiny
  Křížové financování
Čerpání prostředků v rámci jednotlivých položek schváleného rozpočtu nemůže být vyšší než celkový rozpočet položky. V případě, že by hrozilo překročení rozpočtované částky u některé položky, musí být provedena rozpočtová změna tak, aby čerpání položky nepřevýšilo její plánovanou výši. Celkové překročení rozpočtu také není možné.

## Slide 14: Finanční část
Osobní náklady :
pracovní výkaz se vyplňuje a dokládá jen v případě
  U pracovníka, který má uzavřenou smlouvu u zaměstnavatele a část z této smlouvy koná pro projekt a část v organizaci mimo projekt (např. 1 úvazek = pro projekt 0,4 + mimo projekt 0,6)
  U pracovníka, který koná činnosti jak v přímých nákladech, tak v nepřímých nákladech (bez ohledu na výši úvazku)
Vyplněný pracovní výkaz musí souhlasit s rozpisem mzdových nákladů.
Úvazek pracovníka v OPZ může být maximálně 1,0 celkem, tj. součet všech
úvazků pracovníka u zaměstnavatele a partnera včetně příp. DPP a DPĆ a to po
celou dobu zapojení do projektu.

## Slide 15: Finanční část
Nepřímý náklad – max. 25 % přímých způsobilých výdajů, jsou poskytovány průběžně vždy spolu s prostředky na přímé náklady projektu,
- administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy (stravné i pro CS)
- cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu
- spotřební materiál, zařízení a vybavení (neplatí pro CS)
- prostory pro realizaci projektu (prostory k administraci, odpisy platí i pro CS, energie, vodné, stočné platí i pro CS)
- ostatní provozní výdaje (internet, telefon i pro CS)

## Slide 16: Finanční část
Příjmy projektu
příjmy za poskytované služby, které jsou i jen částečně financované v rámci projektu (konferenční poplatky, poplatky za školení apod.);
příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik byly vynaloženy výdaje projektu);
pronájem prostor, zařízení, softwaru atd. financovaných v rámci projektu;
prostředky, kterými partner či další subjekt zapojený do realizace projektu (např. jako zaměstnavatel školených osob) spolufinancuje z vlastních zdrojů projektové činnosti z důvodu aplikace některé z blokových výjimek ze zákazu veřejné podpory.
Příjmem projektu nikdy nejsou : úroky vygenerované na bankovních účtech příjemce; platby, které příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy; platby, které vznikají v důsledku toho, že třetí osoba vybraná podle pravidel pro zadávání zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota)

## Slide 17: Kontroly
  Kontrola administrativní a kontrola na místě
  Kontrola administrativní znamená kontrolu zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu prostřednictvím systému MS2014+
  Kontrola na místě je vykonávána na základě čl. 125 odst. 4 písm. a) a čl. 125 odst. 5 obecného nařízení a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
  Kontroly před vydáním právního aktu
  Kontroly/audity po vydání právního aktu (ohlášená i neohlášená kontrola)

## Slide 18: Veřejné zakázky
  Pravidla pro zadávání zakázek najdete v Obecné části pravidle pro žadatele a příjemce
Příjemce musí při přípravě zadávacího řízení i v jeho průběhu počítat s časem nezbytným na kontroly prováděné ŘO!
Příjemce zasílá dokumentaci prostřednictvím IS KP14+, ŘO mu prostřednictvím stejného systému poskytuje zpětnou vazbu, zda lze na základě předložené dokumentace dojít k závěru, že zadávací řízení by nemělo být v rozporu s pravidly. Za zaslání dokumentace se považuje i poskytnutí odkazu na webové stránky, na nichž je dokumentace veřejně dostupná. Příjemce je povinen na základě vyžádání ŘO předložit stanovenou dokumentaci k zadávacímu řízení, která je v originále v jiném než v českém jazyce, v úředně ověřeném překladu či v prostém překladu do českého jazyka.

## Slide 19: Veřejné zakázky
Příjemce zasílá dokumentaci k zadávacímu řízení (hodnota od 400 tisíc Kč/500 tisíc Kč) v těchto okamžicích:
    a) před vyhlášením výběrového/zadávacího řízení (tj. kontrole podléhá výzva k podání nabídek či jinak označený dokument plnící danou funkci);
    b) před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem poté, co zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek (tj. kontrole podléhá: zveřejnění výzvy k podání nabídek či jinak označeného dokumentu plnícího danou funkci, případné poskytování dodatečných informací, provedení posouzení a hodnocení nabídek a připravená smlouva s dodavatelem);
    c) před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem (tj. kontrole podléhá připravený dodatek ke smlouvě s dodavatelem).

## Slide 20: publicita
Povinnost zveřejnit na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis projektu úměrný míře podpory včetně jeho cílů a výsledků a zdůraznit, že je na daný projekt poskytována finanční podpora EU; popis je doporučeno vložit při zahájení realizace projektu a následně jej dle potřeby aktualizovat;
Povinnost spravovat prezentaci projektu na portálu www.esfcr.cz; základní obsah prezentace (tj. popisu projektu) je na portál přenesen z MS2014+ z obsahu žádosti o podporu, příjemce ji následně dle potřeby aktualizuje;
Povinnost umístit alespoň 1 povinný plakát velikosti minimálně A3 s informacemi o projektu v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy; umístění zajistí v návaznosti na zahájení realizace projektu a bude jej udržovat do termínu dokončení realizace projektu uvedeného v právním aktu;
V případě projektu, u kterého došlo v rámci křížového financování k podpoře stavebních prací nebo infrastruktury a jehož celková výše podpory z veřejných zdrojů přesahuje 500.000 EUR, kromě plakátu povinnost vystavit nejprve dočasnou a nejpozději do tří měsíců po dokončení projektu stálou desku nebo billboard značných rozměrů v místě snadno viditelném pro veřejnost.

## Slide 21: publicita
Generátor povinné publicity ESIF je nutné použít pro vytvoření povinného plakátu, který musí každý příjemce podpory umístit v místě realizace projektu (ev. dočasná/stálá deska či billboard). http://publicita.dotaceeu.cz

## Slide 22: PUBLICITA
povinný plakát, dočasná/stála deska nebo billboard
weby, microsity, sociální média projektu
propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školicí materiály) a propagační předměty
propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady)
inzerce (internet, tisk, outdoor)
soutěže (s výjimkou cen do soutěží)
komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy)
PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média)
dokumenty pro veřejnost či cílové skupiny (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny apod.)
výzva k podání nabídek/zadávací dokumentace zakázek
interní dokumenty
archivační šanony
elektronická i listinná komunikace
pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, dalšími příjemci, partnery apod.
účetní doklady vztahující se k výdajům projektu
vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou propagačních předmětů)
neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médii)
ceny do soutěží
výstupy, kde to není technicky možné (např. strojově generované objednávky, faktury)
ANO
NE

## Slide 23: Informační a komunikační opatření
POVINNÝ PLAKÁT
Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – využít je třeba el. šablonu z www.esfcr.cz
Po celou dobu realizace projektu
V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy
  Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
  Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
  Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát

## Slide 24: Kontaktní osoby
Ing. Jiřina Kreidlová – jirina.kreidlova@mpsv.cz
Mgr. Ivana Jirková – ivana.jirkova@mpsv.cz
Mgr. Lenka Lenková – lenka.lenkova@mpsv.cz
Mgr. Petra Ulrichová – petra.ulrichova@mpsv.cz
Mgr. Kristýna Hochmannová – kristyna.hochmannova@mpsv.cz
Ing. Marcel Mareš – marcel.mares@mpsv.cz
Hlavní zdroje informací je www.esfcr.cz a diskuzní klub pro výzvu 22. Kontakty využívat až jako další v řadě.

## Slide 25
Děkujeme za pozornost
a přejeme hodně štěstí při
realizaci