## Slide 1: PLÁN AKTIVIT a kontroly na místě
Lukáš Žežulka
Praha, 15. 5. 2017

## Slide 2: Plán aktivit – proč?
Za účelem realizace opatření pro snížení rizika podvodu.
  Plán aktivit projektu slouží ŘO k provádění neohlášených kontrol realizace jednotlivých projektů.
Žádost o podporu neobsahuje přesné termíny konání aktivit, které mají v rámci realizace projektu proběhnout.

## Slide 3: Plán aktivit – Jak často?
ŘO si prostřednictvím interní depeše vyžádá plán aktivit projektu na stanovené období.
  Na zpracování a předložení plánu aktivit má příjemce vždy nejméně 2 týdny času.
Délku období zahrnutého v jednom plánu stanoví ŘO ve svém požadavku (1 kalendářní měsíc až 6 za sebou navazujících kalendářních měsíců).

## Slide 4: Plán aktivit – Forma a obsah
Pouze prostřednictvím MS2014+ (opatřený elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za příjemce vůči ŘO).
Plán aktivit je příjemce povinen předložit v podobě tabulky ve formátu .xlsx (příp. .xls) dle vzoru zveřejněného na webovém portálu www.esfcr.cz.
  Příjemci ve výzvě č. 060 vyplní pouze záložku Akce mimo fungování provozoven.

## Slide 5: Plán aktivit – Forma a obsah
Příjemce do plánu specifikuje minimálně následující okruh údajů k akcím:
  datum akce;
  čas zahájení akce;
  čas ukončení akce;
  plánovaný čas pro přestávky (přerušení akce) v délce více než 15 minut;
  název akce a krátký popis obsahu akce;
  místo konání akce (obec, ulice, číslo popisné, včetně označení místnosti);
  realizátor akce;
  zda se jedná o akci pouze pro cílovou skupinu projektu, nebo i pro další osoby.

## Slide 6: Plán aktivit – Forma a obsah
Do plánu aktivit projektu je třeba zahrnout všechny aktivity projektu realizované v rámci projektu pro osoby z cílových skupin, ovšem s výjimkou aktivit, které probíhají jakožto individuální akce.
Zařazuje se tedy skupinová vzdělávací akce, ale není třeba hlásit individuální jazykový kurz apod.

## Slide 7: Aktualizace plánu aktivit
Pokud došlo ke změně v plánovaných aktivách a týká se to plánu aktivit projektu, který již byl předložen ŘO, využije příjemce pro aktualizaci plánu aktivit projektu stejný formát tabulky jako při prvotním předložení plánu.
Při aktualizaci tedy zasílá všechny aktivity ve stanoveném formátu (viz výše) naplánované na období, na které měl plán aktivit dle výzvy ŘO povinnost předložit (ovšem postačuje zařadit pouze aktivity s termíny, které teprve nastanou).

## Slide 8: Aktualizace plánu aktivit
Příjemce aktualizovaný plán aktivit projektu předkládá prostřednictvím MS2014+ (opatřený elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za příjemce vůči ŘO).

## Slide 9: Aktualizace plánu aktivit
Aktivitu, která je ŘO už nahlášena v podobě plánu aktivit projektu, lze (bez rizika sankce v případě, že kontrola identifikuje nekonání aktivity) změnit nejpozději 3 pracovní dny před termínem akce (v plánu, který má ŘO už k dispozici).
  Na pozdější změny plánu aktivit projektu není brán při kontrole zřetel a kontrolní skupina se řídí údaji uvedenými v řádně nahlášeném plánu aktivit projektu.
  Příklad: Vzdělávací akce je v plánu uvedena na pondělí 17.7.2017; přímo předcházející dny jsou sobota a neděle 15. a 16.7.; předcházející pracovní dny jsou čtvrtek a pátek 13. a 14.7., změnu této akce je tedy možné (bez rizika sankce) ŘO oznámit nejpozději ve středu 12.7.2017.

## Slide 10: Porušení povinností s prk
ČÁST V, bod 3.3 Rozhodnutí: v případě, že dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli plán aktivit projektu vyžádaný podle Pravidel OPZ (netýká se situací, kdy příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ plán aktivit projektu předložit).
  Odvod 0,5 % z celkové částky dotace.

## Slide 11: Porušení povinností s prk
ČÁST V, bod 3.8 Rozhodnutí: V případě, že dojde k porušení povinnosti provádět příslušnou aktivitu projektu v souladu s předloženým plánem aktivit projektu, jež je dle Pravidel OPZ považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení této povinnosti v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
  Odvod 2 % z celkové částky dotace.

## Slide 12: Kontroly na místě - rozdělení
Kontroly před vydáním právního aktu
Kontroly po vydání právního aktu:
  Ohlášená kontrola na místě: Příjemce je dopředu o kontrole informován, je mu poskytnut seznam potřebné dokumentace a časový harmonogram kontroly.
  Neohlášená kontrola na místě: Příjemce není dopředu informován o kontrole, kontrola se provádí zejména při ověřování aktivit projektu, které mají v rámci realizace projektu proběhnout, nicméně v rámci této kontroly může provést řídící orgán i standardní kontrolu realizace projektu.

## Slide 13: Kontroly na místě – povinnosti příjemce
Příjemce musí umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám, včetně přístupu k veškeré dokumentaci týkající se projektu, a to nikoli pouze během realizace projektu, ale také po celou dobu, po kterou je povinen uchovávat dokumentaci projektu. Také partner je povinen poskytnout stejný rozsah součinnosti kontrolujícímu orgánu.
Kromě řídícího orgánu, resp. poskytovatele podpory, jsou k provádění kontrol na místě / k provádění auditů oprávněny také Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Evropská komise nebo Evropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolní úřad, popř. je mohou doprovázet další přizvané osoby.

## Slide 14: Použité zdroje
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ, kap. 18.2.
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ, kap. 27.
Vzorový formulář plánu aktivit (konkrétní odkaz): https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz/-/dokument/3343353.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, část V – Sankce.