## Plan vzdelavani
Efektivní úřad města Příbram - časový harmonogram realizace
| Aktivita | Kurz | Popis | Typ aktivity | Cílová skupina | Počet workshopů/ účastníka | Časová dotace/ účastník | Počet účastníků | 2017 | [16 empty] | 2018
Položka/aktivita | [8 empty] | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec | Srpen | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec
[9 empty] | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50 | T51 | T52 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27-T31 | T32-T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50 | T51 | T52
| KA1 - zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů | 1.1.4.01 | KA1a - Tvorba kompetenčního modelu - 3x workshop, délka jednoho workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání | Vedoucí zaměstnanci | 3 | 18 | 18 | bar: Květen T19; Květen T21; Červen T23
|  | 1.1.4.03 | KA1b - Vzdělávání vedoucích zaměstnanců - 3x tréninkové workshopy pro menší skupinu (max. 6 účastníků, skupiny A,B,C), závěrečný společný workshop, délka jednoho workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání |  | 2 | 12 |  | Červen T24: A; Červen T26: B; Září T36: C; Září T38: x
|  | 1.1.4.04 | KA1c -Tvorba systému kontinuálního hodnocení zaměstnanců - 6x workshop, délka jednoho workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání |  | 6 | 36 | bar: Říjen T40; Říjen T42; Říjen T44; Listopad T46; Listopad T48; Prosinec T50
|  | 1.1.4.05 | KA1d - Osobní rozvoj zaměstnanců (koučink) - společný úvodní workshop, délka workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání |  | 1 | 6 | 13 | bar: Listopad T47
|  | 1.1.4.06 | KA1d - Osobní rozvoj zaměstnanců (koučink) - individiuální koučink (20h/projekt/zaměstnance) | Prezenční vzdělávání |  | 0 | 20 | bar: Listopad T47 to Prosinec T50; Leden T1 to Prosinec T52
| KA2 - zavedení moderních metod projektového řízení | 1.1.4.07 | KA2a - Provedení základního vzdělávání projektového řízení, 4x workshopy pro menší skupinu (max. 20 účastníků, skupiny A,B), délka jednoho workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání | Vedoucí odborů a klíčoví pracovníci | 4 | 24 | 37 | Listopad T46: A/B; Listopad T48: A/B; Leden T1: A/B; Leden T3: A/B
|  | 1.1.4.08 | KA2b - Rozšířené vzdělávání projektového řízení, 6x workshopy pro menší skupinu (max. 20 účastníků, skupiny A,B), délka jednoho workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání |  | 6 | 36 |  | Leden T5: A/B; Únor T7: A/B; Únor T9: A/B; Březen T11: A/B; Březen T13: A/B; Duben T15: A/B
|  | 1.1.4.09 | KA2b - Certifikační kurz projektového řízení zakončený oficiální zkouškou na úrovni PRINCE2 Foundation. | Prezenční vzdělávání | Odbor řízení projektů a dotací + vybraní zaměstnanci | 3 | 24 | 8 | bar: Duben T16
| KA3 - zvyšování znalostí a dovedností | 1.1.4.10 | KA3a - Komunikace s veřejností - komunikace s klienty, 5x prezenční workshopy pro skupiny(max. velikost skupiny 20 osob, skupiny A,B,C,D,E), délka jednoho workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání | Zaměstnanci na přepážkách a jednající s klienty | 1 | 6 | 92 | Květen T22: A; Červen T24: B; Červen T26: C; Září T36: D; Září T38: E
|  | 1.1.4.11 | KA3b - Proškolení v oblasti kyberbezpečnosti - elearningový kurz (časová dotace 2h) + 4x prezenční workshopy pro skupiny(max. velikost skupiny 50 osob, skupiny A,B,C,D), délka jednoho workshopu je 4h. | Prezenční vzdělávání + elearning | Všichni zaměstnanci | 1 | 6 | 179 | Listopad T48: A; Prosinec T50: B; Leden T2: C; Leden T4: D
|  | 1.1.4.12 | KA3c - Proškolení na legislativu - zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, délka workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání | Zaměstnanci určení vedoucími odborů | 1 | 6 | 28 | bar: Duben T15
|  | 1.1.4.13 | KA3d - Proškolení na legislativu - zák. č. 106/1999 Sb., o svob. přístupu k informacím, délka workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání |  | 1 | 6 | 50 | bar: Květen T19
|  | 1.1.4.14 | KA3e - Proškolení na legislativu - zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, délka workshopu je 6h. | Prezenční vzdělávání |  | 1 | 6 | 48 | bar: Červen T23
| Legenda | x | všichni účastníci
|  | i | individiuální - kontinuální aktivita
|  | A | skupina
|  | A/B | dvě skupiny v jednom týdnu