## TAB_komplet rok 2022
Číslo eval. | Název evaluace | Typ evaluace | IP | SC | Cíl evaluace | Povaha evaluace: Procesní/ dopadová/ strategická | Způsob zpracování | Design a metody výzkumu | Výstupy | Spolupracující subjekty/ příjemci zajišťující sebeevaluaci | Předpokládaný začátek příprav zadání | Předpokládaný začátek realizace | Předpokládaný konec realizace | Stav
11_01 | Evaluace národních a regionálních projektů APZ | syntéza | 1.1 | 1.1.1; 1.1.2 | Zhodnotit dopady APZ realizované prostřednictvím národních i regionálních projektů ÚP ČR. | Dopadová | Interní | Zejména kvantitativní analýzy sledující situaci podpořených osob | Výstupy jsou průběžně realizovány dle potřeby a průběhu implementace projektů. | ÚP ČR | 04/2016 | 1/2017 | 12/2023 | dokončeno
11_02 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 1.1 | sebeevaluace | 1.1 | 1.1.1; 1.1.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | ÚP ČR | 09/2015 | 06/2016 | 12/2023 | dokončeno
11_03 | Evaluace podpory zaměstnanosti mladých 1.1 a 1.5 | evaluace IP | 1.1 | 1.1.2; 1.5.1 | Zhodnotit dopady projektů zaměřených na mladé uchazeče o zaměstnání (záruky pro mladé a YEI) | Dopadová | Smíšená | Zejména kvantitativní analýzy sledující situaci podpořených osob | Výstupy jsou průběžně realizovány dle potřeby a průběhu implementace projektů. |  | 04/2016 | 1/2017 | 12/2023 | dokončeno
12_01 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení a dalších projektů v IP 1.2 | sebeevaluace | 1.2 | 1.2.1 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | příjemci | 09/2015 | 06/2016 | 12/2023 | dokončeno
12_02 | Syntéza sebeevaluací systémových projektů v IP 1.2 | syntéza/došetření | 1.2 | 1.2.1 | Cílem je celkově pojmout a zpracovat výstupy sebeevaluací vybraných projektů 1.2 | Procesní/dopadová | Interní | Desk research, kvalitativní metody výzkumu | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. |  | 10/2020 | 6/2021 | 12/2022 | zrušeno - zpracováno v rámci Výsledkové evaluace OPZ
12_03 | Evaluace podpory dětských skupin a dětských klubů | evaluace IP | 1.2 | 1.2.1 | Zhodnotit dopad, účelnost a úspornost výzev na podporu péče o předškolní a mladší školní děti | Dopadová | Interní | Pre-post test. Využití dotazníkových šetření. | Průběžná zpráva, závěrečná zpráva. |  | 03/2016 | 05/2016 | 07/2019 | dokončeno
12_04 | Evaluace soutěžních projektů v rámci IP 1.2 | evaluace OPZ | 1.2 | 1.2.1 | Procesní a dopadová evaluace projektu zaměřených na narovnávání genderových podmínek na trhu práce. Výsledky budou sloužit pro nastavení cílení projektů v dalším období. | procesní/dopadová | interní | Dotazníkové šetření, analýza kvantitativních dat | Závěrečná evaluační zpráva pro výzvy 61 a 62 Závěrečná evaluační zpráva pro výzvu 81 |  | 08/2020 | 09/2020 | 12/2023 | dokončeno
12_05 | Evaluace výzvy 130 - genderové re-audity | evaluace IP | 1.2 | 1.2.1 | Vyhodnocení přínosů u vybraných projektů výzvy pro CS a ověření vhodnosti nastavení výzvy prostřednictvím případových studií | Procesní/dopadová | Externí | Desk research, individuální rozhovory, dotazníková šetření mezi zaměstnanci | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | příjemci, příp. partneři projektů, odd 834 | 03/2020 | 10/2021 | 12/2022 | dokončeno
12_07 | Evaluace pilotního ověření mikrojeslí | evaluace IP | 1.2 | 1.2.1 | Zhodnotit dopady na CS - změna zaměstnanosti, příjmu, spokojenosti se sladěním práce a rodiny | dopadová | Interní | Pre-post test. Využití dotazníkových šetření. | Průběžná, závěrečná zpráva | 35, 21 | 02/2017 | 06/2017 | 9/2020 | Dokončeno
12_08 | Evaluace dětských skupin (II.) | evaluace IP | 1.2 | 1.2.1 | Zhodnotit dopad a účelnost výzev na podporu péče o předškolní děti | Dopadová | Interní | Pre-post test. Využití dotazníkových šetření. Využití dalších datových zdrojů (externí sběr dat). | Závěrečná zpráva | 35, 25 | 11/2018 | 05/2019 | 4/2021 | Dokončeno
13_01 | Evaluace podpory kapacity sociálních partnerů | evaluace IP | 1.3 | 1.3.1; 1.3.2 | Evaluace bude hodnotit průběh realizace výzvy resp. jednotlivé procesy, dále bude vyhodnocena úměrnost (vhodnost) stanoveného okruhu žadatelů, aktivit projektu, výhody nebo nevýhody nastavení výzvy atd.. | Procesní/dopadová | Externí | Statistická analýza dat, desk research, kvalitativní metody výzkumu. | Vstupní, výstupní a závěrečná zpráva |  | 03/2017 | 11/2017 | 3/2018 | dokončeno
13_02 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 1.3 | sebeevaluace | 1.3 | 1.3.1; 1.3.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | ÚP ČR | 09/2015 | 06/2016 | 12/2023 | dokončeno
13_03 | Evaluace projektu Outplacement | evaluace IP | 1.3 | 1.3.1 | Cílem evaluace je poskytnout průběžnou zpětnou vazbu realizátorům projektu a zhodnotit vnímaný přínos projektu a nabízených aktivit s ohledem na specifika CS (zájemci o zaměstnání a zaměstnavatelé). | Procesní/dopadová | interní | Opakované dotazníkové šetření, sběr a analýza kvantitativních a kvalitativních dat | Výstupy - zprávy z dotazníkových šetření podle potřeby a průběhu implementace projektu; průběžná a závěrečná zpráva z kvalitativního šetření (VZ) | ÚP | 9/2020 | 10/2020 | 12/2023 | dokončeno
13_05 | Evaluace podpory dalšího podnikové vzdělávání zaměstnanců (I.) | evaluace IP | 1.3 | 1.3.1; 1.3.2 | Zhodnotit dopady projektů zaměřených na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podporovaného zaměstnavateli | Procesní/dopadová | Interní | Statistická analýza dat, desk research. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva |  | 10/2018 | 03/2019 | 8/2020 | dokončeno
13_06 | Evaluace podpory dalšího podnikové vzdělávání zaměstnanců (II.) | evaluace IP | 1.3 | 1.3.1; 1.3.2 | Zhodnotit dopady projektů zaměřených na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podporovaného zaměstnavateli | Procesní/dopadová | Smíšený | Statistická analýza dat, desk research, kvalitativní metody výzkumu. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva |  | 1/2021 | 04/2021 | 04/2022 | zrušeno
14_01 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 1.4 | sebeevaluace | 1.4 | 1.4.1; 1.4.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | ÚP ČR, MPSV, SÚIP, VUPSV, MŠMT a jeho podřízené instituce | 09/2015 | 06/2016 | 12/2023 | dokončeno
14_02 | Souhrnná evaluace projektů v IP 1.4 | syntéza/došetření | 1.4 | 1.4.1; 1.4.2 | Cílem je syntetizovat výsledky sebeevaluací projektů v IP 1.4 s důrazem na dopady. | Procesní/dopadová | Smíšený | Kvalitativní/kvantitativní zhodnocení dopadů projektů v IP 1.4 | Vždy na základě dokončené sebeevaluace projektu. |  | 06/2021 | 12/2021 | 12/2022 | zrušeno - zpracováno v rámci Výsledkové evaluace OPZ
15_01 | Ex-ante evaluace Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v ČR | evaluace IP | 1.5 | 1.5.1 | Cíl evaluace Iniciativy YEI je dvojí: a) provést předběžné hodnocení Iniciativy YEI zaměřené na ověření nastavení intervenční logiky a relevanci jejího specifického cíle b) poskytnout nezbytné podklady pro přípravu designu pokračující evaluace Iniciativy YEI zaměřené na dopady. | Ex ante | Interní | Desk research | Závěrečná zpráva. |  | 09/2015 | 09/2015 | 12/2015 | dokončeno
21_03 | Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání | evaluace IP | 2.1 | 2.1.2; 2.1.1; 2.3.1 | Vyhodnocení dopadů podpořených sociálních podniků na cílové skupiny a vyhodnocení udržitelnosti sociálního podnikání. | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva |  | 10/2015 | 9/2017 | 10/2023 | dokončeno
21_05 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 2.1 OPZ, SC 1 | sebeevaluace | 2.1 | 2.1.1 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | Kraje, Praha | 09/2015 | 06/2016 | 12/2023 | dokončeno
21_06 | Hodnocení dopadů projektů přímého přidělení IP 2.1 OPZ (SC 1) | syntéza/došetření | 2.1 | 2.1.1 | Cílem je celkově pojmout a zpracovat výstupy sebeevaluací vybraných projektů 2.1 (SC1). | Procesní/dopadová | Smíšený | Kvalitativní/kvantitativní šetření, expertní posouzení. Další specifikace designu bude provedena v závislosti na reálných výsledcích sebeevaluací. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | Kraje, Praha | 10/2017 | 06/2022 | 10/2023 | zrušeno - zpracováno v rámci Výsledkové evaluace OPZ
21_07 | Procesní evaluace implementace KPSVL v rámci OPZ | evaluace IP | 2.1 | 2.1.1; 1.1.1 | Vyhodnocení nastavení koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit. | Procesní | Externí | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva |  | 06/2017 | 03/2018 | 10/2018 | dokončeno
21_08 | Hodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ (I.) | evaluace IP | 2.1 | 2.1.1; 1.1.1 | Vyhodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ). | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva |  | 07/2018 | 09/2019 | 4/2020 | dokončeno
21_09 | Evaluace výsledků výzvy Podpora programu Housing First (Bydlení především) | evaluace IP | 2.1 | 2.1.1 2.2.1 | Vyhodnotit přínosy projektů z výzvy na podporu pilotního rozšíření konceptu Housing First / Bydlení především pro cílové skupiny. | Procesní/dopadová | Smíšený | Kvantitativní a kvalitativní sběr dat a analýzy (dotazníková šetření, rozhovory) | Vstupní a závěrečná zpráva | příjemci, Sekce 2 MPSV | 06/2019 | 09/2019 | 12/2023 | dokončeno
22_01 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 2.2 OPZ, SC 1 | sebeevaluace | 2.2 | 2.2.1 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | Kraje, MPSV, ÚP ČR, Úřad vlády ČR, další ministerstva ČR | 09/2015 | 06/2016 | 12/2023 | dokončeno
22_02 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 2.2 OPZ, SC 2 | sebeevaluace | 2.2 | 2.2.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | MZ ČR | 09/2016 | 06/2017 | 12/2023 | dokončeno
22_03 | Hodnocení dopadů projektů přímého přidělení IP 2.2 OPZ | syntéza/došetření | 2.2 | 2.2.1; 2.2.2 | Cílem je celkově pojmout a zpracovat výstupy sebeevaluací vybraných projektů 2.2. | Procesní/dopadová | Smíšený | Kvalitativní/kvantitativní šetření, expertní posouzení. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | Kraje, MPSV, ÚP ČR, Úřad vlády ČR, MZ ČR, další ministerstva ČR | 01/2018 | 06/2022 | 12/2023 | zrušeno - zpracováno v rámci Výsledkové evaluace OPZ
22_04 | Analýza situace v oblasti transformace pobytových sociálních služeb a evaluace výzev OPZ na podporu transformace | evaluace IP | 2.2 | 2.2.1 | Analyzovovat aktuální situaci v oblasti transformace pobytových sociálních služeb pro OZP ústavního a komunitního charakteru, vyhodnotit nastavení a výsledky výzev 037, 066 a 089 OPZ | Procesní/dopadová | Smíšený | Kvantitativní a kvalitativní sběr dat a analýzy, dotazníková šetření, rozhovory, desk research | Vstupní, průběžná a závěrečná zpráva | příjemci, Sekce 2 MPSV | 01/2019 | 05/2019 | 6/2022 | dokončeno
23_01 | Hodnocení výsledků Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - CLLD (I.) | evaluace IP | 2.3 | 2.3.1 | Vyhodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Vyhodnocení naplnění cíle: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní/kvantitativní šetření a statistická analýza. | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva |  | 01/2016 | 06/2017 | 08/2022 | dokončeno
31_01 | Evaluace výsledků pilotní podpory budování kapacit a profesionalizace NNO | evaluace IP | 3.1 | 3.1.1 | Vyhodnocení průběhu a výsledků podpory - nastavení výzvy, dopadů podpory na kapacity a profesionalizaci NNO a předpokladů pro využití tohoto typu podpory NNO v OPZ a dalších programech pro NNO. | Procesní/dopadová | Smíšený | pre-post kvalitativní a kvantitativní analýzy rozhovory, fokusní skupiny, desk research syntéza sebeevaluací | Vstupní, průběžná, závěrečná zpráva | příjemci, MMR, RV NNO, asociace NNO | 11/2015 | 10/2016 | 11/2019 | Dokončeno
31_02 | Evaluace výsledů pilotní podpory mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže | evaluace IP | 3.1 | 3.1.1 | Vyhodnocení průběhu a výsledků podpory - nastavení výzvy, dopadů podpory na zaměstnatelnost a změstnanost mladých znevýhodněných a předpokladů pro využití tohoto nástroje v rámci APZ. | Procesní/dopadová | Smíšený | pre-post kvalitativní a kvantitativní analýzy rozhovory, fokusní skupiny, desk research syntéza sebeevaluací | Průběžná, závěrečná zpráva | příjemci, MMR, Sekce 4 MPSV, ÚP ČR | 11/2015 | 04/2016 | 12/2023 | dokončeno
31_06 | Vyhodnocení výsledků podpory sociálních inovací PO 3 OPZ | evaluace IP | 3.1 | 3.1.1 | Vyhodnocení příspěvku inovačních výzev k plnění SC PO 3 "Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ", včetně analýzy předpokladů a rizik dosažení cílů podpory. | Dopadová | Smíšený | Teorie změny, desk research, rozhovory, fokusní skupiny, dotazníková šetření, kvalitativní a kvantitativní analýzy, syntéza sebeevaluací příjemců. 2 snímky (po a 1 rok po realizaci projektů) x 2 vlny vybraných projektů (celkem vzorek 14 z 39 projektů). Zaměření na faktory výsledků a udržitelnosti. | Závěrečná zpráva | příjemci, odd. 833 MPSV (vyhlašovatel výzev) | 08/2017 | 6/2018 | 11/2023 | dokončeno
31_07 | Metodická podpora sebeevaluací projektů v IP 3.1 | sebeevaluace | 3.1 | 3.1.1 | Cílem je podpořit realizaci a případně zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluací inovačních projektů | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě evaluačních výstupů (evaluačního plánu, vstupních, průběžných i závěrečných zpráv, analýzy výchozího a cílového stavu účastníků) a jejich připomínkování. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | příjemci | 08/2015 | 06/2016 | 12/2023 | dokončeno
41_01 | Evaluace výsledků projektů zaměřených na revizi a optimalizaci veřejné správy v území | evaluace IP | 4.1 | 4.1.1 | Vyhodnocení výsledků projektů zaměřených na revizi a optimalizaci veřejné správy v území, které budou realizovány v rámci výzvy 03_15_19. | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní metody výzkumu | Souhrnná analýza obsahující zhodnocení výsledků projektů a jejich konfrontace se stanovenými cíli projektů. Předpokladem je, že vyhodnocení zároveň zohlední širší strategický kontext. | MV ČR | 12/2020 | 01/2022 | 12/2022 | zrušeno
41_02 | Metodická podpora a analýza sebeevaluací projektů přímého přidělení v IP 4.1 | sebeevaluace | 4.1 | 4.1.1; 4.1.2 | Cílem je podpořit zadávání věcně správných a metodologicky optimálních evaluačních zakázek příjemci podpory a analyzovat vybrané aspekty výstupů z těchto zakázek. | Procesní/dopadová | Metodická podpora | Spolupráce při tvorbě zadávací dokumentace, připomínkování vstupních, průběžných i závěrečných zpráv. | Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad hoc zprávy dle potřeby implementace. | MV ČR, SMO ČR, | 09/2015 | 06/2016 | 12/2023 | dokončeno
41_03 | Syntéza poznatků ze sebeevaluací a analýza dopadu projektů IP 4.1 | syntéza/došetření | 4.1 | 4.1.1; 4.1.2 | Cílem je celkově pojmout a zpracovat výstupy sebeevaluací vybraných projektů 4.1 - projektů z výzev 03_15_19 a 03_15_25. | Dopadová/strategická | Interní | Desk research, kvalitativní metody výzkumu | Souhrnná analýza, kvartální zprávy o průběhu realizace vyhodnocení. NÁVRH Jednou ročně shrnující zpráva pro účely jednání MV OPZ, příp. shrnutí výstupů do výročních zpráv OPZ. Dílčí ad-hoc zprávy dle potřeby implementace. | MV ČR | 05/2019 | 02/2022 | 12/2022 | zrušeno - zpracováno v rámci Výsledkové evaluace OPZ
41_04 | Vyhodnocení příspěvku OPZ k naplňování Strategického rámce veřejné správy ČR 2014 – 2020 | evaluace IP | 4.1 | 4.1.1; 4.1.2 | Vyhodnocení, do jaké míry přispěly intervence financované z OPZ k plnění cílů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR 2014 – 2020 | Procesní/strategická/dopadová | Smíšený | Desk research, kvalitativní metody výzkumu | Souhrnná analýza obsahující vyhodnocení naplňování cílů vytyčených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy ČR 2014 – 2020, kvartální zprávy o průběhu realizace vyhodnocení. | MV ČR | 05/2016 | 06/2022 | 06/2023 | zrušeno
41_05 | Evaluace výzev 033 a 034 OPZ pro územní samosprávné celky | evaluace IP | 4.1 | 4.1.1; 4.1.2 | Ověření přínosu výzev pro podpořené územní samosprávné celky a ověření vhodnosti nastavení výzev vzhledem k jejím cílům | Procesní/dopadová | Smíšený | Desk research, statistická analýza dat, skupinové a individuální rozhovory | Závěrečné zprávy z dotazníkových šetření, Závěrečná zpráva ze zpracování případových studií projektů podpořených v rámci výzev 33 a 34 OPZ | příjemci, odd 832, MVČR | 07/2018 | 10/2018 | 1/2021 | dokončeno
41_06 | Evaluace výzev 080 a 118 OPZ | evaluace IP | 4.1 | 4.1.1; 4.1.2 | Ověření přínosu vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektů pro cílové skupiny, kterými jsou zaměstnanci úřadů samosprávných územních celků a volení zástupci. | Procesní/dopadová | Interní | Dvousnímkové dotazníkové šetření. |  | příjemci, odd 832 | 1/2020 | 1/2020 | 7/2022 | dokončeno
50_01 | Strategická evaluace OPZ I | evaluace OPZ | OPZ |  | Strategické vyhodnocení v úvodní fázi realizace OPZ za účelem případné revize OPZ a zpracování podkladů pro Zprávu o pokroku 2017 | Strategická | Smíšený | Statistická analýza dat, desk-research, teorie změny, syntéza jiných evaluací OPZ, příp. další metody dle potřeby | Průběžná evaluační zpráva 12/2016, závěrečná evaluační zpráva 03/2017 | MMR, MPSV (odd. metodiky a koordinace) | 01/2016 | 09/2016 | 12/2017 | dokončeno
50_02 | Strategická evaluace OPZ II | evaluace OPZ | OPZ |  | Strategické vyhodnocení ve střední fázi realizace OPZ za účelem případné revize OPZ a zpracování podkladů pro Zprávu o pokroku 2019 | Strategická | Interní | Statistická analýza dat, desk-research, teorie změny, kvalitativní hodnocení procesů apod. | Vstupní zpráva k 1/2019. Závěrečná zpráva k 03/2019. | MMR, ŘO programů s komplementární vazbou na OPZ | 11/2018 | 01/2019 | 06/2019 | dokončeno
50_03 | Evaluace účinnosti publicity OPZ (I.) | evaluace OPZ | OPZ |  | Vyhodnocení účinnosti komunikační strategie a komunikačních aktivit povinně dvakrát za program | Strategická | Smíšený | Desk-research a další metody dle potřeby, např. kvalitativní rozhovory | Dvakrát evaluační zpráva (vstup do VZ za 2016, 2018) | MMR | 04/2016 | 10/2016 | 03/2017 | dokončeno
50_04 | Zpětná vazba klientů OPZ | evaluace OPZ | OPZ |  | Opakované procesní vyhodnocení OPZ na základě zpětné vazby od klientů (žadatelů a příjemců) | Procesní | Interní | Opakované dotazníkové šetření, výpočet kompozitního indikátoru spokojenosti, analýza kvalitativních dat, expertní posouzení | Evaluační zpráva za každé kolo průzkumu. | Garanti procesů na ŘO OPZ | 07/2016 | 10/2016 | 09/2022 | dokončeno
50_06 | Výsledková evaluace OPZ | evaluace OPZ | OPZ |  | Vyhodnocení pokroku v implementaci OPZ v závěrečné fázi jeho realizace a syntéza závěrů provedených evaluací a dosažených výstupů a výsledků dle č. 114 Nařízení č. 1303/2013 . | Strategická | Interní | Statistická analýza dat, desk-research, kvalitativní hodnocení procesů apod. | Závěrečná zpráva k 12/2022. | MMR, ŘO OPZ (implementační oddělení). | 2/2022 | 03/2022 | 11/2022 | dokončeno
60_01 | Dotazníkové šetření u příjemců soutěžních projektů OPZ (Dotazník ZoR) | podkladová šetření | OPZ |  | Průběžné získávání a vyhodnocování výstupů z evaluačního dotazníku pro příjemce končících soutěžních projektů. Průřezové vyhodnocení soutěžních projektů OPZ a dílčí vstupy do evaluací jednotlivých SC OPZ. | Procesní/dopadová | Interní | Dotazníkové šetření, analýza kvantitativních a kvalitativních dat |  |  | 09/2015 | 01/2018 | 10/2023 | dokončeno
60_04 | Sběr dat pro OPZ | podkladová šetření | OPZ |  | Zajištění sběru kvalitativních dat pro OPZ určených primárně pro potřeby oddělení evaluací prostřednictvím fokusních skupin. | Ad-hoc | Externí | Fokusní skupiny | Průběžné tematické zprávy z jednotlivých šetření. |  | 03/2016 | 1/2017 | 12/2018 | dokončeno