## Slide 1: Výzva 03_18_091
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje
Praha, 7. 11. 2017

## Slide 2: Program
11:00 – 14:00 hod.
  Zahájení
  Představení Výzvy (Parametry výzvy, žadatele, partneři, cílová skupina, umístění)
  Monitorovací indikátory
  Realizační tým
  Způsobilé výdaje, Nepřímé náklady, spolufinancování
  Publicita
  Projekt
  Veřejné zakázky
  Hodnocení a výběr projektů
  Diskuze

## Slide 3: Představení výzvy (Parametry výzvy, žadatele, partneři, cílová skupina, umístění)

## Slide 4: Parametry Výzvy 03_18_091
Cíl výzvy – Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionech NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko
Příjem žádostí od 25. 10. 2017 od 4:00 hod. do 31. 3. 2018 do 23:59 hod.
Alokace výzvy: 70.000.000,- Kč
Maximální délka realizace projektu je 2 roky
Objem celkových způsobilých výdajů projektu činí min. 5 mil. Kč
Míra spolufinancování: 5%
Vyloučena veřejná podpora (posuzování VP u mzdových příspěvků)
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 31. 10. 2019
Územní zaměření – region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko
Notes: Změna – cíl výzvy

## Slide 5: ŽADATELÉ / PARTNEŘI
Oprávněný žadatel | Karlovarský kraj | Kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení.
 | Ústecký kraj | 
 | Moravskoslezský kraj | 
Oprávnění partneři a spolupracující organizace | Úřad práce ČR Školy a školská zařízení Profesní a podnikatelská sdružení NNO Poradenské a vzdělávací instituce Příspěvkové organizace kraje | Partnerství není povinné

## Slide 6: Projektové partnerství
Povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho partnery nesmí být založena na poskytování služeb běžně dostupných na trhu.
Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.
Závazky partnera s finančním příspěvkem musí být zakotveny ve smlouvě o partnerství uzavřené mezi příjemcem a partnerem (předložení smlouvy s první zprávou o realizaci),
Partner nesmí být dodavatel, nesmí se mezi nimi fakturovat. Partner by neměl službou zpracovávat monitorovací zprávy, účetnictví, IT služby, poskytovat placenou službou např. ubytování, stravovaní, jazykové vzdělání pro CS ….
Notes: Změna – přidán bod č. 4

## Slide 7: Cílová Skupina
Cílové skupiny zahrnují mladé lidi mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící ve způsobilém regionu, kteří jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných) nezávisle na tom, zda jsou registrováni na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli.
Do projektů budou zařazovány přednostně osoby, které nejsou evidovanými uchazeči o zaměstnání, ale jsou cílovou skupinou IP 1.5.
V rámci projektů pod touto výzvou nesmí docházet k duplicitě s projekty ÚP ČR (zařazení stejných osob do stejných nebo podobných aktivit).
Kompetence a zkušenosti žadatele pro práci s cílovou skupinou jsou eliminačním kritériem (součást kapacity žadatele realizovat projekt) ve věcném hodnocení.
V popisu cílové skupiny musí být uvedena charakteristika a velikost cílové skupiny, z jakého regionu bude cílová skupina pocházet a jakým způsobem bude oslovena.

## Slide 8: Výběr Cílové skupiny
Pro výběr cílové skupiny budou nastavena jasná a transparentní kritéria.
Není možné nechat výběr cílové skupiny na další organizaci!
Při výběru účastníků do projektu je východiskem profil uchazeče (dosažené vzdělání či odborná příprava, osobní preference uchazeče). Současně se přihlédne k absorpční kapacitě v daném regionu.
Součástí výběru účastníků do projektu bude osobní pohovor s uchazečem.
Bude vedena vhodná evidence účastníků projektu (např. formou osobních karet), na kterých bude zaznamenávána práce s účastníkem a jeho pokrok.
Tvorba a vedení individuálních vzdělávacích plánů pro účastníky projektu, včetně zachycení výchozího stavu (vstupní diagnostika).
Poradenství pro cílovou skupinu by mělo zajištěno po celou dobu realizace projektu.

## Slide 9: umístění
Povolené místo realizace a povolené místo dopadu projektu jsou stanovena ve výzvě
Místo realizace - realizace aktivit projektu ve prospěch cílových skupin, příp. lokalita, kde vznikají výstupy či výsledky projektu. Detail kraje v ČR. Zahraniční místa se neuvádějí
Místo dopadu - území, které má z realizace projektu prospěch. Může zahrnovat pouze území, z jehož alokace je daná výzva financována. Detail kraje v ČR. Pouze ČR
Změna místa realizace nebo území dopadu, které nemají dopad na způsobilost výdajů – nepodstatná změna.

## Slide 10: Klíčové aktivity

## Slide 11: klíčové aktivity
Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny
  vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu
  poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí
Poskytování poradenské činnosti a poradenství – důraz by měl být kladen na individuální podporu cílové skupiny
Poskytování rekvalifikací - získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování.

## Slide 12: klíčové aktivity
Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží;
Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků
Motivační aktivity individuálně zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce včetně obnovení a rozvoje základních či digitálních kompetencí.

## Slide 13: Požadavky na klíčové aktivity
Pole na popis jedné KA má jen 2000 znaků.
U každé klíčové aktivity je nutné napsat období realizace klíčové aktivity (časová návaznost aktivit je předmětem věcného hodnocení).
Výzvou není stanoveno, kolik KA žadatel zvolí, ale KA musí být navzájem provázané a logicky uspořádané. Není dále stanoveno, aby např. celá přípravná fáze byla popsána pouze v rámci jediné KA, rozdělení do jednotlivých KA je věcí žadatele. Název klíčové aktivity není dán závazně.
V žádosti detailní popis KA velmi důležitý! (Východisko pro věcné hodnocení efektivity projektu, adekvátnosti indikátorů, způsobu zapojení cílové skupiny a práce s cílovou skupinou, způsobu realizace klíčových aktivit).

## Slide 14: Klíčové aktivity V IS KP
Pole na záložce sice nejsou označena jako povinná pole, přesto byla pro OPZ nastavena kontrola v tom smyslu, že nelze finalizovat projektovou žádost, u které by nebyla vyplněna alespoň 1 klíčová aktivita.
Zadává se každá aktivita zvlášť, po zadání je nutno záznam uložit
  Název
  Popis – činnosti, způsob provádění, výstupy, časová dotace, provázanost s dalšími KA, apod.
  Přehled nákladů – přímé náklady, vazba na rozpočet a hodnocení efektivity projektu

## Slide 15: Monitorovací Indikátory

## Slide 16: Indikátory
Indikátory povinné k naplnění
  Žadatel povinně stanoví v žádosti hodnotu indikátorů, kterou se zavazuje během projektu dosáhnout
  Budou součástí právního aktu, na neplnění navázány sankce
Indikátory povinné k vykazování
  Žadatel musí v žádosti vyplnit pole Cílová hodnota, postačuje zadat 0
  Plnění bude pouze vykazováno prostřednictvím ZoR
Indikátory nepovinné
  Relevantní jen v případě, že ŘO pro výzvu takovouto skupinu indikátorů vymezil
Žadatel edituje jednotlivé předvyplněné záznamy
  Výchozí hodnota (na úrovni projektů vždy 0), Cílová hodnota, Datum cílové hodnoty (max. datum ukončení realizace projektu), Popis hodnoty.

## Slide 17: Povinné Indikátory k naplnění
V žádosti je povinné stanovení cílové hodnoty pro indikátory:
Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru
6 00 00 | Celkový počet účastníků | Účastníci | Výstup
6 41 03 | Nezaměstnaní účastníci ve věkové skupině 25-29 let, kteří dokončili program podporovaný YEI | Účastníci | Výsledek
6 41 00 | Nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Účastníci | Výsledek
6 43 00 | Nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Účastníci | Výsledek
6 06 05 | Účastníci ve věku 25 - 29 let | Účastníci | Výstup

## Slide 18: Stanovení cílových hodnot
Povinné pro indikátory se závazkem
Žadatel doplní hodnotu indikátoru, kterou se zavazuje během projektu dosáhnout
Při stanovení cílových hodnot vychází z plánovaných aktivit a zaměření projektu
Pro indikátor 60000 Celkový počet účastníků žadatel zohlední povinnost vykazovat pouze:
  Osoby jednoznačně identifikované, u nichž jsou osobní údaje známé ve stanoveném rozsahu
  Osoby s podporou přesahující limit „bagatelní podpory“

## Slide 19: indikátory - Popis hodnoty
V textovém poli „Popis hodnoty“ žadatel povinně popíše:
  charakteristika a velikost cílové skupiny, z jakého regionu bude cílová skupina pocházet a jakým způsobem bude oslovena.
  Jakým způsobem byla cílová hodnota stanovena a jakým způsobem bude naplňování indikátoru sledovat a dokládat .
  Rozsah skupiny osob, kterou plánuje podpořit a která nebude pravděpodobně moci být zahrnuta do dosažených hodnot indikátorů (např. pokud je identifikace osoby v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou, nebo z důvodu bagatelní podpory), včetně odůvodnění.
  Údaje jsou nezbytné k těm indikátorům, ke kterým má žadatel za povinnost v žádosti o podporu stanovit cílovou hodnotu.

## Slide 20: indikátory - rozdíly OPZ / OP LZZ
Podpořené osoby (indikátor 60000 – celkový počet účastníků)
  OPZ: V indikátorech pouze identifikovaní účastníci přesahující bagatelní podporu (pouze jednou bez ohledu na počet podpor) POZOR: Rozdíl mezi celkovým počtem podpořených osob a celkovým počtem účastníků (vykázaných v indikátoru 60000)
Účastníci kurzů x získání kvalifikace (indikátor 62600)
  OPZ: Účastníci, kteří v rámci projektu získali kvalifikaci (potvrzení udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem stanovených standardů. POZOR: Účastník započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací

## Slide 21: Bagatelní podpora
Žadatel není nucen k tomu, aby všechny osoby byly „účastníky“ a čerpaly povinně podporu nad stanovený limit.
Žadatel nebude znevýhodněn oproti projektům s vyššími cílovými hodnotami indikátorů za předpokladu, že zapojení osob, které nelze vykazovat v indikátoru, řádně odůvodní a popíše zamýšlené efekty.
Hodnotitel hodnotí žádost jako celek, nikoli jen s ohledem na plánované hodnoty indikátorů.
Vždy záleží na charakteru projektu, cílové skupiny a plánovaných efektech projektu.

## Slide 22: vazba IS KP14+ a IS ESF 2014+
IS ESF 2014+
  Pro každého účastníka projektu veden záznam
  Rozsah sledovaných údajů (viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce)
  IS automaticky hlídá u jednotlivých osob limit bagatelní podpory
  Při schvalování seznamu podpořených osob jsou nastaveny kontrolní mechanismy systému
  IS z vyplněných údajů generuje hodnoty pro všechny indikátory týkající se účastníků a přenáší hodnoty do IS KP14+ (viz Pokyny pro evidenci podpor účastníků v IS ESF2014+)

## Slide 23: Realizační tým

## Slide 24: Realizační Tým
Příklady pro pozice v přímých nákladech
  Mentor, kouč
  Pedagogický pracovník
  Odborný poradce…
  Administrativní a řídící pozice
  Patří do nepřímých nákladů projektu (např. projektový manažer, asistent)
  Obvyklé platy pro realizační tým:
      https://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy
      Popis pracovní náplně všech pozic = povinná součást projektové žádosti!
  U položek osobních nákladů v rozpočtu je potřeba rozlišit, zda se jedná o příjemce či partnera (uvést v závorce název či zkratku organizace).

## Slide 25: Realizační Tým – pracovní výkazy
Pracovní výkazy jsou u zaměstnance vyžadovány jen při výskytu alespoň jedné z následujících 2 okolností:
jedná se o pracovníka, který v rámci daného pracovně právního vztahu vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt;
jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a u dané pracovní pozice nelze dopředu vyloučit riziko, že by vykonávala i agendu zařazenou do nepřímých nákladů (tzn. je zde riziko dvojího financování). Zda existuje riziko dvojího financování, rozhodne příjemce či partner podle popisu pracovní činnosti daného zaměstnance, v případě nejasností lze prostřednictvím IS KP14+ kontaktovat pracovníka ŘO odpovědného za daný projekt.
Pracovní výkaz vyplňují, pokud je pro ně splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek, i zaměstnanci, u kterých OPZ neplatí konkrétně určitý podíl z úvazku, ale z projektu se jim hradí mimořádná odměna.
Notes: Změna – přidán celý slide

## Slide 26: Realizační tým v IS KP
Popis realizačního týmu projektu – všechny pozice v RT (NN i PN, příjemce i partner)
  hlavní činnosti
  rozsah zapojení
  odborná kapacita (např. požadované kvalifikace, ne konkrétní jména)
  omezený rozsah pole - samostatná příloha s odkazem
Úloha žadatele v projektu a jeho kompetence realizovat projekt
Pole má pouze 2000 znaků, bude potřeba vypracovat jako zvláštní přílohu žádosti!
Pole je důležité pro věcné hodnocení – hodnocení kapacity žadatele realizovat projekt!

## Slide 27: Způsobilé výdaje, Nepřímé náklady a spolufinancování

## Slide 28: Způsobilé výdaje
Křížové financování:
  V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
Nepřímé náklady obsahují navíc:
  Osobní náklady na pracovníky realizačního týmu, kteří nepracují s cílovou skupinou ani nepracují na výstupu, který využije cílová skupina
  Náklady na jakékoli stravování (občerstvení, ale i stravné) cílové skupiny i realizačního týmu (kromě per diems a cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách)
  Rozpočet v žádosti

## Slide 29: Nepřímé náklady
Vymezení nepřímých nákladů ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce
Podíl nepřímých nákladů na celkových přímých způsobilých výdajích
Nepřímé náklady se snižují dle podílu nákupu služeb
Objem přímých nákladů | % nepřímých nákladů
Do 10 mil. Kč včetně | 25 %
Nad 10 mil. Kč a do 40 mil. Kč včetně | 20 %
Nad 40 mil. Kč a do 100 mil. Kč včetně | 15 %
Nad 100 mil. Kč a do 500 mil. Kč včetně | 10 %
Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu | Snížení podílu nepřímých nákladů vyhlášeného ve výzvě
Do 60 % včetně | Platí základní podíly nepřímých nákladů
Více než 60 % a méně než 90 % | Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu, tj. 15 %, resp. 12 %, resp. 9 %, resp. 6 %.
90 % a výše | Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %, resp. 4 %, resp. 3 %, resp. 2 %.

## Slide 30: Spolufinancování
Typ příjemce dle pravidel spolufinancování | Zajištění národního podílu | 
 | Příjemce | Státní rozpočet
Kraje | 5 % | 3,11 %
Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  91,89 % (66.500.000,- Kč) evropský podíl
  8,11 % (5.677.000,- Kč) národní podíl

## Slide 31: Finanční plán V IS KP
Vygeneruje se automaticky (pokud vyhlašovatel na výzvě aktivoval automatické generování)
Obsahuje tolik řádků, kolik žádostí o platbu se na projektu dá předpokládat (obecně 1x za 6 měsíců); nejlépe upravit ještě před vydáním právního aktu v rámci zapracování úprav požadovaných HK
EX ANTE: pole Záloha – plán pro zálohu a Vyúčtování – plán pro vyúčtování zálohy
Uvádí se částky za všechny zdroje financování projektu (včetně případných vlastních zdrojů žadatele)
Uvádí se datum předložení žádosti o platbu – dle PCO musí být datum shodné s PA
  Finanční plán musí odpovídat celkovým způsobilým výdajům v rozpočtu (hlídá finalizační kontrola)

## Slide 32: Publicita

## Slide 33: Publicita – základní pravidla
Transparentnost
Účelnost, účinnost, úspornost
Omezování politických vlivů
  Komunikace ESI fondů není propagací politických stran a primárně ani jejich představitelů. Finanční prostředky ani nástroje určené pro komunikaci ESI fondů se nesmí používat při volebních kampaních. V období devadesáti kalendářních dnů před konáním voleb do obecních zastupitelstev, krajských zastupitelstev, Senátu PSP ČR a Poslanecké sněmovny ČR a Evropského parlamentu, se výslovně nesmí v komunikačních aktivitách ŘO používat fotografické ani audiovizuální zobrazování politických osob či vystupování politických osob na akcích pro širokou veřejnost. Fotografické a audiovizuální zobrazování politických osob se dále nesmí používat v jakékoli spojitosti s prezentací a propagací politické strany, či politického hnutí.

## Slide 34: Publicita - POVINNOSTI PŘÍJEMCŮ
Vkládat na www.esfcr.cz projekt, aktivity projektu pro veřejnost, zakázky, produkty (on-line formuláře).
Vložit informace o projektu na web příjemce – logo musí být barevné a viditelné bez nutnosti rolovat dolů.
Informovat partnery a účastníky projektu o financování z ESF/OPZ (vizuální identita, příp. ústní informace).
Součinnost při realizaci komunikačních aktivit ŘO.
Vyvěšení povinného plakátu (příp. i desky, billboardu)
  Deska, billboard: projekty s křížovým financováním na stavební práce nebo infrastrukturu za více než 500.000 € z veř. zdrojů

## Slide 35: Povinný plakát
Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – využít je třeba el. šablonu z www.esfcr.cz.
Po celou dobu realizace projektu
V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy.
  Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech.
  Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce.
  Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát.

## Slide 36: VIZUÁLNÍ IDENTITA - použití
povinný plakát, dočasná/stála deska nebo billboard
weby, microsity, sociální média projektu
propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školicí materiály) a propagační předměty
propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady)
inzerce (internet, tisk, outdoor)
soutěže (s výjimkou cen do soutěží)
komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy)
PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média)
dokumenty pro veřejnost či cílové skupiny (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny apod.)
výzva k podání nabídek/zadávací dokumentace zakázek
interní dokumenty
archivační šanony
elektronická i listinná komunikace
pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, dalšími příjemci, partnery apod.
účetní doklady vztahující se k výdajům projektu
vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou propagačních předmětů)
neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médii)
ceny do soutěží
výstupy, kde to není technicky možné (např. strojově generované objednávky, faktury)
ANO
NE

## Slide 37: Povinné přílohy žádosti
Analýza cílové skupiny a popis zkušeností předkladatele projektu s cílovou skupinou – žadatel je povinen zpracovat podrobný dokument, který bude sloužit jako podklad pro hodnocení projektové žádosti. Obsah analýzy není pevně stanoven, ale rozsah je omezen na maximálně 10 stran.

## Slide 38: Projekt

## Slide 39: Způsob a forma předkládání žádostí
Podání pouze elektronicky
Tvorba žádosti prostřednictvím IS KP2014+
Nutný elektronický podpis a datová schránka
Pokud bude podepisovat žádost statutární zástupce, musí mít v systému zřízen vlastní účet.
Institut plných mocí (zmocňování – k žádosti musí být připojena plná moc podepsaná v MS 2014+, tento dokument může být v podobě scanu. Originál, nebo jeho úředně ověřenou kopii musí mít žadatel k dispozici u sebe).
Podání žádosti nenechávat na poslední chvíli!

## Slide 40: Popis projektu v IS KP
Jaký problém projekt řeší? – popis problému, proč ho řeší, koho se týká, důsledky neřešení
Jaké jsou příčiny problému? – popis příčin problému, doklady existence problému, zda byl již v minulosti řešen a s jakým výsledkem
Co je cílem projektu? – cíl/e projektu, provázanost cílů, měřitelnost, jak dosažení cíle řeší problém, jak ověřit dosažení cíle. Cíl projektu ≠ cíl výzvy
Jaká/é změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? – co se změní, obecnější než cíl, dopad na cílovou skupinu

## Slide 41: Popis projektu v is kp II
Jaké aktivity v projektu budou realizovány? – KA jsou dále řešeny na samostatné záložce – lze uvést odkaz na tuto záložku nebo stručný popis. Údaje zde uvedené nesmí být v rozporu s údaji na záložce KA
Popis realizačního týmu projektu – všechny pozice v RT (NN i PN, příjemce i partner)
  hlavní činnosti
  rozsah zapojení
  odborná kapacita (ne konkrétní jména)
  omezený rozsah pole - samostatná příloha s odkazem

## Slide 42: Popis projektu v is kp III
Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? – produkty, povědomí cílové skupiny apod.
V čem je navržené řešení inovativní? - osa 3 OPZ, výzvy zaměřené na sociální inovace, nerelevantní pro výzvu č. 116
Jaká existují rizika projektu? – rizika spojená s realizací projektu a návrh jejich řešení. Ta rizika, jejichž vzniku může příjemce předcházet (kapacita cílové skupiny, personální obsazení projektu, finanční zdroje apod.)

## Slide 43: Zakázky

## Slide 44: Kategorie pro zadávání – LIMITY STANOVENY MMR
Méně než 400 / 500 tis. Kč bez DPH | Od 400 / 500 tis. Kč bez DPH a méně než 2 / 6 mil. Kč bez DPH | V režimu zákona o veřejných zakázkách | Mimo režim zákona od 2 / 6 mil. Kč bez DPH | Prostřednictvím e-tržiště
Neprovádí se výběrové / zadávací řízení Rozhodnutí o dodavateli vychází z dříve získaných info o situaci na trhu (resp. cenách) nebo průzkumu trhu | Výběr dodavatele navazuje na výběrové / zadávací řízení Povinné zveřejnění výzvy k podání nabídek na webu OPZ (min. 10 dní) | Výběr dodavatele navazuje na zadávací řízení uskutečněné dle pravidel stanovených právními předpisy | Výběr dodavatele navazuje na výběrové / zadávací řízení Povinné zveřejnění výzvy k podání nabídek na webu OPZ (min. 15 dní) | Výběr dodavatele uskutečněný prostřednictvím e-tržiště a v souladu s pravidly pro e-tržiště je plnohodnotnou náhradou za výběrové / zadávací řízení dle pravidel OPZ

## Slide 45: Zakázky
Základní kategorie – přímé zadání
  OPZ: 400 / 500 tis. Kč; do této částky postačuje účetní doklad
Oslovování dodavatelů
  OPZ: Vyžadováno pouze zveřejnění, není třeba povinně i oslovovat
Předpokládaná hodnota ve výzvě k podání nabídek
  OPZ: Nepovinný údaj
Kvalifikační předpoklady
  OPZ: Nevyžaduje se výpis z obchodního rejstříku
Hodnotící komise
  OPZ: Není povinnost mít náhradníka
Zakázky mimo režim zákona nad částku pro podlimitní/nadlimitní zakázky
  OPZ: Lhůta pro podávání nabídek je pouze jedna (min. 15 dní)

## Slide 46: Ex ante kontrola
Ex ante kontrola
  všechny zakázky od 400 / 500 tis. Kč a) před vyhlášením zadávacího řízení, b) před podpisem smlouvy, c) před podpisem dodatku
  Lhůty pro ex ante kontroly:
Typ zakázky / specifikace kontroly | Mimo režim zákona či přes e-tržiště | V režimu zákona
Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení | 15 pracovních dní | 32 pracovních dní
Kontrola před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem | 25 pracovních dní | 32 pracovních dní
Kontrola před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem | 15 pracovních dní | 15 pracovních dní

## Slide 47: Zakázky v is kp14+
Pro vyplňování údajů k zakázkám je nutné zaškrtnout checkbox Realizace zadávacích řízení na projektu na záložce Projekt (sekce Identifikace projektu)
Evidují se všechny zakázky s vazbou na projekt, které musí žadatel/partner na základě pravidel OPZ nebo právních předpisů zadat prostřednictvím zadávacího / výběrového řízení
Pokud žadatel zadává zakázku ve vyšším stavu (zahájení, realizace apod.) je zaktivněno k editaci více polí
V IS KP14+ se k zakázkám vyplňují záložky:
  Záložka Údaje o smlouvě/dodatku (zakládá se každá podepsaná smlouva i dodatek)
  Záložka Hodnocení a odvolání (údaje o procesu zadávání a také o vybraném dodavateli)
  Záložka Návrh/podnět na ÚOHS (eviduje se agenda týkající se řízení ze strany ÚOHS)
  Záložka Přílohy k VZ (slouží k předání dokumentace k zakázce na ŘO)

## Slide 48: Hodnocení a Výběr Projektů

## Slide 49: Hodnocení a Výběr Projektů
Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti
Věcné hodnocení
Hodnotící komise

## Slide 50: Formální hodnocení
Lhůta na FH a HP = 5 pracovních dní od předložení žádosti
V případě nesplnění min. 1 kritéria FH bude žadatel vyzván interní depeší k nápravě, lhůta na opravu 5 pracovních dní, oprava možná pouze 1x
Kritéria formálního hodnocení:
1 Úplnost a forma žádosti | Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování příloh)? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: celá žádost, včetně příloh.
2 Podpis žádosti | Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou)? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: „Subjekty projektu“ a „Žádost o podporu“. – viz institut plných mocí

## Slide 51: Hodnocení přijatelnosti (1)
1 Oprávněnost žadatele | Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o podporu? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: část „Subjekty projektu“ + pro vzdělávací instituce a agentury práce povinná příloha žádosti. | existence datové schránky, bezdlužnost a neinsolvence, organizace v likvidaci, daňové nedoplatky , inkasní příkaz, uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
2 Partnerství | Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: část „Subjekty projektu“ + pole realizační tým + příloha žádosti. | Nesmí jít o dodavatele
3 Cílové skupiny | Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: část „Cílová skupina“ + popis klíčových aktivit. | Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.
Notes: Změna – odebrány popisy u jednotlivých kritérií

## Slide 52: Hodnocení přijatelnosti (2)
4 Celkové způsobilé výdaje | Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o podporu? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: část „Rozpočet projektu“. | 
5 Aktivity | Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: části „Popis projektu“, „Cílová skupina“, „Klíčové aktivity“. | Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.
6 Horizontální principy | Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: části „Popis projektu“, „Horizontální principy“ a „Klíčové aktivity“. | 
7 Trestní bezúhonnost Viz čestné prohlášení | Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? Určení hlavního zdroje informací v žádosti o podporu: část „Subjekty projektu“ a „Čestné prohlášení“. | (V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka splněna pro všechny z nich)?
Notes: Změna – odebrány popisy u jednotlivých kritérií

## Slide 53: Věcné hodnocení
Viz Příručka pro hodnotitele
Lhůta 40 pracovních dní od přijmu žádostí
Institut arbitra
Min. počet bodů za věcné hodnocení 50 bodů + nutné splnění eliminačního deskriptoru
Skupina kritérií (max. počet bodů) | Název kritéria (max. počet bodů)
Potřebnost (35) | 1 Vymezení problému a cílové skupiny (35)
Účelnost (30) | 2 Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (25)
 | 3 Způsob ověření dosažení cíle projektu (5)
Efektivnost a hospodárnost (20) | 4 Efektivita projektu, rozpočet (15)
 | 5 Adekvátnost indikátorů (5)
Proveditelnost (15) | 6 Způsob zapojení cílové skupiny (5)
 | 7 Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (10)
 | 8 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele (nebodované)

## Slide 54: Vymezení problému a cílové skupiny
V žádosti se vymezení problému hodnotí podle polí „Jaký problém projekt řeší?“ a „Jaké jsou příčiny problému?“
V žádosti se vymezení cílové skupiny hodnotí podle záložky „Cílová skupina“.
Je potřeba zpracovat ve vztahu na konkrétní projekt a cílovou skupinu projektu, nikoliv obecně (neopisovat obecné formulace výzvy).
Hodnotí se:
  Potřebnost projektu v dané lokalitě a ve vztahu ke konkrétní cílové skupině, kterou si žadatel zvolil, a to na základě věrohodných a podložených informací.
  Vhodnost a potřeby zvolené cílové skupiny (je pro zvolenou cílovou skupinu aktivita vhodná?)
  Zda analýza problému obsahuje i analýzu lokality a kontext

## Slide 55: Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu
V žádosti se cíl hodnotí podle pole „Co je cílem projektu“.
Hodnotí se:
  Je projektový cíl formulován tak, aby byl beze zbytku splnitelný realizací projektu?
  Je cíl SMART?
  Má cíl potenciál vyřešit nebo odstranit problém cílové skupiny projektu?
  Cíl musí být nastaven konkrétně (neuvádět obecně formulovaný cíl výzvy)
  Z popisu musí vyplynout, jaká změna má být realizací projektu dosažena
Konzistentnost se hodnotí z popisu klíčových aktivit a pole Popis projektu
  Konzistentnost = vazby mezi záměrem a cíli projektu, obsahem klíčových aktivit a výstupy klíčových aktivit

## Slide 56: Způsob ověření dosažení cíle projektu
V žádosti se hodnotí z pole „Popis projektu“.
Hodnotí se:
  Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil, zda bude možné prokázat, že bylo cíle projektu dosaženo.
  Zda je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu.
  Zda budou existovat data, podle kterých bude možné výsledky projektu ověřit.

## Slide 57: Efektivita projektu, rozpočet
V žádosti se hodnotí podle polí „Rozpočet“, „Klíčové aktivity“, „Indikátory“, „Cílová skupina“, „Popis projektu“ a „Realizační tým“.
Hodnotí se:
  Zda odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace
  Jak přesná je v projektu provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami a popisem zapojení realizačního týmu
  Zda je rozpočet dostatečně jasný a srozumitelný, zda jsou všechny položky v rozpočtu nezbytné a zda ceny rozpočtu odpovídají cenám obvyklým

## Slide 58: Adekvátnost indikátorů
V žádosti se hodnotí podle polí „Rozpočet“, „Klíčové aktivity“, „Indikátory“, „Cílová skupina“ a „Popis projektu“
Hodnotí se:
  Nastavení cílové hodnoty povinných indikátorů k naplnění
  Adekvátnost vzhledem k práci s cílovou skupinou a vůči rozpočtu
  Zda je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty
  Soulad údajů uvedených v popisu indikátorů s údaji uvedenými v klíčových aktivitách.
  Soulad nastavení hodnot indikátorů s metodikou
Notes: Změna – odebrána poslední odrážka pod „Hodnotí se“

## Slide 59: Způsob zapojení cílové skupiny
V žádosti se hodnotí podle polí „Popis projektu“ , „Cílová skupina“ a „Klíčové aktivity“
Hodnotí se:
  Zda je zapojení cílové skupiny ve všech fázích projektu
  Zda jsou v práci s cílovou skupinou zohledňovány potřeby cílové skupiny
  Individuální a kontinuální práce s cílovou skupinou po celou dobu projektu
  Zájem cílové skupiny o zapojení do projektu

## Slide 60: Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
V žádosti se hodnotí podle polí „Rozpočet“, „Klíčové aktivity“, „Indikátory“, „Cílová skupina“ a „Popis projektu
Hodnotí se:
  Zda jsou aktivity dostatečně a srozumitelně popsány
  Zda má každá klíčová aktivita stanovený výstup
  Zda způsob provádění klíčové aktivity povede k dosažení stanových výstupů
  Zda je způsob provádění klíčové aktivity efektivní
  Zda jsou identifikována náhradní řešení pro případ, že klíčová aktivita nebude z části realizována či s časovým zpožděním
  Zda jednotlivé klíčové aktivity mají optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílové skupiny a v dostatečné kvalitě
  Zda klíčové aktivity navazují
  Zda je vhodně nastavena celková délka projektu

## Slide 61: Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele (1)
Nebodované eliminační kritérium (ano/ne)
V žádosti se hodnotí podle pole „Subjekty projektu“ a „Realizační tým“.
Hodnotí se:
  Zda neexistuje výrazný nepoměr mezi počtem zaměstnanců, objemem prostředků, se kterým organizace žadatele hospodařila v předchozím účetním období
  Know-how organizace žadatele, partnera a realizačního týmu vůči parametrům projektu
  Zda organizace žadatele, partnera nebo osoby/subjekty v realizačním týmu mají zkušenost se zajištěním činností minimálně blízkých svým věcným zaměřením činnostem, které jsou v projektu naplánovány

## Slide 62: Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele (2)
Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet zaměstnanců dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu.
Výrazným nepoměrem v agendě ročního obratu se rozumí, že roční obrat dosahuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu.
(Počítá se s údaji za poslední účetní období a pouze za období 1 roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode dne početní závěrky).
Notes: Změna – přidáno dovysvětlení pod odrážkami

## Slide 63: Důležité: Kompetence - Kapacita - kvalita
Kompetence žadatele /partnera
  Přístup k cílové skupině
  Zkušenosti s prací s cílovou skupinou
  Kapacita a kompetentní zajištění realizace projektu
Individuální a kontinuální práce s cílovou skupinou po celou dobu projektu
Kvalitně vypracovaná žádost
  Splnění požadavků stanovených výzvou
  Konkrétní a dostatečně detailní popis projektu
    (pole v žádosti vztahující se k cílům, řešenému problému a způsobu řešení, rizikům, klíčovým aktivitám, cílové skupině, indikátorům)
  Konkrétní a dostatečně detailní popis realizačního týmu
  Provázanost klíčových aktivit a rozpočtu
Notes: Změna – upravena třetí odrážka pod „Kompetence žadatele/partnera“

## Slide 64: Dotazy k výzvě
Přednostně ESF Fórum
  Nutná registrace!
  https://www.esfcr.cz/iniciativa-na-podporu-zamestnanosti-mladeze
  Pokládání dotazů
  Dokumenty (např. seznam zahraničních organizací se zájmem o spolupráci v oblasti mobility mládeže)
Osobní konzultace
  Dle domluvy, rezervace prostřednictvím e-mailu
E-mail
  milan.kvapil@mpsv.cz
  sabina.ali@mpsv.cz

## Slide 65: Osobní konzultace
Co lze konzultovat:
  Podmínky výzvy, soulad s výzvou
  Metodické otázky
  Dílčí otázky k realizaci projektu /aktivit
  Problémy s vyplněním konkrétních částí žádosti
Co nelze konzultovat:
  Nelze revidovat či kontrolovat celou žádost
  Nelze spoluvytvářet projekt a radit, jaké aktivity do projektu zařadit
  Konzultace žádosti nenahrazuje věcné hodnocení
  Konzultace žádosti negarantuje úspěch projektové žádosti ve věcném hodnocení

## Slide 66: Možné chyby

## Slide 67: Upozornění na možné CHYBY 1
Nedodržení max. obvyklých cen, mezd/platů v rozpočtu.
Nadhodnocení položek v rozpočtu (např. nájmů, cen kurzů, osobních nákladů atd.)
Zařazení NN do PN.
Nepřiměřenost výdaje (nedodržení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností).
Nejasná provázanost aktivit na rozpočet. Každá položka rozpočtu musí být přiřaditelné k aktivitě projektu a musí být zdůvodněna. Neodůvodněné položky budou z rozpočtu kráceny.
Zařazení stravného do PN.

## Slide 68: Upozornění na možné CHYBY 2
Zařazení nábytku do křížového financování.
Zařazení veškerých energií, vodného a stočného do PN
Zařazení členů RT, kteří patří do NN do PN.
Překročení úvazku 1 (sčítají se úvazky jak u příjemce, tak partnera projektu dohromady za projektové a neprojektové úvazky).
Zařazení osob na hlídání dětí (což je v této výzvě doprovodným opatřením, ne hlavní aktivitou) do RT.
Lektor specialista – není řádně zdůvodněna specializace lektora.