## List1
Příloha č. 6 - Předpokládaný harmonogram plnění
KA 1. Sjednocení metodik a doplnění chybějících metodik
| 2017 |  | 2018 | [11 empty] | 2019
Aktivita | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
Identifikace řídících dokumentů v jednotlivých PO, které je potřeba upravit |  | x
Analýza metodiky a směrnice |  |  | x
Návrh změn |  |  | x | x
školení pokrývající oblasti změn metodik |  |  |  | x
KA 2. Nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému na městském úřadě
| 2017 |  | 2018 | [11 empty] | 2019
Aktivita | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
Analýza |  | x | x
Formulace doporučení vyplývajících ze zjištění |  |  | x | x
Vytvoření metodické podpory |  |  | x | x
Pronájem a implementace služby pro podporu realizace vybraných procesů VŘKS |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Školení zaměstnanců MěÚ |  |  |  |  | x
Validační analýza VŘKS | [7 empty] | x | [7 empty] | x
KA 3. Monitoring
| 2017 |  | 2018 | [11 empty] | 2019
Aktivita | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
Analýza potřeb |  |  | x | x
Obsah a časový rámec a eskalační proces informativních zpráv |  |  | x | x
Pronájem a implementace služby pro podporu získávání informací a monitoringu daných procesů |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Školení |  |  |  |  | x