## Slide 1: MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (ZjŽoP) finanční část
- Přílohy MZ
- Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP)
- Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR

## Slide 2: Přílohy MZ
Podpisové vzory
Soupiska účetních dokladů
Předkládané účetní doklady
Pracovní výkazy
Rozpis mzdových nákladů
Rozpis cestovních náhrad
Odpisy
Výpisy z bankovního účtu
Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu
Auditorská zpráva

## Slide 3: 1. Podpisové vzory
Statutární zástupce – podepisuje MZ a ZjŽoP
Oprávněná osoba – osoba oprávněná podepisovat přílohy MZ,
event. jednat jménem příjemce, tzn. přebírá oprávnění od statutárního zástupce (podepisuje MZ a ZjŽoP - nutno doložit notářsky ověřenou plnou mocí od statutárního zástupce)
Osoba odpovědná za účetní případy – osoba odpovědná dle vnitřních postupů organizace

## Slide 4: 2. Soupiska účetních dokladů (1/2)
Pořadové číslo dokladu – na každé soupisce vždy znovu od č. 1
Položka kapitoly rozpočtu projektu – musí být totožné s číslem a názvem kapitoly ze schváleného aktuálního rozpočtu projektu
Popis výdaje – popis musí jednoznačně identifikovat, že daný výdaj lze hradit z příslušné kapitolu rozpočtu, resp. je způsobilý k financování z OP LZZ (v případě účasti partnerů s finančním příspěvkem vždy uvádět název subjektu, který výdaj uskutečnil nebo lze řešit samostatnou soupiskou vystavenou na každého z partnerů), uvedeny budou i příjmy a to s minusem
Částka uvedená na dokladu v Kč – celková částka, na kterou je doklad vystaven (tzn. v případě, nárokování jedné položky z vícepoložkové faktury bude uvedena částka celé faktury)
Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje) – vyúčtovaná částka připadající na přidělenou dotaci (příjmy s minusem)

## Slide 5: 2. Soupiska účetních dokladů (2/2)
Z toho částka připadající na investiční výdaje v Kč (veřejné zdroje) – vyplňováno pouze v případě, že se jedná o investiční výdaj (bude uvedena stejná částka jako ve sloupci předchozím)
Datum úhrady výdaje – datum dle úhrady uvedené na výpisu z bankovního účtu nebo pokladním výdajovém dokladu
Druh účetního dokladu – faktura, pokladní doklad, interní doklad
Číslo účetního dokladu v účetnictví – interní označení dokladu dle evidence organizace (musí být jednoznačně identifikovatelný na projekt)
Číslo smlouvy (objednávky), ke které se doklad vztahuje – uváděno v případě, že existuje písemná smlouvy či objednávka
Křížové financování celkem – součet částek těch dokladů soupisky, které spadají do kapitol rozpočtu hrazených v rámci křížového financování (kapitola 7)
Procento nepřímých nákladů
Mzdy – uvést celkovou částku za měsíc dle rozpisu mzdových výdajů (rozpočtová položka bude 01)

## Slide 6: 3. Předkládané účetní doklady (1/2) spolu se ZjŽoP
Kapitola 01 – Osobní náklady
  Výkazy práce
  Rozpis mzdových nákladů (příloha č. 5 MZ)
  Kopie výpisu z bankovního účtu (nutná identifikace plateb)
Kapitola 02 – 08
  Pouze kopie dokladů na částku vyšší jak 10.000,00 Kč (i v případě, že je v rámci dokladu nárokována částka nižší)
  Rozpis cestovních náhrad (příloha č. 6 MZ)
  Odpisy (příloha č. 7 MZ)
  Doklady v částce 10.000,00 Kč a nižší mohou být vyžádány při administrativní kontrole či kontrole na místě
  Podklady k provedeným výběrovým řízením, smlouvy, objednávky (pouze jednou, při prvním nárokování)
  Kopie výpisu z bankovního účtu (nutná identifikace plateb)

## Slide 7: 3. Předkládané účetní doklady (2/2) na vyžádání či kontrole na místě
Veškeré podklady k jednoznačnému prokázání způsobilosti uskutečněného výdaje
Kapitola 01 – Osobní náklady
  Originály veškerých dokladů (zejména doklady, které nebyly součástí předložené ZjŽoP)
  Pracovní smlouvy
  Mzdové listy
  Výplatní pásky
Kapitola 02 – 08
  Originály veškerých dokladů (zejména doklady, které nebyly součástí předložené ZjŽoP – např. doklady v částce 10.000,00 Kč a nižší)
  Cestovní příkazy, pozvánky, prezenční listiny, knihy jízd, účetní evidence atd.

## Slide 8: 4. Pracovní výkazy (1/2)
Vztažen vždy ke smlouvě s pracovní náplní pro projekt
Pro každého pracovníka (položka v rozpočtu) a měsíc jeden výkaz práce
Role v projektu – název a číslo pozice dle rozpočtu projektu
Druh pracovního poměru – pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
Výše úvazku – výše úvazku dle smlouvy/dohody (v hodinách či podílem)
Úvazek v dalších projektech – úvazky na jiných projektech ESF vč. uvedení čísla projektu a úvazku připadající na každý z projektů
Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele – celkově odpracované hodiny u zaměstnavatele vážící se k dané pracovní smlouvě (vč. poměrné části dle úvazku připadající na státní svátky, neuvádí se dovolená a nemoc)
- z toho pro projekt – z toho odpracované hodiny pro projekt na dané smlouvě
Popis vykonávaných aktivit – podrobně (nestačí pouze „administrativní práce“), musí být zřejmá souvislost s aktivitami projektu

## Slide 9: 4. Pracovní výkazy (2/2)
Počet hodin dovolené celkem – údaj vč. dovolené nepřipadající na projekt
Počet hodin dovolené odpovídajících zapojení do projektu – údaj o výši dovolené připadající na projekt (musí odpovídat poměrné výši úvazku pro projekt)
Počet hodin pracovní neschopnosti celkem – údaj vč. pracovní neschopnosti nepřipadající na projekt
Počet hodin pracovní neschopnosti odpovídajících zapojení do projektu – údaj o výši pracovní neschopnosti připadající na projekt (musí odpovídat poměrné výši úvazku pro projekt)
Celkem hodin – automatický součet hodin připadajících na danou pracovní smlouvu u zaměstnavatele (odpracované + dovolená + pracovní neschopnost), tento údaj bude dále uveden v příloze č. 5 MZ
- z toho součet hodin souvisejících s projektem – automatický součet hodin připadajících z dané smlouvy na projekt (odpracované + dovolená + pracovní neschopnost), tento údaj bude dále uveden v příloze č. 5 MZ

## Slide 10: 5. Rozpis mzdových nákladů (1/2)
Pro každý měsíc jeden rozpis
Číslo položky rozpočtu – musí odpovídat položce platného rozpočtu
Druh pracovněprávního vztahu – rozlišeno dle toho, zda zaměstnavatel za zaměstnance hradí sociální a zdravotní pojištění (PS, DPČ x DPP)
Zúčtovaná hrubá mzda v daném měsíci – dle výplatní pásky (tj. vč. odměn a příplatků, dovolené, nejsou zahrnuty nemocenské dávky)
Měsíční fond pracovní doby v hodinách – časový fond u zaměstnavatele v daném měsíci celkem (vč. hodin mimo projekt) na dané smlouvě (údaj z výkazu práce „Celkem hodin“)
Počet odpracovaných hodin na projektu dle výkazu práce – údaj o počtu hodin připadajících na projekt (jedná se o údaj z výkazu práce „- z toho součet hodin souvisejících s projektem“)

## Slide 11: 5. Rozpis mzdových nákladů (2/2)
Jiné (odvádí se z nich odvody) – další výdaje, ze kterých odvádí zaměstnavatel za zaměstnance odvody, event. ponížení zúčtované hrubé mzdy
Mzdový příspěvek – automatický výpočet zúčtované hrubé mzdy připadající na projekt (součinem průměrné hodinové mzdy v měsíci a počtu hodin připadajících na projekt)
Pojistné na sociální a zdravotní pojištění – automatický výpočet pojistného hrazeného zaměstnavatelem (PS, DPČ)
Jiné (neodvádí se z nich odvody) - výdaje, které nejsou zahrnuty v zúčtované hrubé mzdě (poměrná část nemocenských dávek, slevy na pojistném s minusem a další)
Způsobilé osobní náklady – automatický výpočet „superhrubé“ mzdy připadající na projekt (tj. vč. odvodů na soc. a zdr. poj. hrazené zaměstnavatelem)
Datum uskutečnění úhrady mzdy – dle výpisu z bankovního účtu, pokladny

## Slide 12: 6. Rozpis cestovních náhrad
Číslo položky rozpočtu - musí odpovídat položce platného rozpočtu
Účel pracovní cesty – popis musí jednoznačně prokázat souvislost cesty s aktivitami projektu (náklady spojené s vnitrostátními pracovními cestami patří do nepřímých nákladů – zde tedy nebudou vykazovány)
Pracovní cesta – rozlišení tuzemské (T) a zahraniční (Z) služební cesty
Skutečné výdaje na pracovní cestu – výše způsobilých výdajů vynaložených na pracovní cestu v souladu se zákoníkem práce a vyhláškou MPSV a MF upravující sazby náhrad pro aktuální rok. V případě zahraničních expertů v ČR se uplatňují náhrady, tzv. „per diems“. Eventuelně další prokázané nutné vedlejší výdaje (telefon, parkovné atd.). Výpočet bude vycházet z vyúčtování schváleného cestovního příkazu.

## Slide 13: 7. Odpisy
Daňová odpisová skupina – dle zákona o dani z příjmu
Pořizovací cena – částka pod kterou je majetek vedený v účetní evidenci (tj. cena včetně nákladů souvisejících s pořízením)
Výše ročního odpisu – vypočet dle sazeb uvedených v zákoně o dani z příjmu
Počet dní v roce, po které byl majetek v užívání – počet dní, po které byl majetek zařazen v účetní evidenci (bez ohledu na to, zda byl využíván pro projekt)
Počet dní, po které byl majetek používán pro projekt – počet dní, po které byl majetek zařazen v účetní evidenci a zároveň využíván pro projekt (v případě částečného využívání je nutné počet dní alikvótně ponížit)
Odpis, který přísluší projektu – automatický výpočet výše odpisu způsobilého pro projekt

## Slide 14: 8. Výpisy z bankovního účtu
Minimálně 1 kopie výpisu měsíčně
Elektronické výpisy musí být podepsány osobou uvedenou na podpisovém vzoru (příloha č. 1 MZ)
Výdaje musí být jednoznačně identifikovatelné na soupisku dokladů (pořadové číslo dokladu event. jiné průkazné označení)
Výdaje nesouvisející s projektem mohou být znečitelněny
V případě speciálního účtu pro projekt je možné z tohoto účtu realizovat pouze výdaje související s projektem
V případě speciálního účtu pro projekt jsou úroky příjmem projektu, které snižují způsobilé výdaje projektu

## Slide 15: 9. Přehled čerpání způsobilých výdajů (1/2)
Druh výdajů rozpočtu – Položka rozpočtu (číslo + název)
Platný rozpočet
- Upravený příjemcem (přesun ze zdrojové kapitoly do 15-ti % původní výše rozpočtu kapitoly schválené v právním aktu o poskytnutí podpory)
- Schválený poskytovatelem (přesun ze zdrojové kapitoly nad 15 % původní výše rozpočtu kapitoly schválené v právním aktu o poskytnutí podpory)
Dosud prokázané výdaje (veřejné + soukromé) – Vyúčtované výdaje schválené poskytovatelem za předcházející ZjŽoP
Aktuálně prokazované výdaje (veřejné + soukromé) – Vyúčtované výdaje předkládané v aktuální ZjŽoP
Pořadová čísla účetních dokladů na soupisce – Čísla dokladů z aktuálně předkládané ZjŽoP (např. 52 – 68)

## Slide 16: 9. Přehled čerpání způsobilých výdajů (2/2)
Přímé způsobilé náklady celkem – automatický součet přímých výdajů
Příjmy projektu – plánované či neplánované příjmy projektu
Nepřímé způsobilé náklady – automatický výpočet částky nepřímých nákladů
Celkové způsobilé náklady – součet přímých způsobilých a nepřímých způsobilých nákladů
Spolufinancování příjemcem – částka připadající na povinné spolufinancování žadatelem (soukromé spolufinancování)
Celkové nezpůsobilé náklady – výdaje neoprávněně nárokované a krácené v dřívějších ZjŽoP

## Slide 17: 10. Auditorská zpráva
Povinně grantové projekty od 3 mil. CZK výše, nebo projekty, u kterých toto stanoví poskytovatel v právním aktu o poskytnutí podpory
Předkládána pouze se závěrečnou monitorovací zprávou
Nejpozději 7 měsíců před ukončením projektu uzavřít smlouvu s auditorem
Náležitosti zprávy dle § 14, zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech

## Slide 18: Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP)
Předkládána za každých šest měsíců (1-6, 7-12, 13-18 atd.)
Tvořena dvěma částmi
- Vyúčtování předchozí části dotace – veškeré způsobilé výdaje vykázané v aktuálním monitorovacím období event. nevykázané v dřívějších ZjŽoP (způsobilé výdaje je nutné ponížit o příjmy projektu – úroky, motivační poplatky aj.)
- Další část dotace – Nárok na další část dotace stanovená v právním aktu o poskytnutí podpory ponížená o dosud nevyúčtovanou výši předchozích částí dotace (závěrečná MZ, resp. ZjŽoP již neobsahuje částku další části dotace)
Nárok na předložení ZjŽoP, resp. mimořádnou MZ při vyčerpání minimálně 60-ti % poslední části dotace a všech již dříve poskytnutých částí dotace
Bude proplacena do 35 pracovních dnů od dodání kompletní MZ a ZjŽoP

## Slide 19: Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR
Upraveno vyhláškou MF (aktuálně č. 52/2008 Sb.)
Předkládáno po schválení závěrečné MZ (nejpozději však do data uvedeného ve vyhlášce MF)
Zúčtování poskytnutých a vyúčtovaných finančních prostředků
Podrobnější pokyny budou poskytnuty spolu s informací o schválení závěrečné MZ

## Slide 20: To jest vše k finanční stránce MZ a souvisejícím dokumentům
Děkuji za pozornost