## Slide 1: Seminář pro příjemce OP LZZ - metodická část
Zdeněk Foltýn
7. října 2010
Praha

## Slide 2: Obsah prezentace
Základ o monitorovacích zprávách
Zpráva o zahájení realizace projektu
Změny v projektech
Partnerství
Nepřímé náklady

## Slide 3: Typy monitorovacích zpráv
Zpráva o zahájení realizace projektu
Průběžná monitorovací zpráva
Závěrečná monitorovací zpráva

## Slide 4: Náležitosti monitorovacích zpráv
 | Termíny předložení | Jak se vyplňuje? | Obsahuje žádost o platbu?
ZZRP | do 15 dnů třetího měsíce realizace | Ve wordu, vzor na www.esfcr.cz | NE
Průběžná MZ | do 30 dnů po skončení monit. období | 1. část v Benefit7 2. část ve wordu, vzor na www.esfcr.cz | zpravidla ANO
Závěrečná MZ | Do 2 měsíců od ukončení projektu | 1. část v Benefit7 2. část ve wordu, vzor na www.esfcr.cz | ANO

## Slide 5: Náležitosti monitorovacích zpráv
Délka monitorovacího období je 6 měsíců, tj. nejméně za každých 6 měsíců realizace projektu předkládá příjemce průběžnou MZ
Žádost o platbu musí být předložena vždy, pokud v daném monitorovacím období realizoval příjemce způsobilé výdaje
Žádost o platbu nelze předložit samostatně bez monitorovací zprávy
Povinnost archivace MZ a žádostí o platbu příjemcem

## Slide 6: Předložení monitorovacích zpráv
Rozhodující je datum doručení zprávy poskytovateli podpory
Případná doplnění je třeba zaslat nejpozději do 15 pracovních dnů od vyžádání poskytovatelem (není-li stanoven jiný termín)
 | Způsob předložení
ZZRP | 1 x listinná podoba, elektronicky na CD nebo e-mailem
Průběžná MZ | 1 x listinná podoba, elektronicky v Benefit7 – 2. část MZ je příloha v Benefit7
Závěrečná MZ | 1 x listinná podoba, elektronicky v Benefit7 – 2. část MZ je příloha v Benefit7

## Slide 7: Zpráva o zahájení realizace projektu (1)
Údaje o projektu
  Číslo oblasti podpory
  Registrační číslo projektu
  Název projektu
  Celková výše finanční podpory v Kč
  Skutečné datum zahájení realizace projektu
  Skutečné datum ukončení realizace projektu
  Sledované období
  Datum vypracování zprávy

## Slide 8: Zpráva o zahájení realizace projektu (2)
Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
  Název Příjemce
  IČ
  Statutární zástupce
  Jméno, příjmení a kontaktní údaje zhotovitele zprávy
Zahájené klíčové aktivity
  Číslo, název klíčové aktivity
  Období realizace klíčové aktivity
  Popis a zhodnocení realizace klíčové aktivity

## Slide 9: Zpráva o zahájení realizace projektu (3)
Informace o místě realizace projektu
  místo, kde je Váš projekt realizován
Informace o uzavření smluv o partnerství s projektovými partnery
  kdy a s jakými partnery byly uzavřeny smlouvy o partnerství
  Doložte v příloze zprávy kopie smluv
Informace o obsazení realizačního týmu pracovníky
  Jméno a příjmení pracovníka, funkce pracovníka v projektu, druh pracovně právního vztahu, úvazek, datum vzniku pracovně právního vztahu

## Slide 10: Zpráva o zahájení realizace projektu (4)
Plánované klíčové aktivity projektu
  Číslo klíčové aktivity, název klíčové aktivity, období realizace klíčové aktivity, popis plánované klíčové aktivity a jejího cíle
Výběrová řízení
  Popis vyhlášených výběrových řízení
Nepodstatné změny projektu
  Popis případných formálních a věcných změn projektu a změn v rozpočtu

## Slide 11: Zpráva o zahájení realizace projektu (5)
Podstatné změny projektu
  Popis případných podstatných změn ve sledovaném období, zda byly odsouhlaseny a čeho se týkaly
Další informace o realizaci projektu
  Jakékoli jiné informace neuvedené výše a mající vliv na realizaci projektu
Čestné prohlášení příjemce podpory
  Podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby

## Slide 12: Možnost změny termínu předložení zpráv
Za nedodržení termínu pro předložení zpráv jsou v právním aktu stanoveny sankce
Písemná žádost o změnu termínu - název a registrační číslo projektu, název příjemce, zdůvodnění žádosti, návrh nového termínu a podpis statutárního zástupce organizace nebo osoby oprávněné jednat jejím jménem
Žádost musí být doručena poskytovateli před uplynutím termínu pro předložení zprávy (postačí e-mail s naskenovanou žádostí)
Pokud právní akt obsahuje přesné termíny předložení zpráv, pak je změna termínu možná jen změnou právního aktu

## Slide 13: Změny v projektech (1)
Podstatné změny
ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu zakládají změnu právního aktu;
žádost o změnu, formulář na www.esfcr.cz;
nejpozději 30 dnů před ukončením realizace projektu;
nelze provést před odsouhlasením poskytovatele podpory;
zaslat v listinné i elektronické podobě na adresu poskytovatele

## Slide 14: Změny v projektech (2)
Podstatné změny - příklady
změna data ukončení projektu;
změna monitorovacích indikátorů;
změna bankovního účtu organizace;
přesun mezi kapitolami vyšší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány;
přesun mezi položkami na neinvestiční a investiční výdaje;
navýšení kapitoly křížové financování;
navýšení jednotkové ceny o více než 10% původní ceny;
změna právní formy příjemce, sloučení s jinou právnickou osobou;
změna verze příruček.

## Slide 15: Změny v projektech (3)
Nepodstatné změny – příklady I
(informovat poskytovatele v nejbližší MZ se zdůvodněním)
změna rozpočtu žádosti omezená na přesun prostředků v rámci jedné kapitoly rozpočtu nebo přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami do výše 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány – doložit v MZ přepracovaný rozpočet;
vytvoření nové položky v rozpočtu / příp. její zrušení za podmínky, že neznamená začátek nové aktivity, resp. zrušení či ukončení stávající klíčové aktivity;
navýšení jednotkových cen ve výši maximálně10 % původní ceny;

## Slide 16: Změny v projektech (4)
Nepodstatné změny – příklady II
změna harmonogramu realizace, která neovlivní splnění cílů ani monitorovacích indikátorů projektu – doložit v MZ přepracovaný harmonogram;
změna kontaktních údajů (informovat neprodleně), sídla a statutárního zástupce příjemce podpory;
změna kontaktní osoby projektu (informovat neprodleně);
uzavření a změny (formálního charakteru) smluv s partnery;
změna auditora.

## Slide 17: Změny v projektech (5)
Klíčové aktivity
změna ve způsobu provádění klíčových aktivit uvedených v příloze č. 1 Rozhodnutí je přípustná za předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytovatele vydaného na základě písemné žádosti příjemce dotace.
Realizační tým
příloha klíčové osoby realizačního týmu – změna konkrétní osoby (v případě, že je uvedeno jméno) přípustná za předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytovatele vydaného na základě písemné žádosti příjemce dotace;
vytvoření nové pozice – nepodstatná změna.
zrušení pozice uvedené v příloze – podstatná změna.

## Slide 18: Partnerství
partneři projekt společně vytvářejí – podílejí se na zpracování projektové žádosti a na realizaci věcných projektových aktivit;
spoluúčast všech partnerů na projektu je podstatná a nezastupitelná;
partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu, jako je zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení a účetnictví projektu, administrativní agenda apod.; poskytování běžných služeb (např. IT služby, publicita projektu, audit apod.) ani dodání zboží;
povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho partnery nesmí být založena na poskytování služeb.

## Slide 19: Nepřímé náklady
definice nepřímých nákladů – náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojeny s konkrétní aktivitou projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu;
nepřímé náklady se nedokladují;
u nepřímých nákladů se vždy má za to, že tyto náklady vznikly a jsou způsobilé ve výši odvozené z podílu nepřímých nákladů na přímých nákladech stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

## Slide 20: Nepřímé náklady - příklady
(úplný výčet viz příručka D5 – Metodika způsobilých výdajů, kap. 2.7.2.
odměňování pracovníků - vedení účetnictví, personalistika, zajištění publicity, kopírování, tisku pro administraci projektu;
cestovné - veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami, veškeré náklady na provoz vozidla k vnitrostátním cestám, cestovní náhrady spojené s pracovními cestami, jejichž cílem bylo zajištění publicity pomoci z ESF (tuzemské i zahraniční);
zařízení a vybavení - spotřební a kancelářský materiál, zajištění občerstvení, odpisy budov (všechny) a odpisy zařízení a vybavení (ne pro CS);
nákup služeb - náklady spojené s kanceláří projektu (nájem, energie, voda, internet, telefon), bankovní poplatky, realizace výběrových řízeních, služby spojené s řízením projektu (účetnictví, personalistika, publicita, kopírování, webové stránky, daňové a právní poradenství atd.)

## Slide 21: Nepřímé náklady
základ pro výpočet oprávněné výše nepřímých nákladů v projektu musí být dle nařízení č. 1081/2006 použity skutečně vzniklé způsobilé výdaje
ze strany vyhlašovatele výzvy bude na základě závěrečného vyúčtování výdajů projektu ověřeno, zda struktura skutečně vzniklých způsobilých výdajů není v parametru podílu nákupu služeb natolik odlišná, že by muselo dojít ke změně podílu nepřímých nákladů
pokud ano, bude na základě vyúčtování celkových uskutečněných přímých způsobilých výdajů projektu procento nepřímých nákladů odpovídajícím způsobem sníženo

## Slide 22: Děkuji Vám za pozornost!