Informace č. 6 k realizaci grantového projektu v rámci výzvy č. 74

(GG 2.1 OP LZZ)

Průběžná (mimoŘádná) monitorovací zpráva (MZ/MMZ)

- za každých 6 měsíců realizace projektu (u první MZ tato lhůta běží ode dne zahájení realizace projektu) → do 30 kalendářních dnů od konce tohoto období (rozhodující je datum doručení, nikoliv datum podání zásilky/osobního předání).

- prodloužení termínu pro předložení MZ (odůvodněně a včas!) → na základě žádosti zaslané kontaktním osobám poskytovatele s následujícími údaji: název a registrační číslo projektu, název příjemce, zdůvodnění žádosti, podpis statutárního zástupce organizace nebo osoby oprávněné jednat jejím jménem, návrh nového termínu pro předložení MZ (vzor žádosti na http://www.esfcr.cz/file/7741/). Naskenovanou podepsanou žádost postačí zaslat e-mailem vždy před uplynutím lhůty pro předložení MZ!

- mimořádná MZ (MMZ) – nutné zaslat naskenovanou, podepsanou a odůvodněnou žádost o založení MMZ, a to včas e-mailem na kontantní osobu pro Váš projekt a s uvedením období, za jaké je tato MMZ plánována.

- nedoručení MZ v termínu → podezření na nesrovnalost a odvod za porušení rozpočtové kázně (viz část IV, odstavec 2.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

- vzor MZ - http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/formulare-monitorovaci-zpravy (vyplňovat aktuální verzi k datu předložení MZ!)

- Příručka D10 Desatera – pokyny pro vyplnění MZ

- MZ se skládá ze 2 částí, relevantních příloh a zpravidla i ze žádosti o platbu –

  - 1. část se vyplňuje přímo v aplikaci Benefit7;

  - 2. část se vyplňuje ve formátu .doc a ukládá se také jako příloha do Benefitu7;

  - přílohy MZ - musí být očíslovány a musí odpovídat seznamu příloh uvedenému v 1. části MZ (seznam příloh viz D10). Přílohy nemusí být pevně spojeny s MZ – musí však být pevně spojena vícestránková příloha a musí být označena číslem MZ. V přílohách v .xls formátu se nesmí měnit nastavené vzorce!

  - žádost o platbu – musí být předložena vždy, když byly v daném období realizovány způsobilé výdaje. Nelze ji předložit samostatně bez MZ!

1. a 2. část MZ je nutné spojit pevně dohromady, protože ve 2. části je podpisová tabulka pro statutárního zástupce!

(Do žádosti o platbu mohou být zahrnuty i uskutečněné způsobilé výdaje, které nebyly uplatněny v předchozích monitorovacích zprávách).

- předkládá se v listinné podobě v 1 vyhotovení (doporučeně, označení obálky viz D10).

- kontrola/schválení ze strany poskytovatele –

  - zpravidla do 40 pracovních dnů ode dne přijetí

  - poskytovatel může požadovat doplnění/opravu MZ → doklady musí být doručeny zpravidla do 15-ti pracovních dnů od požadavku (není-li stanoveno jinak)

  - doručením opravy běží opět lhůta pro kontrolu MZ

  - vrácení k opravě/doplnění MZ bude umožněno (zpravidla) pouze 1x → pokud napodruhé nebude MZ předložena v požadovaném stavu, je na posouzení poskytovatele, jestli je možné proplatit alespoň část nárokovaných výdajů (ANO – ponížení o neprokázané/nedostatečně podložené výdaje, které může příjemce doložit v další MZ; NE – MZ nebude schválena, příjemce ji již nepředkládá a předloží až další MZ, která bude zahrnovat i období zamítnuté MZ)

  - proplacení MZ (resp. Žádosti o platbu) - do 50 pracovních dnů od schválení kompletní opravené verze MZ

Časté nedostatky MZ:

- MZ není –

  - předložena v termínu → porušení bodu 6.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zpoždění i o 1 den je nutné hlásit jako podezření na nesrovnalost a odvod za porušení rozpočtové kázně). Finalizace MZ neznamená splnění termínu – rozhodující je den obdržení MZ v tištěné podobě!

  - doručena doporučeně nebo s dodejkou – nemáte jistotu, že MZ byla včas a v pořádku doručena.

  - zaslána na správnou adresu příslušného poskytovatele – dochází tak k prodlužování procesu kontrolu s ohledem na kolování MZ mezi odbory MPSV.

  - podepsána oprávněnou osobou, a to stejným způsobem jako v tabulce Podpisové vzory. Popř. nejsou přiloženy a naskenovány aktuální podpisové vzory v přílohách MZ a není tak možné posoudit oprávněnost osoby k podpisu MZ.

1. část MZ (Benefit7)

Předložení relevantních příloh/dokladů:

- Nejsou doloženy všechny relevantní přílohy nebo kopie účetních dokladů/bankovních výpisů v listinné podobě – viz seznam příloh v D10.

- Příloha 100 (tj. 2. část MZ) není nahrána v aplikaci Benefit7, popř. se doložená fyzická podoba 2. části liší od elektronické.

- Relevantní přílohy nejsou nahrány v aplikaci Benefit7 (ne účetní doklady/bankovní výpisy).

- U příloh, u kterých je nastaven povinný formát, není tento formát dodržen.

- Nejsou přiloženy naskenované prezenční listiny a podpisové vzory. Ostatní přílohy se neskenují, ale vkládají se v příslušném formátu do Benefit7. Kopie účetních dokladů a výpisy z bankovního účtu se v elektronické podobě nevkládají, pouze se přikládají jejich kopie v tištěné podobě.

- Ve všech formulářích/přílohách není dodrženo stejné číslo MZ.

Monitorovací indikátory:

- Monitorovací indikátory nejsou vyplňovány kumulativně nebo nejsou vykazovány dílčí MI.

- Není vyplněn popis dosažení hodnoty MI ve sledovaném období.

Výběrová řízení:

- Není uveden vývoj/pokrok ve vyhlášených VŘ.

- V případě ukončeného VŘ nejsou předloženy relevantní doklady – výzva k podání nabídek, zápis o posouzení nabídek, smlouva s vítězným dodavatelem aj. (viz metodika D9).

Veřejná podpora:

- Pokud bylo poskytovatelem rozhodnuto o přidělení de minimis (popř. blokové výjimky) na mzdové příspěvky, nutné uvést relevantní informace do tohoto bodu.

- Nutné uvést poskytnutou a vyčerpanou VP v rámci uvedeného projektu – pouze pokud se čerpá VP či de minimis – pokud není V“, záložka se nevyplňuje!

- Poskytnutou/vyčerpanou VP/de minimis je nuté uvést v členění na příjemce, partnera/y či jiné zapojené podniky.

Nepodstatné změny (NZ):

- NZ musí být v souladu s metodikou a musí se jednat skutečně o NZ. Musí být řádně popsány/zdůvodněny v 2. části MZ.

- Změny v realizačním týmu (RT) musí být zohledněny v rozpočtu (pokud je to relevantní). Před prováděním NZ v RT je nutné zaškrtnout políčko „Přepracovaný RT“. Do rozpočtu projektu se změna v obsazení RT musí zadat ručně – nelze již načíst RT! Více viz str. 55-56 a 58 příručky D10. Zrušené osoby RT nelze smazat z rozpočtu projektu, ale je nutné vynulovat částky, úvazky, režim podpory ad. s nimi spojené.

- Při změně rozpočtu musí být dodrženy závazné limity kapitol rozpočtu a musí dojít k jeho přepracování v systému Benefit7. Před prováděním NZ v rozpočtu musí být zaškrtnuto políčko „Přepracovaný rozpočet“. Zrušené položky nelze smazat z rozpočtu, ale je nutné vynulovat částky a režim podpory – položka tak zůstane zachována a bude nulová.

- Při změně harmonogramu (oprávněné) musí dojít k přepracování harmonogramu v Benefitu7. Před změnou harmonogramu musí být zaškrtnuto políčko „Přepracovaný harmonogram“.

Soupiska účetních dokladů:

- Musí být předložena pouze soupiska s nepřímými náklady (to samé platí i pro Přehled čerpání).

- Údaje/číslování musí souhlasit s údaji uvedenými v Přehledu čerpání a na Žádosti o platbu.

- V Soupisce je nutné uvádět jednotlivé výdaje v členění na rozpočtové položky. Vhodné je členit Soupisku dle kapitol a ty členit do položek dle relevantních výdajů.

- Pokud jeden výdaj zahrnuje více položek, je nutné ho „rozdělit“ na části na samostané řádky dle relevantních rozpočtových položek. Ve sloupci „Částka uvedená na dokladu v Kč“ pak bude celková částka výdaje, ve sloupci „Částka k proplacení z OP LZZ v Kč“ pak bude pouze poměrná část výdaje.

- Mzdy se do Soupisky uvádí souhrnně za jednotlivé měsíce sledovaného období. V podrobném rozčlenění jsou pak k dispozici v Rozpisu mzdových nákladů.

- Způsobilé výdaje v MZ nesmí zahrnovat výdaje uskutečněné až po skončení příslušného monitorovacího období (např. nelze nárokovat mzdy, které byly uhrazeny až v následujícím období, protože rozhodující je datum uskutečnění výdaje, nikoliv vznik nákladu), aj.

- Výdaje nárokované v soupisce musí být podloženy kopiemi dokladů (u výdajů nad 10 000,- Kč) a tyto doklady musí splňovat formální náležitosti účetního dokladu (nesmí chybět - podpisy osoby odpovědné za schválení výdaje, podpisy osoby odpovědné za zaúčtování výdaje, datum, razítko, označení jako dokladu vztahujícího se k projektu č. xy financovanému v rámci OP LZZ a státního rozpočtu aj.).

- Nejsou doloženy kopie smluv či objednávek k nárokovaným výdajům na účetních dokladech.

Doklady ke mzdám:

- pracovní výkazy -

  - nejsou doloženy v originále

  - odpracované hodiny nejsou shodné s údaji v Rozpisu mzdových nákladů

  - nedostatečný/obecný/opakovaný/stejný popis vykonávaných činností

  - jsou vykazovány činnosti spadající do nepřímých nákladů

  - nezohlednění dovolené/svátků/doby nemoci (poměrně k úvazku zaměstnance)

  - nejsou podepsány (osobou, která je vypracovala = zaměstnanec; osobou, která stvrzuje jejich správnost = nadřízený). K podpisu nesmí dojít dříve, než je ukončena činnost v daném měsíci.

- Není možné upravovat vzorce v Rozpisu mzdových nákladů.

- Není možné nárokovat ve sloupci „Způsobilé osobní náklady“ částku vyšší než je stanovena v rozpočtu. Je ale možné upravit tuto částku přepsáním na maximální povolenou částku a ostatní vzorce nechat zachovány. Nejlépe je ale provést korekci prostřednictvím sloupce „Jiné“ a uvést poznámku do dané buňky.

- Na výpisu z bankovního účtu musí být uvedena jména zaměstnanců u konkrétních částek, aby bylo zřejmé, že mzda byla uhrazena.

2. část MZ (word)

Bod 1:

- Číslo MZ – u první průběžné MZ je nutné uvést č. 2!

- Při opravě je nutné změnit datum zpracování  MZ a změnit Hash.

Body 3 (realizované KA) a 4 (plánované KA):

- Platí stejná upozornění na časté chyby jako v bodech 3 a 7 u ZZRP.

Bod 6 (nepodstatné změny):

- Platí stejná upozornění na časté chyby jako v bodě 9 u ZZRP s tím, že NZ je nutné zapracovat i do Benefitu7 (přepracovat harmonogram, rozpočet, realizační tým atd.).

Bod 7:

- Uvádí se ty podstatné změny, které se týkají změn v provádění klíčových aktivit či ve složení realizačního týmu (viz část II bod 15 RoPD).

Bod 8 (podstatné změny):

- Platí stejná upozornění jako v bodu 11 u ZZRP.

Bod 9:

- Platí stejná upozornění jako v bodu 12 u ZZRP.

Bod B2 – Čestné prohlášení (ČP):

- Až na výběr jednoho z bodů 16 či 17 není možné čestné prohlášení měnit! Je nutné provést výběr mezi body 16 a 17 a nijak neměnit podobu ČP.

- Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby není v souladu s tabulkou Podpisové vzory.

Příjemce je povinen archivovat všechny monitorovací zprávy a žádosti o platbu!

DOPORUČENÍ finančních manažerů MPSV K VYPLNĚNÍ MZ:

- K MZ používejte jako přílohu Soupisku účetních dokladů - s nepřímými náklady a Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu – s nepřímými náklady, vzory Soupisky a Přehledu čerpání bez nepřímých nákladů se vztahují k individuálním projektům (je zde navíc kap. Místní kancelář, která není v grantových projektech a v důsledku toho se potom posune číslování kapitol, takže by neodpovídalo schválenému rozpočtu). Pro GG používáte tedy verzi 02 pro soupisku 9a pro přehled čerpání.

- Přesto, že jde v podstatě o první MZ, je třeba ji vyplnit s pořadovým č. 2, protože za č. 1 se považuje již ZZRP, kterou jste nám posílali ke schválení.

- V soupisce prosíme o řazení výdajů dle položek rozpočtu, neřaďte proto výdaje dle data jejich vzniku (začínáte tedy 01 – Osobními náklady, 02 - Cestovné, 03 – Zařízení a vybavení atd.).V rámci těchto položek potom teprve dle data jejich vzniku.  Mzdy se do Soupisky uvádí souhrnně za jednotlivé měsíce sledovaného období. V podrobném rozčlenění jsou pak uvedeny v Rozpisu mzdových nákladů. Je třeba dbát na dodržování jednotkových cen, které jsou schváleny v rozpočtu.

- Při uplatňování způsobilých výdajů je rozhodující datum uskutečnění výdaje, nikoliv datum vzniku nákladů. Do monitorovací zprávy nelze zahrnout výdaje, k jejichž uhrazení došlo až po skončení monitorovacího období.

- Výdaje nárokované v soupisce musí být podloženy kopiemi dokladů (u výdajů nad 10 000,- Kč) a tyto doklady musí splňovat formální náležitosti účetního dokladu – viz příručka D2 a D10. Dále se na dokladu musí uvést číslo projektu a že je výdaj financovaný z OP LZZ a státního rozpočtu. K těmto výdajům je třeba přiložit kopii smlouvy či objednávky.

- V přehledu čerpání nezapomeňte vyplnit sloupec „Pořadová čísla účetních dokladů na soupisce“. Ve sloupci Dosud prokázané výdaje v Kč se musí uvést výdaje ze soupisky z předchozích MZ – nepřímé náklady se v tomto sloupci automaticky nevyplňují, musí se dopsat ručně (týká se 3. a dalších monitorovacích zpráv). V přehledu čerpání musí být dodržena struktura položek, která je daná schváleným rozpočtem.

- Ke mzdovým příspěvkům, které proplácíte účastníkům projektu, prosíme o vyplnění přiložené tabulky – Vyúčtování mzdových příspěvků

- K ostatním příspěvkům na přímou podporu (cestovné, stravné, příspěvek na péči o dítě atd.), prosím o vyplnění další tabulky – Vyúčtování přímé podpory za sledované monitorovací období souhrnně za podpořené osoby. Přiložené tabulky doplňte o požadavky dle metodiky D10.

- K položkám z kap. 4 – Nákup služeb, k uznání částky za realizaci VZ je třeba doložit Předávací protokol, kde je deklarováno, že fakturované činnosti proběhly po věcné a finanční stránce i z hlediska časového plnění v souladu se Smlouvou o dílo. Dále je třeba potvrdit, že plnění zakázky, popř. její části či etapy bylo dodáno v požadované kvalitě a rozsahu (lze doložit i dodacím listem, který musí být podepsán nejen dodavatelem, ale i přebírajícím zaměstnancem z Vaší organizace).

- U členů realizačního týmu je třeba dodržovat schválené pracovní úvazky. Počet hodin v Rozpise mzdových nákladů musí odpovídat počtu hodin ve výkazu práce. (Měsíční fond pracovní doby v hodinách – časový fond u zaměstnavatele v daném měsíci celkem (vč. hodin mimo projekt) odpovídá údaji z výkazu práce "Celkem hodin“. Počet odpracovaných hodin na projektu dle výkazu práce – údaj o počtu hodin připadajících na projekt (jedná se o údaj z výkazu práce „z toho Součet hodin souvisejících s projektem“. Není možné nárokovat ve sloupci „Způsobilé osobní náklady“ částku vyšší než je stanovena v rozpočtu)

- Při vykazování nepřímých nákladů je třeba správně vyplnit procentuální poměr, který je stanoven z přímých způsobilých výdajů snížených o výdaje na křížové financování (tj. 16% nebo 18% dle RoPD).

- U výpisů z BÚ uvádět u položky související s projektem odkaz na pořadové číslo ze soupisky. U výdajů týkajících se mezd musí být uvedena jména zaměstnanců u konkrétních částek, aby bylo zřejmé, že mzda byla uhrazena, vyznačení úhrady sociálního a zdravotního pojištění

- V případě, že máte samostatný BÚ doporučujeme odečítat kladné úroky ze ŽoP průběžně, podobně i v případě jiných příjmů (např. smluvní pokuty, které uložíte dodavatelům za neplnění podmínek) je třeba odečítat průběžně a neodkládat to až na závěrečnou MZ se ŽoP. Příjmy se vyplňují jak v Soupisce (záporným číslem), tak v Přehledu čerpání a Zjednodušené žádosti o platbu.

- Při vyplňování MZ v prohlášení k DPH  jasně uvést, zda jste či nejste jeho plátce – je třeba nechat vždy jeden z bodů dle skutečnosti.

- V případě, že pořádáte semináře nebo vzdělávací kurzy pro cílovou skupinu, je třeba posílat prezenční listiny, kde bude účast na kurzu stvrzena podpisem dotyčného účastníka. Nelze předložit prezenční listinu, kde bude jen podpis školitele, který docházku vyplní za účastníky projektu.

- Neupravujte vzorce v jednotlivých předepsaných tabulkách

- Pracovní výkazy

- Pracovní výkazy je třeba dokládat v originále.

- Výkaz práce se vztahuje ke smlouvě, na které je pracovník zapojen do projektu (uvádí se pouze hodiny týkající se této smlouvy)

- Uvést druh pracovního poměru, pracovní úvazek dle rozpočtu projektu, registrační číslo projektu a úvazek, v případě, že se člen realizačního týmu podílí na realizaci dalších projektů financovaných z ESF

- Popis vykonávaných činností musí být dostatečný, vyhýbejte se příliš obecným a opakovaných popisům práce. Nesmí se zde vykazovat činnosti spadající do nepřímých nákladů

- Do výkazů práce je třeba zohlednit dovolené/svátky/doby nemoci – poměrně k úvazku zaměstnance

- Pracovní výkazy musí být podepsány zaměstnancem a nadřízeným. Výkazy lze stvrdit a podepsat až skončí činnost v daném sledovaném měsíci. Při vyplňování pracovních výkazů se prosím řiďte vysvětlivkami pod výkazy práce

- Prioritní téma

- Při vyplňování hodnot u aktuálního stavu dochází k častým chybám. Vyplní se zde 85 % z aktuálně prokazovaných způsobilých výdajů – z předložené soupisky (požadováno na přímé a nepřímé náklady celkem – (viz příručka pro vyplňování MZ. Prioritní téma se nachází v 10 kapitole MZ)

- Žádost o platbu

- Údaje, které jsou vyplňovány do Zjednodušené žádosti o platbu, musí být v souladu s údaji v Soupisce s nepřímými náklady a Přehledu čerpání.

- Podrobný návod k vyplnění částek na Zjednodušené žádosti o platbu najdete v příručce D 10.