## Slide 1: Seminář pro příjemce OP LZZ Výzva č. 77 a 88
11. 12. 2012 Praha
Notes: <number>

## Slide 2: Program semináře
Zahájení semináře (9:00)
Blok 1: (9:05 – 10:00 )
Vyplňování MZ a ŽoP v Benefit 7+
Přestávka (cca 10:00, cca 10 minut)
Blok 2: (cca 10:10 – 12:00)
Obecné informace k MZ, metodická část (změny, nepřímé náklady, partnerství)
Monitorovací indikátory
Publicita
Dotazy
Přestávka na oběd ( cca 12:00, cca 20 - 30 minut)
Blok 3: ( cca 12:30 – 13:40)
Finanční část MZ + dotazy
Přestávka ( cca 13:40, cca 10 minut)
Blok 4: (cca od 13:50)
Zadávání zakázek + dotazy
Veřejná podpora - de minimis
Závěr semináře (cca 16:00)
Notes: <number>

## Slide 3: Obecné informace k MZ
Notes: <number>

## Slide 4: Typy monitorovacích zpráv
Průběžná monitorovací zpráva
Mimořádná monitorovací zpráva
Závěrečná monitorovací zpráva
Podrobnější informace o monitorovacích zprávách naleznete v příručkách – D2 (kapitola 14.) a D10
Notes: <number>

## Slide 5: Předkládání monitorovacích zpráv
Předkládání MZ je dáno bodem 5.3 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Příručkou pro příjemce (D2) a Pokyny pro vyplnění MZ (D10)
1. Průběžná monitorovací zpráva
Výzva č. 77 (3.kolo) za období prvních 4 měsíců realizace projektu (1. – 4. měsíc), předkládá se do 15-ti kalendářních dnů od ukončeného monitorovacího období
Výzva č. 88 za období prvních 3 měsíců realizace projektu (1. – 3. měsíc), předkládá se do 15-ti kalendářních dnů od ukončeného monitorovacího období
2. Průběžná monitorovací zpráva
Výzva č. 77 (3.kolo) za období dalších 3 měsíců realizace projektu (5. - 7. měsíc), předkládá se do 15-ti kalendářních dnů od ukončeného monitorovacího období
Výzva č. 88 za období prvních 3 měsíců realizace projektu (4. – 6. měsíc), předkládá se do 15-ti kalendářních dnů od ukončeného monitorovacího období
Další průběžné monitorovací zprávy – nejméně jednou za každých 6. měsíců realizace projektu, předkládá se do 30-ti kalendářních dnů od ukončeného monitorovacího období. V případě domluvy s kontaktní osobou je možné předložit „mimořádnou monitorovací zprávu“ za kratší sledované období
Závěrečná monitorovací zprávy – předkládá se do 2 měsíců po ukončení realizace projektu
Notes: <number>

## Slide 6: Náležitosti monitorovacích zpráv
Monitorovací zprávy (průběžné, mimořádné závěrečná) se skládají ze 2 částí + příloh k MZ
  1. část v Benefit 7+ a 2. část MZ ve Wordu,
  přílohy k finanční části
  2. část MZ a přílohy ke stažení na http://www.esfcr.cz/folder/4968/
Žádost o platbu musí být předložena vždy, pokud v daném monitorovacím období realizoval příjemce způsobilé výdaje
Žádost o platbu nelze předložit samostatně bez monitorovací zprávy
Povinnost archivace MZ a žádostí o platbu příjemcem
Notes: <number>

## Slide 7: Náležitosti monitorovacích zpráv
Každá monitorovací zpráva musí být doložena jak v listinné tak v elektronické podobě
Průběžná MZ, Mimořádná MZ a ZMZ:
  V el. Podobě v Benefit 7+
  Přílohy nutné nahrát do Benefit 7+ k monitorovací zprávě
Rozhodující je datum doručení zprávy poskytovateli podpory nikoliv datum odeslání zásilky.
Notes: <number>

## Slide 8: Průběžná MZ, Mimořádná MZ a ZMZ
1. a 2. část monitorovací zprávy
Notes: <number>

## Slide 9: 1 .část Monitorovací zprávy
Obsahuje následující údaje:
Informace o projektu a MZ,
Indikátory,
Výběrová řízení,
Veřejná podpora,
Publicita,
Rozpočet projektu,
Zdroje financování,
Finanční plán,
Prioritní téma,
Harmonogram realizace,
Přílohy
Podrobně viz. Předchozí prezentace Benefit 7+
Notes: <number>

## Slide 10: 2. část monitorovací zprávy (1)
Údaje o projektu a monitorovací zprávě
  Registrační číslo a název projektu, číslo MZ, datum jejího vypracování, Hash MZ v Benefit7
Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
  Název Příjemce, IČ, statutární zástupce, jméno, příjmení a kontaktní údaje zhotovitele zprávy
Realizované klíčové aktivity projektu
  Číslo, název, období realizace klíčové aktivity a popis realizované klíčové aktivity
Notes: <number>

## Slide 11: 2. část monitorovací zprávy (2)
4. Problémy při realizaci projektu
  Popis problémů při realizaci projektu a jejich řešení
5. Nepodstatné změny projektu
  Popis případných formálních a věcných změn projektu
  a změn v rozpočtu
6. Změny projektu podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  Změny ve způsobu provádění klíčových aktivit a klíčových pozic realizačního týmu – v případě, že bod 15 části II Rozhodnutí se odkazuje na klíčové aktivity a realizační tým
Notes: <number>

## Slide 12: 2. část monitorovací zprávy (3)
7. Podstatné změny projektu
  Popis případných podstatných změn ve sledovaném období, zda byly odsouhlaseny a čeho se týkaly
  8. Další informace o projektu
  9. Kontroly na místě
Vyplňuje se pouze v případě, že byla provedena kontrola na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.)
B2 Čestné prohlášení příjemce podpory
  Podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby
Notes: <number>

## Slide 13: Přílohy monitorovací zprávy
No. | dokument | počty | vzory
1 | Podpisové vzory | 1 x originál | www.esfcr.cz
2 | Soupiska účetních dokladů | 1 x originál | www.esfcr.cz
3 | Kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč | 1 x kopie | Ne
4 | Pracovní výkazy | 1 x originál | www.esfcr.cz
5 | Rozpis mzdových nákladů | 1 x originál | www.esfcr.cz
6 | Rozpis cestovních náhrad | 1 x originál | www.esfcr.cz
7 | Odpisy | 1 x originál | www.esfcr.cz
8 | Výpisy z bank. účtu | 1 x kopie | Ne
9 | Přehled čerpání | 1 x originál | www.esfcr.cz
10 | Auditorská zpráva (pouze pokud je povinnost provést audit stanovená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace) | 1 x originál | Ne
… | Další přílohy – např. prezenční listiny, programy akcí, letáky, inzeráty, tisk. zprávy, publikace a jiné výstupy projektu | 1 x originál nebo kopie | Ne
Notes: <number>

## Slide 14
Změny v projektech
Notes: <number>

## Slide 15: Druhy změn v projektech
Nepodstatné změny
  Příklady těchto změn v Příručce pro příjemce (D2)
  Oznámení změny: v nejbližší MZ
  Účinnost změny: od jejího vzniku
Podstatné změny
  Příklady těchto změn v Příručce pro příjemce (D2)
  Oznámení změny: žádostí o podstatnou změnu v tištěné a elektronické podobě (formulář ke stažení na www.esfcr.cz/file/7588 )
  Účinnost změny: schválením této žádosti, tj. datem podpisu oprávněné osoby poskytovatele podpory
Notes: <number>

## Slide 16: Změny v projektech
Nepodstatné změny
nutné informovat poskytovatele v nejbližší monitorovací zprávě o provedených změnách včetně řádného zdůvodnění
Změny formálního a věcného charakteru:
  změna kontaktních údajů (informovat neprodleně), sídla a statutárního zástupce příjemce podpory
  změna kontaktní osoby projektu (informovat neprodleně)
  změny harmonogramu realizace, která neovlivní splnění cílů ani monitorovacích indikátorů projektu – doložit v 1.části MZ přepracovaný harmonogram
  uzavření a změny (formálního charakteru) smluv s partnery
  změna auditora (v případě povinnosti provést audit)
Notes: <number>

## Slide 17: Změny v projektech
Změny rozpočtu:
  vytvoření nové položky v rozpočtu / příp. její vynulování za podmínky, že neznamená začátek nové aktivity, resp. zrušení či ukončení stávající klíčové aktivity
  navýšení jednotkových cen (změna musí být hospodárná, efektivní)
  přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami do výše 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány
  Veškeré změny nutné zohlednit ve všech částech MZ a jejích přílohách.
  Taktéž je nutné se řídit cenami v místě, čase a odvětví obvyklých (dostupné na www.esfcr.cz, součástí výzvy)
Notes: <number>

## Slide 18: Změny v projektech
Podstatné změny
změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu zakládají změnu právního aktu, tudíž je potřeba podat žádost o změnu
formulář žádosti na www.esfcr.cz/file/7588
Žádost zaslat nejpozději 30 dnů před ukončením realizace projektu
podstatné změny nelze provést před odsouhlasením poskytovatele podpory
žádost zaslat v listinné i elektronické podobě
Notes: <number>

## Slide 19: Změny v projektech
Podstatné změny
pokud si příjemce není jistý, zda jeho zamýšlená změna je podstatná, doporučujeme konzultovat s poskytovatelem
Změna data ukončení projektu
Změna týkající se monitorovacích indikátorů
Změna partnera
Změna bankovního účtu organizace
Přesun mezi kapitolami vyšší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány
Přesun mezi položkami na neinvestiční a investiční výdaje
Navýšení či snížení kapitoly křížové financování
Změna právní formy příjemce, sloučení s jinou právnickou osobou
Notes: <number>

## Slide 20: Partnerství
Notes: <number>

## Slide 21: Partnerství (1/2)
Partneři projekt společně vytvářejí – podílejí se na zpracování projektové žádosti, a následně na realizaci věcných projektových aktivit. Jsou to takové aktivity, bez jejichž realizace by nebylo možné zajistit řádné fungování a naplňování cíle projektu, proto je spoluúčast všech partnerů na projektu podstatná a nezastupitelná.
Povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho partnery nesmí být založena na poskytování služeb, dodávce zboží atd.
Dva typy partnerství
  partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit;
  partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu
Notes: <number>

## Slide 22: Partnerství (2/2)
Smlouva o partnerství s českými partnery:
Smlouva o partnerství musí být předložena nejpozději s 1. průběžnou monitorovací zprávou
Smlouva o partnerství může být uzavřena pouze s partnery, kteří jsou uvedeni v příloze Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Předmětem smlouvy:
  je úprava postavení příjemce a jeho českých partnerů,
  vymezení aktivit, jimiž se podílejí na projektu,
  úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této smlouvy,
  odpovědnost za porušení této smlouvy,
  způsob ukončení spolupráce
  rozpočet (rozdělení nákladů připadají na příjemce podpory a jaké na jednotlivé partnery) apod.
Vzor smlouvy http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/dokumenty-1
V případě více českých partnerů je smlouva o partnerství smlouvou vícestrannou mezi příjemcem podpory a všemi jeho partnery – je možné uzavřít pouze jednu smlouvu, pokud je to možné dle zákona
Notes: <number>

## Slide 23: Financování zahraničních partnerů
Zahraniční partner je vždy partnerem bez finančního příspěvku.
Zahraniční partneři si musí sami zajistit financování aktivit, k jejichž zajištění se zavazují ve Smlouvě o mezinárodní spolupráci.
(kromě zdrojů z ESF i jiné zdroje financování, např. vlastní zdroje, národní financování nebo jiný druh financování z rozpočtu EU)
Zdroje financování zahraniční partner už dále nedokládá.
Výjimka – způsobilými výdaji mohou být výdaje na cestovné, ubytování a stravu (Per-diems) v případě, že zahraniční partner např. prezentuje na mezinárodní konferenci v ČR nebo jiným způsobem předává zkušenosti partnerům v ČR, podrobněji viz Metodika způsobilých výdajů OP LZZ (D5).
Neplnění závazků /odstoupení zahraničního partnera u projektů v oblasti podpory 5.1:
    podstatná změna projektu, musí být schválena
    Posouzení další smysluplnosti a realizovatelnosti projektu
    odstoupení zahraničního partnera = ukončení projektu

## Slide 24: Nepřímé náklady
Notes: <number>

## Slide 25: Nepřímé náklady
Náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu.
Zahrnují náklady spojené s administrací projektu či vznikající při běžné činnosti organizace při práci s cílovou skupinou příjemce nebo českého partnera.
Nesmí být zaúčtovány společně s přímými náklady
Sazba nepřímých nákladů je vyjádřena % jehož výši naleznete v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v Část II Povinnosti příjemce dotace bod 6.2.2.
Proplaceny postupně ve výši % podílu ze skutečně vynaložených a prokázaných přímých nákladů projektu.
Notes: <number>

## Slide 26: Nepřímé náklady
Vymezení nepřímých nákladů projektu
(metodika D5 bod 2.7.)
  Vedení účetnictví vč. mezd pracovníků
  Kopírování, tisk
  Oprava a údržba zařízení a vybavení a nemovitostí
  Zajištění publicity pomoci z ESF (povinné minimum publicity)
  Nákup spotřebního a kancelářského materiálu
  Bankovní poplatky
  Energie, vodné, stočné v prostorech kanceláře projektu
  Ostraha a pojištění majetku využívaného k realizaci projektu
  Cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami
Notes: <number>