## Slide 1: Kontroly na místě a nesrovnalosti u projektů realizovaných v rámci OP LZZ

## Slide 2: Cíle kontroly na místě
ověřit, zda uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy, a to v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství
předejít vzniku vážných problémů pomocí včasné identifikace nedostatků, které by mohly ovlivnit úspěšnou realizaci projektu
zajistit zpětnou vazbu poskytovateli prostředků v průběhu realizace programu
Notes: <number>

## Slide 3: Legislativní rámec kontroly na místě
článek 13 nařízení Evropské komise č. 1828/2006
zákon č. 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole
Notes: <number>

## Slide 4: Obsah kontroly na místě
Procedurální kontrola
Kontrola obsahové části projektu
Finanční kontrola
Kontrola výběrových řízení
Notes: <number>

## Slide 5: Procedurální část kontroly
Správnost a úplnost vedení dokumentace k projektu
Archivace projektové dokumentace
Řízení projektu
Vztahy s partnery
Dodržování podmínek právního aktu
Notes: <number>

## Slide 6: Obsahová část kontroly
Plnění indikátorů stanovených v právním aktu
Úplnost dokumentace k prováděným kurzům nebo seminářům
Úplnost dokumentace k vyvíjeným modulům, metodikám
Úplnost dokumentace k poradenství
Úplnost dokumentace k vytvořeným pracovním místům
atd.
Notes: <number>

## Slide 7: Finanční část kontroly
Nastavení systému finanční kontroly projektu
Aplikace nepřímých nákladů
Způsobilost nákladů
Oddělené účetnictví
Soulad čerpání s rozpočtem
Kontrola vzorku účetních dokladů z každé kapitoly rozpočtu
Kontrola vykazování DPH
Evidence projektových příjmů
Notes: <number>

## Slide 8: Kontrola výběrových řízení
Dle typu a výše zakázky, kontroluje se:
typ procedury v závislosti na finanční hodnotě zakázky
dodržení náležitostí zveřejnění
nastavení výběrových kritérií
odpovídající složení hodnotící komise
zápis hodnotící komise
nabídky jednotlivých uchazečů
smluvní dokumentace
Notes: <number>

## Slide 9: Problematické oblasti kontrol
Dodržování podmínek, stanovených zákonem o účetnictví
vedení účetnictví
uchovávání dokladů
daňová evidence
Dodržování podmínek z hlediska způsobilosti výdajů
hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů
Dodržování podmínek z hlediska ostatních zákonných norem
pracovně právní vztahy
cestovní náhrady
zadávání veřejných zakázek
Notes: Zákon o účetnictví
neúplné nebo neprůkazné vedení účetnictví,
porušování zásady věcné a časové souvislosti při účtování o nákladech,
chybějící náležitosti účetního dokladu,
nesprávné opravy účetních dokladů,
není účtováno o pohledávkách a závazcích,
neexistence, neúplnost nebo neaktuálnost vnitřních předpisů stanovených zákonem,
nedostatečné zajištění archivace účetních dokladů,
doklad není označen zkratkou či jiným interním označením, že jde o výdaj z daného projektu, který čerpá z ESF
faktury neoznačeny číslem projektu
(nesouvisí přímo se z. o účtu, ale je povinnou náležitostí u účetních dokladů z ESF)
Ověření hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů:
Nerespektování cen a mezd v místě obvyklých,
Uzavření dodatku smlouvy o zvýšení ceny bez dalších podmínek,
Sjednání nestandardních nebo jednostranně výhodných podmínek (nepřiměřeně vysoký úrok z prodlení)
Technické zhodnocení najaté nemovitosti bez protiplnění pronajímatele,
Zboží nebo služba jsou dodávány přes několik mezičlánků,
Nákup vybavení před závěrem projektu.
Pracovněprávní vztahy
neúplné pracovní smlouvy/DPČ/DPP,
nestanovení rozsahu práce na projektu
nerespektování stanoveného rozsahu pracovní doby, příp. nesprávné stanovení rozsahu pracovní doby v PS/DPČ/DPP
překrývání pracovních úvazků na projektech ESF
Cestovní náhrady
nejasná kritéria pro určení dopravního prostředku,
poskytnutí vyšších náhrad, než stanovuje právní úprava, příp. vnitřní předpis,
nekrácení stravného v případě poskytnutí stravování,
vyplacení cestovní náhrady neoprávněné osobě,
nedodržení lhůt při proplacení cestovních náhrad,
termín pracovní cesty překrývá aktivity projektu.
Dodržování schváleného rozpočtu
neoznámené změny v rozpočtu
překročení částek v odsouhlaseném rozpočtu nad rámec povoleného %
samovolné přesuny financí mezi kapitolami rozpočtu
nedodržení pravidel uznatelnosti výdajů
Zadávací řízení
při přípravě ZŘ:
zvolení nesprávného postupu pro výběr dodavatele/dělení zakázek,
diskriminační kvalifikační kritéria,
nedostatečně/netransparentně stanovená hodnotící kritéria,
hodnotící kritéria použita jako kvalifikační.
v průběhu ZŘ:
nerespektování stanovených lhůt,
neoslovení dostatečného počtu dodavatelů,
nesprávný způsob zveřejnění,
nevyloučení uchazeče nesplňujícího kvalifikační kritéria, nejasné hodnocení nabídek,
nerespektování pravidel při složení hodnotící komise,
chybějící dokumentace (např. doklady o doručení písemností (dodejky, doručenky z el. komunikace)
nedostatečně a nejasně popsaný průběh hodnocení v zápisu z hodnocení, bez dostatku jiné (pomocné) evidence – hodnotící tabulky apod.
uzavírání neopodstatněných dodatků ke smlouvě,
chybějící dokumentace.
Věcné plnění projektu
chybějící docházky na kurzy, semináře, osnovy kurzů (přednášek), chybí kopie poskytnutých učebních pomůcek pro příjemce (skripta, učebnice)
chybějící hmotné i nehmotné výstupy z projektu (analýzy, propagační předměty, publikace atd.)
chybí souhlasy účastníků projektu se zpracováním osobních údajů
osvědčení, certifikáty – nesplňují pravidla publicity, chybí jejich kopie v archivovaných dokumentech
nesledovaní, nevykazovaní indikátorů – chybí průběžná kontrola dosahování indikátorů a metody nápravy v případě, že nebudou dosaženy
Publicita projektu
– špatné barevné provedení log, špatné umístění nebo pořadí log nebo jejich úplné vynechání na materiálech vytvářených v rámci projektu, neinformování o poskytnutém příspěvku z ESF v průběhu pořádaných akcí, chybějící informace o projektu na webových stránkách příjemců, neoznačení vybavení pořízeného z projektu
Veřejná podpora
Nesprávné uvedení informací v čestném prohlášení k čerpání podpory de minimis,
Nerespektování podmínek, za kterých byla veřejná podpora poskytnuta
Jiné nedostatky
příjemce není na kontrolu připraven – na místě nejsou k dispozici požadované originály dokladů, nejsou přítomny osoby zapojené do realizace projektu
dokumenty nejsou řádně archivovány – nepřehledné, nesystematické: nevyzná se v nich ani příjemce (zejm. případě účasti více osob na
projektu), popřípadě je u větších organizací problémem neustálé „přebíhání„ např. z jedné budovy do druhé atd., časové prostoje
příjemce nepředává informace od poskytovatele dalším partnerům (je-li relevantní a projekt má partnera/y)
<number>

## Slide 10: Průběh kontroly na místě
Zahájení kontroly na místě
předložení pověření k provedení kontroly
seznámení kontrolované osoby s právy a povinnostmi během kontroly
seznámení kontrolované osoby s průběhem kontroly
Provedení kontroly
vlastní kontrola vytypovaných oblastí projektu
výzva k odstranění nedostatků, které lze odstranit ještě před uzavřením kontroly
Ukončení kontroly
předání protokolu z kontroly, jeho podpis oběma stranami
v případě podání námitek – vypořádání námitkového řízení
v případě podezření na porušení rozpočtové kázně či trestný čin – hlášení podezření na nesrovnalost Řídícímu orgánu
V případě neposkytnutí součinnosti může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
Notes: <number>

## Slide 11: Protokol z kontroly
vypracovává vedoucí kontrolní skupiny ve spolupráci se všemi kontrolními pracovníky a předává nebo zasílá jej kontrolované osobě k podpisu
obsahuje seznam zjištění, které nebylo možno odstranit během trvání kontroly a seznam uložených nápravných opatření, vč. lhůty k jejich odstranění
typy zjištění:
1) zjištění ze kterých plyne podezření na nesrovnalost
2) zjištění, ze kterých neplyne podezření na nesrovnalost
(pouze ukládají doporučení k nápravě)
převzetí protokolu z kontroly stvrzuje statutární zástupce kontrolované osoby nebo jím pověřená osoba svým podpisem
v případě odmítnutí podpisu protokolu při převzetí je kontrolovaná osoba poučena o tom, že tím ztrácí možnost podat námitky proti protokolu
Notes: <number>

## Slide 12: Námitky proti protokolu z kontroly
možnost podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne seznámení s protokolem, není-li stanoveno jinak
o řádně podaných námitkách rozhoduje vedoucí kontrolního orgánu
vydané rozhodnutí o námitkách je součástí protokolu z kontroly
proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný
Notes: <number>

## Slide 13: Nesrovnalost
= porušení právních předpisů ES nebo českých předpisů, včetně podmínek stanovených příjemci právním aktem o poskytnutí podpory
Typy nesrovnalostí:
porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, tj. neoprávněné použití prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu
trestný čin
systémová nesrovnalost
Vznikne-li v průběhu kontroly (či v jiném případě) podezření na nesrovnalost, je povinností kontrolora tuto skutečnost nahlásit pověřenému pracovníku Řídícího orgánu. Ten posoudí opodstatněnost podezření a v případě jeho potvrzení skutečnost nahlásí příslušnému orgánu (místně příslušný finanční úřad v případě porušení rozpočtové kázně, v ostatních případech např. orgán činný v trestním řízení apod.), který o případu pravomocně rozhodne.
Notes: <number>

## Slide 14: Děkujeme za pozornost
Externí administrátor
email: podpora@ea-oplzz.cz
tel.: +420 225 044 111
Doručovací adresa: P.O.BOX 98, 151 34 Praha 5
Řídící orgán OP LZZ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor řízení pomoci z ESF
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2