## 2980
STRATeduka - vytvoření a zavedení vzdělávacího programu ke strategickému řízení ve veřejné správě (s ohledem na životní cyklus strategických dokumentů) , CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002980
Skupina kritérií | Název kritéria | Hlavní otázka | Slovní deskriptor | Slovní komentář
Potřebnost | 1 Vymezení problému a cílové skupiny | Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit a je cílová skupina adekvátní náplni projektu? | Schváleno s podmínkou realizace | Žadatel, Ministerstvo pro místní rozvoj, potřebnost projektu zvýšit úroveň kvality zpracování strategických dokumentů a strategického plánování zejména prostřednictvím vytvoření nového vzdělávacího programu opírá o Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020. Potřebnost projektu je ve stávající podobě zdůvodněna obecně, nic na tomto faktu nezměnilo ani doplnění žadatele v rámci hodnotícího procesu. Žadatel dostatečně nezdůvodňuje nutnost vytvoření nového vzdělávacího kurzu, již nyní existuje široké spektrum akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblasti strategického plánování. Zda tedy žadatel definoval správně aktivity reagující na nepřesvědčivě podložené problémy a potřeby CS, jednoznačně prokázáno není. Nedostatečné zmapování problému zakládá následné riziko neefektivnosti celého projektu. Z hlediska CS je jasné, jaký počet osob má být podpořen. Žadatel potřeby CS nicméně nezjišťoval přímo u cílových skupin, byť má dle přiložených zápisů z expertních a pracovních skupin zato, že relevantní aktéři zastřešující na jednáních CS jejich zájem o účast v projektu nepřímo potvrdili, ale nekvantifikovali. Adekvátnost velikosti cílových skupin v kontextu pilotního charakteru projektu hodnotí HK negativně. HK upozorňuje zejména na následující: 1)chybí analýza stávajících vzdělávacích kurzů v oblasti strategického plánování a tvorby strategií pro VS 2) není dostatečný důraz na ověřitelná a měřitelná data vztahující se k doložení potřebnosti projektu (struktura cílové skupiny a její kvantifikace z hlediska zapojených organizací), odvození počtu osob CS od počtu strategických dokumentů považuje HK za značně nestandardní. 3)velikost cílové skupiny neodpovídá pilotnímu charakteru projektu (optimální velikost je vzorek cca 50-ti vhodně vybraných osob).
Účelnost | 2 Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu | Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? | Neschváleno | Velmi obecně nastavený hlavní cíl projektu formálně odpovídá řešené problematice, jakož i výzvě samotné. Žadatelem specifikovaný neměřitelný hlavní cíl však není stanoven v souladu s metodou SMART, a to i přes doplnění žadatelem v bodech 7) a 8). Dílčí cíle jsou vymezeny i po doplnění žadatelem stále spíše ve vztahu ke klíčovým aktivitám projektu (viz doplněné cílové hodnoty indikátorů), což jsou ovšem nástroje k jejich realizaci. Takto specifikované cíle lze pouze částečně evaluovat. Není zřejmé, jaká konkrétní změna bude díky projektu dosažena, jak se konkrétně a měřitelně dosažení cíle projeví u cílové skupiny, jak realizaci aktivit projektu pocítí CS a jak to povede k profesionalizaci CS a zkvalitnění jejich práce. Dílčí cíl projektu v podobě pouhé přípravy na akreditaci ale považuje HK za nedostatečný. Bez jistoty udělení akreditace vzdělávacího kurzu není zaručena efektivita a udržitelnost projektu. Soubor klíčových aktivit projektu k dosažení cíle tak představuje pouze částečně vhodný prostředek pro řešení stanoveného problému ve vztahu k potřebám CS. HK upozorňuje zejména na následující: 1)Bez provedené akreditace vzdělávacího programu v rámci projektu nelze považovat projekt za efektivní a udržitelný. 2) Cíle projektu neodpovídají metodě SMART ve všech jejích parametrech (je chybně popsána měřitelnost a nedostatečně akceptovatelnost)
| 3 Způsob ověření dosažení cíle projektu | Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil? | Schváleno s podmínkou realizace | Ověření dosažení cíle projektu nebude ve stávající podobě možno provést dostatečně. Žadatel neuvádí postupy, pomocí nichž by mohl jasně doložit pokrok způsobený realizací projektu. Žadatel nedefinuje kritéria pro dosažení cílů (po doplnění pouze výstupy KA v bodě 7). Vzhledem k neměřitelnému vymezení cílů nebude možné sledovat míru jejich naplnění. Žadatel počítá v projektu s evaluací KA a stručně popisuje formy jejího konkrétního způsobu, rozsah a časový rozvrh. HK upozorňuje zejména na následující: 1) Není jasné, v čem konkrétně se zvýší kompetence (profesionalizace) účastníků CS, jak bude tuto změnu žadatel vyhodnocovat. 2) Nejsou uvedena měřitelná kritéria a zdroje pro ověření dosažení cílů projektu
Efektivnost a hospodárnost | 4 Efektivita projektu, rozpočet | S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů? | Neschváleno | Rozpočet projektu je zejména v oblasti osobních nákladů významně nadhodnocený a tím neefektivní. Výše úvazků jednotlivých členů RT je nadhodnocená a neodpovídá popisu jejich pracovních náplní, u některých pozic se činnosti překrývají. U některých pozic jsou kombinovány administrativní a odborné činnosti (PN a NN), HK upozorňuje, že odměny pro pracovníky hrazené z nepřímých nákladů nelze nárokovat v nákladech přímých. Žadatel v položce 1.1.1.1.1 kalkuluje s náklady na odměny pracovníků realizačního týmu s tím, že se má dle příloh žádosti č. 2 a 4 jednat o hlavního koordinátora a tři odborné garanty se shodným zapojením na 0,2 úvazku pro všechny čtyři pozice. Pracovní náplně těchto pracovníků jsou obecné a mají pouze dohledový/koordinační charakter. Zcela nepřiměřené jsou náklady projektu na pozici supervizora. Pracovní náplně těchto pracovníků jsou obecné a mají pouze dohledový/koordinační charakter a překrývá se do značné míry s jinými pozicemi (např. lektor a experti). Za nadbytečnou HK považuje pozici expertního poradenství - strategické práce, neboť se dle popisu náplně práce jedná veskrze o činnosti, které již zabezpečující jiní členové realizačního týmu (např. hlavní koordinátor, odborní garanti, supervizor) nebo mají být zajištěny dodavatelsky (např. evaluace). Nadhodnoceny jsou rovněž úvazky lektorů (s uvedeným výpočtem jejich výše nelze souhlasit). Nedostatečně je zdůvodněná ve vztahu k aktivitám projektu i položka Zahraniční cestovné (položka 1.1.2.1). S ohledem na externí dodávku/nákup služeb na vytvoření a zejména správu e-learningového nástroje je nadhodnocen i úvazek programátora. Výše nákladů na vzdělávací semináře se i se zohledněním DPH liší od nákladů uvedených v oddíle žádosti Veřejné zakázky. Náklady na externí evaluaci nelze objektivně posoudit z hlediska 3E z hlediska nedostatku vstupních podkladů. Náklady na IT platformu pro e-learning jsou významně nadhodnocené, na trhu existuje řada LMS systémů, včetně zdarma šířených.S ohledem na dostupnost vytvářených materiálů na webu žadatele HK doporučuje zvážit nutnost tisku těchto materiálů ve fyzické podobě (položky 1.1.4.1 a 1.1.4.2).HK nespecifikuje konkrétní částky krácení k výše uvedeným připomínkám, protože v kontextu navrhovaného přepracování projektu může ve struktuře rozpočtu dojít k významným změnám.
| 5 Adekvátnost monitorovacích indikátorů | Jak jsou nastaveny cílové hodnoty monitorovacích indikátorů? | Schváleno s podmínkou realizace | HK upozorňuje zejména: 1) U indikátoru 60000 je nutno zajistit dosažení hranice bagatelní podpory pro všechny započtené účastníky, což ze současného popisu neplyne. 2) Rovněž je nutno zajistit respektování hodinové dotace (1 výuková hodina = 60 minut).
Proveditelnost | 6 Způsob zapojení cílové skupiny | Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu? | Schváleno | Způsob zapojení CS HK hodnotí v kontextu neúplných informací obsažených v projektu (nevyjasněná potřebnost) jako adekvátní KA. Všechny tři cílové skupiny budou adekvátně zapojeny do projektu v jeho klíčových fázích. V projektové žádosti je pouze naznačeno, za jakých okolností se budou moci účastníci projektu jednotlivých aktivit zúčastnit. Obdobně je tomu i v případě oslovení a motivace cílové skupiny. Přesto žadatel prokazuje všeobecný zájem a podporu zástupců CS dle přiložených zápisů z expertních a pracovních skupin. Způsob zapojení CS odpovídá jejich pracovním kompetencím a je v kontextu pilotně pojatého projektu dostatečně intenzivní.
| 7 Způsob realizace aktivit a jejich návaznost | Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? | Neschváleno | Vzájemná provázanost aktivit má potenciál řešit problémy cílové skupiny, způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost je popsána dobře. Konkrétní zapojení účastníků cílové skupiny je uvedeno pouze v obecné rovině. Výstupy projektu v rámci jednotlivých klíčových aktivit jsou jasně stanoveny. Aktivity na sebe navzájem navazují a jsou vhodně časově provázány. V KA 1 HK konstatuje nesoulad mezi Metodikou přípravy veřejných strategií a obsahem připravovaných vzdělávacích aktivit. Za současného stavu nebude dosaženo cíle projektu (vysoká a vyrovnaná kvalita strategických dokumentů dle příslušné Metodiky). HK rovněž postrádá konkrétní informace k proškolení lektorů (časové dotace, výběr lektorů, organizace a obsah školení, apod.). V KA 2 HK doporučuje využití některého z existujících LMS systémů spravovaného členem RT. V případě stěžejní KA 3 HK pokládá kombinaci propojení prezenční formy a e-learningu za vhodný nástroj realizace této KA. HK však považuje nastavenou časovou dotaci zejména pro prezenční část vzdělávání za nedostatečnou vzhledem k šíři probírané tématiky. HK postrádá rovněž informaci, kdo tento kurz bude učit po ukončení projektu, resp. jak budou dále využiti proškolení lektoři. Za zásadní nedostatek HK považuje nezařazení akreditace do některé z KA projektu.Evaluaci projektu v KA 4 žadatel popisuje obecně, navíc není specifikováno, co má být přesně předmětem zakázky na dodavatele této služby. Vzdělávání realizačního týmu v KA 5 nemá dostatečnou vazbu na KA projektu a popis pracovních náplní účastníků. HK postrádá přesnější specifikaci místa konání zahraničních školení. V KA 6 není u navrhovaných workshopů pro akademickou obec zcela prokázána jejich potřebnost a zájem dotčené komunity. Žadatel by měl v rámci zveřejněné závěrečné evaluační zprávy doložit i zhodnocení KA 6 s uvedením konkrétních dat (kdy, kde, kolika osobám a jaké výstupy projektu byly prezentovány).KA 7 přiměřeně doplňuje hlavní KA projektu. Délka realizace projektu by měla být významně zkrácena.
| 8 Řízení projektu | Je vzhledem k délce a náročnosti projektu adekvátně nastaveno řízení projektu? | Schváleno s podmínkou realizace | Řízení projektu je vzhledem k délce a náročnosti projektu adekvátně nastaveno. Žadatel se v popisu realizačního týmu resp. v jeho obsazení dostatečně zaměřuje jak na zajištění aktivit pro cílovou skupinu projektu, tak na zajištění řízení a koordinaci projektu. Žadatel identifikoval rizika projektu včetně způsobu jejich eliminace. Ani po doplnění žadatelem není uspokojivě řešena eliminace rizika nevhodně nastaveného vzdělávacího programu, neboť součástí programu není udělení akreditace. HK doporučuje žadateli zapracovat při úpravě předložené žádosti o podporu jím identifikovaná rizika.U pracovních pozic odborných garantů není uvedeno, co by tito měli v rámci klíčových aktivit projektu zajišťovat, není doložen popis jejich činností. Pozici koordinátora žadatel zařazuje v rámci popisu do PN, dle doloženého popisu však bude zajišťovat činnosti spadající do nepřímých nákladů.
| 9 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele | Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ? | Vyhovuje | Kompetence žadatele pro realizaci projektu po administrativní, finanční i provozní stránce vyhovují, dle informací na str. 7 žádosti dosahuje obrat 1.921.081.202,- EUR. Žadatel na úrovni role zajišťující řízení projektu neuvádí konkrétní zkušenosti členů realizačního týmu s jinými projekty ESIF. Na základě veřejně dostupných informací (např. webové stránky MMR) i z pozice subjektu žadatele (NOK) je nicméně zřejmé, že žadatel disponuje v projektovém řízení dostatečně bohatými zkušenostmi. Ve složení realizačního týmu nedochází k výraznému nepoměru v agendě počtu zaměstnanců.
Závěrečný komentář a návrh podmínek pro poskytnutí podpory
Předložený projekt řešící potřebu zvýšit úroveň kvality zpracování strategických dokumentů a strategického plánování zejména prostřednictvím vytvoření nového vzdělávacího programu je v souladu s aktuální výzvou. Cíl je popsán pouze obecně, i přes doplnění žadatele HK postrádá jeho vazbu na metodu SMART zejména v oblasti měřitelnosti a akceptovatelnosti. HK konstatuje zásadní nedostatek projektu v nezařazení akreditace vytvořeného vzdělávání do realizace projektu. Z hlediska CS je jasné, jaký počet osob má být podpořen. Adekvátnost velikosti cílových skupin v kontextu pilotního charakteru projektu hodnotí HK negativně. Aktivity tohoto pilotního projektu doporučuje HK testovat na užším vzorku CS. Způsob zapojení CS hodnotí HK jako dostatečně adekvátní. Časovou dotaci nově vytvářeného vzdělávacího kurzu považuje HK za poddimenzovanou skutečným potřebám CS. Rozpočet považuje HK vůči plánovaným výstupům projektu za významně nadhodnocený a tím neefektivní. Detailnější informace jsou uvedeny v popisu kritéria 3.1. V případě indikátoru 60000 HK konstatuje nutnost zajistit dosažení hranice bagatelní podpory pro všechny započtené účastníky, což ze současného popisu neplyne. KA vykazují řadu nedostatků. Detailnější informace jsou uvedeny v popisu kritéria 4.2. Celkově se jedná pouze o obecně popsaný projekt, který postrádá v mnoha zásadních ohledech potřebnou kvalitu zpracování. HK nedoporučuje projekt k podpoře a navrhuje žadateli jeho přepracování a opětovné předložení v podobě nové žádosti. HK uděluje celkovou známku vztahující se ke kvalitě projektu - „dostatečně“.
Výsledek věcného hodnocení | Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení
STRATeduka - vytvoření a zavedení vzdělávacího programu ke strategickému řízení ve veřejné správě (s ohledem na životní cyklus strategických dokumentů) , CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002980
Datum | 2016-06-22
Funkce | Jméno a příjmení |  | Podpis
člen HK
člen HK
člen HK
člen HK
člen HK

## List3 (hidden)
Velmi dobré | Vyhovuje | Schváleno
Dobré | Nevyhovuje | Schváleno s podmínkou realizace
Dostatečné |  | Neschváleno
Nedostatečné