## 3984
STRATeduka - vzdělávací program ke strategickému řízení ve veřejné správě , CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003984
Skupina kritérií | Název kritéria | Hlavní otázka | Slovní deskriptor | Slovní komentář
Potřebnost | 1 Vymezení problému a cílové skupiny | Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit a je cílová skupina adekvátní náplni projektu? | Schváleno | Předložený projekt má vazbu na specifické cíle výzvy. Jeho náplní je vzdělávání zaměstnanců organizačních složek státu, obcí a krajů a volených zástupců v oblasti tvorby strategických dokumentů. Projekt reaguje na rozdílnou a často nízkou kvalitu strategických dokumentů. Žadatel se v popisu problémů a zdůvodnění potřebnosti opírá zejména o vlastní zkušenosti jakožto gestora dané oblasti, vztah k cílové skupině a její podchycení garantuje zejména přes fungování pracovních a expertních skupin. Vzhledem k zaměření projektu a postavení žadatele toto lze akceptovat. Do projektu budou zapojeny celkem 3 cílové skupiny, jejich velikosti jsou kvantifikovány. Sporné je však vyčíslení předpokládaného celkového počtu osob, kterých se problematika v ČR týká. Žadatel totiž nebere v úvahu, že značná část strategií je realizována formou služby a pravděpodobně na řadě strategií se podílejí stejní zaměstnanci. Nelze tak posoudit, jaké procento relevantních osob bude v rámci projektu proškoleno. Stanovení velikosti cílové skupiny by se mělo opírat o doložení reálného zájmu o vzdělávání v dané oblasti.
Účelnost | 2 Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu | Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? | Schváleno s podmínkou realizace | Cíle projektu jsou definovány adekvátně, odpovídají klíčovým aktivitám a tyto aktivity v případě úspěšné realizace povedou k jejich naplnění. Cíle (vytvoření vzdělávacího projektu a proškolení CS) odpovídají metodě SMART. HK požaduje doložit do jednoho roku od ukončení projektu schválenou akreditaci vytvořených vzdělávacích modulů.
| 3 Způsob ověření dosažení cíle projektu | Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil? | Schváleno s podmínkou realizace | Žadatel neuvádí, jakým způsobem bude měřit dopad vzdělávací akce na kvalitu práce CS (tedy míru prohloubení kvalifikace). Hovoří pouze o složení testu v e-learningu a o absolvování prezenční výuky v rozsahu 20 hodin. Jak bude prokázána úspěšnost CS v prezenční výuce, uvedeno není. HK požaduje jako hlavní cíl evaluace postihnout reálný dopad absolvování jednotlivých vzdělávacích modulů na úroveň tvorby strategií ve veřejné správě.
Efektivnost a hospodárnost | 4 Efektivita projektu, rozpočet | S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů? | Schváleno s podmínkou realizace | HK považuje za nedostatek projektu nadhodnocenou časovou dotaci, z tohoto důvodu požaduje zkrácení doby realizace projektu z 27 měsíců na 18 měsíců. Činnosti odborných garantů se překrývají s činnostmi supervizorů a rozsah zapojení supervizorů neodpovídá skutečnému množství jejich práce. Z položky 1.1.1.2.2 vyplývá, že jeden expert bude připravovat jeden modul po dobu 480 hodin. Lze připustit max. hranici 320 hodin. Detaily krácení rozpočtu jsou uvedeny v příloze, včetně zdůvodnění, celkové krácení v PN je 2 145 764,- Kč. Celková výše dotace činí 5 175 187,50 Kč.
| 5 Adekvátnost monitorovacích indikátorů | Jak jsou nastaveny cílové hodnoty monitorovacích indikátorů? | Schváleno s podmínkou realizace | Žadatel uvedl povinné indikátory stanovené výzvou, u relevantních pro projekt vyplnil i cílové hodnoty. Nastavení vzdělávacích aktivit stále garantuje přesně minimální hranici bagatelní podpory, žadatel ale počítá s určitou rezervou u indikátoru 62600, kdy zohledňuje možnost, že ne všichni účastníci vzdělávání úspěšně dokončí. I když je tato rezerva poměrně nízká, lze ji takto akceptovat, žadatel by ale měl i z tohoto důvodu měl klást velký důraz na práci s cílovou skupinou, její aktivní zapojení a průběžnou motivaci. Hodnota indikátoru 60000 je náležitě vysvětlena. HK požaduje doplnit v popisu indikátoru 62600 informaci o způsobu prokázání úspěšnosti CS v prezenční výuce.
Proveditelnost | 6 Způsob zapojení cílové skupiny | Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu? | Schváleno s podmínkou realizace | Žadatel neuvádí, jak hodlá CS motivovat k zapojení se do projektu. Žadatel se spoléhá na spolupráci relevantních aktérů v rámci pracovních skupin. Žadatel sice ověřil obecný zájem o aktivity projektu, ale v rámci jeho realizace již detailněji nepopisuje, jak bude s cílovou skupinou konkrétně pracovat. Není např. jasné, jak bude proveden nábor do vzdělávacích aktivit, jak žadatel osloví cílovou skupinu, kdo ji bude vybírat, jaká budou kritéria (na tuto činnost si nevymezuje ani žádný časový úsek v rámci klíčových aktivit), jak bude účast zejména na prezenčních kurzech koordinována apod. Vlastní časový rozsah školení pro CS je popsán jasně. V KA5 je plánován workshop pro 20 až 30 zástupců veřejné správy. Patrně se bude jednat osoby, které nebudou absolvovat školení. Žadatel nevysvětluje, proč neplánuje poskytnout účastníkům vzdělávání, tj. CS, ubytování a cestovné z rozpočtu projektu. HK požaduje doplnění kritérií výběru CS.
| 7 Způsob realizace aktivit a jejich návaznost | Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? | Schváleno s podmínkou realizace | KA nejsou dostatečně provázány s položkami rozpočtu. Volba délky projektu s ohledem na jeho obsah je neefektivní. HK upozorňuje na skutečnost, že workshopy určené členům akademické obce nejsou určeny CS. U skupiny lektorů není jasné, jak budou vybíráni a nejsou uvedeny bližší informace k jejich proškolení. HK požaduje: 1) Krátit celkovou délku trvání projektu z 27 měsíců na 18 měsíců. 2) Vyjmutí workshopu pro akademickou obec v KA č. 5 (akademická obec není CS projektu). 3) Vzhledem k významné roli v projektu zařadit novou KA zaměřenou na výběr, vzdělávání a přípravu lektorů.
| 8 Řízení projektu | Je vzhledem k délce a náročnosti projektu adekvátně nastaveno řízení projektu? | Schváleno | Řízení projektu je věnována samostatná KA. Analýza rizik je zpracována podrobně, žadatel pouze nerozvádí riziko na straně cílové skupiny v podobě nedostatečné motivace nebo objektivních překážek v účasti na projektu během vzdělávání. Realizační tým je složen z osob zapojených do projektu formou DPČ a DPP a ze 4 osob, které mají vykonávat činnost v projektu nad rámec svých pracovních povinností. Další připomínky k RT jsou uvedeny v příloze hodnocení (krácení rozpočtu).
| 9 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele | Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ? | Vyhovuje | Administrativní, finanční a provozní kapacita žadatele je v pořádku. Z informací uvedených v žádosti je zřejmé, že žadatel bude schopen prostřednictvím realizačního týmu plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ.
Závěrečný komentář a návrh podmínek pro poskytnutí podpory
Silné stránky projektu: Volba CS odpovídá zaměření projektu. Způsob zapojení CS je jasně popsán. Dílčí cíle projektu jsou SMART a jsou provázány s klíčovými aktivitami. Slabé stránky: Chybí popis toho, jak bude CS motivována a vybírána k účasti v projektu. Doba realizace projektu je příliš dlouhá s ohledem na jeho plánované aktivity. Výběru lektorů a proškolení není věnována dostatečná pozornost. Položky projektu nejsou dostatečně provázány s KA. Požadovaný rozpočet je neúměrně vysoký k jeho výsledkům a výstupům. Detailní připomínky k efektivitě rozpočtu jsou uvedeny v příloze hodnocení. HK doporučuje projekt k realizaci za předpokladu splnění následujících požadavků: 1) Doložit do jednoho roku od ukončení projektu schválenou akreditaci vytvořených vzdělávacích modulů. 2) jako hlavní cíl evaluace postihnout reálný dopad absolvování jednotlivých vzdělávacích modulů na úroveň tvorby strategií ve veřejné správě. 3) Krátit rozpočet, detailní požadavky jsou uvedeny v příloze, včetně zdůvodnění. 4) Doplnit v popisu indikátoru 62600 informaci o způsobu prokázání úspěšnosti CS v prezenční výuce. 5) Požaduje doplnění kritérií výběru CS. 6) Krátit celkovou délku trvání projektu z 27 měsíců na 18 měsíců. 7) Vyjmutí workshopu pro akademickou obec v KA č. 5 (akademická obec není CS projektu). 8) Vzhledem k významné roli v projektu zařadit novou KA zaměřenou na výběr, vzdělávání a přípravu lektorů. Hk uděluje celkovou známku "3" vztahující se ke kvalitě projektu.
Výsledek věcného hodnocení | Žádost splnila podmínky věcného hodnocení
STRATeduka - vzdělávací program ke strategickému řízení ve veřejné správě , CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003984
2016-09-07
Funkce | Jméno a příjmení |  | Podpis
člen HK
člen HK
člen HK
člen HK
člen HK

## List3 (hidden)
Velmi dobré | Vyhovuje | Schváleno
Dobré | Nevyhovuje | Schváleno s podmínkou realizace
Dostatečné |  | Neschváleno
Nedostatečné