###### NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy 2018/10/xxx/SML

# „zpracování Urbanistického generelu“

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel: Město Hlučín**

se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

 zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta

 IČ: 00300063

 DIČ: CZ00300063

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín

 Číslo účtu: 27-1843589399/0800

 Osoba oprávněná jednat

 ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta

 ve věcech technických: Ing. Pavel Křižák, vedoucí odboru výstavby

Ing. arch. Jan Richter, vedoucí oddělení strategií a plánování,

pořizovatel ÚPD

*dále jen objednatel*

1. **Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupené:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

*dále jen zhotovitel*

**II.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Urbanistický generel (dále jen generel) pro město Hlučín a jeho městské části Bobrovníky a Darkovičky. Generel zhodnotí současný stav sídla a jeho vývoj z hlediska urbanistické koncepce, navrhne scénáře možného dalšího vývoje s ohledem na hodnoty a podmínky v území, vytýčí priority a nastaví opatření a postupy vedoucí k zajištění ochrany a zlepšení současného prostorového uspořádání území. Generel bude sloužit jako koncepční dokument obsahující metodiky a návody jak postupovat při tvorbě, obnově a údržbě určitých vymezených oblastí a lokalit, zejména pak veřejného prostranství a jak přistupovat k ochraně, obnově a tvorbě určitých vymezených staveb. Dále bude sloužit jako podklad pro případné změny územního plánu, jako podklad pro zpracování územních studií a jako návod pro vedení města i jednotlivé stavebníky pro plánování a realizaci jejich záměrů.

Předmětem smlouvy je zpracování generelu jako výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele, která bude zachycena v hmotné (tedy objektivně vnímatelné) podobě, a poskytnutí výhradní licence k jejímu užití objednateli.

Generel bude zpracován autorizovaným architektem v oboru architektura nebo územní plánování dle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pořízení generelu je spolufinancováno Evropskou unií, Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost, název projektu „Strategické plánování města Hlučína“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007328.

**III.**

**Rozsah zpracovaní generelu**

1. Řešené území je vymezeno katastrálním územím Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky o rozloze 2 114 ha. Rozsah řešeného území je zakreslen v příloze č. 7 Zadávací dokumentace.
2. Generel bude zpracována na základě podkladů pro zpracování (viz. čl. IX smlouvy o dílo) a dalších podkladů, které si dle vlastního uvážení na základě průzkumů a rozborů obstará zhotovitel.
3. Generel bude zpracován nad digitální katastrální mapou.
4. Zhotovitel bude dodržovat předpisy a normy všeobecně platné v České republice, ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny objednatele, které způsobem a v termínech v souladu s touto smlouvou od objednatele prokazatelně obdržel.

**IV.**

**Obsah generelu**

1. Generel bude obsahovat analytickou a návrhovou část. Obě části budou obsahovat textovou a grafickou část. Generel bude obsahovat dokladovou část.
2. Generel bude obsahovat tyto části:

**ANAYLTICKÁ ČÁST**

**Textová část**

Řešené území bude rozděleno na oblasti, lokality a stavby podle charakteru a významu v rámci sídla. Oblastí je myšlena plošně rozsáhlá část území města, určitého významu a charakteru. (např. historické centrum, sídliště Rovniny apod.). Lokalitou je myšlena konkrétní prostorově vymezená část území města nebo oblasti, určitého významu a charakteru. (Mírové náměstí, veřejná prostranství kolem kulturního domu, park U bašty apod.). U vymezených oblastí a lokalit budou popsány východiska a důvody jejich vymezení a bude zhodnocena kvalita jednotlivých funkčních složek. U vymezených staveb budou popsány východiska a důvody jejich vymezení a bude zhodnocená kvalita jejich celkového řešení. U jednotlivých oblastí, lokalit a staveb budou definovány hodnoty, které je třeba chránit a popsány problémy k řešení.

**Oblasti a lokality**

* Historicky cenné oblasti a lokality (důležité z hlediska historického vývoje sídla)
* Urbanisticky cenné oblasti a lokality (s kvalitním, netradičním, urbanistickým řešením)
* Ohrožené oblasti a lokality (obsahují určitou kvalitu, hodnotu, která je ohrožená)
* Problematické oblasti a lokality (vykazují problémy funkční, prostorové)
* Rozvojové oblasti a lokality (doposud nevyužité území s potenciálem k rozvoji z hlediska bydlení, výroby, rekreace)

**Funkční složky jednotlivých oblastí a lokalit**

* Veřejné prostranství (význam, intenzity využití, kvalita prostorového řešení)
* Veřejná zeleň (význam, intenzity využití, kvalita, zdravotní stav)
* Dopravní a technická infrastruktura (požadavky na opravu, výměnu, koordinace)
* Materiálové řešení (komunikací, zpevněných ploch)
* Mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola, VO)
* Vizuální smog (reklamní panely a cedule)

**Stavby**

* Historicky cenné stavby (důležité z hlediska historického vývoje sídla)
* Architektonické cenné stavby (s kvalitním, netradičním, architektonickým řešením)
* Ohrožené kvalitní a hodnotné stavby (obsahují určitou kvalitu, hodnotu, která je ohrožená)
* Problematické stavby (vzhledem ke svému významu a účelu nevhodné umístění, nevhodné architektonické materiálové nebo barevné řešení)

**Celkové řešení staveb**

* Objemové řešení
* Materiálové řešení
* Barevné řešení
* Vhodnost umístění

**Grafická část**

Grafická část bude vhodným způsobem dokumentovat jednotlivé oblasti a lokality včetně jejich funkčních složek a stavby včetně jejich celkového řešení. Budou vyznačeny hodnoty a problémy k řešení.

* Širší vztahy sídla
* Přehledný výkres vymezených oblastí a lokalit
* Výkresy jednotlivých oblastí a lokalit včetně zakreslení funkčních složek s popisem (výkresy, schémata, případně fotografie)
* Přehledný výkres vymezených staveb
* Výkresy jednotlivých staveb s popisem (výkresy, schémata, případně fotografie)

**NÁVRHOVÁ ČÁST**

**Textová část**

**Oblasti a lokality**

Budou vytvořeny tzv. karty oblastí a lokalit, které budou obsahovat základní hodnoty, priority a scénáře jakým směrem by se konkrétní oblasti nebo lokality měly z hlediska urbanistické koncepce ubírat. Budou stanoveny principy řešení jednotlivých oblastí a lokalit, které budou stanovovat základní požadavky a vhodné postupy při úpravách oblastí a lokalit s ohledem na význam a stávající kvalitu jednotlivých funkčních složek.

**Stavby**

Budou vytvořeny tzv. karty staveb, které budou obsahovat základní hodnoty a priority, které je potřebné u jednotlivých staveb chránit, rozvíjet nebo nově vytvořit. Budou stanoveny principy řešení jednotlivých staveb, které budou stanovovat základní požadavky a vhodné postupy při jejich ochraně, obnově, rekonstrukcích, dostavbách apod. s ohledem na jejich umístění, význam a kvalitu celkového řešení.

**Grafická část**

Grafická část bude vhodným způsobem zobrazovat jednotlivé oblasti, lokality a stavby včetně návrhů možných opatření, řešení a postupů.

* Oblasti a lokality - Výkresy jednotlivých oblastí a lokalit včetně zakreslení funkčních složek s vyznačením priorit, opatření a postupů (výkresy, schémata, případně fotografie)
* Stavby - Výkresy jednotlivých staveb s vyznačením priorit, opatření a postupů (výkresy, schémata, případně fotografie)

Doplňující výkresy

* Vizualizace vybraných částí
* Ostatní výkresy dle potřeby

**V.**

**Postup zpracování generelu**

1. Zhotovitel převezme od objednatele veškeré poskytnuté podklady dle čl. IX této smlouvy a dle vlastního uvážení zajistí jejich doplnění. Z těchto podkladů bude dále vycházet při zpracování generelu.
2. Informace zjišťované terénními průzkumy a rozbory doplní a zpřesní obsah odborných podkladů. Informace budou zaměřeny na rozbor stávajícího stavu. Nezbytnou součástí průzkumů a rozborů bude identifikace potřeby změn.
3. Na základě všech dat průzkumů a rozborů bude zpracován návrh generelu.
4. Konzultace rozpracovaného návrhu generelu zorganizuje a povede zhotovitel za účasti objednatele. Hlavní části návrhu budou konzultovány s dotčenými orgány MěÚ Hlučín, komisí výstavby a rozvoje města a vedením města (odbor výstavby, oddělení strategií a plánování, oddělení silničního hospodářství, odbor životního prostředí a komunálních služeb a odbor investic). V případě potřeby budou konzultace probíhat opakovaně. Pokyny, dle kterých zhotovitel návrh generelu dopracuje, vydá objednatel.
5. Návrh generelu představí zhotovitel objednateli, dotčeným orgánům MěÚ Hlučín, komisi výstavby a rozvoje města a vedení města. Návrh generelu bude posouzen z hlediska komplexnosti a vhodnosti navrženého řešení. Výsledky projednání budou součástí dokladové části generelu. S generelem seznámí zhotovitel veřejnost na veřejném projednání, které zorganizuje objednatel. Na základě výsledků posouzení a projednání vydá objednatel pokyny k úpravě podle, kterých zhotovitel návrh generelu upraví.
6. Návrh generelu pro účely projednání předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě ve vhodném formátu v počtu jednoho vyhotovení. V elektronické podobě bude návrh územní studie předán na CD/DVD. Textová část bude předána ve formátu (\*.docx) a (\*.pdf). Grafická část bude předána ve formátu (\*.pdf).
7. Finální podobu generelu předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě ve vhodném formátu v počtu čtyř vyhotovení. V elektronické podobě bude územní studie předaná na CD/DVD. Textová bude předána ve formátu (\*.docx) a (\*.pdf). Grafická část bude předána ve formátu (\*.pdf) a v jednom z  uvedených formátu (\*.dgn) nebo (\*.shp). Všechna takto předaná data budou využívat souřadnicového systému "S-JTSK Krovak EastNorth".
8. Povinnost dodavatele koordinovat zpracování Urbanistického generelu s dodavateli „Dopravního generelu“ a „Strategického plánu města Hlučína na období 2020 – 2030, včetně Akčního plánu a SEA“

**VI.**

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v etapách, a to v těchto lhůtách

**1. Etapa**

Zpracování návrhu generelu pro účely projednání do **9 měsíců od podpisu této smlouvy o dílo.**

**2. Etapa**

Úprava generelu na základě výsledku projednání a finální dokončení generelu do **3 měsíců od předání pokynů k úpravě od objednatele.**

1. Části díla dle jednotlivých etap plnění je zhotovitel povinen předat objednateli ve lhůtách plnění dle odst. 1. tohoto článku na Městském úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, odboru výstavby.
2. O předání každé jednotlivé části díla dle jednotlivých etap plnění bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany (osoba k tomu oprávněná za objednatele a osoba k tomu oprávněná za zhotovitele).
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle čl. III., IV. a V. jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu dle čl. VII. této smlouvy.

**VII.**

**Cena za dílo**

1. Cena za zpracování generelu včetně. ceny – odměny za poskytnutí licence dle čl. XII. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **cena bez DPH (Kč)** | **21 % DPH** | **cena s DPH (Kč)** |
| **1. etapa****Návrh generelu k projednání**  |  |  |  |
| **2. etapa** **Úprava a finální podoba generelu** |  |  |  |
| **CELKEM** |  |  |  |

1. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla (veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nutné pro řádné provedení díla).
2. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovená v souladu s příslušnými platnými právními předpisy

**VIII.**

**Platební podmínky**

1. Zálohu na cenu za dílo nebude objednatel zhotoviteli poskytovat.
2. Cena za dílo bude hrazena po částech dle jednotlivých etap plnění a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Cena za etapy bude uhrazena vždy po předání a převzetí příslušné části díla.
3. Splatnost faktur činí 30 dnů od jejich doručení objednateli.
4. Úhrada faktur bude provedena na číslo účtu uvedené na příslušné faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
5. Neúplné či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny, aniž by na jejich základě byla provedena úhrada, k provedení opravy. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti faktury. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury, lhůta splatnosti začíná nově plynout doručením této faktury objednateli.
6. Dnem úhrady je den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

**IX.**

**Podklady pro zpracování:**

Objednatel předá pro potřeby plnění zakázky zhotoviteli při podpisu této smlouvy tyto podklady v elektronické podobě na CD či e-mailem nebo e-mailem s odkazem na místo uložení.

1. Digitální katastrální mapa ve formátu (\*.dgn) v rozsahu řešeného území, případně aktualizace DKM v průběhu řešení díla.
2. Ortofotomapa ve formátu (\*.jpg) v rozsahu řešeného území.
3. Historická mapa z roku cca 1880 ve formátu (\*.jpg)
4. Územně analytické podklady ORP Hlučín – úplná aktualizace 2016. Textová část ve formátu (\*.doc) a (\*.pdf), grafická část ve formátu (\*.pdf) a (\*.TIF). Datová část ve formátu (\*.shp)
5. Územní plán Hlučín. Textová část ve formátu (\*.doc) a (\*.pdf), grafická část ve formátu (\*.pdf) a (\*.dgn)
6. Územní studie sídelní zeleně Hlučín (v rozpracování, bude předáno v průběhu zpracovávání projektu cca leden 2019)
7. Část projektové dokumentace – Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku v Hlučíně. Textová část ve formátu (\*.pdf), grafická část ve formátu (\*.pdf).
8. Územní studie Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně. Textová část ve formátu (\*.pdf), grafická část ve formátu (\*.pdf).
9. Územní studie Hlučín– lokalita u ZŠ Gen Svobody ve formátu (\*.pdf).
10. Územní studie Hlučín ul. Rovniny - za starou školkou – lokalita 4 ve formátu (\*.pdf).
11. Územní studie Hlučín Bobrovníky střed ve formátu (\*.pdf).
12. Územní studie Hlučín – Vinohradská ve formátu (\*.pdf).
13. Územní studie Hlučín – Dlouhoveská – Moravská ve formátu (\*.pdf).
14. Územní studie Hlučín Darkovičky US1 ve formátu (\*.pdf). (v rozpracování, bude předáno v průběhu zpracovávání projektu cca říjen 2018)
15. Záměr obnovy historické cestní sítě ve formátu (\*.pdf).
16. Projekt revitalizace parku u Bašty ve formátu (\*.pdf).
17. Dokument – Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín 2017 ve formátu (\*.pdf).
18. Pocitová mapa města Hlučína 2017 (\*.pdf).
19. Pasport dřevin ve vybraných lokalitách. Textová část ve formátu (\*.doc), (\*.xls) a (\*.pdf), grafická část ve formátu (\*.pdf). Datová část ve formátu (\*.shp).

**X.**

**Záruční doba**

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doby činí 2 roky. Záruční doba díla počíná běžet od předání díla dle čl. VI. této smlouvy.
4. Vady díla je objednatel povinen písemně (e-mailem, v papírové podobě) oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (reklamace).
5. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem uplatněnou (reklamovanou) vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a je povinen ji odstranit dle dohody s objednatelem.

**XI.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla, resp. jeho části.
2. Zhotovitel není v prodlení s plnění díla dle čl. VI odst. 1, pokud bylo prodlení způsobeno správci dopravní a technické infrastruktury nebo příslušnými orgány veřejné správy.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
4. Právo objednatele, resp. zhotovitele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti druhé smluvní strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není dotčeno. Výše náhrady škody není limitována výší smluvní pokuty.

**XII.**

**Licenční ujednání**

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem – zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení, zejména je oprávněn studii jako autorské dílo užit ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě studie, a to všemi způsoby užití, za podmínek sjednaných v této smlouvě (dále jen „licence“). Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě studie se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. VII. této smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě studie způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, než v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli svůj souhlas.

**XIII.**

**Ostatní ujednání**

1. V případě zániku závazku zhotovitele provést dílo před řádným splněním (řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednateli nedokončené dílo (část díla, kterou do zániku závazku provedl) včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost jejích ostatních ustanovení.
3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele předáním díla dle čl. VI. této smlouvy.

**XIV.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky, které musí být písemné, vzestupně číslované a jako dodatky k této smlouvě výslovně označené.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že obsah smlouvy je určitý a jim srozumitelný, že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá v pořadí.
6. V souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. O uzavření Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své ……..... schůzi konané dne ……..... pod bodem usnesení č. …….....
8. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.

Objednatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hlučína (www.hlucin.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změněně kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hlučín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
2. Zhotovitel svým podpisem smlouvy bere na vědomí, že výdaje objednatele související s předmětem plnění této smlouvy jsou spolufinancovány z Operačního programu Zaměstnanost. Zhotovitel je povinen umožnit případnou kontrolu tohoto smluvního vztahu a jeho plnění oprávněnými osobami, kterými jsou poskytovatel dotace (Řídící orgán OPZ), územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky pro provedení kontroly vztahující se k tomuto smluvnímu vztahu a jeho plnění, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci zakázky (díla) a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru smluv“), v platném znění.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Hlučín tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Hlučín zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

1. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.

Objednatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V Hlučíně dne…………….. V………………dne…………..

…………………………. …………………………………

Mgr. Pavel Paschek Zhotovitel

starosta