SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

ve výběrovém řízení pro zakázku, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadání veřejné zakázky se řídí  Pravidly pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost v aktuální verzi (obecná část pravidel – 9. vydání). Aktivita je realizována v rámci projektu „Zavádění age managementu do firemní praxe – Koyo Bearings Česká republika“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009618, který je spolufinancován Evropskou unií.

Zakázka je rozdělena na tři samostatné části:

ČÁST č. 1

Název: VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MANAGEMENT ZAMĚŘENÉ NA PROBLEMATIKU A KONCEPT „AGE MANAGEMENTU“

Předmětem této části zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o. Součástí aktivity jsou následující oblasti vzdělávání:

- Principy Age managementu a komunikace v multigeneračním prostředí

Počet osob: 	celkem 40 (4 skupiny po cca 10 osobách)

Rozsah: 		celkem 16 h po 60 minutách rozvržených do 2 pracovních dnů po 8 hodinách

Zaměření (návrh): 	koncepce age managementu (AM), vymezení pojmů a principů AM v praxi průmyslového podniku, cíle, nástroje; pracovní schopnost, způsoby měření pracovní schopnosti zaměstnanců, vlivy ovlivňující pracovní schopnost, možnosti podpory zaměstnanců s ohledem na věk; AM z pohledu zaměstnavatele, implementace age managementu, způsoby a doporučení k zavádění AM do firemní praxe aj.

Forma (návrh): 	workshop, skupinová cvičení, případové studie apod.

- Leadership pro management s ohledem na věkovou diverzitu a její specifika

Počet osob: 	celkem 40 (4 skupiny po cca 10 osobách)

Rozsah: 		celkem 16 h po 60 minutách rozvržených do 2 pracovních dnů po 8 hodinách

Zaměření (návrh): 	charakteristické znaky rozdílných věkových skupin, přístupy a metody řízení s ohledem na věk, moderní metody předávání a sdílení informací ve firmě (koučink, předávání zkušeností, mentoring, poradenství apod.), efektivní zpětná vazba v komunikaci v multigeneračním prostředí; specifika vzdělávání starších věkových skupin; práce s lidmi, motivace, bariéry v komunikaci; leadership v praxi juniorů a seniorů, management vs. leadership; analýza současné situace ve firmě aj.

Forma (návrh): 	workshop, příklady z praxe, diskuse a skupinová cvičení, testování, případové studie apod.

- Stres a zvládání zátěže v podmínkách mezigeneračních odlišností a podpora zdraví ve firmě

Počet osob: 	celkem 40 (4 skupiny po cca 10 osobách)

Rozsah: 		celkem 16 h po 60 minutách rozvržených do 2 pracovních dnů po 8 hodinách

Zaměření (návrh): 	Zdravé prostředí ve firmě, práce se stresem, identifikace stresu na pracovišti, příčiny a spouštěče emočně náročných situací v multigeneračním prostředí, syndrom vyhoření, jeho fáze a prevence, podpora zdravého prostředí ve firmě, psychohygiena a relaxační cvičení; bezpečnost a ergonomie, analýza pracovních rizik a prevence; zdravotní způsobilost, podpora a udržení pracovní schopnosti, vliv životního stylu a stravování; zdravotní benefity a programy a jejich návratnost; společensky odpovědná firma aj.

Forma (návrh): 	workshopy, příklady dobré praxe, praktická cvičení apod.

Cíl: Cílem kurzu je získání teoretických, odborných i metodických znalostí a dovedností k úspěšné implementaci age managementu do firemní praxe zadavatele tak, aby mohly být podporovány metody a principy, které umožní zvýšit adaptabilitu starších pracovníků, podpoří pracovní schopnost a prodlouží délku ekonomicky aktivní pracovní doby u zaměstnanců firmy.

Absolventi kurzu budou seznámeni s problematikou stárnutí populace a souvisejícími socioekonomickými a kulturními aspekty, situací na trhu práce v ČR a s trendy v řízení lidí s ohledem na věkovou diverzitu. Účastníci kurzů si osvojí metody, jak úspěšně řídit a stimulovat zaměstnance s ohledem na potřeby jednotlivých generací a jak vytvářet příznivé pracovní klima ve věkově různorodých týmech s cílem zvýšení produktivity, spokojenosti zaměstnanců a eliminace rizika fluktuace.

Související plnění: Součástí nabídkové ceny jsou také studijní materiály v tištěné verzi, zpracování seznamu doporučené literatury pro případné další samostudium, testování (příprava testů, realizace, vyhodnocení testů), vystavení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu a veškeré další náklady účastníka výběrového řízení spojené s řádným, úplným a kvalitním plněním předmětu veřejné zakázky.

Výstup: Součástí plnění je vyhotovení a předání

- osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu v listinné podobě pro jednotlivé účastníky kurzu vydané na základě vyhodnocení výsledků písemného testování uskutečněného po jednotlivých vzdělávacích blocích (v počtu odpovídajícím počtu úspěšně proškolených osob)

- souhrnného osvědčení o uskutečnění vzdělávání zaměstnanců společnosti (v počtu 1 ks)

Náležitosti osvědčení budou upřesněny smlouvou a po dohodě smluvních stran.

Termín realizace: Vzdělávání je plánováno na období od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2020, uchazeč přiloží k nabídce podepsaný návrh harmonogramu školení v souladu s podmínkami Výzvy a příloh Výzvy, zadavatel si vyhrazuje právo s dodavatelem jednat o úpravě harmonogramu na základě časových možností zapojených pracovníků. Termíny konání jednotlivých školení budou projednány odpovědným zástupcem dodavatele s pověřenou osobou zadavatele alespoň 3 týdny před realizací vzdělávání.

Předpokládaný plán realizace:

- Vzdělávání bude probíhat v čase od 8:00 h do 12:00 h a od 12:30 h do 16:30 h.

- Účastníci kurzů budou rozděleni do 4 skupin po 10 osobách (počet se může lišit v závislosti na aktuálních možnostech zaměstnanců).

- Mezi jednotlivými bloky v rámci jedné skupiny účastníků je požadován dostatečný časový odstup z důvodu plánování jiných pracovních povinností zapojených osob.

- Současně v tomtéž období je plánována výuka dvou skupin účastníků (např. první skupina pondělí + úterý, druhá skupina středa + čtvrtek v tomtéž týdnu), zbývající 2 skupiny účastníků se vzdělávání zúčastní dle podobného rozvrhu v následujícím období.

Forma vzdělávání: Vzdělávání bude realizováno prezenční formou prostřednictvím přednášek doplněných o interaktivní metody (diskuse, prezentace účastníků k tématu, řešení případových studií z praxe apod.). Vzdělávání bude vedeno v českém jazyce odborníkem na danou oblast se zkušenostmi ve vzdělávání dospělých osob dle podmínek Výzvy a souvisejících příloh.

Místo plnění: realizace jednotlivých částí kurzů bude probíhat v prostorách zajištěných zadavatelem v Olomouci nebo přímo v sídle společnosti Koyo Bearings Česká republika, Pavelkova 253/5, Bystrovany, okres Olomouc. O přesném vymezení místa realizace bude dodavatel informován nejpozději 3 týdny před konáním kurzů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prostory budou standardně vybaveny pro účely vzdělávání, vč. prezentační techniky.

ČÁST č. 2

Název: ZPRACOVÁNÍ ERGONOMICKÝCH AUDITŮ A SESTAVENÍ NÁVRHŮ OPATŘENÍ

Předmětem druhé části veřejné zakázky je provedení ergonomických auditů - odborných posouzení, autorizovaných měření a sestavení návrhů opatření reflektující reálnou situaci a potřeby na pracovištích zadavatele Koyo Bearings Česká republika s.r.o., a to v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a souvisejících právních norem (dále také jen „audity“).

Cíl: Cílem aktivity je podpora kvality pracovního života zaměstnanců prostřednictvím zavedení opatření pro předcházení nemocnosti a k prevenci vzniku nemoci z povolání, které jsou způsobeny zejména fyzickou zátěží při výkonu monotónních pracovních pohybů daných povahou vybraných pracovních pozic.

Rozsah: Audity budou provedeny na vybraných 23 pracovištích:

  - Pracoviště „Čela a vnějšky“ - Broušení ložiska – 7 pracovišť

  - Soustružna – 3 pracoviště

  - Brusírna – 1 pracoviště

  - Montážní linky – komplementace ložiska – 5 pracovišť

  - Vizuální kontrola výrobků – 2 pracoviště

  - Manipulant – zásobování linek – 2 odlišné činnosti

  - Skladník – vychystávání hotových výrobků na palety – 1 činnost

  - Kalírna – nakládka ložisek do vsádek – 1 činnost

  - Administrativní pracoviště (finance, IT) – celodenní sezení a práce na PC – 1 pracoviště

Audity budou zaměřeny zejména na posouzení lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže, pracovní polohy, případně hlučnosti, a to dle přílohy č. 5 Výzvy (KA2.02).

Výstupy auditů budou zahrnovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a odpočinku v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích, fotodokumentaci (případně videozáznam) vztahující se k pracovnímu prostředí aj., vždy relevantně dle druhu posuzované zátěže.

Součástí auditů bude hodnocení výsledků posouzení/měření (slovní a grafické znázornění, návrh kategorizace prací aj.), případný seznam a popis nesouladu s legislativními požadavky a doporučení pro jejich odstranění, popis nalezených ergonomických nedostatků a doporučení pro ergonomickou optimalizaci, návrh opatření vedoucí ke snížení ergonomických rizik, návrh opatření s predikcí úlevy (např. doporučení cvičení, změna organizace práce, doporučení pro pořízení nových ergonomických pomůcek nebo strojů či zařízení) aj., vždy relevantně dle druhu posuzované zátěže a metodě hodnocení.

Výstupy: Výsledná zpráva o provedeném auditu pro výše uvedená pracoviště/stroje/činnosti s náležitostmi dle příslušných právních norem a výše uvedených požadavků, s identifikací zhotovitele, předaná zadavateli v tištěné podobě (originál - 2 pare) a elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD/DVD nosiči (2 ks).

Fáze: Tato část veřejné zakázky je součástí projektové aktivity, která zahrnuje následující tři fáze:

- Počáteční odborné hodnocení pracoviště a provedení odborných posouzení/měření na vybraných pracovištích - optimalizace a návrh opatření vedoucí ke snížení zátěže a ergonomických rizik (v rozsahu dle přílohy č. 5 Výzvy). Realizace této fáze je součástí zadávané zakázky a zároveň délka této fáze je předmětem hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnoticího kritéria Termín.

- Fáze implementace navržených opatření dle výsledků fáze č. 1 – není součástí zadávané zakázky, realizováno zadavatelem z vlastních zdrojů na základě doporučení v rámci provedených auditů.

- Opakované odborné posouzení/měření po implementaci opatření, případně autorizované/akreditované měření pro posouzení Krajskou hygienickou stanicí a začlenění do kategorizace práce (v souladu s požadavky vyplývajícími z aktuálně platné legislativy za účelem posouzení stavu KHS). Realizace této fáze je součástí zadávané zakázky, rozsah plnění je v příloze č. 5 Výzvy stanoven odhadem za účelem porovnání nabídek. Přesné vymezení služeb vyplyne z výsledků fáze č. 1 a možností zadavatele realizovat doporučená opatření ve fázi č. 2. Fakturace služeb proběhne v souladu se smlouvou dle skutečného rozsahu plnění.

Výstupy budou zadavateli předány dle podmínek smlouvy zvlášť za fázi 1 a zvlášť za fázi 3.

Časový harmonogram: Zadavatel předpokládá, že aktivita bude realizována v období od 1. 5. 2019 
do 31. 8. 2021, přičemž jednotlivé fáze procesu se mohou časově prolínat. Vzhledem ke skutečnosti, že na výsledky posouzení navazují další aktivity projektu, bude v rámci hodnocení nabídek zohledněna a bodově ohodnocena délka realizace 1. fáze.

Místo plnění: realizace uvedených činností bude probíhat v sídle společnosti Koyo Bearings Česká republika, Pavelkova 253/5, Bystrovany, okres Olomouc.

ČÁST č. 3

Název: PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ A PREVENCE NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Předmětem třetí části zakázky jsou následující činnosti:

- Přednášky vedené fyzioterapeutem zaměřené na ergonomické zásady a prevenci vzniku nemocí z povolání vyplývající ze specifických pracovních podmínek u zadavatele, pravidelné domácí cvičení, správné držení těla, protahování při práci atd.

- Individuální sezení, při kterých se fyzioterapeut zaměří na problémy jednotlivých zaměstnanců na konkrétních pracovištích. Sezení bude probíhat formou vzdělávání s praktickými ukázkami cvičení, přičemž bude zároveň posouzena zátěž spjatá s konkrétní pracovní pozicí. Jedno sezení bude trvat cca 10-20 min a bude opakováno v přiměřených intervalech tak, aby mohlo být zhodnoceno, zda zvolená opatření přinášejí požadované výsledky.

Bude-li mít v době realizace zakázky zadavatel k dispozici pro dané pracoviště, stroj nebo činnost zpracovaný ergonomický audit,  zavazuje se zadavatel dodavateli dokument zpřístupnit a dodavatel se zavazuje vzdělávání, doporučené metody a způsoby řešení daného problému zaměstnance navrhovat v souladu s výsledky provedeného ergonomického auditu.

Ergonomické audity budou v rámci realizovaného projektu (část č. 2 této zakázky) s cílem posouzení lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže, pracovní polohy či hlučnosti provedeny na níže uvedených 23 pracovištích, resp. strojích či činnostech:

  - Pracoviště „Čela a vnějšky“ - Broušení ložiska – 7 strojů

  - Soustružna – 3 pracoviště

  - Brusírna – 1 pracoviště

  - Montážní linky – komplementace ložiska – 5 strojů

  - Vizuální kontrola výrobků – 2 pracoviště

  - Manipulant – zásobování linek – 2 odlišné činnosti

  - Skladník – vychystávání hotových výrobků na palety – 1 činnost

  - Kalírna – nakládka ložisek do vsádek – 1 činnost

  - Administrativní pracoviště (finance, IT) – celodenní sezení a práce na PC – 1 pracoviště

Cíl: Aktivita je realizována s cílem zvýšení komfortu zaměstnanců a předcházení vážným zdravotním komplikacím zavedením opatření, při kterých se zaměstnanci na vybraných pracovních pozicích naučí správně cvičit a uvolňovat svalovou zátěž způsobenou opakovaným a dlouhodobým přetěžováním dané části těla.

Počet zapojených osob: min. 100 vybraných pracovníků, zejména na dělnických pozicích

Rozsah služeb: celkem 520 hodin (skupinové přednášky, individuální sezení, příprava a ostatní činnosti - sběr a analýza dat, vstupní a výstupní dotazníkové šetření, příprava tištěných materiálů, analýza výsledků, vyhotovení závěrečné zprávy)

Předpokládaný časový plán rozvržení činností:

- Skupinové přednášky

Počet:	18 přednášek (3 přednášky za pololetí, 1 téma ve trojím opakování pro 3 skupiny zaměstnanců v počtu cca 100 osob, celkem 6 témat po dobu 3 let)

Rozsah: cca 30 minut

- Individuální sezení

Počet: 1293 sezení (minimálně 12 sezení pro 100 pracovníků)

Rozsah: 10-15 minut s pracovníkem, 5-10 minut evidence údajů

Ostatní činnost – příprava, sběr a analýza dat, vstupní a výstupní dotazníkové šetření, vyhotovení tištěných materiálů, analýza výsledků, zpracování závěrečné zprávy (předpokládaný rozsah prací 80 h).

Hodinou se rozumí časový úsek v délce 60 minut. Přípustná je pouze prezenční forma realizace přednášek a individuálních sezení.

Termín plnění: Realizace aktivity je předpokládána v období od 1. 5. 2019 do 30. 11. 2021. Zadavatel si vyhrazuje právo s dodavatelem jednat o úpravě harmonogramu na základě časových možností zapojených pracovníků. Termíny konání jednotlivých přednášek a sezení budou projednány odpovědným zástupcem dodavatele s pověřenou osobou zadavatele alespoň 3 týdny před realizací aktivity. Služby budou poskytovány pouze v pracovních dnech v předpokládané době od 10:00 h do 18:00 h (rovnoměrně zahrnut čas ranní a odpolední směny), cca 14 h/týden.

Výstup: Písemná zpráva s vyhodnocením dopadů realizovaných opatření na základě dat vyplněných ve vstupních a výstupních dotaznících a průběžné zpětné vazby od zapojených pracovníků.

Dodavatel v průběhu realizace zakázky poskytne všem pracovníkům zapojeným do projektu v rámci individuálních sezení podpůrné tištěné informační materiály s doporučenými metodami uvolnění svalové zátěže v přiměřeném rozsahu na konkrétní pracoviště/stroj/činnost.

Místo plnění: Realizace uvedených činností bude probíhat v prostorách zajištěných zadavatelem v sídle společnosti Koyo Bearings Česká republika, Pavelkova 253/5, Bystrovany, okres Olomouc.