SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Jméno/název:		Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

se sídlem:		Bystrovany, Pavelkova 253/5, okres Olomouc, PSČ 779 00

IČ: 			26418495

DIČ: 			CZ26418495

Bankovní spojení: 	KB Praha 1, Na Příkopě 33, č. ú.: 27-4227930227/0100

zastoupena: 	p. Petrem  Novákem, jednatelem a p. Pavlem Fraisem, zmocněncem

zápis v OR: 		Společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku

oddíl C, vložka 27297

dále rovněž jako „Objednatel“

Jméno/název:		...

se sídlem:		...

IČ: 			...

DIČ: 			...

Bankovní spojení: 	…

zastoupena: 	...

zápis v OR: 		...

dále rovněž jako „Zhotovitel“

(dále jen „Smlouva“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem ,,Zavádění age managementu do firemní praxe - Koyo Bearings Česká republika“, část č. 2 – „Zpracování ergonomických auditů a sestavení návrhů opatření za účelem snížení lokální svalové zátěže, předcházení vážným zdravotním komplikacím a zvýšení komfortu zaměstnanců na vybraných pracovištích“ Zhotovitel předložil v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky nabídku ze dne ……………………… (dále jen ,,nabídka'') a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

  - Na výše uvedenou veřejnou zakázku se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Zadání veřejné zakázky se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost v aktuální verzi (obecná část pravidel – vydání č. 9). Aktivita je realizována v rámci projektu „Zavádění age managementu do firemní praxe – Koyo Bearings Česká republika“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009618, který je spolufinancován Evropskou unií.

  - Při výkladu obsahu této Smlouvy budou smluvní strany přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce, k účelu této veřejné zakázky a dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu výběrového řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních úkonů tím nejsou nijak dotčena.

PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat ergonomické audity a provést odborná posouzení/měření dle zákona o ochraně veřejného zdraví na základě analýzy současného stavu na vybraných pracovištích/strojích/činnostech, a dále sestavit návrhy opatření reflektující reálnou situaci a potřeby u Objednatele ve výrobním závodě Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Pavelkova 253/5, Bystrovany, okres Olomouc, a to v rozsahu dle této Smlouvy a souvisejících příloh (dále také jen „audity“), a závazek Objednatele za řádné a včas zpracované a předané výstupy plnění zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

  - Předmět smlouvy, resp. jednotlivé výstupy plnění dle této Smlouvy, jsou detailně specifikovány v přílohách č. KA2.01 a č. KA2.02 této Smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.

MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

  - Místem plnění jsou zejména prostory a pracoviště Objednatele (Pavelkova 253/5, Bystrovany, okres Olomouc). U těch částí plnění, při nichž není objektivně nutná či potřebná účast Zhotovitele přímo na pracovišti Objednatele (např. vyhodnocování informací, formulování závěrů, navrhování doporučení apod.), není místo plnění Objednatelem omezeno.

Výstupy plnění dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v sídle Objednatele na adrese Pavelkova 253/5, Bystrovany, okres Olomouc, a to v termínech, formě a rozsahu uvedených dále v této Smlouvě.

Předáním výstupu plnění dle této Smlouvy se rozumí předání v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v této Smlouvě, v přílohách této Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, na základě něhož je tato zakázka realizována, a to ze strany oprávněné osoby Zhotovitele, a jejich převzetí oprávněnou osobou Objednatele (dále také jen „akceptační řízení“). Kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran jsou uvedeny v článku 5 této Smlouvy.

O předání a převzetí výstupů dle předchozího odstavce se smluvní strany zavazují sepsat Protokol o předání a převzetí plnění dle této Smlouvy, který bude mimo jiné obsahovat též vymezení případných výhrad Objednatele, jejich závažnosti, stanovisko Zhotovitele a výsledné ujednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále také jen „Protokol“).

Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující tři stavy:

    - „Akceptováno bez výhrad“ – V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném výstupu vady ani nedodělky, k předanému výstupu nemá výhrady, uvede Objednatel do Protokolu, že předaný výstup byl akceptován bez výhrad a Protokol potvrdí svým podpisem.

    - „Akceptováno s výhradami“ – V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení stanoveny v předaném výstupu vady nebo nedodělky nebránící dalšímu užití výstupu nebo jeho části, stanoví Objednatel Zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit. Objednatel se zavazuje do Protokolu uvést seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění. V Protokolu musí být následně uvedeno, že předaný výstup byl akceptován s výhradami a obě smluvní strany Protokol potvrdí svým podpisem.

    - „Neakceptováno“ – V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení stanoveny v předaném výstupu takové vady a nedodělky, které by bránily v užití výstupu nebo jeho části, nebude předaný výstup Objednatelem akceptován. Obě smluvní strany jsou následně povinny se dohodnout na termínech nového předání výstupu. V Protokolu musí být následně uvedeno, že předaný výstup nebyl akceptován. Objednatel se zavazuje stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu k předání nově zpracovaného výstupu a obě smluvní strany Protokol potvrdí svým podpisem. Pro případ, že nedojde k podpisu Protokolu ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn Protokol se stanovením dodatečné přiměřené lhůty ke zpracování nového výstupu zaslat Zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy a předávaný výstup neakceptovat. Dodatečná přiměřená lhůta běží ode dne následujícího po odeslání Protokolu Zhotoviteli.

Maximální dodatečná lhůta pro odstranění zjištěných vad či nedodělků předaného výstupu nesmí přesáhnout 20 kalendářních dnů od data podpisu Protokolu. Nedodržení této maximální dodatečné lhůty bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Předání/převzetí výstupu je možné pouze na základě akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“. Podpis Protokolu dle této Smlouvy Objednatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele na úhradu sjednané ceny a oprávnění vystavit účetní či daňový doklad.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že akceptační řízení může proběhnout i pro částečná plnění. Předmět zakázky je možné pro účely fakturace rozdělit nejvýše do 4 částí, konkrétně na jedno až tři dílčí plnění za fázi č. 1 a jedno dílčí plnění zahrnující kompletní plnění fáze č. 3 dle odst. 3.8 této Smlouvy. Zároveň platí, že doba mezi vystavením jednotlivých faktur/daňových dokladů nebude kratší než 1 kalendářní měsíc a poslední část bude fakturována až po řádném plnění 100 % služeb sjednaných touto Smlouvou.

Dle dohody smluvních stran a za předpokladu, že Objednatel poskytne řádně a včas Zhotoviteli požadovanou součinnost, jsou stanoveny termíny plnění takto:

    - Ve fázi č. 1, která zahrnuje počáteční odborná posouzení/měření dle přílohy č. KA2.02 této Smlouvy, se smluvní strany dohodly na termínu plnění do ……….…… kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

    - Fáze č. 2 zahrnuje implementaci opatření doporučených na základě výsledků fáze č. 1 a je realizována samostatně Objednatelem.

    - Ve fázi č. 3, která zahrnuje opakovaná odborná posouzení/měření dle přílohy č. KA2.02 této Smlouvy, se smluvní strany dohodly na realizaci plnění bez zbytečného odkladu od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje vybraná opatření pro tato vymezená pracoviště implementovat přednostně tak, aby realizace fáze č. 3 mohla být Zhotovitelem zahájena co nejdříve po předání a převzetí výstupů fáze č. 1. Maximální délka realizace 3. fáze je smluvními stranami stanovena 
na 1/3 délky realizace fáze č. 1 dle odstavce 3.8.1, počítáno od termínu doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.

Objednatel se zavazuje Zhotovitele informovat o přesném rozsahu požadovaného plnění pro fázi č. 3 a předpokládaném termínu pro zaslání výzvy Zhotoviteli k započetí realizace fáze č. 3 dle odst. 3.8.3 alespoň 14 kalendářních dnů předem. Bude-li předmět plnění většího rozsahu, než je předpokládáno v příloze č. KA2.02, bude termín realizace fáze č. 3 přiměřeně prodloužen.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí, potřebnými odbornými schopnostmi a dle požadavků Objednatele uvedených v této Smlouvě a její příloze, včetně ostatních požadavků vyplývajících z dokumentů dle článku 1 této Smlouvy. Při poskytování plnění dle této Smlouvy je Zhotovitel vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito právními předpisy či zájmy Objednatele. V případě zjištění rozporu se Zhotovitel zavazuje Objednatele na tuto skutečnost neprodleně upozornit.

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré potřebné podklady či informace nezbytné ke splnění předmětu této Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje Objednatelem poskytnuté podklady či informace použít pouze za účelem splnění předmětu této Smlouvy, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné splnění předmětu této Smlouvy a poskytovat si navzájem za tímto účelem nezbytnou součinnost.

Smluvní strany se dohodly, že termíny konání jednotlivých úkonů, měření a dalších souvisejících služeb poskytovaných na adrese Objednatele budou projednány odpovědným zástupcem Zhotovitele s pověřenou osobou Objednatele alespoň 14 kalendářních dnů před realizací aktivit, nedohodnou-li se v konkrétních případech jinak.

Zhotovitel se zavazuje, že jim poskytované plnění dle této Smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují.

  - Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných prostředků. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a to min. do konce roku 2029.

Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této Smlouvy, dodatky k této Smlouvě, originály účetních či daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího z této Smlouvy, minimálně však do konce roku 2029, nestanoví-li platný právní předpis lhůtu delší.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou ke splnění povinností Objednatele vyplývajících z pravidel a podmínek poskytovatele dotace, prostřednictvím které je tato zakázka spolufinancována, případně vyplývajících z ustanovení ZZVZ, jsou-li relevantní.

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění dle této Smlouvy osobou odborně způsobilou k provádění plnění dle požadavků na kvalifikaci vyplývajících z dokumentů výběrového řízení specifikovaného v čl. 1 této Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy, a to po celou dobu plnění zakázky.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

  - Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech týkajících se této Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je Ing. Kateřina Kramplová Kasparová, projektový inženýr investic, Pavelkova 253/5, 779 00 Bystrovany, e-mail katerina.kramplova@jtekt.com.

  - Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech této Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je …………………………………….., e-mail ……………………………………

VLASTNICKÉ PRÁVO

  - Vlastnické právo k veškerým výstupům plnění dle této Smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jejich předání a převzetí Objednatelem na základě akceptačního řízení.

  - Autorskoprávní režim výstupů plnění zpracovaných na základě této Smlouvy se řídí § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel se zavazuje na Objednatele převést veškerá práva k duševnímu vlastnictví spojená s předmětem plnění této Smlouvy, a to ke dni předání a převzetí výstupu plnění Objednatelem na základě akceptačního řízení.

  - Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne výstupy plnění dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za veškeré Objednatelem požadované výstupy plnění dle této Smlouvy činí ………….………. Kč bez DPH (slovy …………………………………………………………..………….), výše DPH činí ………………….…. Kč, cena včetně DPH činí ……………………………… Kč. Uvedená cena v Kč bez DPH je odměnou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou za plnění v rozsahu přílohy č. KA2.02 této Smlouvy. Výše uvedená cena zahrnuje služby, dodávky či jiné činnosti, které v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny a které jsou však nezbytné pro zpracování Objednatelem požadovaných výstupů plnění dle této Smlouvy, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky a všech vedlejších nákladů jako jsou např. poplatky, inflační vlivy, náklady na dopravu, cestovné, tisk a jakékoliv další výdaje, jsou-li nutné pro řádné, úplné a kvalitní plnění zakázky.

  - Cenu stanovenou v předchozím odstavci této Smlouvy lze překročit pouze v případě změny (zvýšení, snížení) sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení, snížení) sazby DPH, nebo v případě změny (zvýšení, snížení) rozsahu plnění stanoveného Zadavatelem odhadem pro fázi č. 3 v příloze č. KA2.02, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení, snížení) rozsahu plnění dle skutečného množství provedených výstupů v ceně vypočtené na základě stanovených jednotkových cen v příloze č. KA2.02.

  - Splatnost faktur je sjednána na 30 kalendářních dnů a počíná běžet od data doručení faktury Objednateli (poštou, osobně nebo elektronicky k rukám oprávněné osoby Objednatele uvedené v čl. 5 této Smlouvy). Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem potvrzený akceptační Protokol s výsledkem „akceptováno bez výhrad“.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Výše ceny uvedená na faktuře musí být členěna na výši ceny v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a výši ceny v Kč včetně DPH. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále také:

    - identifikaci této Smlouvy,

    - rozsah a předmět plnění,

    - text „Tento daňový doklad je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Zavádění age managementu do firemní praxe – Koyo Bearings Česká republika, reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009618“.

  - Veškeré platby musí probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje musí být v Kč.

  - Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

  - Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Zhotoviteli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura musí být následně opatřena novou lhůtou splatnosti, jež musí činit 30 kalendářních dnů.

OCHRANA INFORMACÍ

  - Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako citlivé veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

  - Zhotovitel se zavazuje zabezpečit veškeré podklady mající charakter citlivé informace, poskytnuté mu Objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.

  - Zhotovitel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany citlivých informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením ustanovení tohoto článku Smlouvy ze strany Zhotovitele,

- které jsou Zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,

- které budou následně Zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti vůči třetí osobě, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

- jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy.

  - Zhotovitel se zavazuje nakládat s osobními údaji zaměstnanců v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“) a v souladu se směrnicemi Objednatele k ochraně osobních údajů zveřejněnými na http://www.koyobearings.cz/kariera/gdpr/. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnanců Objednatele pouze za účelem řádného plnění této Smlouvy a pouze po dobu nezbytně nutnou. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracovávání osobních údajů zaměstnanců Objednatele se smluvní strany zavazují sjednat Smlouvu o zpracování osobních údajů.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

V případě prodlení Zhotovitele s plněním v termínech uvedených v odst. 3.8 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové výše odměny uvedené v odst. 7.1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nedodrží dodatečnou lhůtu pro odstranění vad či nedodělků předaného plnění stanovenou v souladu s odst. 3.5 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každé jednotlivé nedodržení dodatečné lhůty a za každý, i započatý, den prodlení.

V případě porušení informační povinnosti ze strany Zhotovitele dle odst. 4.3 a nedodržení termínu vzdělávání sjednaného dle odst. 4.4 této Smlouvy Zhotovitelem se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, resp. zmeškaný termín.

V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle odst. 4.8 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle odst. 4.9 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti či povinnost zajistit ochranu citlivých údajů dle článku 8 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

Smluvní pokutu, stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli vlivem činnosti Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude Objednatelem o nároku na úhradu smluvní pokuty a její výši, resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši, prokazatelně informován.

Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v aktuálním znění.

NÁHRADA ŠKODY

  - Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránicí řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu či jinou újmu.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody či jiné újmy v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody či jiné újmy v plné výši.

Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

PLATNOST A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že nedojde k podpisu Smlouvy smluvními stranami v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do naplnění účelu Smlouvy, nejpozději však do konečného termínu sjednaného plnění.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel nezahájí řádné poskytování plnění ani do 14 kalendářních dnů od písemného vyzvání Objednatelem nebo je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy v průběhu 14 kalendářních dnů. Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění.

V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy z výše uvedených důvodů má Objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím náhradního řešení. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením od této Smlouvy.

Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s Objednatelem dohodl do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje odměnu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Zhotoviteli uhradit.

V případě ukončení platnosti této Smlouvy před uplynutím doby, na níž byla sjednána, může Objednatel požadovat, že určité dílčí plnění nebude dokončeno nebo že se s jeho plněním nezapočne. Objednatel v takovém případě uhradí Zhotoviteli náklady vzniklé v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukončením za předpokladu, že takové náklady byly Zhotovitelem vynaloženy v souladu s touto Smlouvou a že budou Zhotovitelem Objednateli řádně doloženy. Nárok na úhradu nákladů dle předchozí věty však Zhotoviteli nevzniká v případě, že k ukončení platnosti této Smlouvy, byť ze strany Objednatele, došlo z důvodů stojících na straně Zhotovitele.

ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní strany sjednávají, že vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní strany sjednávají, že spory vzniklé ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran písemnými dodatky označenými a číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy nebo identifikačních údajů Zhotovitele na profilu zadavatele (Objednatele) a na webových stránkách či jiných portálech dle požadavků poskytovatele dotace, z níž je tato zakázka spolufinancována.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech částech této Smlouvy připojují své podpisy.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří přílohy č. KA2.01 Specifikace předmětu plnění a č. KA2.02 Vyčíslení nabídkové ceny.

- Za Zhotovitele:				Za Objednatele:

- V ……………….….. dne ……………….		V Olomouci dne ……………..….

- ……………………………….………………		…………………………..………………	……………………………….…………

- Jméno/funkce/podpis			Petr Novák, MBA		Ing. Pavel Frais

- Jednatel				Zmocněnec