## Priloha smlouvy c. KA1.02
Příloha č. KA1.02: Harmonogram vzdělávání
Projekt: Zavádění age managementu do firemní praxe – Koyo Bearings Česká republika
Reg. čís.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009618
KA1: Vzdělávací programy pro management zaměřené na problematiku a koncept Age managementu
Pol. | Skupina |  | Týdny (2019) | [14 empty] | Celkem
|  |  | 20. 13.5. - 17.5.2019 |  |  |  |  | 25. 17.6. - 21.6.2019 |  |  |  |  | 38. 16.9. - 20.9.2019
|  |  | po | út | st | čt | pá | po | út | st | čt | pá | po | út | st | čt | pá
1 | Skupina 01 (10 osob) | Plán | 20. 13.5. - 17.5.2019 po: 8 h; 20. 13.5. - 17.5.2019 út: 8 h; 25. 17.6. - 21.6.2019 po: 8 h; 25. 17.6. - 21.6.2019 út: 8 h; 38. 16.9. - 20.9.2019 po: 8 h; 38. 16.9. - 20.9.2019 út: 8 h | 48 h
Start
2 | Skupina 02 (10 osob) | Plán | 20. 13.5. - 17.5.2019 st: 8 h; 20. 13.5. - 17.5.2019 čt: 8 h; 25. 17.6. - 21.6.2019 st: 8 h; 25. 17.6. - 21.6.2019 čt: 8 h; 38. 16.9. - 20.9.2019 st: 8 h; 38. 16.9. - 20.9.2019 čt: 8 h | 48 h
Start
3 | Skupina 03 (10 osob) | Plán | [15 empty] | 0 h
Start
4 | Skupina 04 (10 osob) | Plán | [15 empty] | 0 h
Start
Pol. | Skupina |  | 20. 13.5. - 17.5.2019 po: Týdny (2019 - 2020) | Celkem
|  |  | 42. 14.10. - 18.10.2019 |  |  |  |  | 47. 18.11. - 22.11.2019 |  |  |  |  | 3. 13.1. - 17.1.2020
|  |  | po | út | st | čt | pá | po | út | st | čt | pá | po | út | st | čt | pá
6 | Skupina 01 (10 osob) | Plán | [15 empty] | 0 h
Start
7 | Skupina 02 (10 osob) | Plán | [15 empty] | 0 h
Start
8 | Skupina 03 (10 osob) | Plán | 42. 14.10. - 18.10.2019 po: 8 h; 42. 14.10. - 18.10.2019 út: 8 h; 47. 18.11. - 22.11.2019 po: 8 h; 47. 18.11. - 22.11.2019 út: 8 h; 3. 13.1. - 17.1.2020 po: 8 h; 3. 13.1. - 17.1.2020 út: 8 h | 48 h
Start
9 | Skupina 04 (10 osob) | Plán | 42. 14.10. - 18.10.2019 st: 8 h; 42. 14.10. - 18.10.2019 čt: 8 h; 47. 18.11. - 22.11.2019 st: 8 h; 47. 18.11. - 22.11.2019 čt: 8 h; 3. 13.1. - 17.1.2020 st: 8 h; 3. 13.1. - 17.1.2020 čt: 8 h | 48 h
Start
Poznámky:
1) Účastník vyplňuje pouze zelená pole.
2) Termíny vzdělávání nebudou probíhat ve dnech státních svátků.
3) Počet osob ve skupině se může lišit, harmonogram vzdělávání je stanoven jako předpokládaný, zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v souladu s podmínkami smlouvy.
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:
Datum:
Místo:
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:
New proposal

## Priloha smlouvy c. KA2.02
Příloha č. KA2.02: Vyčíslení nabídkové ceny
Projekt: Zavádění age managementu do firemní praxe – Koyo Bearings Česká republika
Reg. čís.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009618
KA2: Zpracování ergonomických auditů a sestavení návrhů opatření
VYČÍSLENÍ CELKOVÉ CENY PRO PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH SLUŽEB
Ozn. | Druh měření/posouzení |  | Počáteční odborné posouzení/měření (fáze č. 1) |  | Opakované posouzení/měření po implementaci opatření doporučených při počátečním posouzení/měření (fáze č. 3)
|  |  | Počet | Celková cena bez DPH* | Počet | Celková cena bez DPH* | Průměrná cena
L | Lokální svalová zátěž - odborné posouzení |  | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
L-A | Lokální svalová zátěž - autorizované měření |  | 6 |  | 2 |  | 0 | 0
C | Celková fyzická zátěž - odborné posouzení |  | 8 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
C-A | Celková fyzická zátěž - autorizované měření |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
P | Pracovní poloha - odborné posouzení |  | 11 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
P-A | Pracovní poloha - autorizované měření |  | 0 |  | 1 |  | #DIV/0! | 0
H-A | Hlučnost - autorizované/akreditované měření |  | 4 |  | 4 |  | 0 | 0
| Celkem |  | 35 | 0 | 8 | 0
SEZNAM POSUZOVANÝCH PRACOVIŠŤ | [6 empty] | 0
Poř. | Pracoviště/stroj/činnost |  | Počáteční odborné posouzení/měření (fáze č. 1) |  | Opakované posouzení/měření po implementaci opatření doporučených při počátečním posouzení/měření (fáze č. 3)
|  |  | Posuzovaná zátěž | Jednotková cena bez DPH | Posuzovaná zátěž** | Jednotková cena bez DPH
1. | Čela a vnějšky - broušení ložiska 01 - A0 - zohýbání pro odebírání dílů na výstupu stroje z důvodu kontroly dílů |  | P | 0 | x | x
2. | Čela a vnějšky - broušení ložiska 02 - A5 - 100 % ruční nakládání dílů z vany do vstupní dráhy, jednostranná zátěž, namáhané předloktí a ramena; ruční odebárání dílů na výstupu, chytání dílů do lopatky, sezení ve vaně, zátěž zad a zápěstí |  | L | 0 | L-A | 0
|  |  | P | 0 | P-A | 0
3. | Čela a vnějšky - broušení ložiska 03 - B4 - 100 % ruční odebírání dílů na výstupu stroje + měření dílů jedním operátorem u všech zakázek navedených na stroj; jednostranná zátěž, opakované přenášení váhy na levou nohu, námaha na nohy, kotníky, chodidla. |  | P | 0 | x | x
4. | Čela a vnějšky - broušení ložiska 04 - A1 - 100 % ruční nakládání dílů z van pomocí lopatky do vstupní násypky podavače; jednostranná zátěž, namáhané zápěstí, předloktí a rameno (těžké díly); ruční vysypávání dílů z bedýnek do násypníku, jednostranná zátěž, riziko překročení váhového limitu za směnu |  | L | 0 | L-A | 0
|  |  | P | 0 | x | x
|  |  | C | 0 | x | x
5. | Čela a vnějšky - broušení ložiska 05 - A4 - zohýbání pro odebírání dílů na výstupu stroje z důvodu kontroly dílů |  | P | 0 | x | x
6. | Čela a vnějšky - broušení ložiska 06 - C0 - ruční nakládání dílů z van pomocí lopatky do vstupní násypky vibračního podavače; jednostranná zátěž, namáhané zápěstí, předloktí a rameno (těžké díly); opakovaná chůze po schodech nahoru / dolů |  | L | 0 | x | x
|  |  | C | 0 | x | x
7. | Čela a vnějšky - broušení ložiska 07 - A2 - opakovaná chůze po schodech nahoru / dolů; orientace dílů na vstupu - lokální svalová zátěž |  | P | 0 | x | x
|  |  | L | 0 | x | x
8. | Soustružna 01 - soustruh s automatickým podávacím zařízením řada SA |  | H-A | 0 | H-A | 0
9. | Soustružna 02 - soustruh s automatickým podávacím zařízením řada SB |  | H-A | 0 | H-A | 0
10. | Soustružna 03 - ruční nakládání tyčí do vstupního podavače SC4; soustruh s automatickým podávacím zařízením řada SC |  | P | 0 | x | x
|  |  | C | 0 | x | x
|  |  | H-A | 0 | H-A | 0
11. | Brusírna - D7 - Práce na brusce, kontrola parametrů, průběžná kontrola kvality |  | P | 0 | x | x
|  |  | C | 0 | x | x
12. | Montážní linky - kompletace ložiska 01 - montáž velkých ložisek (vtláčení korků, načtená hmotnost ložisek v průběhu výroby), MB3 (NK, NA) |  | L-A | 0 | x | x
|  |  | C-A | 0 | x | x
13. | Montážní linky - kompletace ložiska 02 - montáž velkých ložisek (vtláčení korků, načtená hmotnost ložisek v průběhu výroby), MC2 (662, 976) |  | L-A | 0 | x | x
14. | Montážní linky - kompletace ložiska 03 - montáž velkých ložisek (vtláčení korků, načtená hmotnost ložisek v průběhu výroby), MC4 (NU/NJ/NUP) |  | L-A | 0 | x | x
15. | Montážní linky - kompletace ložiska 04 - jednostranná zátěž (opakující se několika hodinové měření na UD), KKK MA6(7) |  | L-A | 0 | x | x
16. | Montážní linky - kompletace ložiska 05 - jednostranná zátěž (opakující se několika hodinové měření na UD), KKK krátké UF díly |  | L-A | 0 | x | x
17. | Vizuální kontrola výrobků 01 - lokální zátěž z měření na UD měřidlech na konci linky na brusírně |  | L-A | 0
18. | Vizuální kontrola výrobků 02 - hluková zátěž na brusírně |  | H-A | 0 | H-A | 0
19. | Manipulant - zásobování linek 01 - Zásobování linek - nakládání schefer beden na vstup linky (trasa1); vychystávání FG na expediční paletu |  | C | 0 | x | x
|  |  | P | 0 | x | x
20. | Manipulant - zásobování linek 02 - Zásobování linek - nakládání schefer beden na vstup linky (trasa2) |  | C | 0 | x | x
21. | Skladník - vychystávání hotových výrobků na palety - zaskladnění ZRO/NRO; vychystávání FG do kartonových krabic |  | C | 0 | x | x
|  |  | P | 0 | x | x
22. | Kalírna - nakládka ložisek do vsádek - manipulace s koši a proložkami na vstupu a vysypávání košů na výstupu; vychystávání dílů na proložky (LZS) |  | C | 0 | C-A | 0
|  |  | P | 0 | x | x
23. | Administrativní pracoviště (finance, IT) - práce na PC |  | L | 0 | x | x
| CELKEM bez DPH |  | x | 0 | x | 0
| CELKEM za obě fáze bez DPH |  |  |  |  | 0
| Sazba DPH v % | 21 |  |  |  | 0
| Celkem za obě fáze včetně DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky:
1) Účastník vyplňuje pouze zelená pole
2) *Cena zahrnuje všechny přípravné a pomocné práce, evidenci vzorků, zpracování a odeslání protokolů o zkoušce, provedení vlastního měření, cestovní náklady a veškeré ostatní náklady nezbytné pro řádné provedení zakázky.
3) **Pracoviště pro opakovaná posouzení/měření ve fázi č. 3 jsou vymezená pouze orientačně. Přesné určení pracovišť vyplyne z výsledků posouzení/měření v první fázi, zadavatel si vyhrazuje právo na změnu určení rozsahu služeb ve fázi č. 3. Celková cena vyčíslená v této příloze je směrodatná pro hodnocení a porovnání nabídek. Skutečná výše ceny bude vypočtena a fakturována v souladu s uzavřenou smlouvou dle skutečně provedeného rozsahu služeb a jednotkových cen.
Účastník prohlašuje, že uvedené ceny zahrnují veškeré náklady, včetně vedlejších výdajů, které jsou potřebné pro řádné plnění předmětu zakázky dle podmínek Výzvy k podání nabídek a souvisejících dokumentů. |  |  |  |  | Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:
Datum podpisu:
Místo:
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:
Note on E13: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on G13: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on E14: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on G14: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on E15: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on G15: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on E16: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on G16: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on E17: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on G17: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on E18: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on G18: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on E19: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on G19: VYPLNÍ ÚČASTNÍK
Note on G60: Vypočtená částka se musí shodovat s částkou uvedenou ve Smlouvě a v Krycím listu nabídky

## Priloha smlouvy c. KA3.02
Příloha č. KA3.02: Harmonogram
Projekt: Zavádění age managementu do firemní praxe – Koyo Bearings Česká republika
Reg. čís.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009618
KA3: Péče o zdraví zaměstnanců a prevence nemoci z povolání
Skupinové přednášky
Pol. | Termín | Stručný popis jednotlivých témat |  | Počet hodin | Počet hodin kumulativně
1. | květen 2019 |  |  | 0.5 | 0.5
2. |  |  |  | 0.5 | 1
3. |  |  |  | 0.5 | 1.5
4. | listopad 2019 |  |  | 0.5 | 2
5. |  |  |  | 0.5 | 2.5
6. |  |  |  | 0.5 | 3
7. | květen 2020 |  |  | 0.5 | 3.5
8. |  |  |  | 0.5 | 4
9. |  |  |  | 0.5 | 4.5
10. | listopad 2020 |  |  | 0.5 | 5
11. |  |  |  | 0.5 | 5.5
12. |  |  |  | 0.5 | 6
13. | květen 2021 |  |  | 0.5 | 6.5
14. |  |  |  | 0.5 | 7
15. |  |  |  | 0.5 | 7.5
16. | listopad 2021 |  |  | 0.5 | 8
17. |  |  |  | 0.5 | 8.5
18. |  |  |  | 0.5 | 9
Celkem |  |  |  | 9 | 9
Individuální sezení
Rok | Týden | Počet sezení | Počet sezení kumulativně | Počet hodin | Počet hodin kumulativně
2019 | 20 | 42 | 42 | 14 | 14
| 21 | 42 | 84 | 14 | 28
| 22 | 42 | 126 | 14 | 42
| 23 | 42 | 168 | 14 | 56
| 24 | 42 | 210 | 14 | 70
| 25 | 42 | 252 | 14 | 84
| 26 | 42 | 294 | 14 | 98
| 36 | 42 | 336 | 14 | 112
| 37 | 42 | 378 | 14 | 126
| 38 | 42 | 420 | 14 | 140
| 39 | 42 | 462 | 14 | 154
| 40 | 42 | 504 | 14 | 168
| 41 | 42 | 546 | 14 | 182
| 42 | 42 | 588 | 14 | 196
| 43 | 42 | 630 | 14 | 210
| 44 | 42 | 672 | 14 | 224
| 45 | 42 | 714 | 14 | 238
| 46 | 42 | 756 | 14 | 252
| 47 | 42 | 798 | 14 | 266
| 48 | 42 | 840 | 14 | 280
| 49 | 42 | 882 | 14 | 294
| 50 | 42 | 924 | 14 | 308
2020 | 2 | 42 | 966 | 14 | 322
| 3 | 42 | 1008 | 14 | 336
| 4 | 42 | 1050 | 14 | 350
| 5 | 42 | 1092 | 14 | 364
| 6 | 42 | 1134 | 14 | 378
| 7 | 42 | 1176 | 14 | 392
| 8 | 42 | 1218 | 14 | 406
| 9 | 42 | 1260 | 14 | 420
| 10 | 33 | 1293 | 11 | 431
| 11 | 0 | 1293 | 0 | 431
| 12 | 0 | 1293 | 0 | 431
Celkem |  |  |  | 431 | 431
Ostatní činnost
Pol. | Termín | Popis |  | Počet hodin | Počet hodin kumulativně
1 | x | Příprava a ostatní činnosti - sběr a analýza dat, vstupní a výstupní dotazníkové šetření, příprava tištěných materiálů, analýza výsledků, vyhotovení závěrečné zprávy |  | 80 | 80
Celkem počet hodin za všechny činnosti |  |  |  | 520 | 520
Poznámky:
1) Účastník vyplňuje pouze zelená pole.
2) Harmonogram je stanoven jako předpokládaný, zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v souladu s podmínkami smlouvy.
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:
Datum:
Místo:
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka:
Note on C12: Účastník vyplní stručnou náplň přednášek - téma č. 1
Note on C15: Účastník vyplní stručnou náplň přednášek - téma č. 2
Note on C18: Účastník vyplní stručnou náplň přednášek - téma č. 3
Note on C21: Účastník vyplní stručnou náplň přednášek - téma č. 4
Note on C24: Účastník vyplní stručnou náplň přednášek - téma č. 5
Note on C27: Účastník vyplní stručnou náplň přednášek - téma č. 6