Příloha 3. Specifikace klíčových aktivit pro Dílčí plnění 1 – personalistika a age management

| Název zakázky | Zdravá firma – PRECIZ, s.r.o. |
| --- | --- |
| Zadavatel | PRECIZ, s.r.o. |
| Sídlo zadavatele | Kvítkovická 1627, 763 61 Napajedla |
| IČ/DIČ zadavatele | 63475715/ CZ63475715 |
| Druh zakázky | služba |
| Uchazeč: | Doplní uchazeč |
| IČO: | Doplní uchazeč |
| SÍDLO: | Doplní uchazeč |

Zadavatel v rámci realizace veřejné zakázky požaduje uskutečnění následujících aktivit ve stanoveném rozsahu a za uvedených podmínek:

| AKTIVITA | KA03 Proškolení manažerů v oblassti Age managementu |
| --- | --- |
| Počet účastníků | celkem 15 osob ve 2 skupinách: 1. Skupina: 8 osob – složená z lidí z top managementu, středního managementu a mistrů 2. Skupina: 7 osob – složená z lidí z top managementu, středního managementu a mistrů. |
| Cílová skupina | top a střední management |
| Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min) | 2 dny x 8 hod. x 60 min., tj. 16 hodin/ skupina, celkem 4 dny |
| Období realizace | 2/2019-4/2019 |
| Minimální obsah a cíl aktivity | Cílem aktivity je poskytnout 15 manažerům společnosti teoretické, odborné i metodické znalosti a dovednosti v oblasti Age managementu pro důkladné seznámení s touto problematikou a pro umožnění implementace Age managementu do organizace. Manažeři v rámci vzdělávacího programu získají teoretické, odborné i metodické znalosti a dovednosti k úspěšné implementace Age managementu v organizaci. Obsah kurzu postihuje problematiku stárnutí populace a související socioekonomické a kulturní aspekty, situaci na trhu práce v České republice a trendy v řízení organizací se zaměřením na starší dospělé pracovníky. Pozornost je věnována zvláště koncepci Age managementu, jeho cílům, nástrojům a možnostem implementace. Age management (1den) - Age management – základní východiska - demografická situace v Evropě a v České republice - trh práce v České republice - postavení starších dospělých na trhu práce v České republice - proseniorská a preseniorská edukace - koncepce Age management - specifika zaměstnanců 50+ - Age management v organizacích - Age management v systému personálních činností - vzdělávání starších dospělých Zdravá firma (0,5 dne) - co udělá firmu zdravou - ukazatele pro hodnocení zdravé firmy - zdravotní způsobilosti zaměstnanců a jak bojovat proti jejich ztrátám - zjišťování zdravotní prognózy populace zaměstnanců a jejich stárnutí Management zdraví (0,5 dne) - jak postavit program zdraví, aby byl ekonomicky ospravedlnitelný - komunikační strategie vůči zaměstnancům - manažerské nástroje pro podporu zdraví - stres management a pohybový program - protikuřácké programy a jejich návratnost - návratnost investic do zdravotních benefitů a očkování - role zaměstnavatele v oblasti správné výživy a stravování - případová studie programu 7 kroků ke zdraví |
| Realizace | externí dodavatel |
| Cena bez DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |
| DPH | Doplní uchazeč |
| Cena s DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |

| AKTIVITA | KA04 Definice personální politiky a implementace prvků Age managementu I. |
| --- | --- |
| Počet účastníků | 7 |
| Cílová skupina | 5 top manažerů (vč. HR manažera), 1 zástupce odborů, HR specialista + externí odborník. |
| Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min) | 3 dny x 8hodin x 60 min. tj. 24hodin externě |
| Období realizace | 2/2019-4/2019 |
| Minimální obsah a cíl aktivity | Cílem aktivity je během období 05-06/2019 definovat personální politiku firmy naplňující principy Age managementu za pomoci vzájemné spolupráce externího dodavatele s interním týmem. Dílčí cíle této aktivity: - definice základních hodnot firmy a její kultury s ohledem na principy Age managementu - vytvoření základní vize, konceptu a komunikační strategie nové personální politiky firmy Aktivita bude probíhat tak, že se budou postupně střídat workshopy a poradenství vedené externím dodavatelem, kterých se bude aktivně účastnit 7 klíčových osob firmy , spolu se zapracováním výstupů a závěrů z těchto workshopů HR specialistou do nového dokumentu Personální politiky firmy. Na workshopu se vždy vydefinuje základní myšlenka a rámcový obsah, které pak následně HR specialista zapracuje. Již před realizací workshopů budou mít klíčoví zaměstnanci k dispozici výsledky analýzy spokojenosti zaměstnanců, se kterými budou rovněž v této klíčové aktivitě pracovat a zohlední je při nastavování personální politiky. Do této klíčové aktivity budou zapojeni především top manažeři, kteří mají ve své kompetenci strategicky plánovat, definovat hodnoty firmy a firemní kulturu a nastavovat vize. Dané aktivity jim tedy věcně přísluší. |
| Realizace | externí dodavatel s interním týmem |
| Cena bez DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |
| DPH | Doplní uchazeč |
| Cena s DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |

| AKTIVITA | KA05 Definice personální politiky a implementace prvků Age managementu II. |
| --- | --- |
| Počet účastníků | 3 |
| Cílová skupina | HR manažer, HR specialista a vybraný zaměstnanec z oddělení kvality + externí odborník. |
| Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min) | 3 dny (24 hodin) externě a 24 hodin interně |
| Období realizace | 7/2019 -10/2019 |
| Minimální obsah a cíl aktivity | Cílem aktivity je během období 07-10/2019 zapracovat výstupy z aktivity Definice personální politiky a implementace prvků Age managementu I. do konkrétních procesů, směrnic a dokumentů firmy v návaznosti na životní cyklus zaměstnance. V klíčové aktivitě Definice personální politiky a implementace prvků Age managementu I. byla definována personální politika, konkrétně byly stanoveny základní hodnoty a firemní kultura vycházející z principu Age Managementu a byla vytvořena základní vize, koncept a komunikační strategie nové personální politiky firmy. V rámci této klíčové aktivity následně dojde k zapracování výstupů z aktivity Definice personální politiky a implementace prvků Age managementu I. do konkrétních procesů a dokumentů firmy ve vazbě na životní cyklus zaměstnance. Vznikne tedy celá řada mini strategií, které na sebe procesně navazují, definují hodnoty firmy a do písemné podoby formalizují firemní kulturu. Jde např. o náborovou strategii, Onboarding, adaptační plán, systém hodnocení a odměňování, vzdělávací plán, exit interview. Výsledkem této a předchozí klíčové aktivity tedy bude komplexní personální politika, která stojí na hodnotách Age managementu. I v rámci této klíčové aktivity se budou střídat dny workshopové, které povede externí odborník a kterých se zúčastní interní tým poptávající společnosti, a dny, kdy HR specialista bude zapracovávat do dokumentů dohodnuté body a formalizovat jejich strukturu. Na této klíčové aktivitě bude aktivně spolupracovat již úzký interní tým vybraných lidí, kterých se daná problematika přímo profesně dotýká – HR manažer, HR specialista a vybraný zaměstnanec z oddělení kvality, který pohlídá soulad všech dokumentů s oborovými normami. |
| Realizace | externí dodavatel a interní tým |
| Cena bez DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |
| DPH | Doplní uchazeč |
| Cena s DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |

| AKTIVITA | KA06 Proškolení manažerů v oblasti práce s novými nástroji a dokumenty zohledňující problematiku Age managementu |
| --- | --- |
| Počet účastníků | celkem 15 osob ve 2 skup.: - 1 skupina 8 osob – složená z lidí z top managementu., středního managementu a mistrů - 2 skupina 7 osob – složená z lidí z top managementu., středního managementu a mistrů |
| Cílová skupina | top a střední management |
| Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min) | 2 dny x 8 hodin x 60 minut / 1 skupina, celkem 4 dny |
| Období realizace | 11/2019-12/2019 |
| Minimální obsah a cíl aktivity | Cílem aktivity je během období 11-12/2019 seznámit 15 manažerů s konkrétními výstupy klíčové aktivity Definice personální politiky a implementace prvků Age managementu II., tj. jednotlivými procesy, nástroji a dokumenty nově zohledňující problematiku Age managementu a s jejich využitím v praxi. Zakoupením a zavedením nového systému na plánování výroby (APS) a v důsledku toho snížením časové náročnosti řízení výrobních zakázek se mistrům vytvoří nový časový prostor, který budou moci věnovat práce s lidmi. Budou s nimi moci více komunikovat, řešit jejich připomínky, zabývat se jejich rozvojem a celkově pozitivně ovlivňovat chod pracoviště, pracovní prostředí a organizaci práce z pohledu lepšího využívání lidského potenciálu. Jak vyplynulo z Age management auditu, manažeři poptávající společnosti doposud neabsolvovali žádnou specifickou aktivitu zaměřenou na věkovou diverzitu, na výhody věkově diverzifikovaných týmů atd. A chce-li poptávající organizace koncept úspěšně zavést, musí manažery, kteří jsou právě za implementaci Age managementu ve firmě zodpovědní, pečlivě proškolit a ukázat jim, jak s novými nástroji a dokumenty pracovat. Je třeba si uvědomit, že se jedná o naprosto nový koncept, který tito manažeři až doposud neznali, a logicky s ním neumějí ani pracovat. Zavedení tohoto konceptu ze strany manažerů vyžaduje zásadní změnu myšlení, přístupu k lidem a jejich vedení. Dosavadní dlouhodobě budované pracovní návyky musí co nejdříve opustit a začít aktivně uplatňovat nová pravidla. |
| Realizace | externí dodavatel |
| Cena bez DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |
| DPH | Doplní uchazeč |
| Cena s DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |

| AKTIVITA | KA07 Koučing / mentoring – podpora manažerů při zavádění nástrojů Age managementu do každodenní praxe |
| --- | --- |
| Počet účastníků | celkem 15 osob ve 2 skup.: - 1 skupina 8 osob – složená z lidí z top managementu., středního managementu a mistrů - 2 skupina 7 osob – složená z lidí z top managementu., středního managementu a mistrů |
| Cílová skupina | top a střední management |
| Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min) | 8 hodin / 1 manažer, celkem 120 hodin |
| Období realizace | 1/2020–4/2020 |
| Minimální obsah a cíl aktivity | Cílem aktivity je během 01-04/2020 prostřednictvím koučování/mentorování motivovat a odborně vést 15 manažerů k tomu, aby do své práce aktivně a přirozeně zařazovali metody a nástroje, v rámci, kterým byli proškoleni v aktivitě Proškolení manažerů v oblasti práce s novými nástroji a dokumenty zohledňující problematiku Age managementu. Obsah: Zavedení konceptu Age managementu do poptávající firmy bude od manažerů vyžadovat zásadní změnu myšlení, přístupu k lidem a jejich vedení. Půjde tedy o dlouhodobý proces přeměny jejich dlouhodobě zažitých pracovních návyků, které není snadné najednou změnit. Je zřejmé, že v rámci této přeměny budou potřebovat odbornou pomoc. Proto se zaměstnavatel rozhodl je v jejich snaze podpořit a zajistit jim koučování/mentoring stejným externím odborníkem, který je v dané oblasti proškolil (KA06 Proškolení manažerů v oblasti práce s novými nástroji a dokumenty zohledňující problematiku Age managementu). Každý manažer má dostat možnost využít 8 hodin koučování či mentorování tak, aby se naučil v praxi bezchybně využívat žádoucích nástrojů a dokumentů zohledňujících problematiku Age managementu. Tato aktivita má probíhat v prvních 4 měsících po ukončení proškolení manažerů v této oblasti z toho důvodu, aby obdrželi podporu právě v době, kdy ji nejvíce potřebují. Toto období je totiž nejdůležitější pro to, aby účastníci začali nově získané znalosti využívat v praxi a hlavně, aby je aplikovali správným způsobem. |
| Realizace | externí dodavatel |
| Cena bez DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |
| DPH | Doplní uchazeč |
| Cena s DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |

| AKTIVITA | KA08 Interní instruktor – podpora kvalitní a bezpečné práce |
| --- | --- |
| Počet účastníků | 12 |
| Cílová skupina | 12 vybraných zaměstnanců |
| Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min) | 4 školící dny po 8 hodinách, celkem 32 hodin |
| Období realizace | 3/2019 – 5/2019 |
| Minimální obsah a cíl aktivity | Cílem aktivity je během období 03-05/2019 zaškolit 12 vybraných zaměstnanců do nové pozice Interní instruktor pro posílení kvality a bezpečnosti práce na pracovištích firmy. Dílčí cíle: - Vytvoření týmu 12 interních instruktorů (pro každé pracoviště jeden). - Proškolení instruktorů v oblastech souvisejících s jejich novou pozicí a vyplývajících z jejich zjištěných vzdělávacích potřeb (schopnost pracovat s lidmi a předávat jim informace a odborné doškolení v oblasti BOZP). Jak vyplývá ze vstupního Age management auditu poptávající společnosti, mají náročnou strojní výrobu a sehnat kvalitní odborníky s odpovídajícím vzděláním a znalostmi na klíčové pozice ve výrobě je velmi náročné. Proto většinou do společnosti nastupují lidé s malou kvalifikací či bez kvalifikace. Současně audit uvádí, že proces Onboardingu, tedy začlenění nováčků do společnosti, není řešen a právě proto většina odchodivších zaměstnanců odchází do 6 měsíců od nástupu. Tyto skutečnosti mají přímý vliv na vysokou fluktuaci v poptávající společnosti. Je jasné, že z hlediska budování spokojenosti a loajalitě je období prvních týdnů a měsíců pro nové zaměstnance klíčové. Proto, i na základě doporučení vyplývající z Age management auditu, je potřeba vytvořit systém předávání znalostí a zkušeností od starších zaměstnanců nováčkům a k tomu je nutné vytvořit novou pozici Interního instruktora. Interní instruktor bude mít na starosti kontrolu a dodržování bezpečnosti práce na svém pracovišti, zaučování nováčků do systému práce a obsluhy pracoviště, bude nováčkovi průvodcem v novém prostředí a přirozeným způsobem ho bude seznamovat s hodnotami společnosti. |
| Realizace | externí dodavatel |
| Cena bez DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |
| DPH | Doplnlí uchazeč |
| Cena s DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |

| AKTIVITA | KA09 Odborná podpora interních instruktorů – konzultační dny |
| --- | --- |
| Počet účastníků | 12 |
| Cílová skupina | 12 nových interních instruktorů (10 ve výrobním procesu, 1 sklad, 1 údržba) v 1 skupině |
| Rozsah v hodinách (1 hod = 60 min) | celkem 2 dny x 8 hodin x 60 minut (2 x 1 den) / 1 skupina |
| Období realizace | 06/2019–09/2019 |
| Minimální obsah a cíl aktivity | Cílem aktivity je poskytnout 12 interním instruktorům v průběhu prvních měsíců výkonu jejich nové práce v období 06-09/2019 odbornou podporu, vytvořit prostor pro vzájemné sdílení best practices, pomoci jim při řešení problematických pracovních situací atd. Vybraní zaměstnanci novou opozici interního instruktora doposud nevykonávali, nemají praktické zkušenosti s předáváním odborného know-how novým či méně zkušeným zaměstnancům, nikdy nedohlíželi na dodržování pravidel BOZP na pracovišti. Proškolením v potřebných oblastech sice získají nové znalosti, ale je třeba tyto zaměstnance dále odborně podpořit, naučit je tyto znalosti žádoucím způsobem využívat v praxi, aby svou práci vykonávali správně a byli k ní dostatečně motivováni. Proto jim bude potřeba pomoci v prvních měsících od proškolení, jenž pro ně budou nejvíce náročné a také, z pohledu úspěšnosti implementace těchto znalostí do praxe, nejzásadnější. Celkem 2x budou moci noví instruktoři s externím dodavatelem, který je proškolil v rámci aktivity Interní instruktor – podpora kvalitní a bezpečné práce konzultovat své pracovní problémy, diskutovat nad nezdary, vyjasnit si nejasnosti, získat podporu a odbornou radu, ale také vzájemně mezi sebou sdílet best practises a tím se motivovat a inspirovat. |
| Realizace | externí odborník, který zaměstnance školil v rámci aktivity Interní instruktor – podpora kvalitní a bezpečné práce |
| Cena bez DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |
| DPH | Doplní uchazeč |
| Cena s DPH za aktivitu | Doplní uchazeč |

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH za aktivitu a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

| Datum a podpis statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě plné moci: | V ……Doplní uchazeč……………… dne ……Doplní uchazeč.. Podpis: ………………Doplní uchazeč……………………….. |
| --- | --- |