**SMLOUVA O DÍLO**

**Návrh – tato stranu obsahuje pokyny pro vyplnění**

**Dodavatel vyplňuje pouze následující údaje:**

* **Článek I. - Smluvní strany,** dodavatel doplní údaje o zhotoviteli
* **Článek VII., odst. 1 - Cena díla,** dodavatel doplní cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH

**Podpis smlouvy**

* Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
* **jiná pole smlouvy jsou pro změny zamčená!**

#### SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: /2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

**I.**

# Smluvní strany

1. **Město Vsetín**

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

IČ: 003 04 450

DIČ: CZ 003 04 450

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 1511697/0300

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba:

*dále jen „objednatel“*

1. **……………………………………………..**

se sídlem:

Adresa pro doručování:

Zastoupena:

Zápis v OR:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

*dále jen „zhotovitel“*

|  |  |
| --- | --- |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  | **VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA VSETÍN** |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU  | **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY** |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  | **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU** |
| MÍSTO PLNĚNÍ VZ  | **VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ** |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ |  **545 454,54** **Kč bez DPH** |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ | **MUVS - S 689/2019** |
| cid:image002.png@01D49130.DE9A2A10 |

## II.

## Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

**III.**

## Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a vykonat další uvedené služby.
2. Předmětem plnění jsou služby, týkající se zlepšení stávajícího systému plánování a rozvoje města, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu.
3. Předmět smlouvy je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu v programovém období 2014-2020. Je součástí projektu s názvem „Smart Vsetín – chytrou cestou k rozvoji“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17\_080/0010004 v rámci Operačního programu Zaměstnanost a musí být zpracován v souladu s tímto programem.
4. Předmět VZ se skládá z těchto dílčích služeb:
* (KA 1) Tvorba strategického dokumentu „Smart Vsetín“
* (KA 2) Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Vsetín, zastupitelů a dalších v oblasti využití konceptu Smart City
1. Klíčová aktivita 1: Tvorba strategického dokumentu "Smart Vsetín" bude realizována externím dodavatelem s dostatečnými odbornými předpoklady a teoreticko-praktickými znalostmi konceptu Smart City, ovšem se silným prvkem komunitního projednávání obsahu vznikajícího dokumentu. Bude se jednat o využití kombinace dvou tradičních přístupů ke strategickému plánování regionálního rozvoje (expertní a komunitní). Tato aktivita bude probíhat v období 12 měsíců po doručení výzvy k plnění smlouvy.

Dokument bude analyzovat podmínky a definovat přístup Města Vsetín k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City. Bude vytvořen v souladu s Metodikou Konceptu inteligentních měst a zpracován v rámci modelu široké spolupráce a komunikace.

Očekává se zapojení všech aktérů rozvoje města (zástupci neziskového sektoru, podnikatelé, veřejná správa, občané atd.). Spolupráce a komunikace bude probíhat v rámci sestavené řídící struktury (řídící výbor) a pracovní struktury (pracovní skupiny, veřejné debaty apod.), jejíž fungování bude zajišťovat odborný garant projektu (jedná se o koordinátora celého projektu a zaměstnance MěÚ Vsetín), a která bude vytvořena na začátku klíčové aktivity. Těchto jednání se bude účastnit zástupce externího zpracovatele dokumentu, který bude usměrňovat průběh jednání a zajistí implementaci výstupů a připomínek těchto skupin do strategického dokumentu. Řídící a pracovní struktura bude využita po celou dobu projektu pro přinášení nápadů a připomínkování zpracování dokumentu.

Předpokládá se zřízení minimálně 6 pracovních skupin (různorodé a rovnoměrné zastoupení všech skupin aktérů místního rozvoje a odborníků) a realizace alespoň dvou jednání každé pracovní skupiny, které budou kopírovat hlavní témata konceptu Smart City zahrnutá do projektu v minimálním rozsahu:

* + Chytrá ekonomika (SMART Economy);
	+ Chytrá doprava (SMART Mobility);
	+ Chytré životní prostředí (SMART Environment);
	+ Chytří lidé (SMART People);
	+ Chytré bydlení (SMART Living);
	+ Chytrá správa (SMART Governance).

Dodavatel obdrží zápisy z pracovních skupin. Etapy (části) zakázky, včetně termínů předání jednotlivých částí zakázky, jsou definovány v článku IV.

Řídící výbor (politická, úřednická reprezentace, zástupci zainteresovaných skupin) bude koordinovat veškeré činnosti směřující ke zpracování strategického dokumentu vč. dohledu nad činností pracovních skupin a jejich výstupy. Předpokládá se realizace tří jednání řídícího výboru s účastí dodavatele.

Zapojení širší veřejnosti do zpracování strategického dokumentu bude zajištěno využitím vhodné kombinace komunikačních a partnerských metod (např. veřejné debaty, ankety, komunikace pomocí sociálních sítí). Očekává se minimálně jedno veřejné projednání v návrhové části strategického dokumentu s účastí zástupce dodavatele.

1. Požadavky na obsah dokumentu: struktura strategického dokumentu „Smart Vsetín“ bude splňovat veškeré požadavky obecně kladené teorií i praxí na tento typ dokumentů s tím, že v případě vhodnosti bude využito také nových přístupů ke zpracování strategických dokumentů v kontextu přístupu Smart City (s možným využitím příkladů dobré praxe v této tematické oblasti zejména ze zahraničí). Rámcově tak strategický dokument „Smart Vsetín“ bude obsahovat tyto části:
2. analytická část,
3. SWOT analýza jako syntetické shrnutí hlavních závěrů analytické části (příp. je možné využití jiné vhodné shrnující metody),
4. návrhová část – vize, cíle a opatření vedoucí k jejich naplnění,
5. akční plán aktivit (obsahuje zásobník projektových záměrů v širším slova smyslu (seznam všech možných opatření/nápadů a jejich přínos při plnění cílů),
6. návrh systému implementace (zde se uvede metodika implementace strategického dokumentu, včetně grafického vyjádření pro komunikaci cílovým skupinám a marketingový plán komunikace a participace – bude uveden výčet nástrojů komunikace a participace pro zapojení všech významných cílových skupin ve Vsetíně a návrh rozpočtu na komunikační aktivity a opatření dle dostupných zdrojů města a dále včetně návrhu technické specifikace doporučených opatření (pořízení technologií, zařízení apod.) tak, aby tuto specifikaci mohl zadavatel použít při tvorbě zadávacích podmínek pro zadávací řízení na pořízení opatření.
7. Požadovaný minimální rozsah dokumentu činí 60 stran A4 (bez příloh).
8. Výsledný strategický dokument bude v případě požadavku zadavatele prezentován dodavatelem řídícím orgánům města (rada/zastupitelstvo města).
9. Výstupem klíčové aktivity KA 1 bude jeden strategický dokument „Smart Vsetín“ zpracovaný výše uvedeným způsobem.
10. Dokumentace bude vypracována a předána v 3 ks vyhotovení + 2 ks digitálně na CD, jednotlivá paré budou očíslována CPV kódem předmětu VZ.
11. Klíčová aktivita 2: Vzdělávání pracovníků, zastupitelů MěÚ Vsetín a dalších v oblasti Smart City.
12. Jedná se o vzdělávání v oblasti Smart Cities v souvislosti se zaváděním tohoto konceptu do prostředí Města Vsetín a jeho teoretické přiblížení všem relevantním aktérům. Vzdělávání proběhne formou 5 workshopů o rozsahu 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Jednotlivé workshopy budou určeny pro minimálně 20 osob, aktivita bude probíhat průběžně v prvních 12 měsících realizace projektu souběžně s přípravou strategického dokumentu. Každý účastník workshopu obdrží také ke každému tématu potřebné studijní materiály. Vybraní účastníci budou motivováni k aktivnímu zapojení se do procesu vzdělávání v oblasti Smart City a jejich následné připomínky a nápady budou zohledněny v nově vznikajícím konceptu.

Bude se jednat o následující tematické workshopy:

* + - * 1. Smart City – základní východiska, část I. (podrobné vysvětlení konceptu, iniciace zájmu o řešenou problematiku mezi stakeholdery, praktické ukázky řešení),
				2. Smart City – základní východiska, část II. (podrobné vysvětlení konceptu, iniciace zájmu o řešenou problematiku mezi stakeholdery, praktické ukázky řešení),
				3. Smart City – inspirace od úspěšných (zejm. uvedení příkladů dobré praxe, mezi lektory těchto workshopů budou zastoupeni reprezentanti municipalit se zkušeností s využitím konceptu Smart City),
				4. Smart City – možnosti financování implementační fáze (detailní představení možných prostředků pro financování chytrých řešení, a to se zaměřením na externí zdroje – zejména ESI fondy),
				5. Smart City – jak komunikovat (využití sociálních sítí a dalších moderních komunikačních nástrojů pro zvyšování povědomí o konceptu Smart City v kontextu plánování a realizování rozvojových aktivit na municipální úrovni).
1. Na konci série vzdělávacích workshopů proběhne formální ověření znalostí účastníků. Testování bude mít písemnou podobu, a bude rovněž obsahovat praktické úkoly. Po úspěšném absolvování bude účastníkům udělen certifikát, osvědčující získání znalostí a dovedností v oblasti konceptu Smart City.
2. Výstupem aktivity 2 bude minimálně 20 proškolených osob, které získají kvalifikaci v oblasti Smart City.
3. Zhotovitel – bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

**IV.**

## Doba a místo plnění

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo v termínech dle následujícího harmonogramu realizace klíčových aktivit, nejpozději však:

a)

|  |  |
| --- | --- |
| Strategický dokument „Smart Vsetín“ | do 12 měsíců po doručení výzvy k plnění smlouvy  |
| Analytická část + SWOT analýza | do 4 měsíců po doručení výzvy k plnění smlouvy |
| Návrhová část + akční plán aktivit | do 7 měsíců po doručení výzvy k plnění smlouvy |
| Návrh systému implementace | do 10 měsíců po doručení výzvy k plnění smlouvy  |

1. Školení – do 12 měsíců po doručení výzvy k plnění smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 15 dní po doručení výzvy k plnění smlouvy ke schválení harmonogram školení. Po schválení harmonogramu objednatele je tento harmonogram závazný a jeho změna je možná pouze písemnou dohodou smluvních stran.

* + - 1. Výzvu k plnění smlouvy zašle objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, přičemž okamžikem doručení výzvy zhotoviteli je zhotovitel povinen zahájit realizaci díla v souladu s touto smlouvou. Zahájení realizace předpokládá objednatel únor/březen 2019.
			2. Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
			3. Zhotovitel v průběhu zpracování díla nebo jeho části (etapy) s ohledem na postup prací vyzve objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 10 kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky. Minimální počet pracovních schůzek v průběhu zpracování jednotlivých částí díla je stanoven takto:
1. etapa – analytická část + SWOT analýza / syntetické shrnutí hlavních závěrů analytické části: 1 pracovní schůzka v průběhu řešení + 1 pracovní schůzka při předání etapy
2. etapa – návrhová část, akční plán aktivit: 1 pracovní schůzka v průběhu řešení + 1 pracovní schůzka při předání etapy
3. etapa – návrh systému implementace, marketingový plán komunikace a participace: 1 pracovní schůzka v průběhu řešení + 1 pracovní schůzka při předání etapy.
	* + 1. Místem pro předání předmětu smlouvy je budova Městského úřadu Vsetín, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

**V.**

**Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku.
2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených
v čl. IV. smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele.
3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.
4. Následně běží objednateli lhůta 14 pracovních dní pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.
5. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.
6. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
7. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoli dílo, které je předmětem této smlouvy, užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a zaručuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.). Objednateli se poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem účelům a všemi způsoby známými v době uzavření této smlouvy v neomezeném rozsahu, co se týká času, množství a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí takové licence je zahrnuta v ceně díla, a to zejména i tímto způsobem užití:
* ke zveřejnění,
* poskytnout ji třetí osobě pro vypracování dalších dokumentů, zejména analýz, studií či projektových dokumentací
1. Objednatel není povinen tuto licenci využít.
2. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich protokolárního předání a převzetí.
3. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě ve smyslu ustanovení bodu 3. článku V. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský dohled nad použitím díla.
4. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci stavby, veřejného mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.
5. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí tak, aby nedocházelo k nedůvodným změnám či jiným obdobným zásahům do díla.
6. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

**VI.**

**Provádění díla**

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1. 1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

1. 2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické specifikace a normy,

1. 3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

* 1. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
	2. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
	3. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele),
	4. neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,
	5. zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce (zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí posudku).
1. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

**VII.**

**Cena díla**

1. Cena za dílo dle článku III. byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cena v Kč bez DPH | DPH v Kč (21 %) | cena včetně DPH v Kč |
| **Klíčová aktivita KA 1** | ………………..  | ……………….  | …………………….  |
| **Klíčová aktivita KA 2** |  |  |  |
| **CENA CELKEM v Kč** |  |  |  |

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.
2. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.
3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
4. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

**VIII.**

**Platební podmínky**

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. Cena za dílo bude hrazena dle jednotlivých realizovaných klíčových aktivit dle článku III. na základě předávacího protokolu, ve kterém smluvní strany učiní soupis činností a dokumentů, které byly v rámci aktivity vykonány. Protokol bude podkladem pro fakturaci.~~).~~
3. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90% ceny celkové části díla bez DPH a DPH v platné výši.
4. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 21 dnů po provedené kontrole úplnosti předaného díla a v případě výskytu vad až po jejich odstranění.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
6. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V.,
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
8. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
	1. číslo a datum vystavení faktury,
	2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky,
	3. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
	4. označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
	5. číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
	6. lhůtu splatnosti faktury,
	7. název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
	8. označení odboru, který akci likviduje ( …………………………..),
	9. název a číslo projektu: „Smart Vsetín - chytrou cestou k rozvoji, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17\_080/0010004)
	10. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
11. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

**IX**.

**Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného předávacího protokolu a činí **24 měsíců.**

**X.**

**Smluvní pokuty**

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel.
2. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po který dané porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
6. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele s dokončením prací.
7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
8. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou.
9. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných listinných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiným způsobem nelze smlouvy upravit.
2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
	1. neprovedení díla nebo jeho části ve sjednané době plnění,
	2. nedodržení právních předpisů, které se týkají provádění díla,
	3. neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
5. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
6. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
7. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
11. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když vedoucí Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín, je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18. 5. 2015 č. j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení realizace, zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu (OPZ), a to zejména pro účely případné kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity projektu v souladu s požadavky poskytovatele dotace.
17. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je předmět plnění hrazen, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

za objednatele: za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne V………………, dne…………………

……………………………….. ………………………………….

Město Vsetín název zhotovitele

Mgr. Ing. Jiří Růžička jméno, příjmení, titul

starosta funkce