Formulář „Prezentace projektu ESF“

| # Název programu (JPD 3, OP RLZ, CIP EQUAL) | Operační program Rozvoj lidských zdrojů |
| --- | --- |
| Opatření | Op. 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání |
| Název projektu | ZAČNI TEĎ |
| Číslo projektu | CZ.04.1.03/1.1.05.3/0019 |
| Realizátor projektu (název/ obchodní jméno příjemce) | Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH, organizační složka Provaznická 16, 350 02 Cheb |
| Finanční podpora z ESF (v Kč) | 3 538 419,- |
| Stručný obsah (max 1 000 slov) | Projekt je určen pro uchazeče, příp. zájemce o zaměstnání, kteří jsou evidováni na ÚP. Další podmínka je evidence klientů na Probační a mediační službě ČR (PMS) tj. osoby podmíněně odsouzené, nebo osoby evidované u sociálních kurátorů pro dospělé, tj. ti, kteří se vrátili z výkonu trestu odnětí svobody – výběr klientů proto provádí PMS ve spolupráci se sociálními kurátory. Projekt je realizován v Karlovarském kraji – okresy K.Vary, Sokolov a Cheb a bude probíhat ve 3 cyklech. Zaměření a průběh projektu – klienti po informační schůzce, kdy je projekt představen, mají možnost se rozhodnout o vstupu do projektu. Na ÚP si zajistí doporučení ke vstupu do projektu ESF a následně sepíší s realizátorem dohodu o vstupu do projektu. Poté mají možnost absolvovat 1. část projektu – tj. Motivační kurz o rozsahu 20 hodin : - orientace na schopnost hledat si zaměstnání - základy pracovního práva - základy komunikačních dovedností - sociální zabezpečení a pojištění, vybrané otázky správního řádu a seznámení se s činností orgánů státní správy - v závěru kurzu je s klienty proveden individuální pohovor, zakončený zpracováním individuálního plánu rozvoje na další období. Zde mají možnost výběru absolvovat 2. část projektu – tj. odbornou rekvalifikaci : - pomocný dělník v dřevovýrobě (510 hodin) - zednické práce (605 hodin) - dělník v kovovýrobě (510 hodin) - rekvalifikaci je možné doplnit absolvováním základního kurzu sváření Pro absolvování odborné rekvalifikace je nutné sepsání dohody klienta se zprostředkovateli ÚP, pro možnost získání hmotného zabezpečení. Rekvalifikace jsou ukončeny závěrečnými zkouškami a následným získání certifikátu. Účastníkům je v průběhu projektu poskytována přímá podpora na úhradu cestovného, příspěvek na stravování a na úhradu lékařských potvrzení. Rekvalifikace jsou zajišťovány v souladu se schválenými akreditovanými programy MŠMT. |
| # Doba realizace projektu (od –do) | leden 2007 – červen 2008 |
| Kontakt (web, e-mail, telefon) | Vedoucí projektu – Steffen Steinke, ved.org.složky Tel. : 354 436 670, 777 686 202 e-mail: steinke.steffen@centrala.bfz.cz Hlavní koordinátor: PhDr.Josef Koprnický Tel. : 352 625 466, 352 625 715, 775 686 492 e-mail : koprnicky.josef@so.bfz.cz |