Formulář „Prezentace projektu ESF“

| # Název programu (JPD 3, OP RLZ, CIP EQUAL) | Rozvoj lidských zdrojů |
| --- | --- |
| Opatření | 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání |
| Název projektu | Úspěšný manažer – tvorba programu rozvoje manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců sociálních a zdravotnických zařízení v kraji Vysočina |
| Číslo projektu | CZ.04.1.03/3.3.10.2/0004 |
| Realizátor projektu (název/ obchodní jméno příjemce) | M.C.TRITON, spol. s r.o. |
| Finanční podpora z ESF (v Kč) | 2 630 000,- |
| Stručný obsah (max 1 000 slov) | Popis projektu Záměrem projektu je vytvořit vzdělávací program pro manažery v sociálně-zdravotní oblasti veřejných služeb. Vytvořený program bude pilotně odzkoušen na skupině účastníků z vybraných zdravotnických a sociálních zařízení. V rámci jeho tvorby vznikne ucelený vzdělávací koncept včetně e-learningové aplikace a výukových skript. Samotný vzdělávací program bude realizován cyklem seminářů, výměnných stáží se záměrem poznat provoz a osvojit si nejlepší praxi v oblasti, která má mnoho společného. Tvorba programu spočívá na výstavbě logicky ucelené koncepce vzdělávacích témat, jejíž součástí bude e-learningová aplikace a výuková skripta, která umožní samostatné prohlubování znalostí a ověřování jejich osvojení. Získané znalosti účastníci prokáží zpracováním a obhajobou individuální práce na vybrané téma a vyplněním e-learningového testu. Vytvořený program bude pilotně odzkoušen na skupině účastníků vzdělávacího programu a poznatky z jeho realizace budou zapracovány do finální verze celého vzdělávacího programu. Projekt byl zahájen v září 2006 a bude ukončen v prosinci 2007. Cíle projektu - Vytvoření modelového vzdělávacího programu. - Podpora procesu kontinuálního vzdělávání řídících pracovníků zdravotních a sociálních zařízení v kraji Vysočina. - Získání přehledu ucelených informací a „best practices“ důležitých pro řízení sociálního nebo zdravotnického zařízení (např. nástroje pro řízení kvality poskytované péče, systémy řízení kvality, tvorba standardů, princip trvalého zlepšování ad.). - Rozvoj všeobecných znalostí týkající se „tvrdých“ dovedností řízení organizace (procesní management, personální management, základy práva a pracovní právo, ekonomika organizace, řízení změn a rizik, aj.). - Posun manažerské způsobilosti účastníků v „měkkých“ dovednostech (vedení a rozvoj lidí, time management, efektivní komunikace a vyjednávání, hodnocení a motivace podřízených, aj.). - Příprava a proškolení lektorského minima (návod pro následné a kontinuální předávání získaných informací dalším pracovníkům v organizacích). Cílové skupiny Cílovou skupinu projektu tvoří řídící pracovníci sociálních a zdravotnických zařízení v kraji Vysočina (asi 150 zařízení) a vybraní zaměstnanci příslušných odborů krajského úřadu, magistrátu či městských úřadů. V rámci projektu Úspěšný manažer bude vyškolena první skupina asi 40-ti účastníků, která je vybrána společností M.C.TRITON ve spolupráci s pověřenými zástupci partnerů a odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina. Při pilotním ověřování se bude vycházet z velmi důležité zpětné vazby od účastníků programu tak, aby nastavení hlavních modulů vyhovělo co nejširšímu záběru následných účastníků (střední a nižší management sociálních a zdravotnických organizací). Harmonogram projektu - Příprava programu vzdělávání - Tvorba skript pro semináře a příprava e-learningové aplikace - Semináře - praktické ověřování programu vzdělávání (viz blok Témata vzdělávacího programu) - Výměnné stáže a poskytnutí příkladů „dobré praxe“ (Nemocnice Třebíč, Diagnostický ústav sociální péče Černovice) - Individuální seminární práce účastníků a jejich konzultace s lektory - Testování účastníků - ověřování získaných znalostí z programu vzdělávání - Vyhodnocení vytvořeného programu vzdělávání, případné úpravy programu - Udělení certifikátů úspěšným účastníkům programu vzdělávání Partneři projektu Realizace projektu zajišťovaná společností M.C.TRITON bude podporována následujícími partnery: - Nemocnice Třebíč, - Diagnostický ústav sociální péče Černovice, - Vysoká škola ekonomická Praha - Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Partneři projektu budou zastávat různé role, především: - spolupráce při tvorbě vzdělávacího projektu, - spolupráce při praktickém ověřování vytvořeného programu a jeho dopadech na rozvoj znalostí a dovedností vedoucích zaměstnanců, - spolupráce při zajištění stáží pro cílovou skupinu vedoucích zaměstnanců zdravotnických a sociálních zařízení v kraji Vysočina, - mediální podpora projektu. Témata vzdělávacího programu 1. Řízení organizace I – procesní management. 2. Řízení organizace II – personální management a pracovní právo. 3. Ekonomika organizace. 4. Dovednosti manažera I – cíle, úkoly, delegování, time management. 5. Dovednosti manažera II – vedení a rozvoj lidí. 6. Kvalita zdravotní a sociální péče. 7. Řízení organizace III – řízení změn a rizik, právní aspekty provozu organizace. 8. Dovednosti manažera III – efektivní komunikace a vyjednávání. 9. Lektorské minimum. |
| # Doba realizace projektu (od –do) | 1.9.2006 – 31.12.2007 |
| Kontakt (web, e-mail, telefon) | pavlik@mc-triton.cz wojnar@mc-triton.cz www.mc-triton.cz +420 224 36 2400 |